## Приложение 1
Приложение № 1
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2023 годы»
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[8 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [5 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Всего по муниципальному району "Усть-Куломский" | х | х | х | х | 204 | 204 | 89 | 40 | 49 | 3580 | 1864.5 | 1715.5 | 185798240 | 174270565 | 7337708 | 4189967 | 0 | 0
| Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: | х | х | х | х | 21 | 21 | 8 | 0 | 8 | 300 | 0 | 300 | 14566240 | 11600165 | 488428 | 2477647 | 0 | 0 | 0
| Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 240 | 0 | 240 | 12210700 | 11600165 | 488428 | 122107 | 0 | 0
1 | пст. Тимшер ул.Киевская, д. 3 | 83 | 2014-12-19 | XII.2020 | IV.2021 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 120 | 0 | 120 | 6105350 | 5800082.5 | 244214 | 61053.5 | 0 | 0 | 0
2 | пст. Лопъювад, ул.Комсомольская, д. 5 | 82 | 2014-12-19 | XII.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 1526337.5 | 1450020.625 | 61053.5 | 15263.375 | 0 | 0 | 0
3 | пст. Лопъювад, ул.Комсомольская, д. 10 | 66 | 2013-11-20 | XII.2021 | IV.2022 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 90 | 4579012.5 | 4350061.875 | 183160.5 | 45790.125 | 0 | 0 | 0
| Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда | х | х | х | х | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 | 2355540 | 0 | 0 | 2355540 | 0 | 0
1 | пст. Тимшер ул.Киевская, д. 3 | 83 | 2014-12-19 | XII.2020 | IV.2021 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 | 2355540 | 0 | 0 | 2355540 | 0 | 0
| Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 37 | 37 | 17 | 10 | 7 | 727.2 | 419.7 | 307.5 | 30245000 | 28732750 | 1209800 | 302450 | 0 | 0 | 0
1 | с.Усть-Нем, ул.Совхозная, д.9 | 18 | 2013-04-23 | XII.2021 | IV.2022 | 11 | 11 | 5 | 0 | 5 | 215 | 0 | 215 | 8942072.3322 | 8494968.7156 | 357682.8933 | 89420.7233 | 0 | 0 | 0
2 | с.Усть-Кулом, ул. Гагарина д.9в | 286 | 2014-11-12 | XII.2022 | IV.2023 | 26 | 26 | 12 | 10 | 2 | 512.2 | 419.7 | 92.5 | 21302927.6678 | 20237781.2844 | 852117.1067 | 213029.2767 | 0 | 0 | 1.4552e-09
| Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | 146 | 146 | 64 | 30 | 34 | 2552.8 | 1444.8 | 1108 | 140987000 | 133937650 | 5639480 | 1409870 | 0 | 0 | 0
1 | пст. Кебанъёль, ул. Мира, д. 1 | 24 | 2015-03-30 | XII.2022 | IV.2023 | 13 | 13 | 4 | 0 | 4 | 124.3 | 0 | 124.3 | 6864887.2219 | 6521642.8608 | 274595.4889 | 68648.8722 | 0 | 0 | 0
2 | с.Усть-Кулом, ул. Советская д.8 | 94 | 2014-05-14 | XII.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 6627405.2021 | 6296034.942 | 265096.2081 | 66274.052 | 0 | 0 | 0
3 | с.Усть-Кулом, ул. Советская д.43 | 256 | 2014-10-16 | XII.2023 | IV.2024 | 24 | 24 | 13 | 4 | 9 | 234.5 | 70 | 164.5 | 12951054.3325 | 12303501.6159 | 518042.1733 | 129510.5433 | 0 | 0 | 1.4843e-09
4 | с.Усть-Кулом, ул. Центральная д.135 | 226 | 2014-09-10 | XII.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50.9 | 0 | 50.9 | 2811124.3732 | 2670568.1546 | 112444.9749 | 28111.2437 | 0 | 0 | 0
5 | с.Усть-Кулом, ул. Ленина д.9 | 226 | 2014-09-10 | XII.2022 | IV.2023 | 23 | 23 | 11 | 10 | 1 | 468.4 | 417.6 | 50.8 | 25868971.639 | 24575523.057 | 1034758.8656 | 258689.7164 | 0 | 0 | 1.9791e-09
6 | с.Усть-Кулом, ул. Ленина д.11в | 226 | 2014-09-10 | XII.2023 | IV.2024 | 16 | 16 | 8 | 6 | 2 | 478.9 | 375 | 103.9 | 26448869.5942 | 25126426.1145 | 1057954.7838 | 264488.6959 | 0 | 0 | 9.8953e-10
7 | с.Усть-Кулом, ул. Центральная д.12 | 256 | 2014-10-16 | XII.2023 | IV.2024 | 32 | 32 | 11 | 8 | 3 | 636.2 | 462.2 | 174 | 35136293.2466 | 33379478.5843 | 1405451.7299 | 351362.9325 | 0 | 0 | 0
8 | пст. Кебанъёль, ул. Мира, д. 2 | 24 | 2015-03-30 | XII.2023 | IV.2024 | 13 | 13 | 5 | 0 | 5 | 155.7 | 0 | 155.7 | 8599058.2498 | 8169105.3373 | 343962.33 | 85990.5825 | 0 | 0 | 0
9 | пст. Кебанъёль, ул. Советская, д. 10 | 24 | 2015-03-30 | XII.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 78.3 | 0 | 78.3 | 4324381.8944 | 4108162.7997 | 172975.2758 | 43243.8189 | 0 | 0 | 4.2928e-10
10 | пст. Кебанъёль, ул. Советская, д. 12 | 24 | 2015-03-30 | XII.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39.8 | 0 | 39.8 | 2198089.392 | 2088184.9224 | 87923.5757 | 21980.8939 | 0 | 0 | 1.6007e-10
11 | пст. Кебанъёль, ул. Советская, д. 15 | 24 | 2015-03-30 | XII.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41.6 | 0 | 41.6 | 2297500.4701 | 2182625.4466 | 91900.0188 | 22975.0047 | 0 | 0 | 0
12 | пст. Кебанъёль, ул.Социалистическая, д. 1 | 24 | 2015-03-30 | XII.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 124.2 | 0 | 124.2 | 6859364.3842 | 6516396.165 | 274374.5754 | 68593.6438 | 0 | 0 | 2.6193e-10