Приложение 1

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

_ Развитие семейной животноводческой фермы (строительство фермы на 30 голов крупного рогатого скота)  в с.Носим, Усть-Куломского района  Республики Коми _____________________________________________________________________

наименование инвестиционного проекта

на 01 января 2024 г.

| 1. Заказчик и инвестор проекта (при наличии) - полное наименование организации (с указанием страны иностранного инвестора); - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). | Индивидуальный предприниматель Китаев Георгий Александрович Сокращенное наименование: ИП Китаев Г.А. Местонахождение: 168060, Республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 81 «а» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Курирующая организация - полное наименование организации; - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). |  |  |  |  |
| 3. Краткое описание проекта (цель, задачи, основные этапы реализации, ожидаемый результат от реализации проекта)1 | Цель: в рамках реализации проекта предполагается строительство одноэтажного коровника на 30 голов КРС привязного содержания создать 3 новых рабочих мест. Этапы реализации проекта: 1 этап – подготовительные работы оформление документов на землю и проектно-сметной документации, участие в конкурсе на получение гранта- январь-май 2022 г. 2 этап – строительство коровника– июль –декабрь 2022 г. Реализация проекта призвана сгладить негативные тенденции в сокращении поголовья коров, увеличить обеспеченность Усть-Куломского молочного цеха сырым молоком для его дальнейшей переработки |  |  |  |
| 4. Муниципальное образование, на территории которого реализуется и (или) планируется проект | Муниципальный район «Усть-Куломский» |  |  |  |
| 5. Вид экономической деятельности, в рамках которой реализуется проект (ОКВЭД) | - Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |  |  |  |
| 6. Характер проекта (новое строительство; модернизация; техническое перевооружение; расширение действующего производства) | Строительство и техническое перевооружение |  |  |  |
| 7. Наименование подрядной организации, осуществляющей реализацию инвестиционного проекта на стадии строительства | ООО «Агрострой» (г. Ижевск, Удмуртская республика) |  |  |  |
| 8. Сроки реализации проекта: | 2022-2023 |  |  |  |
| 9. Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года), тыс. рублей,* в том числе: | На 01.07.2023 |  | На 01.01.2024 |  |
|  | 14986,647 |  | 14986,647 |  |
| - собственные средства (с указанием их вида: акционерный капитал, долевое участие и др.) | 1716,647 |  | 1716,647 |  |
| - привлеченные средства (с указанием их вида: заемные средства, средства государственной поддержки и др.) | 13270,0 (грант на создание семейной фермы 8990,0 тыс. руб., займ 4280,0 тыс. руб.) |  | 13270,0 (грант на создание семейной фермы 8990,0 тыс. руб., займ 4280,0 тыс. руб.) |  |
| 10. Объем финансирования проекта на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | На 01.07.2023 |  | На 01.01.2024 |  |
|  | Всего 2779,4 тыс. руб., в том числе грант 2627,1тыс. руб. (федеральный бюджет-1891,5 тыс. руб., республиканский бюджет 735,6); собственные средства-152,3 тыс. руб. |  | Всего 11890,0 тыс. руб., в том числе грант 8990,0тыс. руб. (федеральный бюджет-6472,8 тыс. руб., республиканский бюджет 2517,2); собственные средства-2900,0 тыс. руб. |  |
| 11. Потребность в привлечении сторонних российских/зарубежных инвестиций, условия участия сторонних инвесторов. | Нет |  |  |  |
| 12. Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | На 01.07.2023 | На 01.01.2024 |  |  |
|  | Всего 2779,4 тыс. руб., в том числе грант 2627,1тыс. руб. (федеральный бюджет-1891,5 тыс. руб., республиканский бюджет 735,6); собственные средства-152,3 тыс. руб. | Всего 11890,0 тыс. руб., в том числе грант 8990,0тыс. руб. (федеральный бюджет-6472,8 тыс. руб., республиканский бюджет 2517,2); собственные средства-2900,0 тыс. руб. |  |  |
| 13. Направления использования инвестиций Проведение исследований и разработок Строительство Подготовка производства Закупка оборудования и технологий Приобретение лицензий Приобретение недвижимости Пополнение оборотных средств Другое | Объект представляет собой здание ангарного типа с утеплением и со световыми вставками. Площадь здания 308 кв. м. |  |  |  |
| 14. Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - с указанием источника ресурсов (трудовые ресурсы, электроэнергия, транспорт, газ, водные ресурсы, сырьевые ресурсы и др.). | Для достижения поставленных целей и задач индивидуальный предприниматель намерен задействовать земельные, энергетические, трудовые, финансовые ресурсы хозяйства, водоснабжение, транспортную инфраструктуру. Необходимые для организации производства ресурсы, включая электроэнергию, земельные ресурсы, имеются. - Имеется разрешение на строительство №11-RU11519000-14-2022, выданный администрацией МР «Усть-Куломский» 07.04.2022г. сроком действия 6 месяцев; - Подготовка проектно-сметной документации (договор № 06/22-ТМ от 18.02.2022г. с ООО «Творческая мастерская В. Рачковского»; - Земельный участок площадью 250 004 кв. м. с кадастровым номером 11:07:0401002:38, предназначенный для организации крестьянского (фермерского) хозяйства и строительства фермы (договор аренды земельного участка от 22.04.2021г. № 50 зарегистрирован в Управлении Росреестра по Республике Коми от 11.05.2021г. под номером 11:07:0401002:38-11/053/2021-5) - Земельный участок площадью 300 000 кв. м. с кадастровым номером 11:07:0401002:34, предназначенный для организации крестьянского (фермерского) хозяйства (договор аренды земельного участка № 69 от 25.06.2021г. зарегистрирован в Управлении Росреестра по Республике Коми от 10.07.2021г. под номером 11:05:0105002:177-11/053/2021-4) |  |  |  |
| 15. Страна – поставщик оборудования, закупаемого в рамках реализации проекта | Россия |  |  |  |
| 16. Маркетинговая информация Характеристика намечаемой к выпуску продукции Преимущество перед продукцией, выпускаемой конкурентами Другие конкурентные преимущества проекта Основные целевые группы потребителей Емкость рынка Тенденция рынка (увеличение, сокращение, стабильность) Ожидаемая рыночная доля Основные предприятия – конкуренты Предполагаемый объем экспорта продукции География экспорта Необходимость импортных поставок: - технологии - сырье - оборудование - материалы - комплектующие Потребность в продукции / услугах местных товаропроизводителей (указать конкретные названия продуктов / услуг, объем потребления в год) | В рамках реализации проекта предполагается строительство одноэтажного коровника ангарного типа с утепление и с световыми вставками на 30 голов крупного рогатого скота привязного содержания и производство сельскохозяйственной продукции: молока и мяса. Молочная продукция будет поставляться на переработку в СППССК «Усть-Куломская МТС», членом которого является ИП Китаев Г.А. Мясо говядина будет поставляться в сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Усть-Куломский». После реализации с 2024 года будут созданы 3 рабочих места. ИП Китаев Г.А. является единственным сельскохозяйственным товаропроизводителем в с. Носим, имеет все конкурентные преимущества. |  |  |  |
| 17. Информация о программах, стратегиях, Перечнях приоритетных инвестиционных проектов, в которые включен данный проект (федеральные, межрегиональные, региональные, инвестиционные, ведомственные, целевые) | Государственная поддержка из республиканского бюджета Республики Коми предоставляется в соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» |  |  |  |
| 18. В рамках какой федеральной, республиканской целевой программы, Государственной программы РФ, Республики Коми иного документа планируется привлекать средства федерального, республиканского, местного бюджетов. | Государственная поддержка из республиканского бюджета Республики Коми предоставляется в соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» |  |  |  |
| 19. Степень проработки инвестиционного проекта Бизнес-идея Предварительное исследование Технико-экономическое обоснование Исследование рынка Проектно-сметная документация Финансовая модель Бизнес-план Экспертиза бизнес-плана Наличие документов в поддержку проекта (постановления Правительства РФ или региона, письма местной администрации, документы о предоставлении льгот и др.) Подготовка производства Серийное производство Опытный образец Другое | Степень готовности 100%. Разработаны бизнес-план на участие в проекте и проектно-сметная документация, оформлена в долгосрочную аренду земля под строительство. Электроснабжение и водоснабжение (собственная скважина) имеются. На конкурсе грантовой поддержки на развитие семейных ферм в Минсельхозпроде Республики Коми в мае 2022 года был признан победителем и получил государственное финансирование в размере 60% от стоимости бизнес-проекта. |  |  |  |
| 20. Ход реализации проекта: - степень готовности проекта (в %); - основные виды проведенных работ с начала реализации проекта на отчетную дату (с указанием периодов и этапов реализации проекта); - причины отклонений от плана; - прогноз реализации проекта на (с указанием планируемых видов работ и объемов инвестиций на каждый прогнозный год) | На 01.07.2023 |  |  | На 01.01.2024 |
|  | Строительно-монтажные работы выполнены на 90%. Построено здание фермы, произведен монтаж молокопровода, стойловое оборудование с системой групповой привязи и песчано-полимерными поилками. Осталось произвести монтаж навозного транспортера, установить маты, монтаж электрооборудования и обустройство молочного блока. |  |  | Степень готовности проекта – 100 % В августе 2023 года состоялось открытие фермы. |
| 21. Экономическая эффективность проекта, в том числе: |  |  |  |  |
| - чистый дисконтированный доход (NPV) | 95,2 тыс. руб. |  |  |  |
| - внутренняя норма доходности (IRR) | 2,27 |  |  |  |
| - дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 6 лет |  |  |  |
| - индекс доходности (PI) | 1,05 |  |  |  |
| 22. Бюджетная эффективность проекта – ожидаемые налоговые поступления (по уровням бюджетной системы) | 75 тыс. руб. ежегодно |  |  |  |
| 23. Инновационная направленность инвестиционного проекта | Повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |  |
| 24. Энергоэффективность и экологичность инвестиционного проекта | Применение энергосберегающих осветительных и нагревательных приборов, современного ресурсосберегающего оборудования |  |  |  |
| 25. Социальная эффективность проекта: - число создаваемых рабочих мест в результате реализации проекта (всего по проекту, в том числе по годам); | 2024 год - будут созданы 3 рабочих места |  |  |  |
| - число сохраняемых рабочих мест; | 1- ИП |  |  |  |
| - развитие социальной инфраструктуры; |  |  |  |  |
| - переподготовка и переобучение кадров; |  |  |  |  |
| - улучшение уровня и качества жизни населения республики и др. | Повышение уровня доходности работников |  |  |  |
| 26. Наличие и описание рисков и проблем в ходе реализации проекта. Описание путей решения проблем, снижения рисков. Описание возможных способов содействия в снижении рисков и решении проблем со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. |  |  |  |  |
| 27. Желаемые меры поддержки со стороны органов исполнительной власти Республики Коми (описать более подробно) Субсидии Имущественная поддержка Административная поддержка Консультационно-информационная поддержка Другое | -Грант на создание семейной фермы; -Субсидии на содержание сельскохозяйственных животных; |  |  |  |
| 28. Согласие на размещение информации по проекту на информационных ресурсах Агентства инвестиционного развития Республики Коми и специализированных площадках с целью поиска инвесторов (Да/Нет) | Да |  |  |  |

Потребность в дополнительных ресурсах для реализации инвестиционного проекта

| Наименование ресурса | Имеющиеся ресурсы | Дополнительная потребность, всего | В т.ч. доп. потребность, не обеспеченная собственными ресурсами | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земельный участок (площадь) | 55 га | 50 |  |  |
| Производственные помещения (площадь) |  |  |  |  |
| Оборудование и транспортные средства (указать единицы) |  |  |  |  |
| Сырьевые ресурсы и материалы, необходимые для реализации инвестиционного проекта (указать единицы) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в водопроводной воде (тыс. куб. м) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в электроэнергии (тыс. кВт/ч) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в газе (куб.м./ч) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в водоотводе (куб.м./ч) |  |  |  |  |
| Прочие (указать какие) |  |  |  |  |

Исполнитель: Ярова Анастасия Ревокатовна, заведующий Усть-Куломским межрайонным отделом сельского хозяйства_________________

ФИО (полностью), должность

Тел.: 8(82137)94997          e-mail: _____________

* Сведения об объемах и источниках финансирования инвестиционного проекта

Тыс. руб.

| Источник финансирования | План |  | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по проекту | в том числе по этапам реализации проекта | Объем финансирования с нарастающим итогом с начала реализации проекта на последнюю отчетную дату (на 1.01.2024) | Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату (на 01.01.2024) | Потребность в объемах финансирования на последнюю отчетную дату (на 01.01.2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года) | 14986,6 |  | 11890,0 | 11890,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия | 1716,6 |  | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 |
| привлеченные средства предприятия – всего, | 13270,0 |  | 8990,0 | 8990,0 | 0,0 |
| из них |  |  |  |  |  |
| заемные средства | 4280,0 |  |  |  | 0,0 |
| средства государственной поддержки | 8990,0 |  | 8990,0 | 8990,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральной | 6472,8 |  | 6472,8 | 6472,8 | 0,0 |
| республиканской | 2517,2 |  | 2517,2 | 2517,2 | 0,0 |
| местной |  |  |  |  |  |
| средства негосударственных российских инвесторов в форме______ (указать компанию, сферу ее деятельности) АО «Монди СЛПК» |  |  |  |  |  |
| средства негосударственных зарубежных инвесторов в форме ______ (указать компанию, сферу ее деятельности, страну) |  |  |  |  |  |