**Отчет**

**О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию**

**Развитию конкуренции в МО МР «Усть-Куломский» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** |
| **I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Коми** | | | | | |
| **8.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 8.1 | Обеспечение равного доступа к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) | 2022-2025 |  | Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми  ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | На портале ПФДО зарегистрированы 24 образовательные организации, имеющие лицензию на предоставление услуги дополнительного образования и реализующие дополнительные образовательные программы, и 1 организация отрасли «Спорт» (МБУ «Усть-Куломская спортивная школа»), реализующая программы спортивной подготовки. Частные образовательные организации, индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования, на территории района отсутствуют.В 2023 году планируется обеспечить доступ к порталу ПФДО 2 образовательным организациям. На сегодняшний день данными образовательными организациями ведется работа по получению лицензии на предоставление услуги дополнительного образования. |
| 8.2 | Проведение семинаров, стажировок, мастер-классов и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2022-2025 |  | 24образовательные организации включены в систему персонифицированного дополнительного образования детей. Для оказания методической и консультативной помощи на территории района создан муниципальный опорный центр. Методическая и консультативная помощь оказывается постоянно. Семинары проводятся по различным вопросам: разработка и реализация дополнительных образовательных программ, организация работы в системе ПФДО, зачисление детей, разработка и реализация летних программ и т.д. В 2022 г. проведен 1 семинар (28 января 2022 г. на платформе Zoom проведен семинар по теме: «Современные формы занятия в дополнительном образовании». Количество участников – 15).  08 апреля 2022 года на базе МУДО «Районный Дом детского творчества» с.Усть-Кулом и муниципального опорного центра проведен семинар для образовательных организаций по разработке дополнительных образовательных программ, комплексных летних программ, подготовке личных кабинетовПФДО к новому учебному году. Количество участников-35.  01 декабря 2022 года на базе МУДО «Районный Дом детского творчества» с.Усть-Кулом и муниципального опорного центра проведен семинар для образовательных организаций по оказанию помощи педагогам дополнительного образования при подготовке к районному конкурсу «Сердце отдаю детям». Количество участников-15, в т.ч. 3 участникам Корткеросского района. |
| 8.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2022-2025 |  | На территории района отсутствуют частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования.  Управлением образования администрации МР «Усть -Куломский» на постоянной основе оказывается методическая и консультативная помощь учреждениям образования и учреждениям дополнительного образования детей по различным вопросам: по разработке и загрузке программ, зачислению детей, подготовке личных кабинетов ПДО к новому учебному году и т.д. |
| 8.4 | Предоставление гранта в форме субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по итогам проведения конкурсного отбора проектов, направленных на обеспечение функционирования ключевого центра развития детей, созданного в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Республике Коми | 2022-2024 |  | Учреждения образования в 2022 году в грантовых конкурсах на исполнение социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования не участвовали.  В рамках проекта «Школьный народный бюджет» выделено за счет средств республиканского бюджета 200 тыс.руб. МУДО «Районный Дом детского творчества» с.Усть-Кулом, МУДО «Дом детского творчества «Патриот». |
| **10.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 10.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2022-2025 |  | Комитет Республики Коми по тарифам,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Объекты теплоснабжения муниципального образования, возможные передаче по концессионным соглашениям, отсутствуют. |
| 10.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений | 2022-2025 |  | 16 объектов теплоснабжения на территории МР «Усть-Куломский» находятся на балансе муниципальных учреждений. 20 объектов находятся в собственности АО «КТК».  Объекты теплоснабжения в основной массе расположены в зданиях учреждений (передача нецелесообразна). |
| 10.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2022-2025 |  | Муниципальные объекты теплоснабжения на территории МР «Усть-Куломский» убыточны, поэтому не востребованы организациями частной формы собственности. |
| **29.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 29.3 | Удовлетворение заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности Республики Коми | 2022-2025 |  | Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | На территории МО МР «Усть -Куломский» 7 объектов муниципальной собственности используются операторами связи для размещения сооружений связи (в с.Усть-Кулом-2 объекта, по одному объекту - в п. Юыдъяг, п.Смолянка, п.Ярашью, д.Бадъельск, п. Белоборск).  В конце 2022 года были установлены вышки сотовой связи в д.Дзель и д.Белоборск в рамках программы «Устранение Цифрового Неравенства». |
| **31.** | **Рынок ритуальных услуг** | | | | |
| 31.1 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2022-2025 |  | Органы местного самоуправления в Республике Коми  (по согласованию) | Мониторинг цен на ритуальные услуги проводится. Цены на ритуальные услуги по предварительным итогам 2022 года повысились в объеме, равной инфляции. |
| 31.2 | Формирование, ежегодная актуализация и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Республики Коми данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2022-2025 |  | На территории МР «Усть-Куломский» деятельность в сфере ритуальных услуг осуществляют два хозяйствующих субъекта, являющиеся индивидуальными предпринимателями. Актуализация данных реестра участника, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, проводится два раз в год. |
| 31.3 | Согласование с Комитетом по Республики Коми по тарифам расчета стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 2022-2025 |  | Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению согласуется с Комитетом по Республике Коми по тарифам ежегодно.  Администрацией МР «Усть-Куломский» принято постановление об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) на территории района. Постановление опубликовано в Информационном вестнике Совета и официальном сайте администрации района. |
| 31.4 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, включая размещение на официальных сайтах муниципальных образований реестров кладбищ и мест захоронений | 2022-2025 |  | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | На территории МО МР «Усть -Куломский» размещается 59 общественных кладбищ, 54 из которых открыты для захоронений. На сегодняшний день, инвентаризация проводится в АСП «Вольдино», «Нижний Воч», «Деревянск», «Кужба», Мыелдино», «Пожег», «Парч», «Усть-Кулом». Инвентаризация уже завершена в АСП «Помоздино», «Керчомъя», «Руч», «Тимшер», «Зимстан». Регулярно обновляются данные о новых погребениях. Инвентаризацию панируется провести в АСП «Дон», «Диасеръя», «Усть-Нем», «Югыдъяг», «Кебанъель». |
| 31.5 | Рассмотрение вопроса вариантов создания государственной информационной системы Республики Коми по учету и систематизации кладбищ и мест захоронении для муниципальных образований Республики Коми | 2022 |  | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Ежегодно составляется сбор информации об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории района для создания информационной системы РК по учету и систематизации общественных кладбищ и мест погребений РК |
| 31.6 | Оказание услуг по организации похорон организовано по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг (исполнение мероприятия после принятия соответствующего федерального нормативного правового акта) | 2023-2025 |  | Определение ответственного после принятия соответствующего федерального нормативного правового акта | **-----------------** |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми** | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2022-2025 |  | Комитет Республики Коми по закупкам (свод);  заказчики Республики Коми (органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми) (по согласованию);  Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию) | Отдел муниципальных закупок финансового управления администрации «Усть-Куломский» регулярно доводит до сведения муниципальных заказчиков информацию, касающуюся нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг, а также информацию, поступающую от органов исполнительной власти по вопросам защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг. |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, "круглых столов" для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2022-2025 |  | Мероприятия проводит АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства». По мере организации семинаров, информация направляется субъектам малого бизнеса для информирования и участия. |
| 1.3 | Выработка и направление рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по повышению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами | 2022-2025 |  | Отделом муниципальных закупок финансового управления администрации МР «Усть-Куломский» регулярно направляются органам местного самоуправления сельских поселений, а также структурным подразделениям администрации района рекомендации по повышению доли конкурентных закупок. |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | 2022-2025 |  | Отделом муниципальных закупок финансового управления администрации МР «Усть-Куломский» в 2022 году проведено 176 конкурентные процедуры;  среднее количество участников процедур составило - 1,1 чел. |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми | 2022-2025 |  | Решением Совета МР «Усть-Куломский» от 28.06.2018 № XXIV-375 финансовое управление администрации МР «Усть-Куломский» наделено функциями органа, уполномоченного на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, учредителем которых является администрация муниципального района «Усть-Куломский» и муниципальных заказчиков сельских поселений. В целях реализации данного решения принято постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 18.10.2018 № 1289 «Об утверждении порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».  Пороговое значение начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для муниципальных заказчиков переданы уполномоченному органу, не установлено.  Все конкурентные процедуры органов местного самоуправления поселений, а также муниципальных заказчиков, учредителем которых является администрация муниципального района «Усть-Куломский», администрацией района проводятся через уполномоченный орган. |
| **3.** | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | |
| 3.6 | Выявление причин повышения значимости барьера "сложность получения доступа к земельным участкам" | 2022-2025 |  | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | В течение 2022 года административные барьеры по «сложности получения доступа к земельным участкам» на территории МР «Усть-Куломский» не выявлены. |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | 2022-2025 |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | На территории МР «Усть -Куломский» на конкурентных рынках осуществляют 51 хозяйствующий субъект,  доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием | 2022-2025 |  | Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно-методическое руководство и координацию деятельности ГУПов и хозяйственных обществ с участием Республики Коми;  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | На территории сельского поселения «Усть-Кулом» МО «Усть-Куломский» функционирует Муниципальное унитарное предприятие «Север». Учредителем унитарного предприятия является администрация сельского поселения «Усть-Кулом». МУП «Север», осуществляет свою деятельность в целях обеспечения жизнедеятельности населения на территории СП «Усть-Кулом».  Ст. 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» допускает создание МУП в соответствующих целях. Деятельность МУП востребована. |
| 4.6 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2022-2025 |  | Органы исполнительной власти Республики Коми, имеющие подведомственные учреждения, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и/или осуществляющие координацию и регулирование деятельности в отраслях экономики (сферах управления), соответствующих основным видам деятельности хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Республики Коми/органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно-методическое руководство и координацию деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми;  Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | План по эффективному управлению Муниципального унитарного предприятия «Север» в стадии разработки и будет утвержден администрацией сельского поселения «Усть-Кулом» в 2023 году. |
| 4.7 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 |  | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений;  Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | У Муниципального унитарного предприятия «Север» непрофильные активы отсутствуют. |
| 4.10 | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022 - 2023 |  | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Решением Совета МР «Усть-Куломский»от 22 марта 2021 года № V-111 утвержден прогнозный план приватизациимуниципального имущества муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на 2022-2023 годы. В план приватизации включена 21 единица муниципального имущества, составляющее казну муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», не обеспечивающие выполнение функций органов местного самоуправления и не предназначенные для решения вопросов местного значения. |
| 4.11 | Обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022 - 2025 |  | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | В 2022 году муниципальные объекты не приватизировались. Перепрофилирование целевого назначения имущества не проводилось (не было необходимости). В 2022 году проведена продажа двух объектов недвижимого имуществ (1 объект и 1 земельный участок). |
| **6.** | **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | |
| 6.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2022-2025 |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), организации высшего образования, расположенные на территории Республики Коми (по согласованию) | На территории МО МР «Усть-Куломский» отсутствуют частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования детей.  В 2022 году учащиеся общеобразовательных организацийприняли участие во всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий «Урок цифры». В рамках проекта проведены урокипо темам: «Цифровое искусство: музыка и ИТ» (февраль),«Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» (март). Организованы и проведены следующие районные мероприятия: районный Турнир «IT-старт» по программированию, V районные соревнования по робототехнике «XXI век – век роботов», Турнир по геометрии «Дистант-ГЕО» для учащихся 7-8 классов на платформе moodle, конкурс цифровых ресурсов «Творчество с нейросетью» для учащихся 1-6 классов, «Цифровые каникулы», соревнования по робототехнике, программированию на python и т.д.  Количество участников –1610 детей. |
| **9.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности** | | | | |
| 9.1 | Публикация информации о процедурах приватизации государственного имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | 2022-2025 |  | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Прогнозный план приватизации муници-пального имущества муниципального района  «Усть-Куломский» на 2023 год размещен на официальном сайте администрации МР «Усть-Куломский».  Информация о процедурах приватизации муниципального имущества МР «Усть-Куломский» размещается на официальном сайте администрации МР «Усть-Куломский» и на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) при объявлении торгов. В течение 2022 году торги не объявлялись, в связи отсутствием потенциальных покупателей муниципального имущества. |
| 23.1 | **Развитие торговой деятельности на территории Республики Коми** | | | | |
| 23.1 | Актуализация органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми | 2022 - 2025 |  | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории МО МР «Усть-Куломский» проводится по мере необходимости. В 2022 году администрацией МР «Усть-Куломский» актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов проводилась. |

**Мониторинг достижения ключевых показателей развития конкуренции**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование рынка** | **Наименование показателя** | **Объем выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг соответствующего муниципального образования на 01.10.2022 / количество частных организаций (в случае отсутствия информации по выручке)** | **Факт на 01.01.2023** | **Общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг соответствующего муниципального образования на 01.10.2022 / общее количество хозяйствующих субъектов всех форм собственности (в случае отсутствия информации по выручке)** | **Факт на 01.01.2023** | **Целевой показатель на 01.01.2023**  **(для Республики Коми)** |
| Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, % | На территории МО МР «Усть-Куломский» осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг два индивидуальных предпринимателя. | На территории МО МР «Усть-Куломский» осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг два индивидуальных предпринимателя. | На территории МО МР «Усть-Куломский» осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг два индивидуальных предпринимателя. В 2021 году был проведен открытый конкурс по выбору специализированной службы по оказанию услуг по погребению, согласно гарантированного перечня на территории района. По итогам конкурса между АМР «Усть-Куломский» и ИП Белецкая Н. А. был заключен муниципальный контракт со сроком на 3 года для оказания населению услуг по погребению, согласно гарантированного перечня. | На территории МО МР «Усть-Куломский» осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг два индивидуальных предпринимателя. В 2021 году был проведен открытый конкурс по выбору специализированной службы по оказанию услуг по погребению, согласно гарантированного перечня на территории района. По итогам конкурса между АМР «Усть-Куломский» и ИП Белецкая Н. А. был заключен муниципальный контракт со сроком на 3 года для оказания населению услуг по погребению, согласно гарантированного перечня. | 90,7 |
| **Наименование рынка** | **Наименование показателя** | **Количество кладбищ, включенных в реестр на 01.10.2022** | **Факт на 01.01.2023** | **Общее количество кладбищ** | **Факт на 01.01.2023** | **Целевой показатель на 01.01.2023 (для Республики Коми)** |
| Рынок ритуальных услуг | Доля кладбищ и мест захоронений на них, включенных в реестр, от общего количества существующих кладбищ | 0 | 0 | На территории района 59 кладбищ, открытых для захоронения 54. | На территории района 59 кладбищ, открытых для захоронения 54. | 10% |