**Отчет**

**О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию**

**Развитию конкуренции в Республике Коми за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** |
| **I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Коми** | | | | | |
| **8.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 8.1 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2021 | **исполнено** | Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми;  ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»;  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | **2019-2021 гг:**  На территории района отсутствуют частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования. |
| 8.2 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2019-2021 | **исполнено** | **2019-2021 гг:**  24 образовательные организации включены в систему персонифицированного дополнительного образования детей. Для оказания методической и консультативной помощи на территории района создан муниципальный опорный центр. Методическая и консультативная помощь оказывается постоянно. Семинары проводятся по различным вопросам: разработка и реализация дополнительных образовательных программ, организация работы в системе ПФДО, зачисление детей и т.д. В течение 2019-2021 гг. проведено 6 семинаров. |
| 8.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2021 | **исполнено** | **2019-2021 гг:**  На территории района отсутствуют частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования.  Управлением образования администрации МР «Усть -Куломский» на постоянной основе оказывается методическая и консультативная помощь учреждениям образования и учреждениям дополнительного образования детей по различным вопросам: по разработке и загрузке программ, зачислению детей, подготовке личных кабинетов ПДО к новому учебному году и т.д. |
| 8.4 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей (на конкурсной/заявительной основе, в зависимости от направления, в котором предоставляется грант) | 2019-2021 | **исполнено** | В грантовых конкурсах на исполнение социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования не участвовали. |
| 8.5 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2021 | **исполнено** | **2019-2021 гг:**  На территории района создан муниципальный опорный центр, специалисты которого информируют образовательные организации о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей (разработка дополнительных образовательных программ, подготовка программ к участию на республиканские конкурсы дополнительных образовательных программ и т.д.). Также в сети ВКонтакте создана группа «Муниципальный опорный центр», в которой выкладываются нормативные документы в сфере дополнительного образования, конкурсы, методические рекомендации и т.д. Образовательные организации, предоставляющие услуги дополнительного образования, педагоги дополнительного образования, родители (законные представители) включены в данную группу. |
| 8.6 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2021 | **исполнено** | Негосударственные организации дополнительного образования детей отсутствуют на территории района.  В течение 2019-2021 гг. проведено 6 семинаров и 12 мастер- классов. |
| 8.7 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2019-2021 | **исполнено** | На территории района отсутствуют частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования. |
| **10.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 10.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2021 | **исполнено** | Комитет Республики Коми по тарифам,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Объекты теплоснабжения муниципального образования, возможные передаче по концессионным соглашениям, отсутствуют |
| 10.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений |  | **исполнено** | 16 объектов теплоснабжения на территории МР «Усть-Куломский» находятся на балансе муниципальных учреждений. 20 объектов находятся в собственности АО «КТК».  Объекты теплоснабжения в основной массе расположены в зданиях учреждений (передача нецелесообразна) |
| 10.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2021 | **исполнено** | Муниципальные объекты теплоснабжения на территории МР «Усть-Куломский» убыточны, поэтому не востребованы организациями частной формы собственности. |
| **29.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 29.3 | Удовлетворение заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности Республики Коми | 2019 - 2021 | **исполнено** | Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | 7 объектов муниципальной собственности используются операторами связи для размещения сооружений связи (в с.Усть-Кулом-2 объекта, по одному объекту - в п. Юыдъяг, п.Смолянка, п.Ярашью, д.Бадъельск, п. Белоборск). |
| **31.** | **Рынок ритуальных услуг** | | | | |
| 31.1 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2021 | **исполнено** | Органы местного самоуправления в Республике Коми  (по согласованию) | В 2021 году администрацией МР «Усть-Куломский» был проведен открытый конкурс в электронной форме по выбору специализированной службы по оказанию услуг по погребению, согласно гарантированного перечня на территории МО МР «Усть-Куломский». (Федеральный закон от 12.01.1996 г. (ред. от 30.04.2021) «О погребении и похоронном деле»).  По итогам открытого конкурса между администрацией муниципального района «Усть-Куломский» и ИП Белецкой Н.А. был заключен муниципальный контракт со сроком на три года для оказания населению услуг по погребению, согласно гарантированного перечня.  Советом муниципального района «Усть-Куломский» принято решение о передаче полномочий в сфере содержания кладбищ сельским поселениям. |
|  | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2021 | **исполнено** | Мониторинг цен на ритуальные услуги проводится. Цены на ритуальные услуги по предварительным итогам 2021 года повысились в объеме, равной инфляции. |
| 31.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных  унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные  учреждения | 2019-2021 | **исполнено** | Специализированные службы по вопросам похоронного дела в форме муниципального унитарного предприятия на территории МО МР «Усть-Куломский» отсутствуют. |
| 31.5 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта). | 2019-2021 | **исполнено** | На территории МР «Усть-Куломский» деятельность в сфере ритуальных услуг осуществляют два хозяйствующих субъекта, являющиеся индивидуальными предпринимателями. Актуализация данных реестра участника, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, проводится два раз в год. |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми** | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2019-2021 | **исполнено** | Комитет Республики Коми по закупкам (свод); заказчики Республики Коми (органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми) (по согласованию);  Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми в части п. 1.1 и 1.2 (по согласованию);  Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию) | Отдел муниципальных закупок ФУАМР «Усть-Куломский» регулярно доводит до сведения муниципальных заказчиков информацию, касающуюся нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг, а также информацию, поступающую от органов исполнительной власти по вопросам защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг. |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2019-2021 | **исполнено** | Мероприятия проводит АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства». По мере организации семинаров, информация направляется субъектам малого бизнеса для информирования и участия. |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | 2019-2021 | **исполнено** | Отделом муниципальных закупок финансового управления администрации МР «Усть-Куломский» проведено в:  2019 г.-233 конкурентные процедуры;  2020 г.-214 конкурентные процедуры;  2021 г.-158 конкурентные процедуры.  Среднее количество участников процедур составило:  2019 г.-1,47 чел.  2020 г.-1,59 чел.  2021 г.-1,59 чел. |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам,  полномочия по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению | 2019-2021 | **исполнено** | Решением Совета МР «Усть-Куломский» от 28.06.2018 № XXIV-375 финансовое управление администрации МР «Усть-Куломский» наделено функциями органа, уполномоченного на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, учредителем которых является администрация муниципального района «Усть-Куломский» и муниципальных заказчиков сельских поселений. В целях реализации данного решения принято постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 18.10.2018 № 1289 «Об утверждении порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».  Пороговое значение начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия по проведению которых для муниципальных заказчиков переданы уполномоченному органу, не установлено. |
| 1.6 | Внедрение и популяризация электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин) | 2019-2021 | **исполнено** | Заказчиками МО МР «Усть-Куломский» осуществлено с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми»:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Год** | **Кол-во закупок** | **Сумма НМЦК** | **Кол-во контрактов** | **Сумма цен контрактов** | **Экономия** | | 2019 | 1 | 21900,00 | 1 | 21900,00 | 0 | | 2020 | 40 | 964676,68 | 38 | 958080,98 | 6595,7 | | 2021 | 59 | 4447049,3 | 41 | 3921951,00 | 61605,00 | |
| **3.** | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | |
| 3.6 | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | 2019-2021 | **исполнено** | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | В течение 2019-2021 гг. административные барьеры по «сложности получения доступа к земельным участкам» на территории МР «Усть-Куломский» не выявлены. |
| 3.8 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Коми, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673C826N1J9J) и [16](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673CA231B8E41N1J8J) Федерального закона «О защите конкуренции» | 2019-2021 | **исполнено** | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (по согласованию);  органы исполнительной власти Республики Коми; органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Администрацией МР «Усть-Куломский» в течение 2019-2021 гг. проводился анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=BB7696041BBD264D58CE403C23D19BC540B8DE62683E6E6180D4CF69515245DBD678C2ABDA35D47CA37AE32EED2CB8D38E033592D7hDc8L) и [16](consultantplus://offline/ref=BB7696041BBD264D58CE403C23D19BC540B8DE62683E6E6180D4CF69515245DBD678C2A9DF37DE2DF135E272A87CABD38A033693C8D35F8Eh5cDL) Федерального закона «О защите конкуренции». Работникам администрации МР «Усть-Куломский» ежеквартально доводились результаты проверок УФАС с целью дальнейшего недопущения нарушений антимонопольного законодательства. |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации / реорганизации ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием. | 2019-2021 | **исполнено** | Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно методическое руководство и координацию деятельности ГУПов и хозяйственных обществ с участием Республики Коми;  органы местного самоуправления (по согласованию) | На территории сельского поселения «Усть-Кулом» МО «Усть-Куломский» функционирует Муниципальное унитарное предприятие «Север». Учредителем унитарного предприятия является администрация сельского поселения «Усть-Кулом». МУП «Север», осуществляет свою деятельность в целях обеспечения жизнедеятельности населения на территории СП «Усть-Кулом».  Ст. 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» допускает создание МУП в соответствующих целях. Деятельность МУП востребована. |
| 4.7 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2019-2021 | **исполнено** | Органы исполнительной власти Республики Коми, имеющие подведомственные учреждения, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и/или осуществляющие координацию и регулирование деятельности в отраслях экономики (сферах управления), соответствующих основным видам деятельности хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Республики Коми/ органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно- методическое руководство деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми;  Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | План по эффективному управлению Муниципального унитарного предприятия «Север» в стадии разработки и будет утвержден администрацией сельского поселения «Усть-Кулом» в 2022 году. |
| 4.8 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50 % акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2019-2021 | **исполнено** | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений;  Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | У Муниципального унитарного предприятия «Север» непрофильные активы отсутствуют. |
| **6.** | **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | |
| 6.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум», центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2019-2021 | **исполнено** | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию),  организации высшего образования, расположенные на территории Республики Коми (по согласованию) | На территории МО МР «Усть-Куломский» отсутствуют частные организации и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования детей.  Общеобразовательные организации принимают участие в республиканских мероприятиях: |
| **9.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности** | | | | |
| 9.1 | Публикация информации о процедурах приватизации государственного имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | 2019-2021 | **исполнено** | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Прогнозный план приватизации муници-пального имущества муниципального района  «Усть-Куломский» на плановый период 2019-2021 годов размещен на официальном сайте администрации МР «Усть-Куломский».  Информация о процедурах приватизации муниципального имущества МР «Усть-Куломский» размещается на официальном сайте администрации МР «Усть-Куломский» и на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) при объявлении торгов. В течение 2019-2021 гг. торги не объявлялись, в связи отсутствием потенциальных покупателей муниципального имущества. |

**Мониторинг достижения ключевых показателей развития конкуренции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рынка (направления системного мероприятия) | Наименование показателя | Объем выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг соответствующего муниципального образования на 01.01.2022 / количество частных организаций (в случае отсутствия информации по выручке) | Общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг соответствующего муниципального образования на 01.01.2022 / общее количество хозяйствующих субъектов всех форм собственности (в случае отсутствия информации по выручке) |
| 33 | Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, % | На территории МО МР «Усть-Куломский» осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг два индивидуальных предпринимателя. | На территории МО МР «Усть-Куломский» осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг два индивидуальных предпринимателя. |