15.07.2020

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ в Администрации муниципального района «Усть-Куломский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) за  1 полугодие 2020 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация об исполнении мероприятий за 1 полугодие 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | 1. Сбор сведений, в том числе в подведомственных учреждениях, о наличии нарушений антимонопольного законодательства 2. Формирование Перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации района, отраслевых (функциональных) органах | 20.08.2020 | Отдел правовой и кадровой работы | В стадии исполнения. |
| 1.1.2 | Проведение анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов | 1. Формирование с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации района перечня, действующих муниципальных нормативных правовых актов в сферах, отнесенных к полномочиям, в отношении которых администрацией района осуществляется муниципальное регулирование (далее – Перечень актов, нормативные правовые акты) | 15.08.2020 | Отдел правовой и кадровой работы | В стадии исполнения. |
|  |  | 2. Размещение на официальном сайте администрации района уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов | 20.08.2020 |  |  |
|  |  | 3. Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов | 04.09.2020 |  |  |
|  |  | 4. Направление (при необходимости) в отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации района рекомендаций по внесению изменений по актам Перечня | 30.09.2020 |  |  |
| 1.1.3 | Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией района | 1. Направление в отдел правовой и кадровой работы проектов нормативных правовых актов, в целях проведения экспертизы на предмет их соответствия антимонопольному законодательству | По мере разработки проектов нормативных правовых актов | Структурные подразделения администрации района, разрабатывающие проекты нормативных правовых актов | В стадии исполнения. За 1 полугодие 2020 г. 72 проекта НПА прошли экспертизу на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и негативного влияния на конкуренцию при проведении экспертизы проекта не установлено. |
|  |  | 2.Подготовка заключения о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству | В течение 7 рабочих дней с даты направления проекта в отдел правовой и кадровой работы | Отдел правовой и кадровой работы |  |
|  |  | 3. Размещение на едином региональном интернет портале в информационном –телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения (pravo.rkomi.ru) проектов нормативных правовых актов с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о реализации предполагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, в целях обеспечения возможности направления замечаний и предложений организаций и граждан | По мере разработки проектов нормативных правовых актов | Структурные подразделения администрации района, разрабатывающие проекты нормативных правовых актов | В стадии исполнения. Указанные в п.п. 1 и 2 настоящего пункта проекты не требовали размещения для проведения общественного обсуждения, в том числе на предмет применения антимонопольного законодательства. |
|  |  | 4. Организация сбора и оценки поступивших предложений и замечаний | В сроки, установленные для общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов |  | Общественные обсуждения по проектам НПА не требовались. |
|  |  | 5. Формирование сводного перечня выявленных в проектах нормативных правовых актов противоречий антимонопольному законодательству и информации об их устранении в рамках доработки проектов. Направляется сводной информацией в отдел правовой и кадровой работы | 20.10.2020 |  | В стадии исполнения. |
| 1.1.4 | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в администрации района | 1. Сбор сведений о правоприменительной практике по направлениям работы администрации района | 01.10.2020 | Структурные подразделения администрации района, отдел правовой и кадровой работы | В стадии исполнения. |
|  |  | 2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, информации об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в администрации района | 20.10.2020 |  |  |
|  |  | 3. Ознакомление работников администрации района, руководителей отраслевых (функциональных) органов с правоприменительной практикой | 10.11.2020 |  |  |
| 1.1.5 | Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства | 1.Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 2. Составление описания (карты) рисков а также на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольного законодательства, с учетом результатов мероприятий, предусмотренных п. 1.1.1-1.1.4 | 25.11.2020 | Отдел правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил. |
|  | 1.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 1.1.) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 г. | 1. Анализ карты рисков нарушения антимонопольного законодательства 2. Формирование плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | 01.12.2020 | Отдел правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил. |
| 1.2.2 | Консультирование работников администрации района, отраслевых (функциональных) органов, организация и проведение рабочих совещаний по вопросам антимонопольного комплаенса и соблюдения антимонопольного законодательства | 1. Ознакомление работников администрации района, руководителей отраслевых (функциональных) органов с информацией ФАС России и его территориального органа по вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса. 2. Оказание устных консультаций. 3. Проведение рабочих совещаний | В течение года | Отдел правовой и кадровой работы | На постоянной основе проводятся консультации по вопросам внедрения антимонопольного комплаенса. |
| 1.2.3 | Организация обучения работников администрации района, отраслевых (функциональных) органов, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации | Организация участия работников администрации района, отраслевых (функциональных) органов, в курсах повышения квалификации, переподготовке, семинарах и проч. | В течение года | Отдел правовой и кадровой работы | В стадии исполнения. |
| 1.2.4 | Ознакомление работников администрации района, руководителей отраслевых (функциональных органов), с актами, регулирующими вопросы организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации района требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации | Рассылка принятых нормативных правовых актов в структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы в целях обеспечения ознакомления сотрудников | В течение 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта | Отдел правовой и кадровой работы | В стадии исполнения. |
|  | 1.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | Оценка достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса, установленных нормативным правовым актом | 01.12.2020 | Отдел правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил. |
| 1.3.2 | Информирование об организации антимонопольного комплаенса в администрации района | 1. Сбор информации от отделов 2. Формирование и размещение отчета об исполнении мероприятий настоящего плана на официальном сайте администрации района | Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с итогов работы за 2 квартал | Отдел правовой и кадровой работы | В стадии исполнения. Подготовлен отчет по итогам 1 полугодия 2020 года. |
|  | 2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение коллегиальным органом – Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности администрации района требованиям антимонопольного законодательства РФ (далее-Комиссия) | 1. Формирование доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации района и представление его руководителю администрации района | 12.01.2021 | Отдел правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил. |
|  |  | 2.Организация заседания Комиссии для рассмотрения и утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе | 14.01.2021 | Отдел правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил. |
|  |  | 3. Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте администрации района | 15.01.2021 | Отдел правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил. |
|  |  | 4.Направление утвержденного Комиссией доклада об антимонопольном комплаенсе в Министерство экономики РК | 15.01.2021 | Отдел правовой и кадровой работы | Срок исполнения не наступил. |