Приложение 3

Мероприятия по реализации администрацией МР «Усть-Куломский» наиболее значимых проектов в 2020 году

| Объекты стр-ва, ремонта; проекты, в т.ч. по благоустрой-ствутерритории, по повышению уровня зарплаты | Вид, дата и номер муниципального правового акта, утверждающего данный проект (мероприятие) | Сроки реализа-ции | Предусмотренный объем финансирования на 2020 г. (тыс. руб.) |  |  | Дефицит средств (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. рублей) |  |  | Промежуточный результат | Оценка Обществен. Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | За счет местного бюджета | За счет вне-бюджетных источников |  | всего | Из мест бюд-жета | Из внебюд-жетныхисточни-ков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с. Усть-Кулом (ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) | Распоряжение Правительства РК от 31.01.2019 N 33-р (ред. от 07.06.2019)«Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | 2022 (ввод в эксплуатацию) | 65 351,067 | 7 282 ,967 | - | - | 42677,98962 | 2133,899481 | - | Заключены муниципальные контракты № 0107300004918000067-0071398-04 от 29.06.2018 и № 03073000204200000900001 от 03.07.2020 на строительство автомобильной дороги по ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная и ул. Снежная со сроком исполнения до 31.08.2021. 41,97 % технической готовности по состоянию 01.10.2020 г. По первому контракту выполнены следующие работы: строительство автомобильных дорог в с. Усть-Кулом (ул.В.С.Лодыгина, Б.П.Липина, Спортивная, проезд №1, проезд №3 и проезд №5) и тротуары, контракт выполнен на 72831681,69 рубл. По второму контракту начаты работы по строительству автомобильных дорог по ул. Спортивная А, Петропавловская, проезд №4 (земляные работы, работы по устройству дорожной одежды, искусственные сооружения), работы выполнены на 10230242,00 рубл. |  |
| Строительство водопровода в селе Деревянск (в том числе ПИР) | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1827 от 10.12.2013 г. «О муниципальной программе «Территориальное развитие» | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0307300020419000036001 от 17.04.2019 по корректировке инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно—экологических изысканий. Контракт не исполнен в срок по причине неудовлетворительной работы подрядчика. В настоящее время устраняются замечания по качеству выполненных работ. |  |
| Дополнительный спально-игровой комплекс на 90 мест МАДОУ «Детский сад №1» с.Усть-Кулом | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1503 от 13.10.2014 г «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Усть-Куломский» «Развитие образования» | 2022г. | 49 932,4 | 1000,0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт №03073000204190000830001 от 29.07.2019 на выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования "Пристрой к МКДОУ детский сад № 13 "Сказка" на 90 мест в г.Пласт" (включена в реестр решением Минстроя России № 543-ПРМ-ОД от 09.10.2018 г.) для строительства "Дополнительный спально-игровой комплекс на 90 мест МАДОУ "Детский сад №1" с.Усть-Кулом" Заключен договор № 46 от 13.03.2020 на оказание услуги по сопровождению экспертизы проектной документации, Заключен договор № 049-1-20-ПИ от 08.07.2020 на прохождение государственной экспертизы проектной документации Получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 02.10.2020 г. Проводится работа по доработке проектной документации с целью подачи на повторную экспертизу. |  |
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом км 0+000 – км 0+150 | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1827от10.12.2013. «О муниципальной программе «Территориальное развитие» | 2019 - 2022 | 9479,622 | 9479,622 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 03073000204200000780001 от 08.06.2020г. на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом км 0+000 – км 0+150». Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом км 0+000 – км 0+150». Подрядчик готовит документы для проведения оплаты. |  |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10.12.2013 г. № 1828 «О муниципальной программе «Развитие экономики» | 2020 | 3250,0 | 1650,0 | 0 |  | 3227,0 | 1627,0 | 0 | Во II квартале 2020 года была оказана финансовая поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства (СПК «Пожег», СПК «Помоздино» и ИП Кузнецову Н.И). В III квартале 2020 года была оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (СПК «Помоздино», СППССК «Усть-Куломская МТС»). |  |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 10.12.2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Муниципальное управление" | 2020 | 810,4 | 810,4 | 0,00 | - | 610 000 | 610000 |  | Предоставлена субсидия районному Совету ветеранов в размере 610 000 руб. |  |