Утвержден

постановлением

администрации МР «Усть-Куломский»

от 25.03.2020 г. N 408

(приложение)

План мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский»

на период до 2030 года

I. Общие положения

1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» на период до 2030 года (далее - План) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» на период до 2030 года, утвержденного решением Совета муниципального района «Усть-Куломский» от 26 февраля 2014 года № XXIII-213, (далее - Стратегия) на период реализации Стратегии в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

1.2. План представляет собой документ стратегического планирования, который содержит:

1) этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и 4 - 5 лет (для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский», приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ администрации МР «Усть-Куломский», обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский», указанных в Стратегии;

5) иные положения, определенные администрацией МР «Усть-Куломский».

1.3. План направлен на реализацию целевого сценария Стратегии.

II. Этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии предусматривается в 3 этапа:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Период** | **Краткая характеристика** |
| **I** | 2019 - 2021 годы, (3 года) | Создание институциональных условий для обеспечения сбалансированности территориального развития. |
| **II** | 2022 - 2025 годы, (4 года) | Реализация механизмов, обеспечивающих эффективную мобилизацию ресурсов на приоритетных направлениях развития территории. |
| **III** | 2026 - 2030 годы, (5 лет) | Повышение уровня благополучия территории, устойчивости развития экономики и рост благосостояния населения. |

III. Цели и задачи социально-экономического развития

МО МР «Усть-Куломский» для каждого этапа реализации Стратегии

Главной стратегической целью социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» в Стратегии определено повышение уровня и качества жизни населения и освоение лидерских позиций района в экономике Республики Коми за счет повышения эффективности управления ресурсными потенциалами территории и перехода к новой модели экономики, основанной на традиционных ценностях населения и экологических принципах хозяйствования.

На достижение главной цели направлены стратегические приоритеты (блоки) социально-экономического развития с соответствующими им стратегическими целями и стратегическими устремлениями (задачами):

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегические приоритеты**  **(блоки)** | **Стратегические цели** | **Стратегические устремления (задачи)** |
| **Экономическое развитие.** | Стратегическая цель:  формирование устойчивой модели экономического развития муниципального района на основе рационального использования местных ресурсов. | * 1. Формирование устойчивой модели экономического развития муниципального района на основе рационального использования местных ресурсов;   2. Улучшение качества среды обитания населения муниципального района «Усть-Куломский». |
| **Социальное развитие.** | Стратегическая цель:  создание условий для развития социально-культурного потенциала. | 1. Повышение доступности и качества предоставляемых населению МР «Усть-Куломский» образовательных услуг с учетом потребностей граждан; 2. Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Усть-Куломского района; 3. Создание условий для развития культурного потенциала на территории МО МР «Усть-Куломский»; 4. Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в районе. |
| **Развитие системы муниципального управления.** | Стратегическая цель:  совершенствование муниципального управления. | Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский». |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности.** | Стратегическая цель:  создание условий для повышения безопасности населения и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций и возможных стихийных бедствий. | Создание условий для повышения безопасности населения и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций и возможных стихийных бедствий. |

Достижение целей и задач социально-экономического развития Стратегии предусматривается в течение всего периода реализации Стратегии.

IV. Показатели реализации Стратегии и их значения,

установленные для каждого этапа реализации Стратегии

Показателями реализации Стратегии являются показатели достижения целей социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский», установленные Стратегией (далее - целевые показатели Стратегии).

Целевые показатели Стратегии сгруппированы по стратегическим приоритетам в развитии МО МР «Усть-Куломский»: экономическое развитие; социальное развитие; развитие системы муниципального управления; обеспечение безопасности жизнедеятельности.

**1. Целевые показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии, по форме:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель в соответствии со Стратегией по приоритетным направлением социально-экономической политики муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» | Единица измерения | Факт | Факт/  Оценка | I этап (2019 г. - 2021 г.) | | | II этап (2022 г. - 2025 г.) | | | | III этап (2026-2030) | Ответственный за предоставление информации о фактическом значении |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| Экономическое развитие | | | | | | | | | | | | |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 24499 | 24195 | 24300 | 24200 | 24100 | 24000 | 23850 | 23600 | 23500 | 23000 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | -6 | -54 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -298 | -372 | -240 | -220 | -216 | -212 | -208 | -204 | -200 | -150 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Общий прирост, убыль (-) населения | человек | -304 | -426 | -243 | -223 | -219 | -215 | -211 | -207 | -203 | -153 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | единиц | 3,2 | 4,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Уровень безработицы | % | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Среднесписочная численность работников организации (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4596 | 4657 | 4215,6 | 4053,5 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3897,6 | 3897,6 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 29289 | 33505 | 29300 | 29300 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. |  |  | 1000,0 | 1100,0 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200,0 | 1300,0 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. |  |  | 714,28 | 785,71 | 800,0 | 814,27 | 828,56 | 842,84 | 857,14 | 928,57 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий) | единиц |  | 22,7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | млн. руб. | 279,9 | 605,2 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. | руб. | 9 259,5 | 11 428 | 5307 | 5330 | 5353 | 5377 | 5400 | 5450 | 5489 | 5608 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. | % | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: в том числе – скота и птицы на убой (в живом весе). | т. | 488 | 428 | 450 | 460 | 410 | 400 | 390 | 380 | 480 | 500 | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Социальное развитие | | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения**, отвечающих** нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 59,04 | 62 | 67 | 72 | 74 | 76 | 77,5 | 79 | 60 | 63 | Отдел по дорожной деятельности администрации МР «Усть-Куломский» |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего. | га | 8,66 | 6,09 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 2,61 | 3,67 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего. | кв.м. | 28,9 | 29,73 | 28,8 | 29,0 | 29,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 29,0 | 29,0 | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» |
| Общая площадь жилых помещений введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя. | кв.м. | 0,186 | 0,2 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | Архитектура администрации МР «Усть-Куломский» |
| Число проживающих в ветхих жилых домах. | человек |  |  | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» |
| Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год. | человек | - | - | 3 | 0 | 18 | 37 | 146 | 0 | 0 | 0 | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | % | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 61,6 | 62,4 | 85 | 90 | 90 | 91 | 93 | 95 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 52,6 | 75,48 | 80 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |
| Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | % | 81,33 | 81,33 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы. | % | 73,47 | 63,26 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 75 | 75 | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа. | % | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения. | посещений в смену | 433,18 | 438,04 | 438,01 | 438,01 | 428,6 | 428,6 | 428,6 | 428,6 | 438,01 | 438,01 | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МР «Усть-Куломский» | % | 29,7 | 30,4 | 35 | 35,6 | 37 | 38,5 | 45 | 50 | 45,0 | 50,0 | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский» |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 84 | 85,8 | 54,5 | 55,0 | 88,7 | 89,6 | 90,5 | 94,1 | 60,0 | 62,0 | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский» |
| Развитие системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | |
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс.руб. | 3,87 | 4,15 | 4,561 | 4,499 | 4,93 | 4,95 | 4,96 | 4,97 | 4,633 | 4,734 | Финансовое управление администрации МР «Усть-Куломский» |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования. | тыс. руб. | 7,03 | 8,49 | 7,150 | 7,220 | 8,71 | 8,93 | 9,14 | 9,41 | 7,220 | 7,220 | Финансовое управление администрации МР «Усть-Куломский» |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский». | % | 80 | 57 | 63 | 65 | 65,5 | 65,6 | 65,7 | 65,9 | 66 | 67 | Организационный отдел администрации МР «Усть-Куломский» |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек) | единиц | 1428,6 | 1376 | 1213 | 1198 | 1249 | 1388 | 1264 | 1411 | 1106 | 1086 | Отдел по делам ГО, ЧС и защите населения администрации МР «Усть-Куломский» |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнений. | тыс.т | 1,48 | 1,28 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» |

**2. Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии, по форме:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии и достижение целевого показателя | Целевой показатель Стратегии, на который направлено мероприятие, и/или ожидаемый результат <1> | Срок реализации мероприятия (этап, годы) | Ответственный исполнитель мероприятия |
| Экономическое развитие | | | |
| 1. Задача Стратегии муниципального образования <4>   Формирование устойчивой модели экономического развития муниципального района  на основе рационального использования местных ресурсов | | | |
| Направление решения задачи:  - Формирование устойчивой модели экономического развития муниципального района на основе рационального использования местных ресурсов;  - Улучшение качества среды обитания населения муниципального района «Усть-Куломский». | | | |
| Реализация муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский» | Среднегодовая численность постоянного населения | I, II этапы (2020-2022 гг.) | Ответственные исполнители муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский»; |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национальных проектов «Демография», «Культура», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития; Отдел физической культуры, спорта и туризма; Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»; Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов, позволяющих создать (сохранить) рабочие мест. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский» | Естественный прирост, убыль (-) населения | I, II этапы (2020-2022 гг.) | Ответственные исполнители муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский»; |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национальных проектов «Демография», «Культура», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития; Отдел физической культуры, спорта и туризма; Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»; Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов, позволяющих создать (сохранить) рабочие мест. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский» | Миграционный прирост, убыль (-) населения | I, II этапы (2020-2022 гг.) | Ответственные исполнители муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский»; |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национальных проектов «Демография», «Культура», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития; Отдел физической культуры, спорта и туризма; Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»; Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов, позволяющих создать (сохранить) рабочие мест. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский» | Общий прирост, убыль (-) населения | I, II этапы (2020-2022 гг.) | Ответственные исполнители муниципальных программ МО МР «Усть-Куломский»; |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национальных проектов «Демография», «Культура», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития; Отдел физической культуры, спорта и туризма; Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»; Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов, позволяющих создать (сохранить) рабочие места. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Разработка комплекса мер по снижению напряженности на рынке труда – разработка нормативно-правового акта ОМСУ. | Коэффициент напряженности на рынке труда | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Содействие в проведении ярмарок, мини-ярмарок вакансий рабочих мест на территории МО МР «Усть-Куломский» | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов, позволяющих создать (сохранить) рабочие места. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Разработка комплекса мер по снижению напряженности на рынке труда – разработка нормативно-правового акта ОМСУ. | Уровень безработицы | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Участие во встречах с выпускниками учебных заведений (ВУЗов,ССУЗов) на предмет востребованности в той или иной профессии в предприятиях и организациях района. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация подпрограмм «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» и «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» муниципальной программы «Развитие экономики» администрации МР «Усть-Куломский». | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Оказание консультационной и практической помощи гражданам, желающим открыть «собственное дело» или заняться индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе вовлечение безработных в ИТД (индивидуальную трудовую деятельность) по производству, заготовке и закупу продукции сельского хозяйства, бытовому обслуживанию, а также другим видам занятости. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский»  ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломского района» (по согласованию) |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национальных проектов «Демография», «Культура», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | Среднесписочная численность работников организации (без субъектов малого предпринимательства) | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития; Отдел физической культуры, спорта и туризма; Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»; Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский», управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский», отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация муниципальной программы «Развитие экономики» администрации МР «Усть-Куломский» | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация муниципальной программы «Развитие экономики» администрации МР «Усть-Куломский» | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский». |
| Реализация подпрограмм «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» муниципальной программы «Развитие экономики», в том числе финансовая, имущественная, консультационная поддержка СМиСП. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий) | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация подпрограмм «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» муниципальной программы «Развитие экономики», в том числе финансовая, имущественная, консультационная поддержка СМиСП. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» «народных проектов» в сфере АПК и в сфере предпринимательства. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация подпрограмм «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» муниципальной программы «Развитие экономики» администрации МР «Усть-Куломский», в том числе финансовая, имущественная, консультационная поддержка СМиСП. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» инвестиционных проектов | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» «народных проектов» в сфере АПК и в сфере предпринимательства. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация подпрограмм «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» муниципальной программы «Развитие экономики», в том числе финансовая, имущественная, консультационная поддержка СМиСП. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация подпрограмм «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» муниципальной программы «Развитие экономики», в том числе финансовая, имущественная, консультационная поддержка СМиСП. | Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: в том числе – скота и птицы на убой (в живом весе). | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Участие в мероприятиях по грантовой поддержке семейных животноводческих ферм,  начинающих фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Коми. |  | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский»,  Усть-Куломский межрайонный отдел сельского хозяйства ГУ РК «Центр государственной поддержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми» (по согласованию). |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» «народных проектов» в сфере АПК и в сфере предпринимательства. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». |  | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Социальное развитие | | | |
| 2. Задача Стратегии муниципального образования  Создание условий для развития социально-культурного потенциала  и улучшение качества среды обитания населения муниципального района «Усть-Куломский» | | | |
| Направление решения задачи:  - Улучшение качества среды обитания населения муниципального района «Усть-Куломский»;  - Повышение доступности и качества предоставляемых населению МР «Усть-Куломский» образовательных услуг с учетом потребностей граждан;  - Создание условий для развития культурного потенциала на территории МО МР «Усть-Куломский»;  - Совершенствование системы физической культуры, спорта и создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в районе. | | | |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное развитие» администрации МР «Усть-Куломский». | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения**, отвечающих** нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел по дорожной деятельности администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное развитие» администрации МР «Усть-Куломский» | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский», отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление земельных участков для ИЖС на территории МО МР «Усть-Куломский». | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Точечная застройка объектов **производственного** и торгового назначения. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное развитие» администрации МР «Усть-Куломский» | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | I, II этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский», отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Точечная застройка ИЖС на территориях сельских поселений МО МР «Усть-Куломский». | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление земельных участков для ИЖС на территории МО МР «Усть-Куломский». | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное развитие» администрации МР «Усть-Куломский», в части обеспечения мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление земельных участков под ИЖС, в т.ч. льготной категории граждан. | Общая площадь жилых помещений введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Предоставление субсидий на строительство индивидуальных жилых домов. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел социальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Строительство и введение в действие на территории МО МР «Усть-Куломский» индивидуального жилья. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | главный архитектор администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное развитие» администрации МР «Усть-Куломский», в части обеспечения мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда. | Число проживающих в ветхих жилых домах. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Строительство и введение в действие на территории МО МР «Усть-Куломский» индивидуального жилья. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | главный архитектор администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное развитие» администрации МР «Усть-Куломский», в части обеспечения мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда. | Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Строительство и введение в действие на территории МО МР «Усть-Куломский» индивидуального жилья | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | главный архитектор администрации МР «Усть-Куломский» |
| Постановка на кадастровый учет муниципального жилищного фонда (многоквартирных домов), в том числе блокированной застройки. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Постановка на кадастровый учет гражданами под приватизированными жилыми помещениями. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» администрации МР «Усть-Куломский» | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Образование» (регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»): предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультативных центрах и т.д. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций: строительство, ремонт и т.д. | I, I I, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» администрации МР «Усть-Куломский» | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Образование» (регионального проекта «Современная школа»): обновление материально-технической базы, создание на базе школ центров «Точка роста» (реализация программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей), ремонт спортивных залов. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Образование» (регионального проекта «Цифровая образовательная среда»): подключение общеобразовательных учреждений к скоростной сети Интернет. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» администрации МР «Усть-Куломский» | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Демография» | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Развитие образования» администрации МР «Усть-Куломский» | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Образование» (регионального проекта «Успех каждого ребенка»): охват деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский» | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Культура» | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский» | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Культура» | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Здравоохранение»  Формирование земельных участков для строительства ФАПов на территории МО МР «Усть-Куломский» | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения. | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Здравоохранение»  Строительство ФАП-ов (Определение территориальной зоны под строительство учреждений, выдача разрешений на строительство, ввод в действие). | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Архитектура администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» администрации МР «Усть-Куломский» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МР «Усть-Куломский» | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»; |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Демография»: регионального проекта «Спорт – норма жизни» | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»; |
| Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» администрации МР «Усть-Куломский» | Обеспеченность спортивными сооружениями | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»; |
| Реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» национального проекта «Демография»: регионального проекта «Спорт – норма жизни» | I, II этапы (2019 – 2024 гг.) | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»; |
| Развитие системы муниципального управления | | | |
| 3. Задача Стратегии муниципального образования  Совершенствование муниципального управления | | | |
| Направление решения задачи  - Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский». | | | |
| Обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Финансовое управление администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление» администрации МР «Усть-Куломский» | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Усть-Куломский» |
| Проведение заседаний Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, налоговым и иным платежам в бюджет МО МР «Усть-Куломский». | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Финансовое управление администрации МР «Усть-Куломский» |
| Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользованного, и установления направления эффективного его использования. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Регистрация и постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, выявленных в ходе сплошной инвентаризации. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление» администрации МР «Усть-Куломский». | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский». | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Организационный отдел администрации МР «Усть-Куломский» |
| Организация взаимодействия общественных объединений с органами местного самоуправления | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Организационный отдел администрации МР «Усть-Куломский» |
| Организация информирования граждан о деятельности ОМСУ в рамках проведения сходов и иных собраний. | I, II, III этапы (2019 – 2030 гг.) | Организационный отдел администрации МР «Усть-Куломский» |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности | | | |
| 4. Задача Стратегии муниципального образования  Создание условий для повышения безопасности населения и защиты территорий  от ЧС и возможных стихийных бедствий | | | |
| Направление решения задачи:  - Создание условий для повышения безопасности населения и защиты территорий от ЧС и возможных стихийных бедствий | | | |
| Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» администрации МР «Усть-Куломский» | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек) | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел по делам ГО ЧС и ЗН администрации МР «Усть-Куломский» |
| Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город» | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел по делам ГО ЧС и ЗН администрации МР «Усть-Куломский» |
| Обслуживание средств экстренного вызова сотрудников национальной гвардии (тревожной кнопки) в здании администрации МР «Усть-Куломский и объектах образования. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел по делам ГО ЧС и ЗН администрации МР «Усть-Куломский» |
| Реализация муниципальной программы «Территориальное развитие» администрации МР «Усть-Куломский» | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнений. | I, II этапы (2019 – 2022 гг.) | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» |