|  | - Утверждаю - Глава МР «Усть-Куломский» - - руководитель администрации района - ___________С.В. Рубан - «22» февраля 2023 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2022 ГОД

по реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель:

администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения и отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Романов Сергей Александрович – заведующий отделом по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения  /тел.: 88213794517/ эл. адрес: romanov78bk-15@mail.ru /;

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: lodygina_irina@mail.ru (подпрограмма 2, основное мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму»);

21 февраля 2023 года

Информация о выполнении мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 22 октября 2021 года № 1417 за 2022 год.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» включает в себя три подпрограммы:

- «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», с общим объемом финансирования на 2022 год 25263948,22 рублей, в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 23598913,0 руб.;

- «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» с общим объемом финансирования на 2022 год 784883,33 рублей.

- «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» с общим объемом финансирования на 2022 год 221217,08 тыс. рублей.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- По подпрограмме «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»:

Мероприятие 1.1 «Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в приобретении материалов для восстановления жилого фонда пострадавшему в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи» предусмотрено на 2022 год в 274653,19 руб.,  за счет средств бюджета МО МР «Усть-Куломский», за счет которых была произведена выплата материальной помощи 10 жителям района пострадавшим в результате пожаров на сумму 100000 руб., выплаты производились через отделом социальной политики. Приобретены строительные материалы Для ликвидации последствий урагана в с. Мыелдино 14. Июля 2022  на сумму 174653, 19 руб. Остаток по данному мероприятию на конец 2022 года составил 0 руб..

Мероприятие 1.2  «Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации» предусмотрено на 2022 год 23750858,27 руб. из которых из резервного фонда Правительства Республики Коми 23598913,руб., которые были выделены

- для восстановление транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мыелдино-Тимшер-Лопьювад» от автомобильной дороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино. (Мост через р.Лопъю по временной схеме) в сумме 20905350 руб.

- на прокладку водопровода в с. Пожег Усть-Куломского района от скважины до ВК существующего 2693563 руб.

Финансовые средства резервного фонда Правительства Республики Коми использованы в полном объеме.

За счет местного бюджета МО МР «Усть-Куломский выделено 151945,27 руб. использовано за год в полном объеме, из которых:

1) На проверку проектно-сметной документации на прокладку водопровода в с. Пожег Усть-Куломского района от скважины до ВК существующего – 5042 руб.

2) На промывку систем отопления в многоквартирных домах села Усть-Кулом с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов – 62278,84 руб.

Остаток финансовых средств по данному мероприятию составил 84624,43 руб. которые переведены на 2023 год.

Финансовые средства по мероприятию 1.3 «Содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца» в июле 2022 года были переведены на основное мероприятие 1.2. «Проведение неотложных аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации» (КЦСР 0511200000), для ликвидации последствий ЧС в с. Мыелдино, остатка на конец 2022 года нет.

Мероприятие 1.4 «Создание и поддержание в готовности муниципальной системы оповещения» финансовые средства в июле 2022 года были переведены на основное мероприятие 1.2. «Проведение неотложных аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации» (КЦСР 0511200000), для ликвидации последствий ЧС в с. Мыелдино, остатка на конец 2022 года нет.

Мероприятие 1.5 «Приобретение технических средств и материалов для организации работы единой дежурной диспетчерской службы» финансовые средства в июле 2022 года были переведены на основное мероприятие 1.2. «Проведение неотложных аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации» (КЦСР 0511200000), для ликвидации последствий ЧС в с. Мыелдино, остатка на конец 2022 года нет.

По основным мероприятиям 1.6 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» и 1.7 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» финансовые средства переведены в бюджеты сельских поселений.

Остаток финансовых средств по подпрограмме составил 84624,43 руб., которые переведены на 2022 год.

- По подпрограмме «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Мероприятие 2.1 «Организационное и информационное обеспечение межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального района «Усть-Куломский». . Финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.2 «Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город», было предусмотрено 754883,33 руб., по данному мероприятию были заключен один трехлетний муниципальный контракт на сумму 1 млн. 626 тыс. руб. по модернизации, в дальнейшем обслуживанию и ремонту системы уличного видеонаблюдения, остаток финансовых средств по состоянию на 30.12.2022 г. составил 170763,53 руб. которые будут переведены на 2023 год.

Мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму» в 2022 году предусмотрено 30000 руб., в рамках которых поставлены интерактивные спектакли.

Остатков финансовых средств на 30 декабря 2022 года составил 170763,53 руб..

3. По подпрограмме «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений».

Мероприятия 3.1-3.2 финансирование предусмотрено не было

По мероприятию 3.3 было предусмотрено 70833,12 тыс. руб. по которым были заключены два муниципальных контракта с ФГУП «Охрана» на сумму 4,60812 тыс. руб. по обслуживанию средств вызова сотрудников национальной гвардии и с ОВО по Усть-Куломскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» на сумму 65698,28 руб. по физической охране здания администрации МР «Усть-Куломский как объекта с массовым пребыванием людей. Остаток финансовых средств составил 5518,80 которые будут переведены на 2023 год.

По мероприятию 3.4 было предусмотрено 150 тыс. рублей использованы в полном объеме на оборудование контрольно-пропускного пункта на входе в МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом.

Так же дополнительно направляю значения показателей и их расчетные данные по индикаторам программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 22 октября 2021 года № 1417.

Показатель «Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» по состоянию на 30.12.2022 г. процент получивших граждан материальную помощь 100 %. В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1.

Показатель «Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся.» по состоянию на 30.12.2022 г. процент получивших граждан материальную помощь 100 %. В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1.

Показатель «Уровень преступности (количество зарегистрированных на 10 тыс. чел.)» по состоянию на 30.12.2022 г. составляет 143,3 ед, превышение составило 17,3 ед.  (запланированный показатель 126 ед.). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 0,9.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений» по состоянию на 30.12.2022 г. составляет 18,1%, снижение составило 2,6% (запланированный показатель 20,7%). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,1.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений» по состоянию на 30.12.2022 г. составляет 61,2%, снижение составило 8,5 % (запланированный показатель 69,7%). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,1

Показатель «Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности» по состоянию на 30.12.2022 г. составляет 26, превышение составило 19 ед. (запланированный показатель 7 ед.). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 3,7.

Вывод:  соответствии с Методикой оценки эффективности Программы, степени достижения целей и решения задач программы, уровень эффективности программы находится выше 1 (1,5) и муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» является Высокоэффективной.

Приложение: Сведения в табличной форме, на 6 листах, только в адрес.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и защиты населения

администрации МР «Усть-Куломский»                                                 С.А. Романов

Приложение

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Предупреждение и ликвидация возможных ЧС и последствий стихийных бедствий на территории МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся. | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Уровень преступности (количество зарегистрированных на 10 тыс. чел.). | единиц | 127 | 126 | 143 |  | Увеличение количества зарегистрированных преступлений в ОМВД России по Усть-Куломскому району на фоне электронного мошенничества |
|  | Задача 2: Повышение безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Усть-Куломский»; |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений. | Проценты | 20,7 | 20,7 | 18,1 |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений. | Проценты | 69,7 | 69,7 | 61,2 |  |  |
|  | Задача 3: Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности. | единиц | 6 | 7 | 26 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Задача 2: Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и информирования населения. | единиц | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  | Задача 3: Развитие единой дежурной диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение технической оснащенности единой дежурной диспетчерской службы. | проценты | 31 | 32 | 32 |  |  |
|  | Задача 4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание мест массового отдыха населения у воды. | штук | 23 | 23 | 23 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Обеспечение профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах; |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проценты | 20,7 | 20,7 | 18,1 |  |  |
| 2 | Задача 2 Обеспечение снижения количества преступлений, связанных с употреблением алкогольных или наркотических веществ, совершенных в состоянии опьянения |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений | проценты | 69,7 | 69,7 | 61,2 |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | единиц | 6 | 7 | 26 |  |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | всего |  |  |  |  | 2295000,0 | 26270048,63 | 26009141,87 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 2145000,0 | 2521135,63 | 2260228,87 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 23598913,0 | 23598913,0 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000 | 150000,0 | 150000,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | всего |  |  |  |  | 1404680,0 | 25263948,22 | 25179323,79 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН, общего отдела |  |  |  |  | 1696000,0 | 1665035,22 | 1580410,79 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 23598913,0 | 23598913,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | всего |  |  |  |  | 660320 | 784883,33 | 614119,8 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения |  |  |  |  | 660320 | 784883,33 | 614119,8 |
| Подпрограмма 3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | всего |  |  |  |  | 230000 | 221217,08 | 215698,28 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 80000 | 71217,08 | 65698,28 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |

Таблица 13

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Оценка расходов <10> | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Всего, в том числе: | 26270048,63 | 26009141,87 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 23598913,0 | 23598913,0 |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 2671135,63 | 2410228,87 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: | 25263948,22 | 25179323,79 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 23598913,0 | 23598913,0 |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 1665035,22 | 1580410,79 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Всего, в том числе: | 784883,33 | 614119,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 784883,33 | 614119,8 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | Всего, в том числе: | 221217,08 | 215698,28 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 221217,08 | 215698,28 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |