|  |
| --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Чаланова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2022 ГОД**

**по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района**

**«Усть-Куломский»**

**«Развитие культуры»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице Управления культуры и национальной политики**

**03 марта 2023 года**

**Итоги реализации муниципальной программы**

**МО МР «Усть-Куломский»**

**«Развитие культуры» в 2022 г.**

Бюджет отрасли культура в 2022 году составил 176 173,43267тыс.руб.

В структуре расходов заработная плата и отчисления составили 136 815,851 тыс.руб., коммунальные услуги – 22 728,252 тыс.руб., что на 17,8% больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году было 2 раза повышение заработной платы отдельных категорий работников отрасли муниципальных учреждений культуры и средняя заработная плата составила 43 142,00 руб. Фактически средняя заработная плата составила – 42 505,00 рублей. Выполнение целевого показателя составила 98,5%. Целевой показатель по заработной плате специалистов дополнительного образования по культуре составил на 01.01.2022 – 58 545 рублей, на 01.07.2022 – 61 466,00 рублей. По факту на конец года 2022 года целевой показатель составил 69 025,00 рублей. Выполнение целевого показателя на 112 %.

Материально-техническая база учреждений культуры в районе ежегодно обновляется, но тем не менее из всего 42 отдельно стоящих здания сферы культуры - 18 требуют капитального ремонта. Что является 43% от общего количества зданий сферы культуры.

В 2022 году открылась деятельность сферы культуры по всей стране после ограничений по НКИ. Задачи, поставленные перед учреждениями культуры, были выполнены в полном объеме. Также мероприятия были проведены в традиционном и в новом формате (онлайн).

За 2022 год учреждениями культуры было проведено 5029 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 149 141 человек, что на 9,7% больше планового показателя (135 917 человек). На платной основе - 2096 мероприятий, больше на 71% предыдущего года, в которых приняли участие 56542 человек, больше на 88 % предыдущего года. Увеличилось количество клубных формирований на 32,2% (336 единиц) по сравнению с плановым показателем на 2022 год, в которых приняло 3328 участников, что на 2,7 % меньше от планового показателя. По открытости и доступности информации организации культуры достигнут плановый показатель 14 баллов.

За 2022 год в кинозале при МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры» было проведено 125 сеансов для взрослых, которые посетили 468 зрителя, для детей 256 сеансов, 1587 зрителей. Показано 46 фильмов и 21 мультфильмов. Общее количество зрителей по платным сеансам составило 2055 человек, что меньше планового показателя на 17,8 %. На не достижение планового показателя очень сильно повлияло отсутствие зарубежных фильмов, и не большое предложение российской киноиндустрии.

Работа автоклуба. За год автоклуб побывал на 20 мероприятиях, которые посетили 5340 зрителей. Это и специальные выезды в населенные пункты, в которых отсутствует культурно-досуговые учреждения, это с. Ульяново, с. Парч, д. Дзель. Также специальные выезды на Дни сёл и поселков.

В 2022 году библиотеки посетило 182 491 человек, что больше планового показателя (157 082) на 16 %. Качеством оказания услуг население удовлетворено, плановый показатель достигнут – 10 баллов.

В МОУ ДОД «ДМШ» ежегодно обучаются 50 детей, которые получают качественное дополнительные образовательные программы, на народных инструментах – 25 детей, и фортепиано – 25 детей. Доля преподавателей, имеющих высшую или первую категорию составляет 100%. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги также составляет – 100 %.

Активно работа идет на официальных сайтах учреждений сферы культуры, где представлена информация о работе, о творческих коллективах, о достопримечательностях района, официальные документы. На сайте УКиНП актуализируется перечень памятников со всего района. Так же активно ведется работа в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются творческие представления, мероприятия, мастер - классы и прочие публикации. В конце 2022 году все официальные аккаунты подключились к компоненту «Госпаблики» единого окна цифровой обратной связи на базе ЕПГУ. [Федеральный закон о госпабликах](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404892163/) был принят в России в июле 2022 г. С каждым годом количество участников прибавляется на данных социальных страничках. Также увеличивается количество посещений на официальных сайтах подведомственных учреждений, зарегистрированных на платформе «ПроКультура», где аккумулируются посещения со всех официальных сайтов учреждений.

Отделом территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» продолжается работа по проведению работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (привязка проектной документации повторного использования «Дом культуры со зрительным залом на 150 мест по ул. Ленина, 14а в с.Большие Уки Большеуковского района Омской области») и прохождению государственной экспертизы:

Заключены контракты с ООО ПИ «Комигражданпроект» от 17.12.2021 №250 и №251 на выполнение инженерных изысканий и привязке проектно-сметной документации для строительства. Инженерные изыскания выполнены в полном объеме, ведутся работы по разработке проектно-сметной документации.

**Ремонты и материально-техническое обеспечение.**

1. В рамках соглашения № Р-35/2022 от 10.02.2022 администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее – Министерство) по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры:

1) было заменено устройство системы водоснабжения в МБУК «Усть-Куломский РДК». Всего было израсходовано 2 510 375,81 рублей, в том числе экономия денежных средств в размере 29 232,81 рублей. На экономию денежных средств, по согласованию с Министерством, был закуплен кондиционер (сплит-система), согласно проверенной сметной стоимости в АУ РК «Управление госэкспертизы РК»;

2) в рамках обеспечения пожарной безопасности учреждений сферы культуры в Тимшерском и Шеръягском клубе, в Керчомском, Носимском и Югыдъягском Доме культуры заменены двери на металлические противопожарные двери на общую сумму 571 049,01 рублей.

2. В рамках соглашения № 87648000-1-2022-006 от 27.01.2022 г. администрации МР «Усть-Куломский» и Министерства о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, по направлению расходов на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта «Местный Дом культуры»):

1) Скородумский Дом культуры – приобретено звуковое оборудование;

2) Кебанъельский клуб – приобретено звуковое оборудование;

3) СКЦ с. Вольдино – приобретены звуковое, светового оборудования, компьютерное оборудования, мебель, одежда для сцены, механика сцены;

4) Н.Вочевский Дом культуры - приобретены полумягкие кресла с откидным сиденьем на металлокаркасе в зрительный зал на 100 мест.

Общая сумма на оборудование - 2 746 089,65 рублей, в т.ч. ФБ – 1 544 675,43 руб., РБ – 600 707,11 руб., МБ – 600 707,11 руб.

3. В рамках соглашения № 87648000-1-2022-007 от 27.01.2022 г администрации МР «Усть-Куломский» и Министерства о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) обновлен книжный фонд на общую сумму 278 250,00 рублей.

**Народный бюджет**

1. В рамках соглашения № Р-46/2022 от 11.02.2022 с Министерством и администрации МР «Усть-Куломский» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования «Усть-Куломский» в Республике Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры были реализованы 2 проекта: «Ремонт фойе Зимстанского клуба» и «Ремонт пола Пожегодского ДК». Всего по народным проектам было израсходовано 2 495 972,41 рублей, в том числе РБ – 1 200 000,00 руб., МБ – 1 260 322,41 руб., внебюджет – 35 650,00 руб.

2. В рамках реализации постановления Правительства Республики Коми от 15 марта 2022 года № 120 «О распределениигрантов на поощрение муниципальных образований в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных инициативв муниципальных образованиях в Республике Коми», постановления администрации МР «Усть-Куломский» от 05 июля 2021 г. № 884 «О реализации народных инициатив в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский», на основании протокола заседания комиссии по отбору народных инициатив, подлежащих реализации на территории МО МР «Усть-Куломский», от 30.03.2022 г., постановления администрации МР «Усть-Куломский» от 30 марта 2022 г № 364 на реализацию народных инициатив в МО МР «Усть-Куломский» учреждениям сферы культуры было выделено 1 508 000,00 рублей, в том числе на:

1) обеспечение сетью Интернет МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» (Помоздино, Пузла, Озъяг) – 50 000,00 рублей,

2) обеспечение сетью Интернет МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры» - 72 000,00 руб.,

3) Обеспечение сетью Интернет МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» (Помоздино, Пожег, Югыдъяг, Усть-Кулом, Вольдино) – 623 300,00 руб.,

4) обеспечение выездов самодеятельных коллективов с концертными программами по Усть-Куломскому району и Республике Коми (ГСМ) – 100 000,00 руб.,

5) ремонт и укрепление материально-технической базы в Великопольском клубе – филиале МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» - 662 700,00 руб. Великопольский клуб перешел в здание бывшего Великопольского детского сада, в связи с тем, что старое здание клуба было сильно изношено и требовал больших вложений на ремонт. В бывшем детском саду был выполнен небольшой ремонт пола фойе, установка дополнительной двери, ремонт печей, расширение проема между помещениями с целью их переоборудования под зрительный зал с обустройством сценического подиума, окраска стен. Приобретена мебель (столы, стулья, шкафы для документов, гардероб, вешалки-стойки), теннисный стол, ноутбук, экран, проектор. Общая сумма – 662 700,00 руб.

**Нацпроект «Культура»**

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ключевые цели национального проекта является:

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (с 4772,36 тыс. чел. до 5488,10 тыс .чел.)

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

*Региональный проект «Культурная среда»*

1. В рамках национального проекта «Культура» регионального подпроекта «Культурная среда» была отремонтирована система водоснабжения в МБУК «Усть-Куломский РДК».

*Региональный проект «Творческие люди»*

1. За 2022 год 12 работников учреждений сферы культуры повысили квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

2. По результатам конкурсного отбора среди сельских организаций сферы культуры на звание «Лучшая библиотека» в 2021 году, лучшей библиотекой признана Деревянская библиотека – филиал МБУК «Усть-Куломская МБ», с денежным поощрением 110 526,32 рублей. Денежные средства, выделенные в 2022 году, были направлены на косметический ремонт, приобретение 2 выставочных стеллажей, телевизор, настольные игры и книги с 3D реальностью. За 2022 год Деревянскую библиотеку посетили 5017 человек, что на 1% больше предыдущего года.

Лучшим работником культурно - досугового учреждения в 2021 году была признана сотрудник МБУК «Усть-Куломский РДК» - Сенькина Ева Васильевна. Денежное поощрение в виде премии выплачено в 2022 году в размере 55 263,16 рублей.

*Региональный проект «Цифровая культура»*

На платформе для продвижения мероприятий в сфере культуры «PROКультура.РФ» зарегистрированы 4 учреждения культуры. Зарегистрированных обращений к платформе PRO Культура.РФ за 2022 год 22 626 единиц, что на 83% больше предыдущего года.

В МБУК «Усть-Куломская МБ» 23 филиала, Центральная библиотека и Центральная детская библиотека имеют доступный для посетителей беспроводной доступ к сети Интернет. Посетили данные библиотеки 154 354 человек, что на 7,4 % больше предыдущего периода.

В Детской музыкальной школе также имеют доступ к сети интернет все 50 детей, обучающихся в школе и преподаватели данной школы.

**Реализация по соглашению с АО «Монди СЛПК»**

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» приобретены зрительные кресла на 48 посадочных мест в Пожегодский Дом культуры. Всего потрачено 330 000,00 рублей.

**Наказы избирателей депутату Государственного Совета Республики Коми**

В рамках наказов избирателей выполнено дооснащение оборудованием вновь построенного социокультурного центра в селе Вольдино: экран с электроприводом и проектор на сумму 175 000,00 рублей.

**Оценка эффективности:**

По муниципальной программе МО МР «Усть-Куломский**» «**Развитие культуры»**:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,31=(1,06+1,01+1,18+1,64+1,71+1,07+0,99+1+1,02+0,95+1+0,96+0,92+1,04+1+1,04+4,66)/17

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,99=170 766,25471/171 293,43267

3) Эффективность реализации программы:

1,30 = 1,31\*0,99

**Вывод:** в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 21 октября 2021 года № 1412:

**Уровень эффективности муниципальной программы - высокий, более 1 единицы.**

**Постановление № 56 от 17.01.2023 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 №1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».**

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа в МО МР «Усть-Куломский»**  **«Развитие культуры»** | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский») | процент | 138,5 | 235 | 249,5 | В 2022 год открылась деятельность сферы культуры по всей стране после ограничений по НКИ. В связи с чем плановый показатель по населению, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями был выполнен в полном объеме. |
| 2 | Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Усть-Куломский» к уровню 2019 года | процент | 21 | 110 | 111,6 | В 2022 году в период смягчения ограничений по НКИ, появилась возможность проводить мероприятия с 100% наполняемостью зрительного зала. Таким образом показатель по росту посещений учреждений культуры к уровню 2019 года был достигнут. |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории МО МР «Усть-Куломский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | - | 84,85 | 100 | В целом удовлетворенность граждан, проживающих в МО МР «Усть-Куломский», качеством предоставления муниципальных услуг составляет 100%. |
| **Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Усть-Куломский»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений в сфере культуры | процент | 15,6 | 14 | 23 | - В рамках проекта «Народный бюджет» отремонтированы Зимстанский клуб и Пожегодский Дом культуры – филиалы МБУК «Усть-Куломская ЦКС».  - Выполнен ремонт зала МБУК «Усть-Куломский РДК» в рамках распределения гранта на поощрение районов Республики Коми за участие и реализацию народных проектов в рамках программы "Народный бюджет" в 2021 году.  -В рамках НП «Культура» в МБУК «Усть-Куломский РДК» заменена полностью система водоснабжения.  - За счет внебюджетных средств учреждений отремонтированы: в Кебанъельском и Озъягском клубе – крыльцо, ремонт полов в фойе Деревянского дома культуры, покраска полов Скородумского дома культуры.  - За счет проекта «Народные инициативы» отремонтирован Великопольский клуб, который из ветхого старого здания перешел в здание бывшего детского сада.  - Отремонтированы частично Диасерская, Кужбинская, Аныбская библиотеки.  - За счет проекта «Местный Дом культуры» приобретены музыкальное оборудование, кресла в зрительный зал, мебель в 4 учреждения культуры (Кебанъельский клуб, Скородумский ДК, СКЦ с. Вольдино, Н.Вочевский клуб) |
| 1.2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 46,88 | 27 | 46,15 | За 2022 год заменены двери в Тимшерском клубе, Югыдъягском ДК, Шеръягском клубе и Керчомском ДК, Носимском ДК.  Из 65 учреждений культуры не имеют нарушений пожарной безопасности – 30 учреждений. |
| 1.3 | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | Единиц на 1000 человек населения МО МР «Усть-Куломский» | - | 1,5 | 1,6 | В конце 2021 года был введен в эксплуатацию СКЦ с. Вольдино, таким образом всего КДУ стало 36 единиц. Таким образом на 1000 человек населения приходится 1,6 единиц культурно-досугового учреждения. |
| 1.4 | Обеспеченность общедоступными библиотеками | Единиц на 100 тысяч населения | - | 124,44 | 123,6 | На 01.01.2022 население МР «Усть-Куломский» составлял – 22661 человек. Всего 28 библиотек. На 100 тысяч населения приходится 123,6 единиц. Разница составляет менее 1 ед. |
| 1.5 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Единиц посещений на 1 жителя МО МР «Усть-Куломский» в год | - | 2,5 | 2,5 | За счет открытия мероприятий после долгого перерыва в работе в связи с ограничениями по НКИ показатель был достигнут в полном объеме. |
| 1.6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский» | 59 | 58 | 59 | В 2022 году зарегистрированных пользователей библиотеки 13 410 человек, что является 59 % от общего числа населения. |
| 1.7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | процент |  |  |  |  |
| 1.7.1 клубами и учреждениями клубного типа | - | 109,01 | 103,8 | Численность постоянного населения на территории МО МР «Усть-Куломский» на 1 января 2022 г. составила 22661 чел.; количество культурно-досуговых учреждений – 36 (28.12.2021 года открыл свои двери социокультурный центр в с. Вольдино). Количество посадочных мест по нормативу 4030, по факту – 4184, что составляет больше на 4 % от норматива. |
| 1.7.2 библиотеками | - | 100 | 100 | В МО МР «Усть-Куломский» всего 28 библиотек, в том числе в административном центре Центральная библиотека и Центральная детская библиотека, сельские поселения также обеспечены библиотеками. Соответственно уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности равна 100%, в соответствии с Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки Республики Коми, утвержденный приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми № 308-од от 13.07.2012 г. |
| 1.8 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Процент от общего количества учреждений культуры | - | 45 | 43 | Всего 42 отдельно стоящих здания сферы культуры, из них 18 находятся в аварийном состоянии. Что является 43% от общего количества зданий сферы культуры. |
| **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения**  **МО МР «Усть-Куломский»:** | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | процент от общей численности населения | 14,4 | 16 | 14,7 | На 01.01.2022 население МР – 22 661 человек. Всего участников клубных формирований – 3328 человек, что составляет 14,7 % от общего населения. Погрешность менее 2%. |
| 2.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент от общего числа детей МО МР «Усть-Куломский» | - | 0,79 | 0,82 | Всего детей на 01.01.2022 – 6120, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 50. 50 детей получают дополнительное образование в сфере культуры и искусства в МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом. |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 3.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 | 100 | В 2022 году уровень достижения показателей Программы в среднем достигнут 100%. |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Усть-Куломский» к средней заработной плате в Республике Коми | Процент | 100 | 60 | - | На 03.03.2023 г нет статистических данных средней заработной платы по Республике Коми за 2022 год.  Если учесть статистические данные по средней заработной плате по Республике Коми за январь – ноябрь 2022 года (66 093 руб) на 03.03.2023 г. и фактическую среднюю заработную плату муниципальных учреждений культуры (42 505 руб), то соотношение составит 64 %. |
| Задача 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский» | | | | | | |
| 4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | Процент от числа опрошенных | - | 93,6 | 97,2 | По данным Министерства национальной политики Республики Коми и материалов Министерства внутренних дел по Республике Коми, в результате проведения социологического исследования «Мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление рисков и предполагаемых конфликтов в Республике Коми за 2022 год». |
| Задача 5. Сохранение и развитие государственных языков | | | | | | |
| 5.1 | Количество этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год | Единиц в год | 126 | 56 | 261 | За 2022 год проведены различные мероприятия с использованием коми языка. |

Информация

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР «Усть-Куломский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Расходы бюджета  МО МР «Усть-Куломский»  на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | **x** | **x** | **10 514,12897** | **12 240,20716** | **12 240,20716** |
| Показатель объема услуги:  количество клубных формирований (ед)  количество участников клубных формирований (чел)  Показатель качества услуги:  Открытость и доступность информации об организации культуры (балл) |  |  | x | x | x |
| 254 | 336 | x | x | x |
| 3421  14 | 3328  14 | х  х  х | х  х  х | х  х  х |
| **Организация и проведение мероприятий** | **x** | **x** | **40 967,33526** | **47 471,02251** | **47 471,02251** |
| Показатель качества услуги:  Динамика количества участников (%)  Показатель объема услуги:  Количество участников мероприятий (чел)  Количество мероприятий (ед) |  |  | x | x | x |
| 11 | 11 | x | x | x |
| 135 917  3650 | 149 141  5029 | х  х  х | х  х  х | х  х  х |
| **Показ кинофильмов** | **x** | **x** | **1 089,18063** | **1 489,80616** | **1 489,80616** |
| Показатель качества услуги:  Средняя заполняемость зала (%)  Показатель объема услуги:  Число зрителей (чел) |  |  | x | x | x |
| 1  2 501 | 1  2055 | x  x  x | x  x  x | x  x  x |
| **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | **x** | **x** | **29 790,916** | **31 011,85521** | **31 011,85521** |
| Показатель объема услуги:  количество посещений (ед)  Показатель качества услуги:  удовлетворенность  качеством оказания услуг (балл) |  |  | x | x | x |
| 157 082 | 182 491 | x | х | x |
| 10 | 10 | х  x | х  x | х  x |
| **Организация дополнительного образования** | **x** | **x** | **4 863,16565** | **5 469,04465** | **5 469,04465** |
| Показатель объема услуги:  число обучающихся (учеников);  Показатель качества услуги:  доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (%)  доля преподавателей, имеющих высшую или первую категорию (%);  доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%) |  |  | x | x | x |
| 50 | 50 | x | x | x |
| 100 | 100 | х  x | х  x | х  x |
| 100  100 | 100  100 | х  х | х  х | х  х |
| **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства** | **х** | **х** |  |  |  |
| Показатель качества услуги:  доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (%)  доля преподавателей, имеющих высшую или первую категорию (%);  доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%)  Показатель объема услуги:  Число обучающихся (народные инструменты) (чел) | 100  100  100  25 | 100  100  100  25 | х  х  х  х  х  х | х  х  х  х  х  х | х  х  х  х  х  х |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), 2022 год | | |
| Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры в МО МР "Усть-Куломский"** | всего | 152 872,87018 | 171 293,43267 | 170 766,25471 |
| Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 150 222,87018 | 168 784,07067 | 168 256,89271 |
| Все соисполнители | 2 650,000 | 2 509,362 | 2 509,362 |
|  |  |  |  |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Усть-Куломский»** | итого | 33 807,50288 | 42 087,80409 | 42 087,80409 |
| Управление культуры и национальной политики АМР "Усть-Куломский" | 31 157,50288 | 39 578,44209 | 39 578,44209 |
| Отдел по территориальному развитию администрации МР "Усть-Куломский" | 2 650,000 | 2 509,362 | 2 509,362 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление культуры и национальной политики АМР "Усть-Куломский", | 2 650,000 | 2 509,362 | 2 509,362 |
| Отдел по территориальному развитию администрации МР "Усть-Куломский" |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 2 510,37581 | 2 510,37581 | 2 510,37581 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 571,54901 | 571,54901 | 571,54901 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» | 29 790,916 | 31 011,85521 | 31 011,85521 |
| Основное мероприятие 1.5. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» | 278,250 | 278,250 | 278,250 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание модельных библиотек. | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) | Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта "Местный Дом культуры") | Управление культуры и национальной политики АМР "Усть-Куломский",  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усть-Куломский Районный Дом культуры",  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усть-Куломская Централизованная клубная система" | 2 746,08965 | 2 746,08965 |
| 2 746,08965 |
| Основное мероприятие 1.10 | Реализация народных проектов. | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система» | 1 260,32241 | 2 460,32241 | 2 460,32241 |
| **Задача2** | **Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Муниципального района «Усть-Куломский»** | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 57 591,70525 | 68 848,86996 | 68 848,86996 |
|  |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры» | 52 570,64486 | 61 201,03583 | 61 201,03583 |
| Основное мероприятие 2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом» | 4 863,16565 | 5 469,04465 | 5 469,04465 |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 157,89474 | 165,78948 | 165,78948 |
| Основное мероприятие 2.6. | Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Усть-Куломский". | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством РК и АО «Монди СЛПК» | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека». | 0,00 | 330,000 | 330,000 |
| Основное мероприятие 2.8. | Гранты бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.9. | Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека». | 0,00 | 1 508,000 | 1 508,000 |
| Основное мероприятие 2.10. | Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека». | 0,00 | 175,000 | 175,000 |
| **Задача3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 55 473,66205 | 60 356,75862 | 59 829,58066 |
| Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности управления культуры и национальной политики и МКУ «ЦОБУ») | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений» | 37 271,158 | 41 044,15620 | 40 535,71095 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Усть-Куломский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программ | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Оплата расходов по коммунальным услугам | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 18 202,50405 | 19 312,60242 | 19 293,86971 |
| **Задача 4** | **Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский»** | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1. | Развитие гармоничных межнациональных отношений | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 5.** | **Сохранение и развитие государственных языков** | Управление культуры и национальной политики АМР "Усть-Куломский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие5.1 | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломский Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская Централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Информацияо расходах федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР «Усть-Куломский», юридических и физических лиц

на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы, ведомственной  целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,заказчик -   координатор | Оценка расходов [<2>](#Par1233) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры»** | Всего, в том числе: | 176 173,43267 | 175 654,25771 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 171 293,43267 | 170 766,25471 |
| Местного бюджета | 97 218,51273 | 96 706,32094 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 72 283,87451 | 72 268,88834 |
| Федерального бюджета | 1 791,04543 | 1 791,04543 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 4 888,000 | 4 888,000 |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Усть-Куломский»** | Всего, в том числе: | 42 937,10409 | 42 937,10409 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 42 065,80409 | 42 065,80409 |
| Местного бюджета | 21 590,73411 | 21 590,73411 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 18 834,02455 | 18 834,02455 |
| Федерального бюджета | 1 641,04543 | 1 641,04543 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 435,650 | 435,650 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Всего, в том числе: | 2 509,362 | 2 509,362 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2 509,362 | 2 509,362 |
| Местного бюджета | 2 509,362 | 2 509,362 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | 2 510,37581 | 2 510,37581 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2 510,37581 | 2 510,37581 |
| Местного бюджета | 251,03758 | 251,03758 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 2 259,33823 | 2 259,33823 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | 571,549,01 | 571,549,01 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 571,549,01 | 571,549,01 |
| Местного бюджета | 114,30980 | 114,30980 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 457,23921 | 457,23921 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, в том числе: | 31 400,85521 | 31 400,85521 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 31 011,85520 | 31 011,85520 |
| Местного бюджета | 16 786,05521 | 16 786,05521 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 14 225,800 | 14 225,800 |
| Федерального бюджета |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 400,000 | 400,000 |
| Основное мероприятие 1.5. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» | Всего, в том числе: | 278,250 | 278,250 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 278,250 | 278,250 |
| Местного бюджета | 90,940 | 90,940 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 90,93896 | 90,93896 |
| Федерального бюджета | 96,37104 | 96,37104 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание модельных библиотек. | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.8. | Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.9. | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта "Местный Дом культуры") | Всего, в том числе: | 2 746,08965 | 2 746,08965 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2 746,08965 | 2 746,08965 |
| Местного бюджета | 600,70711 | 600,70711 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 600,70711 | 600,70711 |
| Федерального бюджета | 1 544,67543 | 1 544,67543 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Реализация народных проектов | Всего, в том числе: | 2 495,97241 | 2 495,97241 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2 460,32241 | 2 460,32241 |
| Местного бюджета | 1 260,32241 | 1 260,32241 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 1 200,000 | 1 200,000 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 35,650 | 35,65 |
| **Задача 2** | **Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Муниципального района «Усть-Куломский»** | Всего, в том числе: | 73 315,21996 | 73 315,21996 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 68 870,86996 | 68 870,86996 |
| Местного бюджета | 41 528,92322 | 41 528,92322 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 27 191,94674 | 27 191,94674 |
| Федерального бюджета | 150,000 | 150,000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 4 444,350 | 4 444,350 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего, в том числе: | 65 487,38583 | 65 487,38583 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 61 201,03583 | 61 201,03583 |
| Местного бюджета | 35 881,08583 | 35 881,08583 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 25 319,950 | 25 319,950 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 4 264,350 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: | 5 649,04465 | 5 649,04465 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 5 469,04465 | 5 469,04465 |
| Местного бюджета | 5 287,94265 | 5 287,94265 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 181,102 | 181,102 |
| Федерального бюджета |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 180,000 | 180,000 |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Всего, в том числе: | 165,78948 | 165,78948 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 165,78948 | 165,78948 |
| Местного бюджета | 7,89474 | 7,89474 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 7,89474 | 7,89474 |
| Федерального бюджета | 150,000 | 150,000 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6. | Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района «Усть-Куломский» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством РК и АО «Монди СЛПК» | Всего, в том числе: | 330,000 | 330,000 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 330,000 | 330,000 |
| Местного бюджета | 330,000 | 330,000 |
| Республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.8. | Гранты бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.9. | Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив | Всего, в том числе: | 1 508,000 | 1 508,000 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1 508,000 | 1 508,000 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 1 508,000 | 1 508,000 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.10. | Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей | Всего, в том числе: | 175,000 | 175,000 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 175,000 | 175,000 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 175,000 | 175,000 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | Всего, в том числе: | 60356,75862 | 59 829,58066 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 60356,75862 | 59 829,58066 |
| Местного бюджета | 34 098,85540 | 33 586,66361 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 26 257,90322 | 26 242,91705 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности управления культуры и национальной политики и МКУ «ЦОБУ») | Всего, в том числе: | 41 044,15620 | 40 535,71095 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 41 044,15620 | 40 535,71095 |
| Местного бюджета | 29 766,60620 | 29 258,46095 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 11 277,550 | 11 277,550 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Усть-Куломский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программ | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Оплата расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 19 312,60242 | 19 293,86971 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 19 312,60242 | 19 293,86971 |
| Местного бюджета | 4 332,24920 | 4 328,50266 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 14 980,35322 | 14 965,36705 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача4** | **Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский»** | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Развитие гармоничных межнациональных отношений | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 5.** | **Сохранение и развитие государственных языков.** | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<2> В соответствии с муниципальной программой.