|  |  |
| --- | --- |
|  | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бадьин«03» марта 2023 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2022 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела по управлению муниципальным имуществом

непосредственные исполнители отчета:

Губер Юлиана Ивановна – заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом /тел.: 88213793266/ эл. адрес:[u.guber@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=u.guber@mail.ru)

2023 г.

**Раздел 1**

**Достижение значений показателей**

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 23 ноября 2021 года № 1568 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету по форме таблицы 10.

**Раздел 2**

**Данные о расхода бюджета**

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренная в отчетном году, приведена в приложении № 2 и 3 к отчету по формам таблиц 12 и 13 соответственно.

**Раздел 3**

**Информация об изменениях**

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 23ноября 2021 № 1568"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальным имуществом" (в ред. Постановлений администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 30 декабря 2021г. № 1852, от 31 марта 2022 г. № 376, от 07 апреля 2022 г. № 415, от 25 апреля 2022 г. № 484)

**Раздел 4**

**Оценка эффективности**

1)степень достижения целей и решения задач программы:

0,94=(14,9/15,3+26/26+1/2+4/4+14,9/13,8+1/1+1/1)/7

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,9=4 010 627,40/4 404 254,38

Эффективность реализации подпрограммы:

**0,85**=0,94 \* 0,9

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: *эффективный.*

**Раздел 5**

**Предложения**

С учетом оценки эффективности реализации в 2022 году муниципальной программы дальнейшая ее реализация целесообразна.

Приложение № 1 к годовому отчету за 2022 год

по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»

по форме таблица № 10

**Сведения**

 **о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальнымимуществом» за 2022 год**

| № | Наименование муниципальнойпрограммы,  подпрограмм, мероприятий | Ответственный  исполнитель (соисполнитель),  ответственный  за реализацию | Наименованиепоказателя, единица  измерения | Значение показателя  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель2020 год |  данные 2022 год |
| Значение  | % исполнения | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** |
| **Задача 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами****Задача2:Увеличение доходов за счет повышения эффективного управления муниципальным имуществом и земельными****ресурсами****Задача 3. Учет и управление муниципальным жилищным фондом муниципального образования** **Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.«Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, %  | 100 | 25 | 100 | отмежевано 25земельных участков с постановкой на кадастровый учет, вынесено границ в натуру 166 участков. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.«Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, %  | 100 | 3 | 100 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.«Оценка движимого и недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, %  | 100 | 4 | 100 |  |
| 4 | поступления в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2021 году. | 16,03 | 15, 1 | 94 | Поступление 2022 год 15,1 млн. руб., 2021 год - 16,03 млн. руб.Отклонение связано с выкупом земельных участков, предоставленных ранее в аренду |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.«Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Показатель 4.1.4.1.Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0)  | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Своевременная оплата коммунальных платежей за имущество казны МО МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Показатель 4.1.5.1. Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 7. | Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества (100 % от запланированного). | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | 51,0 | 51,5 | 100 |  |
| 9 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 0 | отсутствие организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности |
| 10 |  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом  |  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | 34,1 | 34,5 | 100 |  |
| 11 |  Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом  |  Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | 51,0 | 51,5 | 100 |  |
| 12 |  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего. | 3,0 | 3,1 | 100 |  |

Приложение № 2

**Отчет**

**об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальнымимущестовом» за 2022 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,заказчик -координатор | Код бюджетнойклассификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Примечание |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | Своднаябюджетнаяросписьплан на 01.01.2022 | Своднаябюджетнаяросписьна31.12.2022 | Кассовоеисполнениена 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **2 809 339,9** | **15 967 457,03** | **15 967 457,03** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | х |  | **2 809 339,9** | **15 967 457,03** | **15 967 457,03** |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **1 302 004,14** | **466 225,40** | **212 769,93** | экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923923 | 01040104 | 09 0 11 0000009 0 11 00000 | 244244  | 628 995,3350 000,0 | 468 225,40 0,00 | 160 766,9350 000,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **74 985,64** | **62 985,64** | **12 000,0** |  экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 09 0 11 00000 | 244 | 74 985,64 | 62 985,64 | 12 000,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **38 329,99** | **7 000,0** | **31329,99** | отсутствие заявокна приватизации муниципального имущества  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 09 0 11 00000 | 244 | 38 329,99 | 7 000,0  | 31329,99 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **280 001,0** | **280 001,0** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  923923 | 01130501 | 09 0 11 0000009 0 11 00000 |  852243 | 130 000,0150 001,0 | 130 000,0150 001,0 | 0,000,00 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **2 925 334,37** | **2 816 307,43** | **109 026,94** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923923923 | 011301130113 | 09 0 11 0000009 0 11 0000009 0 11 00000 | 244244831244244 | 958 232,861 218 530,983 627,50565 999,91178 943,12 | 890 710,841 181 300,413 627,50561 725,56178 943,12 | 67 522,0237 230,570,004 274,350,00 |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  |  **0** |  **0** | **0** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. | услуги связи п.Белоборск, с Дзель | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **406 607,55** | **376 107,43** | **30 500,12** | не перечисление денежных средств в полном объеме обслуживающей компании в связи с отсутствием связи в населенных пунктах |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923923 | 01130113 | 02417S284002417S2840 | 244244 | 398 607,56 7 999,99 | 376 107,430,00 | 22 503,137 000,00 |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 0113 | 09 0 11 00000 | 0,00 | **952175,12** | **952175,12** | **0,00** |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 0113 | 09 0 11 00000 | 0,00 | **477559,48** | **477559,48** | 0 |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 0113 | 09 0 11 00000 | 0,00 | 4775,55 | 4775,55 | 0 |  |
|  |
| Основное мероприятие 1.9. | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | **923** | **0113** | 09 0 11 00000 | 0,00 | 460 000,0 | 460 000,0 |  |  |

Приложение № 3

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом» за 2022 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,заказчик -координатор | Оценка расходов(ассигнования на 31.12.2022) | Кассовое исполнение на 31.12.2022 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том числе:  | **5 936 004,90** | **15 967 457,03** |  |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | **1 302 004,90** | **1 317 941,43** |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | **4 634 000,0** | **14 649 515,60** |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |