|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Чаланова  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2022 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела правовой и кадровой работы, общего отдела, организационного отдела, отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Романова Наталия Леонидовна – заведующий отделом правовой и кадровой работы /тел.: 88213794766/ эл. адрес:opkr.adm.ukulom@yandex.ru (подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»);

Зезегова Ирина Дмитриевна – заведующий общим отделом /тел.: 88213794691/ эл. адрес:[zezegova.irina@yandex.ru](mailto:zezegova.irina@yandex.ru)[/](mailto:amrust-kulom27@mail.ru/)(подпрограмма «Электронный муниципалитет»);

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующий отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: [lodygina\_irina@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=lodygina_irina@mail.ru) (подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»););

Попова Надежда Алексеевна – заведующий организационным отделом /тел.: 88213794363/ эл. адрес:ukulom\_orgotdel@mail.ru (подпрограмма «Электронный муниципалитет»).

**5 марта 2023 года**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2022 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы, повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15.10.2021 № 1383 утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление» (далее - Программа).

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».

В рамках Программы предусмотрена реализация трёх подпрограмм «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», «Электронный муниципалитет» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

В отчетном периоде в Программу вносились следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы в течение 2022 г. уточнялся объем финансирования программы в 2022-2026 годах,объем бюджетных ассигнований на 2022 год. Также в паспортеподпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», в паспорте подпрограммы «Электронный муниципалитет», в паспорте «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» уточнялсяобъем бюджетных ассигнований на 2022 год. Указанные уточнениябыли внесены в ресурсное обеспечение Программы, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», подпрограммы «Электронный муниципалитет», подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Для достижения указанных целей, в установленные программой сроки 2022-2026 годы определены следующие задачи:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

2) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия;

3) развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем.

**Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР «Усть-Куломский».**

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональнуюпереподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде составило 20 человека, при плане 5 человек.

На должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский» не назначались, при плане 1.

По должностяммуниципальной службы индивидуальные планы профессионального развитияне утверждались.Должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности, утверждены на вседолжности муниципальной службы администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В органах местного самоуправления внедрены современные методы управления кадровыми ресурсами, осуществляется регулирование вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение годасоставило 7, при плане 7.Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района, связано с предоставлением субсидий Совету ветеранов, у которых мероприятия традиционно охватывают большое количество граждан.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» программы «Муниципальное управление» на 2022 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил**783, 140 00тыс. руб.,** кассовые расходы составили**– 779,008 34 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2022 год составило 99,5 %.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2022 год: критерий оценки эффективности равен **1,16** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

**Оценка эффективности подпрограммы«Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР**

**«Усть-Куломский» за 2022 год**

1) Сдц1=20/5=4

Сдц2=0/1=0

Сдц3=0/100=0

Сдц4=100/100=1

Сдц5=100/100=1

С дц6=100/100= 1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составил Сдц=(4+0+0+1+1+1)/6=**1,16**

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» составилУф=779,008 34 /783,140 00=**0,99**

3) Эффективность реализации подпрограммы Эмп=1,16\*0,99=**1,14** –уровень эффективности высокоэффективный.

**Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Электронный муниципалитет» в 2022 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 90 | 70 |
| 3 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | Ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  4-УРМ |

Реализация задачи «Обеспечение безопасности информации» осуществляется проведением мероприятий, связанных с разработкой нормативных и иных документов (распоряжения администрации, акты и др.), направленных на обеспечение безопасности доступа в Интернет, конфиденциальной безопасности.

**Оценка эффективности подпрограммы «Электронный муниципалитет» за 2022 год**

1) Сдц1=100/100=1

Сдц2=70/90=0,8

Сдц3=1/1=1

Сдц=(1+0,8+1)/3=**0,93**

2) Уф=299 700/300,000 00=**0,99**

3) Эмп=0,93\*0,99=**0,92**– эффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2022 год: критерий оценки эффективности равен **0,92** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –эффективный.

**Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2022 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | 7 | 7 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района (в процентах) | % | 35 | 35 |

**Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2022 год**

1) Сдц1=7/7=1

Сдц2=35/35=1

Сдц=(1+1)/2=**1**

2) Уф=2 041 820,13/2 041 820,13=**1**

3) Эмп=1\*1=**1**– эффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2022 год: критерий оценки эффективности равен **1** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –эффективный.

Достижение цели и решение поставленных задачПрограммы обеспечивалось путем реализации мероприятий, ответственными исполнителями которых является организационный отдел, общий отдел, отдел правовой и кадровой работы, отдел социальной политики и сгруппированных в трех подпрограммах по следующим направлениям:

**1. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления:**

1) организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»;

2) совершенствование индивидуального планирования профессионального развития муниципальных служащих;

3) методическое обеспечение прохождения муниципальной службы;

4) развитие института наставничества в органах местного самоуправления;

5) совершенствование должностных инструкций в части показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности;

6) организация деятельности общественного совета МР «Усть-Куломский»;

7) организация общественного обсуждения муниципальных проектов нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет";

8) организация подготовки проекта отчета главы МР «Усть-Куломский» о результатах своей деятельности, деятельности администрации МР «Усть-Куломский», и иных подведомственных главе МР «Усть-Куломский» органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

9) организация встреч представителей органов местного самоуправления в МОМР «Усть-Куломский» с жителями Усть-Куломского района;

10) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы.

Ежегодно глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района информирует о некоторых итогах деятельности администрации на сходах граждан в сельских поселениях Усть-Куломского района. В 2022 г. всего проведено 21 сход граждан, в которых приняло участие порядка 402 человека.

На 36 собраниях граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» приняли участие 648 человек. На районной конференции коми народа приняло участие порядка 154 человек.

В 2022 году состоялись дополнительные выборы депутата Совета МР «Усть-Куломский» по Кужбинскому одномандатному избирательному округу № 3. Депутатом избран Липин Игорь Павлович.

**2. Электронный муниципалитет:**

В рамках реализации подпрограммы «Электронный муниципалитет» организационным отделом обеспечена реализация мероприятий по муниципальному контракту № 269 от 30.12.2021 г.на оказание услуг по организации размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский», а также по муниципальным контрактам № 270 от 30.12.2021 г. и № 167 от 20.07.2022 г. на обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных нормативных правовых актов МО МР "Усть-Куломский", материалов, касающихся деятельности администрации МР "Усть-Куломский".

Средства бюджета в 2022 году были реализованы в полном объеме. По мероприятию на обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных нормативных правовых актов МО МР "Усть-Куломский", материалов, касающихся деятельности администрации МР "Усть-Куломский" сумма расходов составила 356, 55000 руб. при плане 356, 55000 руб.

По мероприятию по организации размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский»из фактически заложенной суммы 300 000,0 руб. использовано 299 700,0 руб., в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Информация о деятельности администрации района размещается в СМИ, на официальном сайте администрации района, в социальных сетях. Ежемесячно выпускается информационный вестник Совета и администрации МР «Усть-Куломский» (41 выпуск за 2022 г.).

Количество человек, посетивших в 2022 году официальный сайт, составило 882 086 человек, количество подписчиков группы администрации в социальной сети «В контакте» - 5223).

Совместно с ООО «МузМирНьюс» подготовлено 35 тем для выпуска на канале «РадиоДача» (1110 выходов в эфир).

Нормативно-правовые документы в течение года своевременно были опубликованы в СМИ, размещены на информационном стенде, официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Куломский».

**3.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

На территории района действуют 20 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), из них 15 органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС).

На предоставленную в 2022 году из бюджета МО МР «Усть-Куломский» субсидию на финансовую поддержку СОНКО организациями реализованы следующие проекты на общую сумму 2 041, 82013 тыс.руб.:

1) «Любимый Тимшер» (установка арт-объекта, ТОС п. Тимшер);

2) «Золотое кольцо Усть-Куломского района» (организация велопробега, АНО «От МАЛА до ВЕЛИКА»),

3) «Старшее поколение» (Совет ветеранов);

4) «Шахматный клуб «Умный ферзь» (ТОС с. Помоздино);

5) «Уголок детства» (дооборудование детской площадки, ТОС д. Пожегдин);

6) «Благоустройство территории обелиска участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов п. Диасёръя и д. Югыдтыдор» (ТОС п. Диасёръя «Вольский»);

7) «В здоровом теле – здоровый дух!» (приобретение тренажеров, ТОС д. Великополье);

8) «Своих не бросаем» (поддержка военнослужащих и их семей, Совет ветеранов);

9) «МЫ ВМЕСТЕ» (поддержка военнослужащих и их семей, Совет ветеранов).

Средства, выделенные в 2022 году на осуществление мероприятий по данной подпрограмме в сумме 2 041, 82013 тыс.руб,. реализованы в полном объеме.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2022 годсоставил**3 481, 51013 тыс. руб.,**в том числе **106, 820 13**за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, расходы составили **3 477, 078 47 (99,9%).**

Средства бюджета в 2022 году не были реализованы в полном объеме:

- по мероприятию«Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» в связи с остатком неиспользованных лимитов;

- по мероприятию «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский» в связи тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

Эффективность реализации программы 1,14+0,92+1/3 – **1,02** – уровень эффективности программы - высокоэффективный.