Приложение

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа "Развитие экономики"** | | | | | | |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 22661 | 22555 |  | На отчетную дату данные по численности Комистат еще не предоставил (срок – начало апреля 2023 года). |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -153 | -44 | -137  (за январь-ноябрь 2022 г.) | Отчетные данные за 2022 год Комистат предоставит в апреле 2023 г. |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) населения | чел. | -366 | -290 | -105  (за январь-ноябрь 2022 г.) | Отчетные данные за 2022 год Комистат предоставит в апреле 2023 г. |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,9 | 3 | 3,2 | Уровень больше запланированного на 0,2 %  (106,7 пп). |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 43499 | 41405,0 | 48649 | Выполнение 117,5 % от запланированного.  По отношению к аналогичному периоду 2021 г. – 112,3 %,  по отношению к средней по Республике Коми – 66 % |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 739 | 487 | 397,9 | Исполнение от запланированного значения составляет 81,7 %.  Распределение инвестиций:  163,4 млн. руб. - собственные средства;  привлеченные средства (всего 234,5 млн.руб., из них бюджетные средства – 166,7 млн.руб.). |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 9966 | 9140,0 | 10365 | Исполнен на 113 %. |
| 8 | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах) | млн.руб. | 3009,8  (или 125,9 % к 2020 г.) | 1100,0 | 2966,8 | Исполнение 270 % от плана.  Составило 98,6% к 2021 году. |
| **Подпрограмма 1: "Развитие лесопромышленного комплекса "** | | | | | | |
| *Задача 1.1. Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины;*  *Задача 1.2. Развитие системы управления лесопромышленным комплексом.* | | | | | | |
| 1.1 | Наличие заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (партнерстве) с предприятиями лесозаготовительной деятельности | Да/нет | да | да | да | Всего в 2022 году были заключены соглашения (доп. соглашения) о С-Э сотрудничестве со следующими организациями:   1. ООО «КомиИнвестПром»; 2. ООО «Комилесбизнес»; 3. ООО «СЛДК»; 4. ООО «Кировмост-К»; 5. ИП Волков А.Ю.; 6. АО «Монди СЛПК» |
| **Подпрограмма 2: " Поддержка сельхозтоваропроизводителей "** | | | | | | |
| *Задача 2.1. Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции;*  *Задача 2.2. Создание условий для эффективного использования сельхозугодий;*  *Задача 2.3. Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции;*  *Задача 2.4. Создание условий для проведения модернизации и повышения доходности сельскохозяйственных предприятий.* | | | | | | |
| 2.1 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 100 | СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» по итогам 2022 года являются прибыльными. |
| 2.2 | Объем производства **молока** в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 1902 | 1640 | 1995,0 | Объем произв-ва **молока:**  **-** в СХ организациях – 1055,9 т.;  - в КФХ – 939,1 т. |
| 2.3 | Объем производства **скота и птицы на убой** (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 78 | 112 | 96,3 | Объем произв-ва **скота и птицы на убой** в СХ организациях – 38,7 т.;  - в КФХ – 57,6 т. |
| **Подпрограмма 3: " Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства "** | | | | | | |
| *Задача 3.1. Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП);*  *Задача 3.2. Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП.* | | | | | | |
| 3.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 188 | 201 | 184 | Согласно данных Комистат, на 01.01.2023 г. кол-во ИП – 416 единиц.  Для расчета применялась численность населения на 01.01.2022 г. – 22661 чел. (на 01.01.2023 г. численность населения еще не представлена). |
| 3.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 11,6 | 21,9 | 11,6 | Показатель рассчитывается по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью СМиСП в 2020 году (один раз в 5 лет).  Среднесписочная численность работников организаций в 2022 г. – 4206 чел. (или 97,4 %) по отношению к 2021 г. |