Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2021 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы, повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10.12.2013 № 1829 утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2014 - 2023 годы (далее - Программа).

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».

В рамках Программы предусмотрена реализация двух подпрограмм «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», «Электронный муниципалитет».

В отчетном периоде в Программу вносились следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы в течение 2021 г. уточнялся объем финансирования программы в 2014-2021 годах, объем бюджетных ассигнований на 2021 год. Также в паспорте подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», в паспорте подпрограммы «Электронный муниципалитет» уточнялсяобъем бюджетных ассигнований на 2021 год. Указанные уточнениябыли внесены в ресурсное обеспечение Программы, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», подпрограммы «Электронный муниципалитет».

Для достижения указанных целей, в установленные программой сроки 2014-2021 годы определены следующие задачи:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

2) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия

**Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР «Усть-Куломский».**

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональнуюпереподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде составило 23 человека, при плане 8 человек.

На должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский» не назначались, при плане 1.

По должностям муниципальной службы индивидуальные планы профессионального развития не утверждались. Должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности, утверждены на все должности муниципальной службы администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В органах местного самоуправления внедрены современные методы управления кадровыми ресурсами, осуществляется регулирование вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года составило 6, при плане 3. Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района, связано с предоставлением субсидий Совету ветеранов, у которых мероприятия традиционно охватывают большое количество граждан.

Объем финансирования подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» программы «Муниципальное управление» на 2021 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил **1 692, 030 33** **тыс. руб.,** за счет средств республиканского бюджета Республики Коми **64, 581 09** **тыс. руб.** Общий объем финансирования на 2021 год по указанной подпрограмме составил **1 756, 611 42 тыс. руб.**, кассовые расходы составили**– 1 736, 957 50 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2021 год составило 99 %.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2021 год: критерий оценки эффективности равен **1,09** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

**Оценка эффективности подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР**

**«Усть-Куломский» за 2021 год**

1) Сдц1=23/8=2,8

Сдц2=0/1=0

Сдц3=0/100=0

Сдц4=100/100=1

Сдц5=100/100=1

Сдц6=6/3=2

С дц7=100/100= 1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составил Сдц=(2,8+0+0+1+1+2+1)/7= **1,11**

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил Уф=1 736, 957 50 /1 756, 611 42 =**0,98**

3) Эффективность реализации подпрограммы Эмп=1,11\*0,98=**1,09** –уровень эффективности высокоэффективный.

**Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Электронный муниципалитет» в 2021 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 20 | 100 |
| 2 | Доля посещаемости сайта | % | 50 | 100 |
| 3 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 70 | 30 |
| 4 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | Ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  6-УРМ |

Плановые показатели «Доля рабочих мест в системе электронного документооборота» с 15% в 2016 году выросло до 100 %, в 2021 году этот показатель также составил 100%. Реализация задачи «Обеспечение безопасности информации» осуществляется проведением мероприятий, связанных с разработкой нормативных и иных документов (распоряжения администрации, акты и др.), направленных на обеспечение безопасности доступа в Интернет, конфиденциальной безопасности.

**Оценка эффективности подпрограммы «Электронный муниципалитет» за 2021 год**

1) Сдц1=100/20=5

Сдц2=100/50=2

Сдц3=30/70=0,4

Сдц4=1/1=1

Сдц=(5+2+0,4+1)/4= **2,1**

2) Уф=799, 675 50/800,000 00=**0,99**

3) Эмп=2,1\*0,99=**2,07**– высокоэффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2021 год: критерий оценки эффективности равен **2,07** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

Достижение цели и решение поставленных задач Программы обеспечивалось путем реализации мероприятий, ответственными исполнителями которых является организационный отдел и сгруппированных в двух подпрограммах по следующим направлениям:

**1. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления:**

1) организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»;

2) совершенствование индивидуального планирования профессионального развития муниципальных служащих;

3) методическое обеспечение прохождения муниципальной службы;

4) информационное и иное обеспечение развития гражданских инициатив;

5) финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций;

6) развитие института наставничества в органах местного самоуправления;

7) совершенствование должностных инструкций в части показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности;

8) организация деятельности общественного совета МР «Усть-Куломский»;

9) организация общественного обсуждения муниципальных проектов нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет";

10) организация подготовки проекта отчета главы МР «Усть-Куломский» о результатах своей деятельности, деятельности администрации МР «Усть-Куломский», и иных подведомственных главе МР «Усть-Куломский» органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

11) организация встреч представителей органов местного самоуправления в МОМР «Усть-Куломский» с жителями Усть-Куломского района;

12) содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

13) совершенствование нормативно-правововой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы.

Ежегодно глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района информирует о некоторых итогах деятельности администрации на сходах граждан в сельских поселениях Усть-Куломского района. В 2021 г. всего проведено 13 сходов граждан, в которых приняло участие порядка 390 человек. На 63 собраниях граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» приняли участие 1690 человек. На районной конференции коми народа, которая прошла в двухдневном формате, приняло участие порядка 154 человек.

В 2021 году состоялись выборы депутатов Советов сельских поселений Усть-Куломского района. В Советы поселений избрано 154 депутата. Также состоялись дополнительные выборы в Совет МР «Усть-Куломский» по Центральному одномандатному избирательному округу № 7.

**2. Электронный муниципалитет:**

1) организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский»;

2) обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности администрации МР «Усть-Куломский».

В рамках реализации подпрограммы «Электронный муниципалитет» организационным отделом обеспечена реализация мероприятий по муниципальному контракту № 3 от 01.01.2021 г. на оказание услуг по организации размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский», а также по муниципальному контракту № 2 на обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности администрации МР «Усть-Куломский».

По мероприятию на обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности администрации МР «Усть-Куломский» сумма расходов составила 499, 975 50 тыс. руб. при плане 500, 000 00 тыс. руб. (в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

По мероприятию по организации размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский» из фактически заложенной суммы 300, 000 00 руб. использовано 299, 700 00 руб., в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Информация о деятельности администрации района размещается в СМИ, на официальном сайте администрации района, в социальных сетях. Ежемесячно выпускается информационный вестник Совета и администрации МР «Усть-Куломский» (33 выпуска за 2021 г.).

Количество человек, посетивших в 2021 году официальный сайт, составило 552472 человека, количество подписчиков в социальных сетях группы администрации в социальной сети «В контакте» - 3474).

Совместно с ООО «МузМирНьюс» подготовлено 40 тем для выпуска на канале «РадиоДача» (1110 выходов в эфир).

Нормативно-правовые документы в течение года своевременно были опубликованы в СМИ, размещены на информационном стенде, официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Куломский».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2021 год составил **2 556, 611 42 тыс. руб.,** в том числе **64, 581 09** за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, расходы составили **2 536, 633 00 (99,2%).**

Средства бюджета в 2021 году не были реализованы в полном объеме:

- по мероприятию «Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

- по мероприятию «Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы» в связи с остатком неиспользованных лимитов;

- по мероприятиям «Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности администрации МР «Усть-Куломский», «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский» в связи с образовавшейся экономией средств бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Эффективность реализации программы 1,09+2,07/2 – **1,58** – уровень эффективности программы - высокоэффективный.