Приложение 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| Фактическое значение года,  предшествующего  отчетному [<7>](#P839)  **2020 г.** | отчетный 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа администрации**  **МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики»** | | | | |  |
| 1 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | За 2020 год – 79,4 % к 2019 году.  За 2019 год -121,4 к 2018 г. | 110,0 | Х | На отчетную дату данных не поступило. |
| 2 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) | Млн. руб. | За 2020 год 346,3 млн. руб. (или 121,3 % к 2019 г.), в том числе:  растениеводство – 169,7 млн. руб. (или 142,4 % к 2019 г.);  животноводство – 176,6 млн. руб. 106,3 % к 2019 г.). | 530 | Х | Отчетные Данные будут в сентябре 2022г. |
| 3 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6 | 750,0 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
| 4 | Количество действующих туристических маршрутов | Единиц | Всего 5, в том числе:  3 – экологические;  2 – экскурсии тур-операторов - - «Ульяновский монастырь» (Фино-Угорсий этнопарк, «Счастливая жизнь»);  -«Аныбские забавы» («Счастливая жизнь). | 10 | 5 | Всего 5, в том числе:  3 – экологические;  2 – экскурсии тур-операторов - - «Ульяновский монастырь» (Фино-Угорсий этнопарк, «Счастливая жизнь»);  -«Аныбские забавы» («Счастливая жизнь). |
| 5 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 7,3  В 2020 году уровень официально регистрируемой безработицы составил 7,3%.Ситуация на рынке труда была НЕ СТАБИЛЬНОЙ. Причина – начало эпидемии коронавирусной инфекции и введение ограничений. | 3,0 | 3,8 | К концу 2021 года численность граждан, состоящих на учете в службе занятости населения, составила 445 человек, или 47,2 % к соответствующему периоду 2020 года. |
|  | **Подпрограмма муниципальной программы –**  **Развитие лесопромышленного комплекса** | | | | |  |
| 6 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 115 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 7 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 15 | Х | Статистических данных не имеется. |
|  | Задача 1: Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины | | | | | |
| 8 | Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (по ВЭД "Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели") | млн. руб. |  | 1 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 9 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 200 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 10 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 15 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
|  | Задача 2: Развитие системы управления лесопромышленным комплексом | | | | | |
| 11 | Количество действующих между лесопромышленными предприятиями и ОМСУ соглашений по совместному решению социально-экономических проблем | Единиц | 8  В течении 2020 года действовали соглашения с:   1. АО «Монди СЛПК»; 2. ООО «Комилесбизнес»; 3. ИП Пововым Н.А.; 4. ООО «Кировмост-К»; 5. АО «Коми дорожная компания»; 6. ООО «КомиИнвестПром»; 7. ООО «Лес-Сервис»; 8. ИП Богданов Д.И. | 7 | 6 | В течении 2021 года действовали соглашения о социально-экономическом сотрудничестве со следующими организациями, ведущими деятельность на территории МО МР «Усть-Куломский»:   1. АО «Монди СЛПК»; 2. ООО «ЖЛПК»; 3. ООО «КомиИнвестПром»; 4. ООО «ТБ Усть-Кулом»; 5. ООО «Комилесбизнес»; 6. ИП Попов Н.А. |
| 12 | Доля специалистов с высшим специальным образованием в промышленности | % | Х | 8 | Х | Статистических данных не имеется. |
| 13 | Доля муниципальных лесов, поставленных на кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | На кадастровый учет поставлены 100 % муниципальных земель, покрытых лесами. |
|  | **Подпрограмма 2:**  **поддержка сельхозтоваропроизводителей** | | | | |  |
| 14 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий), | млн. руб. | За 2020 год 346,3 млн. руб. (или 121,3 % к 2019 г.), в том числе:  растениеводство – 169,7 млн. руб. (или 142,4 % к 2019 г.);  животноводство – 176,6 млн. руб. 106,3 % к 2019 г.). | 530 | Х | Отчетные Данные будут в сентябре 2022 г. |
| 15 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями, | % | Выполнение 123%.  Из 3325 га с/х угодий используется 3025 га, или 91%, в т.ч. СПК «Пожег» -93%, СПК «Помоздино» - 89%.  По состоянию на 1.01.2021г. все с/х угодья СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» отмежеваны и поставлены на кадастровый учет в Росреестре. | 75 | 91 | Из 3325 га с/х угодий используется 3025 га, или 91%, в т.ч. СПК «Пожег» -93%, СПК «Помоздино» - 89%.  По состоянию на 1.01.2021г. все с/х угодья СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» отмежеваны и поставлены на кадастровый учет в Росреестре. |
| 16 | Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций и КФХ | тыс. руб. | Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб.  В 2019 году в строительство трех ферм было направлено 28,1 млн. руб., в 2020 году на завершение строительства ферм направлено остаток средств -7,4 млн. руб., или 26% к 2019 году (меньше на 20,7 млн. руб.)  Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб. В т.ч. на строительство ферм в с. Помоздино, Дон и Деревянск вложено 7426 т.рб., на приобретение автотранспорта (3 единицы), сельхозтехники (Белорус МТЗ 82.1 и 2 минитрактора) и навесного оборудования (16 единиц)-13223 т.рб., на мелиорацию 399 т.рб., на приобретение 17 голов племенного скота 1630 т.рб., на приобретение оборудования для молочного цеха 1287 т.руб. | 40000 | 53000 | Выполнение 132%  Инвестиционные вложения в отрасль составили 53 млн. руб.(рост в 2020 году в 2 раза), в том числе:  - на строительство ферм в с. Мыелдино и п. Тимшер – в целом 24,3 млн. руб.,  -на приобретение модульного молочного цеха-12,3 млн. руб.,  - на ремонт мелиоративных земель-2,9 млн. руб. (отремонтировано 15 гектаров),  - на покупку племенного скота -2,2 млн. руб. (приобретено 16 голов племенных нетелей),  -на приобретение автотранспорта и сельскохозяйственной техники 10,3 млн. руб. (приобретено 3 автомобиля, 4 трактора и 13 единиц прицепного сельскохозяйственного оборудования). |
|  | Задача 1: . Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции | | | | | |
| 17 | Индекс производства продукции растениеводства (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году | Выполнение 135%.  Выращиванием картофеля и овощей занимаются НСППСК «Здоровая нация» и 5 КФХ.  В 2020 году валовый сбор картофеля составил 257,5 тонны, рост к 2019 году 36%, или 68,8 тонны, валовый сбор овощей составил 3,2 тонны, снижение с 2019 годом 0,7 тонны.  Выручка от реализации продукции растениеводства составила 2 млн. руб., что на 38% больше, чем в 2019 году. | 101 | **46** | Урожайность картофеля снизилась на 14% и составила 163 ц. с 1 га в 2021 году по сравнению с 190 ц. с. 1 га в 2020 году.  Выращиванием картофеля и овощей занимаются НСППСК «Здоровая нация» и 4 КФХ.  В 2021 году валовый сбор картофеля составил 231,5 тонны,90% к 2020 году, снижение на 26 тонн. Валовый сбор овощей составил 2,8 тонны, снижение с 2020 годом 0,4 тонны, или 14%.  Себестоимость продукции растениеводства составила 1414,4 тыс. руб., что на 46%, или на 1192,4 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году. Выручка от реализации картофеля о овощей составила 1245,5 тыс. руб.,  что на 38%, или на 754 тыс. руб.меньше, чем в 2020 году. |
| 18 | Индекс производства продукции животноводства  (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году | Индекс составил 100,8%  Продукции животноводства реализовано на 77,6 млн. руб., в т.ч. СПК Помоздино-29,7 млн. руб., СПК Пожег-6,6 млн. руб., 4 сельхозпотребительских кооператива -26,7 млн. руб., КФХ-14,6 млн. руб.  Ограничения, связанные с короновирусом, ограничили рынки сбыта. Долгое время не работали ярмарки «выходного дня» в Сыктывкаре, были закрыты бюджетные учреждения. Кроме того, в СПК Пожег долгое время не было осеменатора в виду длительной болезни, в результате до 30% дойного стада осталось не осеменным. В результате выручка от реализации с/х продукции в СПК Помоздино сократилась на 5% или на 1,5 млн. руб., в СПК Пожег снижение составило 36% или 3,7 млн. руб. В то же время выручка от с/х продукции КФХ увеличилась на 55% или на 5,2 млн. руб., СПоК-увеличение 4% или 1,2 млн. руб. | 103 | Выполнение 117%  Продукции животноводства произведено (себестоимость продукции) на 100,2 млн. руб.117% к 2021 году.  Реализовано продукции животноводства на 73,1 млн. руб., или 118% к 2021 году, в т.ч. выручка от реализации продукции животноводства составила: СПК Помоздино 33,3 млн. руб. (112% к 2021 году), СПК Пожег-9,4 млн. руб. (142%), СППСК Усть-Куломский-22,4 млн. руб. (118%), СППССК «Усть-Куломская МТС»-8,0 млн. руб. (125%) | Без данных КФХ. Срок отчета КФХ 30 марта 2022г. |
|  | Задача 2: . Создание условий для эффективного использования сельхозугодий | | | | | |
| 19 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями. | % | Выполнение 123%.  Из 3325 га с/х угодий используется 3025 га, или 91%, в т.ч. СПК «Пожег» -93%, СПК «Помоздино» - 89%.  По состоянию на 1.01.2021г. все с/х угодья СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» отмежеваны и поставлены на кадастровый учет в Росреестре. | 75 | 91 | Выполнение 123%.  Из 3325 га с/х угодий используется 3025 га, или 91%, в т.ч. СПК «Пожег» -93%, СПК «Помоздино» - 89%.  По состоянию на 1.01.2022г. все с/х угодья СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» отмежеваны и поставлены на кадастровый учет в Росреестре. |
|  | Задача 3: Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции | | | | | |
| 20 | Реализация продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)во всех категориях хозяйств, кроме ЛПХ граждан | млн. руб. | 79,6  Индекс 101%  Выручка от реализации с/х продукции составила 79,6 млн. руб., в т.ч. СПК Помоздино 29,7 млн. руб., СПК Пожег 6,6 млн. руб., сельхозпотребкооперативы 28,7, КФХ 14,6 млн. руб. | 74 | 73,1 | Без данных КФХ. Срок отчета КФХ 30 марта 2022г.  Реализовано продукции животноводства на 73,1 млн. руб., или 118% к 2021 году, в т.ч. выручка от реализации продукции животноводства составила: СПК Помоздино 33,3 млн. руб. (112% к 2021 году), СПК Пожег-9,4 млн. руб. (142%), СППСК Усть-Куломский-22,4 млн. руб. (118%), СППССК «Усть-Куломская МТС»-8,0 млн. руб. (125%) |
| 21 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | Шт. | 40  Выполнение – 80 %.  На 01.01.2021 г. насчитывается 40 КФХ. За 2020 год зарегистрировались 10 новых КФХ. | 50 | 43 | Выполнено на 86 %.  На 1.01.2022г. действуют 43 КФХ. За 2021 год закрылись4 КФХ [Вологжанин М.Г. (с. Аныб),Мишарин Р.Ю. (с. Дон), Морохин И.А.(с. В. Воч), Расов К.Н. (с. Усть-Кулом, рыборазведение].  В 2021 году открылись 3 КФХ [Кочанов Д.В.(д. Габово), Кочанов А.В. (п. Зимстан), Антонов А.С.(с. Усть-Кулом, пчеловодство)]. |
| 22 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки | % к предыдущему году | 98  Выполнение 100%  Произведено 15 субъектами 850 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, в натуральном выражении 98% к 2019 году) на сумму 53,1 млн. руб. | 98 | Выполнение 97% | Произведено 14 субъектами 804 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, в натуральном выражении 95% к 2020 году) на сумму 50,5 млн. руб. |
| 23 | Вывоз сельхозпродукции сельхозорганизациями за пределы МР "Усть-Куломский" | Млн. руб. | Х | 36 | Х | Статистическое наблюдение не ведется |
|  | Задача 4: Создание условий для проведения модернизации повышения доходности сельскохозяйственных предприятий | | | | | |
| 24 | Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий и КФХ | Тыс. руб. | Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб.  В 2019 году в строительство трех ферм было направлено 28,1 млн. руб., в 2020 году на завершение строительства ферм направлено остаток средств -7,4 млн. руб., или 26% к 2019 году (меньше на 20,7 млн. руб.)  Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб. В т.ч. на строительство ферм в с. Помоздино, Дон и Деревянск вложено 7426 т.рб., на приобретение автотранспорта (3 единицы), сельхозтехники (Белорус МТЗ 82.1 и 2 минитрактора) и навесного оборудования (16 единиц)-13223 т.рб., на мелиорацию 399 т.рб., на приобретение 17 голов племенного скота 1630 т.рб., на приобретение оборудования для молочного цеха 1287 т.рб. | 40000 | 53000 | Выполнение 132%  Инвестиционные вложения в отрасль составили 53 млн. руб.(рост в 2020 году в 2 раза), в том числе:  - на строительство ферм в с. Мыелдино и п. Тимшер – в целом 24,3 млн. руб.,  -на приобретение модульного молочного цеха-12,3 млн. руб.,  - на ремонт мелиоративных земель-2,9 млн. руб. (отремонтировано 15 гектаров),  - на покупку племенного скота -2,2 млн. руб. (приобретено 16 голов племенных нетелей),  -на приобретение автотранспорта и сельскохозяйственной техники 10,3 млн. руб. (приобретено 3 автомобиля, 4 трактора и 13 единиц прицепного сельскохозяйственного оборудования). |
| 25 | Объемы заготовленной древесины на технологические нужды | тыс.куб.м | Х | 1,5 | Х | Учет не ведется |
|  | **Подпрограмма 3: Поддержка и развитие**  **малого и среднего предпринимательства** | | | | |  |
| 26 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 221  На конец 2020 года всего 519 субъектов МиСП, в том числе:  82 – юр.лиц (данные с сайта налоговой службы);  437 – индивидуальных предпринимателя (данные со статистики). | 190 | 205 | На конец 2021 года всего 477 субъектов малого и среднего предпринимательства (ИП и юридические организации)данные с сайта налоговой службы).  Численность населения на начало 2021 года – 23180 чел. |
| 27 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Х | 30 | Х | На данный момент статистических данных не имеется. |
| 28 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6  Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. | 750,0 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
|  | Задача 1: Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 29 | Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП | Единиц | 25 | 20 | 21 |  |
| 30 | Количество торгово-выставочных мероприятий | Единиц | 2  Массовые мероприятия были отменены в связи с введением ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции.  Мероприятия:  1.Ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции «Урожай-2020»;  2.Ярмарка «Удачный выбор» (Выставка-конкурс цветов и овощей «Чудеса Урожая»). | 4 | 3 | Мероприятия:  1.Ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции «Урожай-2021»;  2. Сельскохозяйственная ярмарка ко Дню образования Республики Коми  3.Ярмарка «Удачный выбор» (Выставка-конкурс цветов и овощей «Чудеса Урожая»). |
|  | Задача 2: Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП | | | | | |
| 31 | Объемы финансовой поддержки субъектов МиСП, всего | Млн. руб. | 5,403729, из которых  2,21 – по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей»;  3,194 – по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего педпринимательства» | 3,0 | 4,608 | 4,608156, из которых:  2,460 – по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей»;  2,148156 - по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего педпринимательства». |
| 32 | Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 7  ИП Уляшев А.Е.  ИП Кузнецой Н.И.  ООО «Зырянин»  ООО «Усть-Куломская МТС»;  СПК «Помоздино» (2 раза)  СПК «Пожег» | 5 | 6 | Из них:   1. СПК «Помоздино» 2. СПК «Пожег» 3. ООО «Москворечье» 4. ИП Катаев Р.И. 5. ИП Игнатов А.М. 6. СППСК Усть-Куломский» |
| 33 | Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 0  Грантовой поддержки не было. | 0 | 0 | За отчетный период Грантовой поддержки не было. |
| 34 | Количество субъектов МиСП, прошедших обучение | штук | 8  В 2020 году в рамках регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» обучено 8 человек в программах, проводимых центром «Мой бизнес» с применением формы дистанционного обучения:  1. По программе «Основы предпринимательской деятельности» - 2 человека;  2. По программе «Бухгалтерский учет и отчетность, налоги и налогообложение в малом и среднем предпринимательстве» - 2 человека;  3. По программе «Интеллектуальная собственность как нематериальный актив в предпринимательской деятельности» - 4 человека. | 25 | 17 | В 2021 году в рамках регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» обучено 17 человек в программах, проводимых центром «Мой бизнес», в том числе: 5 – по программе «Основы предпринимательской деятельности», 4- по программе «Открой свое дело», 4- по программе «Охрана труда для руководителей специалистов организаций»,4 – по программе «Самозанятость: инструкция по применению». |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям**

**муниципальной программы «Территориальное развитие»**

| № | Наименование  муниципальной программы,   подпрограмм,  мероприятий | | Ответственный   исполнитель  (соисполнитель),   ответственный   за реализацию | Наименование показателя,  единица   измерения | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный показатель  2021 г. | | данные 2021 год | | | | | | | | |
| Значение | | % исполнения | причины отклонения | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа**   **«Территориальное развитие»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.  Протяженность автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия, км | 208,9 | | 281,13 | | 134 | Автомобильные дороги переданные МО МР «Усть-Куломский» сельскими поселениями | | | | | |
| Показатель 2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 28,0 | | 43,4 | | 155 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ;  Помоздино-Диасеръя, Мыелдино-Тимшер-Лопъювад, Ремонт наплавного моста НМ-9, Б.Кужба-М.Кужба, Подъезд к аэропорту с.Усть-Кулом. | | | | | |
| Показатель 3.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | 1,0 | | 1,5 | | 100 | Заключены муниципальные контракты на пассажирские перевозки администрацией муниципального района «Усть-Куломский», не охвачены | | | | | |
| Показатель 4.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м | 27,8 | | 30,3 | | 109 |  | | | | | |
| Показатель 5.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной центральным отоплением,% | 12 | | 8,3 | | 0,69 | Увеличение площади жилых помещений, оборудованной электроотполением (конвектора) | | | | | |
| Показатель 6.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водопроводом,% | 21 | | 20,9 | | 99 |  | | | | | |
| Показатель 7.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водоотведением (канализацией), % | 21 | | 11,5 | | 54,7 | Увеличение площади жилых помещений, оборудованной нецентральным водоотведением (септик) | | | | | |
| Показатель 8.  Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, % | 90 | | 90 | | 100 |  | | | | | |
| Показатель 9.  Доля населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, %. | 90 | | 90 | | 100 |  | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | 208,9 | | 248,3 | | 119 | Имеют паспорта автомобильные дороги общего пользования местного значения«с.Зимстан-д.Климовск-Фроловск», «Подъезд к д.Канава», «Внутрипоселенческие улицы, проезды и проходы в пст. Зимтсан», дороги в границах СП Кебанъёль и с.Усть-Кулом, имеют паспорта следующие автомобильные дороги: Ярашъю- Н. Ярашъю- 4.5 км., Пожег-Кекур-4,3 км, Помоздино –Диасерья -31,4 км., Мыёлдино –Тимшер –Лопьювад -31,6 км.,дороги в границах СП «Помоздино» | | | | | |
| Показатель 1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 28,0 | | 43,4 | | 155 | Выполнение работ по ремонту 14,0 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| Показатель 1.3.  Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, км | 0,476 | | 22,025 | | 462 | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск) | | | | | |
| Показатель 1.4.  Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом, единиц | 7 | | 6 | | 116 | На уровне 2021 года. | | | | | |
| 2.1 | **Задача 1.1.** **Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляются мероприятия по контролю за выполнением работ по их содержанию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 2.1.2 | Основное  мероприятие 1.1.2. «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.2.1.  Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 37,0 | | 37,0 | | 100 |  | | | | | |
| Показатель 1.1.2.2.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %. | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 2.1.3 | Основное  мероприятие 1.1.3.  «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.3.1.  Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15,1 | | 4,3 | | 28 |  | | | | | |
| Показатель 1.1.3.2.  Доля протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, от их общей протяженности, требующей реконструкции, % | 5,0 | | 1,42 | | 28 |  | | | | | |
| Показатель 1.1.3.3.  Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения, всего, км | 2,0 | | 2,1 | | 105 | Ямочный ремонт в с. Усть-Кулом -3,0 км. | | | | | |
| Показатель 1.1.3.4.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от их общей протяженности, требующей капитального ремонта, % | 0,89 | | 1,68 | | 188 | Отремонтированы дороги протяженностью 14,0 км., в том числе: «Мыелдино-Тимшер-Лопъювад», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт по с.Кужба и д.Малая Кужба, ямочный ремонт и ремонт картами по с. Усть-Кулом. | | | | | |
| Показатель 1.1.3.7.  Количество реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц | 100 | | - | | - |  | | | | | |
| Показатель 1.1.3.8.  Количество отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц | 1 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 2.1.4 | Основное  мероприятие 1.1.4.  «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.4.1.  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, по которым завершены проектные работы в очередном году, от общего числа объектов, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, % | 100 | | 40,45 | | 41 | Работы по проектированию моста по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Мыелдино-Тимшер-Лопъювад" от автомобильной дороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино. Мост через р.Лопъю" выполнены в полном объеме, проектно-сметная документация прошла государственнаю экспертизу | | | | | |
| 2.1.5 | Основное  мероприятие 1.1.5.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.5.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - |  | | | | | |
| 2.2 | **Задача 1.2. Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное  мероприятие 1.2.1.  «Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.1.1.  Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, охваченных содержанием, в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 2.2.2. | Основное  мероприятие 1.2.2.  «Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.2.1.  Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, % | 100 | | 100 | | 100 | Внутрипоселенческие дороги в границах СП Зимстан - 22,025 км. | | | | | |
| 2.3 | **Задача 1.3. Создание условий для развития системы пассажирских перевозок** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основное  мероприятие 1.3.1.  «Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.3.1.1.  Уровень фактически возмещенных из бюджета муниципального района недополученных доходов автотранспортными предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, от заявленных к возмещению, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития. | Показатель 2.1.  Протяженность водопроводных сетей, км | 90 | | 110,8 | | 123 |  | | | | | |
| Показатель 2.2.  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 32,0 | | 7,3 | | 507 |  | | | | | |
| Показатель 2.3.  Протяженность канализационных сетей, км | 19,5 | | 18,85 | | 96 | Согласно информации АО «КТК»выполнена инвентаризация канализационных сетей. | | | | | |
| Показатель 2.4.  Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 13,9 | | 1,6 | | 992 |  | | | | | |
| Показатель 2.5.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| Показатель 2.6.  Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (всего), единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 3.1 | **Задача 2.1.** **Содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.1.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | |
| 3.1.2 | Основное  мероприятие 2.1.2.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.2.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | межбюджетные трансферты не предоставлялись | | | | | |
| 3.1.3 | Основное  мероприятие 2.1.3.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.3.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | |
| 3.2. | **Задача 2.2. Развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для утилизации, длительного хранения и переработки бытовых и промышленных отходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Основное  мероприятие 2.2.1.  «Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.1.1.  Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, всего, единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| Показатель 2.2.1.2.  Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, % | 0 | | - | | - |  | | | | | |
| 3.2.2 | Основное  мероприятие 2.2.2.  «Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.2.1.  Удельный вес отходов, по которым обеспечен их раздельный сбор, в общем объеме собираемых отходов, % | 90 | | 0,01 | | 0,01 |  | | | | | |
| Показатель 2.2.2.2.  Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, % | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 3.2.3 | Основное  мероприятие 2.2.3.  «Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.3.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов, единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 3.3 | **Задача 2.3. Защита населения и окружающей среды района от негативного воздействия отходов производства и потребления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Основное  мероприятие 2.3.1.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.3.1.1.  Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов на территориях поселений, единиц | 1 | | 0 | | 0 | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись | | | | | |
| Показатель 2.3.1.2. Уровень выполнения показателей результативности использования выделяемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись | | | | | |
| 3.4 | **Задача 2,4 . Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Усть-Куломского района для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) путем проведения дезинфекции открытых территорий (объектов)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Основное  мероприятие 2.4.1.  «Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | Показатель 2.4.1.1.  Количество общественных территории (детские игровые площадки, парки, площади перед общественными зданиями) на которых проведена дезинфекция (ед.) | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 2.4.1.2. Количество элементов дорожной сети (остановки, тротуары) на которых проведена дезинфекция (ед.) | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 2.4.1.3. Количество стоянок общественного транспорта, на которых проведена дезинфекция (ед.) | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 2.4.1.4. Приобретение оборудования для проведения дезинфекции (ед.) | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | | | | | |
| 4 | **Подпрограмма 3**  **«Улучшение жилищных условий»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям, отдела социальной политики | Показатель 3.1.  Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, семья | 30 | | 11 | | 36 % | Уменьшение финансирования с республиканского бюджета | | | | | |
| Показатель 3.3.  Численность граждан, переселенных из жилых помещений аварийных домов, человек | 17 | | 21 | | 123 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 3.4.  Показатель строительства жилья на душу населения, кв.м. | 0.13 | | 0.13 | | 100 |  | | | | | |
| 4.1 | **Задача 3.1.** **Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жильем** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное  мероприятие 3.1.1.  «Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | Показатель 3.1.1.1.  Уровень освоения предоставленных средств, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 4.1.2 | Основное  мероприятие 3.1.2.  «Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.2.1.  Наличие актуального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда (да-1,нет-0) | 1 | | 1 | | 100 |  | | | | | |
|  | Показатель 3.1.2.2.  Уровень освоения предоставленных средств % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 4.1.3 | Основное  мероприятие 3.1.3.  «Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.3.1.  Уровень освоения предоставленных средств, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 4.2 | **Задача 3.2. Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Основное  мероприятие 3.2.1.  «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.2.1.1.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, семей | 1 | | 0 | | 0 | Отсутствие финансирования | | | | | |
| 4.3 | **Задача 3.3.** **Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Основное  мероприятие 3.3.1.  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.1.1.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек | 2 | | 18 | | 900 | Увеличение объемов финансирования | | | | | |
| 4.3.2 | Основное  мероприятие 3.3.2.  «Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализирован-  ного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.2.1.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек | 6 | | 18 | | 900 | Увеличение объемов финансирования | | | | | |
| 4.3.3. | Основное  мероприятие 3.3.3.  «Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.3.1.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек |  | |  | |  |  | | | | | |
| 4.4 | **Задача 3.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Основное  мероприятие 3.4.1.  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.4.1.1.  Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей, получивших в установленном порядке, единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения, человек | 1 | | 0 | | 0 | Отсутствие граждан данных категорий в списке | | | | | |
| 4.5 | **Задача 3.5. Содействие переселению граждан из аварийного жилого фонда** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Основное  мероприятие 3.5.1.  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований » | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.1.1.  Площадь введенного жилья, тыс. кв. м. в год | 17 | | 21 | | 100 |  | | | | | |
| 4.5.2 | Основное  мероприятие 3.5.2.  «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.2.1.  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
|  | Показатель 3.5.2.2.  Уровень достижения показателей результативности использования субсидии, установленных в Соглашении на ее предоставление, % | - | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 5 | **Подпрограмма 4**  **«Управление муниципальным имуществом»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.  Исполнение кассового плана доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов, % | 100 | | 16,03 | | 107 |  | | | | | |
| 5.1 | **Задача 4.1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Основное  мероприятие 4.1.1.  «Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.1.1.  Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, % | 100 | | 28 | | 100 | отмежевано 28земельных участков с постановкой на кадастровый учет. | | | | | |
| 5.1.2. | Основное  мероприятие 4.1.2.  «Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.2.1.  Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, % | 60 | | 6 | | 100 | изготовлено 6 технических, кадастровых планов | | | | | |
| 5.1.3. | Основное  мероприятие 4.1.3.  «Оценка движимого и недвижимого имущества» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.3.1.  Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, % | 100 | | 3 | | 70 | отсутствие заявок на приватизации муниципального имущества | | | | | |
| Показатель 4.1.3.2.  Доля дополнительных поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2013 году, % | 50 | | 16,03 | | 107 | Поступление 2021 год 16,03 млн. руб., 2013 год - 13,8 млн. руб. | | | | | |
| 5.1.4. | Основное  мероприятие 4.1.3.  «Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.4.1.  Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0) | 1 | | 1 | | 100 |  | | | | | |
| 5.1.5 | Основное  мероприятие 4.1.5.  «Содержание имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.5.1.  Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | | 1 | | 100 |  | | | | | |
| 6 | **Подпрограмма 5**  **«Энергосбережение»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице территориального отдела. | Показатель 5.1.  Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м. | 0,0129 | | 0,021 | | 162,79 |  | | | | | |
|  |  | | Показатель 5.2.  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал. | 0,28 | | 0,223 | | 79,64 |  | | | | | |
| Показатель 5.3.  Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м. площади, Гкал/кВ.м. | 0,138 | | 0,140 | | 101 |  | | | | | |
| Показатель 5.4.  Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 9,5 | | 40 | | 421 |  | | | | | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 5.1.1.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | 0,0305 | | 0,11 | | 360,65 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.1.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | 11,69 | | 43,19 | | 369,46 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.1.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | 24,64 | | 46,52 | | 188,79 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2021 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | |
| Показатель 5.1.1.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв.м. | 0,0129 | | 0,021 | | 162,79 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2021 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 5.1.2.1.  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | 0,28 | | 0,223 | | 79,64 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.2.2.  Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал | 32 | | 233,7 | | 730 | Изменена методика исчисления расходов. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | |
| Показатель 5.1.2.3.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 2 7,0 | | 35,8 | | 132,6 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.2.4.  Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 44 | | 67,9 | | 154,32 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.2.5.  Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), кВт.ч/куб.м. | 1,822 | | 2 | | 109,77 |  | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 5.1.2.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт.ч/куб.м. | 2,945 | | 3,6 | | 122,24 |  | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 5.1.2.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 0,832 | | 0,66 | | 79,32 |  | | | | | |
| **6.2.** | **Задача 5.2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1.  «Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | | 47,4 | | 35,64 | 75,2 |  | | | | | |
| 6.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2.  «Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.2.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | | 0,138 | | 0,17 | 123,18 |  | | | | | |
| Показатель 5.2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. | | 12,77 | | 12 | 93,97 |  | | | | | |
| 6.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3.  «Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %. | | 0 | | 0 | 0 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. | | 0 | | 0 | 0 |  | | | | | |
| **6.3.** | Задача 5.3. Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Основное мероприятие 5.3.1.  «Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.3.1.1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | | 9,5 | | 40 | 421 |  | | | | | |
| **6.4.** | **Задача 5.4. Показатели обязательные для включения в подпрограмму согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N1225. Данные целевые показатели не связаны с основными мероприятиями подпрограммы, но значения должны быть спрогнозированы по годам реализации подпрограммы.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.4.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 50 | | 39,3 | | 78,6 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | | 58,7 | | 58,7 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.4. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед. | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| **7.** | **Подпрограмма 6**  **«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 40 | | 30 | | 75 |  | | | | | |
| Показатель 1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 35 | | 33 | | 94 |  | | | | | |
| **7.1.** | **Задача 6.1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 6.1.1.  «Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия)» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 6.1.1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 40 | | 30 | | 75 |  | | | | | |
| **7.2.** | **Задача 6.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Основные мероприятие:  6.2.1. «Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки»,  6.2.2. «Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки»,  6.2.3. «Установка дорожных  знаков и информационных  табло, в том числе о едином номере  "112" и телефонах  экстренных оперативных служб»,  6.2.4. «Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности»,  6.2.5. «Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года»,  6.2.6. «Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 6.2.1.1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 35 | | 33 | | 94 | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N/N** | **Показатель**  **(индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения показателей**  **(индикаторов) муниципальной**  **программы, подпрограммы**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений**  **значений**  **показателя**  **(индикатора)**  **на конец**  **отчетного года**  **(при наличии)** |
| **год,**  **предшествующий**  **отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | проценты | 78,80 | 69,00 | 78,80 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | проценты | 0,00 | 2,00 | 0,8 |  |
| 3 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | проценты | 37,00 | 14,00 | 37,00 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования | проценты | 81,20 | 70,00 | 72,9 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»** | | | | | |
|  | **Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования»** | | | | | |
| 5 | Доля детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, от общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным образовательным программам общего образования) | проценты | 49,00 | 38,00 | 49,00 |  |
| 7 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рубли | 30212,00 | 37832,00 | 37949,30 |  |
| 8 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рубли | 43689 | 44852 | 47201,80 |  |
| 9 | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | единицы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 11 | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в соглашение с муниципальным образованием | Единицы | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 12 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального района в соответствующем финансовом году | Единицы | 0,29 | 0,28 | 0,28 |  |
|  | **Задача 1.2 «Повышение качества дошкольного и общего образования»** | | | | | |
| 13 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | проценты | 90,00 | 86,00 | 90,00 |  |
| 14 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | проценты | 60,00 | 59,70 | 63,0 |  |
| 15 | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | проценты | 34,00 | 38,00 | 38,00 |  |
| 16 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | проценты | 29,00 | 61,00 | 61,00 |  |
| 17 | количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | Человек | 1350,00 | - | - |  |
| 18 | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | проценты | 71,00 | 70,00 | 71,00 |  |
| 19 | Доля образовательных организаций этнокультурной направленности в общем количестве образовательных организаций | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 20 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 21 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 22 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования | проценты | - | 200,00 | 200,00 |  |
|  | **Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования»** | | | | | |
| 23 | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | проценты | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| 24 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования | проценты | 37,00 | 14,00 | 37,00 |  |
| 25 | Количество педагогических работников, которым оказана социальная поддержка | единиц | 0,00 | 4,00 | 0,00 | Достижение показателя отменено |
| 26 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (в год) | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | **Задача 1.4 «Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования»** | | | | | |
| 27 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 2,90 | 3,00 | 9,9 |  |
| 28 | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, начальное общее образование | Человек | 40,00 | 0 | 0 |  |
| 29 | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, основное общее образование | Человек | 49,00 | 0 | 0 |  |
| 30 | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, среднее общее образование | Человек | 10,00 | 0 | 0 |  |
| 31 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | Единиц | 1,00 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования»** | | | | | |
| **Задача 2.1 «Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»** | | | | | |
| 32 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | рублей | 46467,00 | 48326,00 | 49028,81 |  |
| 33 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, оснащенных в соответствии с требованиями к уровню материально-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), от общего количества указанных организаций | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | **Задача 2.2. «Организация процесса оздоровления и отдыха детей»** | | | | | |
| 34 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 1321,00 | 1650,00 | 1631,00 | невыполнение в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой |
| 35 | количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 742 | 750,00 | 924,00 |  |
|  | **Задача 2.3 «Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей»** | | | | | |
| 36 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших обучение в рамках семинаров-практикумов, мастер-классов, стажировок, от общего количества педагогических работников данных организаций | проценты | 19,00 | 14,00 | 20,00 |  |
| 37 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР «Усть-Куломский» -руководителя администрации района | единиц | 17,00 | 1,4 | 1,49 |  |
| 38 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | проценты | 98,00 | 82,40 | 98,00 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | | |
|  | **Задача 3.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне»** | | | | | |
| 39 | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 40 | Уровень фактического освоения средств программы | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)**  **(наименование)** | **Ед. измерения** | **Значение показателей** | |
| Плановый показатель | Фактический показатель |
| **Муниципальная программа «Муниципальное управление»** | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления  (от общего числа опрошенных) | % | 60 | На отчетную дату данные отсутствуют  За 2020 год – 67,1 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»** | | | | |
| Задача 1.1. Обеспечение развития кадрового потенциала органов местного самоуправления в МО МР «Усть-Куломский» | | | | |
| 2 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональную  переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде | чел. | 8 | 23 |
| 3 | Количество лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский» | % | 1 | 0 |
| 4 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены индивидуальные планы профессионального развития | чел. | 100 | 0 |
| Задача 1.2. Внедрение современных методов управления кадровыми ресурсами органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Доля органов местного самоуправления охваченных внедрением современных методов управления кадровыми ресурсами | % | 100 | 100 |
| 6 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности | % | 100 | 100 |
| 1.3. Развитие институтов общественного контроля и совершенствование взаимодействия структур гражданского общества, органов местного самоуправления | | | | |
| 7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | 3 | 6 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района (в процентах) | % | 5 | 9 |
| 1.4. Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности органов местного самоуправления | | | | |
| 9 | Степень полноты регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, от требуемого количества | % | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 20 | 100 |
| 11 | Доля посещаемости сайта | % | 50 | 100 |
| 12 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 70 | 30 |
| 13 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский», качеством предоставления услуг | % | 90 | На отчетную дату данные от  сутствуют |
| 14 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | Ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  6-УРМ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | | | | | | |
| 1 | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; | *проценты* | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | *проценты* | 16,7 | 20,7 | 16,1 |  |
| 3 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений. | *проценты* | 61,7 | 69,7 | 44 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | | | | | |
| 1 | Задача Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций | | | | | |
|  | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | *проценты* | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся | *проценты* | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | | | | | |
| 1 | Задача Обеспечение профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах; | | | | | |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | *проценты* | 16,7 | 20,7 | 16,1 |  |
| 2 | Задача Обеспечение снижения количества преступлений, связанных с употреблением алкогольных или наркотических веществ, совершенных в состоянии опьянения | | | | | |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений | *проценты* | 61,7 | 69,7 | 44 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» | | | | | |
| 1 | Задача «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | |
|  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | *проценты* | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Задача «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МОМР «Усть-Куломский» | *проценты* | 56 | 57 | 56 |  |
|  | Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | *проценты* | 5 | 6 | 24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Куломский»**  **"Развитие культуры в муниципальном районе «Усть-Куломский»** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения района) | | процент | 107,8 | 260,5 | 138,5 | За 2021 год не однократно приостанавливалась деятельность сферы культуры по всей стране, были введены ограничения при проведении мероприятий, либо вообще был запрет на проведение мероприятий. |
| 2 | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года | | процент | -4 | 0,8 | 21 | В 2021 году в период смягчения ограничений по НКИ, была возможность проводить мероприятия с 50%, 70%, 100% наполняемостью зрительного зала. |
| Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия Муниципального района «Усть-Куломский» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры | процент | | 55 | 46 | 59 | За 2021 год выполнены ремонтные работы в Зимстанском клубе, Пожегодском Доме культуры, Керчомском Доме культуры, Кебанъельском клубе, СКЦ с. Дон, построен новый СКЦ с. Вольдино. |
| 1.2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | | 26 | 6 | 46,88 | За 2021 год было полностью устранено предписание контрольно-надзорных органов в ДМШ, частично в филиалах ЦКС, частично в РДК. Для полной ликвидации предписаний контрольно-надзорных органов по пожарной безопасности требуется дополнительное финансирование в размере |
| 1.3 | Количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках программы от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры | процент | | 12,5 | 5 | 15,6 | За 2021 год обновили МТБ:  МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом, МБУК «Усть-Куломский РДК», филиалы МБУК «Усть-Куломская МБ» - 4 (Донской, Вольдинский, Жежимский Центральная библиотека),  филиалы МБУК «Усть-Куломская ЦКС»–4(Керчомский ДК, Помоздинский ДК, Югыдъягский ДК, Носимский ДК) |
| 1.4 | Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год | единиц | | 52 | 10 | 126 | За 2021 год проведены различные мероприятия с использованием коми языка. |
| 1.5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент от общей численности населения района | | 56 | 55 | 59 |  |
| 1.6 | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Усть-Куломском районе | процент | | 4,89 | - |  | В 2020 год все каталоги библиотечных фондов, переведены в цифровой формат и доступны пользователям посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет |
| Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения  МР «Усть-Куломский»; | | | | | | | |
| 2.1 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя) | | процент | 5 | 20,5 | 1,4 | За 2021 год не однократно приостанавливалась деятельность сферы культуры по всей стране, были введены ограничения при проведении мероприятий, либо вообще был запрет на проведение мероприятий. |
| 2.2 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | процент | 14,1 | 2,5 | 14,4 |  |
| 2.3 | Охват дополнительным образованием детей | | процент | 0,8 | 7 | 0,8 | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" с. Усть-Кулом, располагается на 1 этаже в здании управления образования. Здание 1941 года постройки, в деревянном исполнении. По требованиям ОНД и ПР Усть-Куломского района максимальное количество обучающихся 50. На сегодняшний день в школу зачислены 50 учащихся. Создание новых отделений не представляется возможным |
| 2.4 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, | | Человек | 12 | 10 | 12 |  |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 3.1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Муниципального района «Усть-Куломский» и средней заработной платы в Республике Коми (процент). | | Процент | 100 | - | - | На 22.02.2022 нет статистических данных средней заработной платы по Республике Коми |
| 3.2 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | | процент | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
| 2021 г.  (план) | 2021 г.  (отчет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**  Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МР «Усть-Куломский» | процент | 55,5 | 89 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МР «Усть-Куломский»  (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс. чел. на 10 тыс. чел. нас. | 0,89 | 1,12 |
| 3 | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в МР «Усть-Куломский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | процент | 6,3 | 8,3 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МР «Усть-Куломский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | процент | 100 | 100 |
| 5 | Количество реализованных проектов в рамках реализации «Народного бюджета» в сфере физической культуры и спорта | единиц | 0 | 0 |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | |
| 6 | Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процент | 45 | 98 |
| 7 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | 13 | 12 |
| 8 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | процент | 5,4 | 5,5 |
| 9 | Доля спортсменов МР «Усть-Куломский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | процент | 4 | 4,1 |
| 10 | Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса | процент | 40 | 40 |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | | | | |
| 11 | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | процент | 15 | 27 |
| 12 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 88 | 90 |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | | | | |
| 13 | Количество размещенных в средствах массовой информации МР «Усть-Куломский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 230 | 380 |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Усть-Куломского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | |
| 14 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МР «Усть-Куломский» | процент | 40,6 | 44,1 |
| 15 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Усть-Куломский» | человек | 7900 | 9506 |
| 16 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МР «Усть-Куломский» | процент | 100 | 100 |
| 17 | Доля граждан МР «Усть-Куломский», выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 45 | 48 |
| 18 | Доля учащихся образовательных учреждений, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 65 | 52 |
| Задача 6. Обеспечение реализации основных мероприятий программы | | | | |
| 19 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 |
| 20 | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МР «Усть-Куломский» «Развитие физической культуры и спорта» | процент | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<7>](#P839) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Молодёжь района»** | | | | | |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, охваченных мероприятиями в общей численности молодёжи | % | 54.68 | 41.0 | 54.68  (2432 чел. из 4283 чел.) |  |
| Задача 1 «Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни» | | | | | | |
|  | доля молодых людей входящих в общественные объединения, в общем количестве молодёжи Усть-Куломского района | % | 14.82 | 7.85 | 14.82  (общее количество молодёжи 4283 чел., членов Советов молодёжи сельских поселений 635) |  |
|  | Количество молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодёжи | чел. | 982 | 30 | 726 |  |
|  | Доля молодёжи в возрасте 14-30 лет, участвующих в программах по развитию предпринимательского потенциала молодёжи, в общем количестве молодёжи Усть-Куломского района | % | 0.96 | 0.79 | 0.96  (158 человек из 4283 чел.) |  |
|  | Удельный вес сельских поселений, получивших межбюджетные трансферты на обустройство спортивных и детских площадок, в общей численности сельских поселений | % | 0 | 0 | 0 | . |
|  | Количество обустроенных объектов на территориях сельских поселений | единица | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество молодёжи, принявшей участие в конкурсах проектов | человек | 24 | 11 | 32 |  |
|  | Задача 2 «Пропаганда здорового образа жизни» | | | | | |
|  | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодёжи | % | 19.58 | 18.5 | 28.02  (1200 человек из 4283 чел.) |  |
|  | Количество молодых граждан, состоящих на профилактических учетах, принявших участие в мероприятиях | чел | 38 | 31 | 30 |  |
|  | Задача 3 «Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности» | | | | | |
|  | Количество молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | % | 45.68 | 65 | 44.69  (1914 человек из 4283 чел.) |  |