Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Куломский»**  **"Развитие культуры в муниципальном районе «Усть-Куломский"** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения района) | | процент | 107,8 | 260,5 | 138,5 | За 2021 год не однократно приостанавливалась деятельность сферы культуры по всей стране, были введены ограничения при проведении мероприятий, либо вообще был запрет на проведение мероприятий. |
| 2 | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года | | процент | -4 | 0,8 | 21 | В 2021 году в период смягчения ограничений по НКИ, была возможность проводить мероприятия с 50%, 70%, 100% наполняемостью зрительного зала. |
| Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия Муниципального района «Усть-Куломский» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры | процент | | 55 | 46 | 59 | За 2021 год выполнены ремонтные работы в Зимстанском клубе, Пожегодском Доме культуры, Керчомском Доме культуры, Кебанъельском клубе, СКЦ с. Дон, построен новый СКЦ с. Вольдино. |
| 1.2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | | 26 | 6 | 46,88 | За 2021 год было полностью устранено предписание контрольно-надзорных органов в ДМШ, частично в филиалах ЦКС, частично в РДК. Для полной ликвидации предписаний контрольно-надзорных органов по пожарной безопасности требуется дополнительное финансирование в размере |
| 1.3 | Количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках программы от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры | процент | | 12,5 | 5 | 15,6 | За 2021 год обновили МТБ:  МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом, МБУК «Усть-Куломский РДК», филиалы МБУК «Усть-Куломская МБ» - 4 (Донской, Вольдинский, Жежимский Центральная библиотека),  филиалы МБУК «Усть-Куломская ЦКС» – 4 (Керчомский ДК, Помоздинский ДК, Югыдъягский ДК, Носимский ДК) |
| 1.4 | Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год | единиц | | 52 | 10 | 126 | За 2021 год проведены различные мероприятия с использованием коми языка. |
| 1.5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент от общей численности населения района | | 56 | 55 | 59 |  |
| 1.6 | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Усть-Куломском районе | процент | | 4,89 | - |  | В 2020 год все каталоги библиотечных фондов, переведены в цифровой формат и доступны пользователям посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет |
| Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения  МР «Усть-Куломский»; | | | | | | | |
| 2.1 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя) | | процент | 5 | 20,5 | 1,4 | За 2021 год не однократно приостанавливалась деятельность сферы культуры по всей стране, были введены ограничения при проведении мероприятий, либо вообще был запрет на проведение мероприятий. |
| 2.2 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | | процент | 14,1 | 2,5 | 14,4 |  |
| 2.3 | Охват дополнительным образованием детей | | процент | 0,8 | 7 | 0,8 | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" с. Усть-Кулом, располагается на 1 этаже в здании управления образования. Здание 1941 года постройки, в деревянном исполнении. По требованиям ОНД и ПР Усть-Куломского района максимальное количество обучающихся 50. На сегодняшний день в школу зачислены 50 учащихся. Создание новых отделений не представляется возможным |
| 2.4 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, | | Человек | 12 | 10 | 12 |  |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 3.1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Муниципального района «Усть-Куломский» и средней заработной платы в Республике Коми (процент). | | Процент | 100 | - | - | На 22.02.2022 нет статистических данных средней заработной платы по Республике Коми |
| 3.2 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | | процент | 100 | 100 | 100 |  |