|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Чаланова  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 года | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Левченко  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2020 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела правовой и кадровой работы,общего отдела,организационного отдела, отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Романова Наталия Леонидовна – заведующий отделом правовой и кадровой работы /тел.: 88213794766/ эл. адрес:opkr.adm.ukulom@yandex.ru (подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»);

Зезегова Ирина Дмитриевна – заведующий общим отделом /тел.: 88213794691/ эл. адрес:[zezegova.irina@yandex.ru](mailto:zezegova.irina@yandex.ru)[/](mailto:amrust-kulom27@mail.ru/)(подпрограмма «Электронный муниципалитет»);

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующий отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: [lodygina\_irina@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=lodygina_irina@mail.ru) (подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»););

Попова Надежда Алексеевна – заведующий организационным отделом /тел.: 88213794363/ эл. адрес:ukulom\_orgotdel@mail.ru (подпрограмма «Электронный муниципалитет»).

**5 марта 2021 года**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы, повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10.12.2013 № 1829 утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2014 - 2023 годы (далее - Программа).

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».

В рамках Программы предусмотрена реализация двух подпрограмм «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», «Электронный муниципалитет».

Постановлениями администрации муниципального района «Усть-Куломский» № 39 от 17.01.2020, № 82 от 27.01.2020, № 689 от 04.06.2020, № 871 от 30.06.2020, № 996 от 22.07.2020, № 1775 от 16.12.2020, № 1889 от 30.12.2020, № 1921 от 30.12.2020внесены изменения в постановление от 10.12.2013 № 1829 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление».

Существенными изменениями являются:

В паспорте муниципальной программы в течение 2020 г. уточнялся объем финансирования программы в 2014-2020 годах,объем бюджетных ассигнований на 2020 год. Также в паспорте подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», в паспорте подпрограммы «Электронный муниципалитет» уточнялсяобъем бюджетных ассигнований на 2020 год. Указанные уточнениябыли внесены в ресурсное обеспечение Программы, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», подпрограммы «Электронный муниципалитет». Также было внесено изменение в части наименования основных мероприятий программы.

Объем финансирования подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» программы «Муниципальное управление» на 2020 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский»составил **1 547 425 руб. 52 коп.,**за счет средств республиканского бюджета Республики Коми **200 408 руб. 28 коп**. Общий объем финансирования на 2020 год по указанной подпрограмме составил**1 747 833 руб. 80 коп.**,кассовые расходы составили**– 1 728 794 руб. 28 коп.**

Для достижения указанных целей, в установленные программой сроки 2014-2020 годы определены следующие задачи:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

2) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия

**Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР «Усть-Куломский».**

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональнуюпереподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде составило 23 человека, при плане 8 человек.

На должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский» не назначались, при плане 1.

По должностям муниципальной службы утверждены индивидуальные планы профессионального развития.Должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности, утверждены на вседолжности муниципальной службы администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В органах местного самоуправления внедрены современные методы управления кадровыми ресурсами, осуществляется регулирование вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы (проекты), получившие муниципальную поддержку, составило 2, при плане 2.

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2020 год составило 99 %.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2020 год: критерий оценки эффективности равен 1,11 что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

**Оценка эффективности подпрограммы«Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР**

**«Усть-Куломский» за 2020 год**

1) Сдц1=23/8=2,88

Сдц2=0/1=0

Сдц3=100/100=1

Сдц4=100/100=1

Сдц5=100/100=1

Сдц6=2/2=1

С дц7=100/100= 1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составил Сдц=(2,88+0+1+1+1+1+1)/7= 1,13

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» составилУф=1 728 794,28/1 747 833,80=0,98

3) Эффективность реализации подпрограммы Эмп=1,13\*0,98=1,11 –уровень эффективности высокоэффективный.

**Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Электронный муниципалитет» в 2020 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 20 | 100 |
| 2 | Доля посещаемости сайта | % | 50 | 100 |
| 3 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 70 | 18 |
| 4 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | Ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  4-УРМ |

В 2020 году всем сотрудникам администрации созданы учетные записи. Плановые показатели «Доля рабочих мест в системе электронного документооборота» с 15% в 2016 году выросло до 100 %, в 2020 году этот показатель также составил 100%. Реализация задачи «Обеспечение безопасности информации» осуществляется проведением мероприятий, связанных с разработкой нормативных и иных документов (распоряжения администрации, акты и др.), направленных на обеспечение безопасности доступа в Интернет, конфиденциальной безопасности.

**Оценка эффективности подпрограммы «Электронный муниципалитет» за 2020 год**

1) Сдц1=100/20=5

Сдц2=100/50=2

Сдц3=18/70=0,2

Сдц4=1/1=1

Сдц=(5+2+0,2+1)/4= 2,05

2) Уф=799504,50/799855,76=0,99

3) Эмп=2,05\*0,99=2,05– высокоэффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2020 год: критерий оценки эффективности равен 2,05 что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

Достижение цели и решение поставленных задачПрограммы обеспечивалось путем реализации мероприятий, ответственными исполнителями которых является организационный отдел и сгруппированных в двух подпрограммах по следующим направлениям:

**1. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления:**

1) информационное и иное обеспечение развития гражданских инициатив;

2) организация взаимодействия общественных объединений с органами местного самоуправления;

3) организация деятельности общественного совета администрации МР «Усть-Куломский»;

4) организация общественного обсуждения муниципальных проектов нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

5) организация подготовки проекта отчета руководителя администрации МР «Усть-Куломский» о результатах своей деятельности, о деятельности администрации МР «Усть-Куломский», и иных подведомственных руководителю администрации МР «Усть-Куломский» органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

6) организация встреч представителей органов местного самоуправления в МОМР «Усть-Куломский» с жителями Усть-Куломского района.

Ежегодно глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района информирует о некоторых итогах деятельности администрации на сходах граждан на территориях сельских поселений. В 2020 г. всего проведено 8 сходов граждан, в которых приняло участие порядка 250 человек. На 16 собраниях граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» приняли участие 304 человека. На районной конференции коми народа приняло участие порядка 100 человек.

В 2020 году состоялись выборы депутатов Совета муниципального района «Усть-Куломский» VII созыва. В районный Совет избрано 24 депутата.

**2. Электронный муниципалитет:**

1) Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский»;

2) Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР «Усть-Куломский», администрации МР «Усть-Куломский», в том числе ее структурных подразделений.

Информация о деятельности администрации района размещается в СМИ, на официальном сайте администрации района, в социальных сетях. Ежемесячно выпускается информационный вестник Совета и администрации МР «Усть-Куломский» (42 выпуска за 2020 г.).

Количество человек, посетивших в 2020 году официальный сайт, выросло и составило 644 291 человек (для сравнения в 2019 г. - 122 030 человек).

Совместно с ООО «МузМирНьюс» подготовлено 54 темы для выпуска канале«РадиоДача».

Нормативно-правовые документы в течение года своевременно были опубликованы в СМИ, размещены на информационном стенде, официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Куломский».

По мероприятию «Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР «Усть-Куломский», администрации МР «Усть-Куломский», в том числе ее структурных подразделений»подпрограммы «Электронный муниципалитет» из предусмотренной в бюджете суммы 499 855,76 руб. израсходовано 499 804,50 руб., в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) ценыконтракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

По мероприятию «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский»из предусмотренной суммы 300 000,00 руб. израсходовано 299 700,0 руб., в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта был использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2020 годсоставил **2 547 689,56 руб.,** в том числе **200 408,28 руб.**за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, расходы составили **2 528 298,78 руб. (99,2%).** Средства бюджета в 2020 году не были реализованы в полном объеме:

- по мероприятиям «Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы», «Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР «Усть-Куломский», администрации МР «Усть-Куломский», в том числе ее структурных подразделений», «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский»в связи с образовавшейся экономией средств бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Эффективность реализации программы 1,11+2,05/2 – 1,58 – уровень эффективности программы - высокоэффективный.