|  |
| --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Левченко  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2020 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице Управления образования

**03марта 2021 года**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский»представляет отчетза 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования».

В течение 2020 года были внесены изменения в муниципальную программу в части изменения перечней мероприятий, индикаторов, увеличения объема финансовых средств

* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №94 от 29.01.2020 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования";
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №1231 от 26.08.2020 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования".
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №1923 от 31.12.2020 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования".

Расходы на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования на 2020 год составили – 937 925,61тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 171912,04тыс.руб., их них за счет средствАО «Монди СЛПК»- 3 346,0 тыс.руб;

- средствареспубликанского бюджета – 729525,28тыс.руб., из них на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях – 27 251,40 тыс.руб., в том числе на реализацию региональных проектов 9 119,88 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 36 488,29 тыс. руб., в том числе на реализацию региональных проектов 21 279,52 тыс. руб.

Указанные средства реализованы по следующим направлениям:

* Ремонт спортивного зала (реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»);
* Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях (Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района, с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми) (реализация регионального проекта «Современная школа»);
* Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций;
* Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Работа в 2019-2020 учебном году была направлена на реализацию ряда комплексных задач, среди которых:

* + дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, устранение нарушений и замечаний надзорных служб;
  + сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных организаций, расширения спектра предлагаемых услуг.

Одним из ключевых направлений при подготовке организаций к учебному году является устранение нарушений пожарной и санитарной безопасности на подведомственных объектах образования.

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения в комплексе всех основных видов таких условий.

**Оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования»**

* степень достижения целей (решения задач) -1,05
* количество показателей (индикаторов) муниципальной программы- 38.
* уровень финансирования реализации программы – 99,9%.
* фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы – 937 925,61 тыс.руб.;
* плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период –936 533,09 тыс.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы«Развитие образования»(подпрограммы)–1,05 (1,05\*99,9%).

**После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» был сделан вывод, что реализация Программы – высокоэффективная (1,05).**

Приложение: № 2 на 5 листах;

№ 3 на 4 листах

№ 4 на 5 листах;

№ 5 на 10листах;

№ 6 на 4 листах.

Начальник О.В.Лебедева

*✍ Рассыхаев Р.А.*

*🕿 8 2137 9 46 40*