Приложение 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  целевого показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| Фактическое значение года,  предшествующего  отчетному [<7>](#P839)  **2019 г.** | отчетный 2020 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа администрации**  **МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики»** | | | | |  |
| 1 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | За 2019 год -121,4 к 2018 г. | 110,0 | Х | На отчетную дату данных не поступило. |
| 2 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) | Млн. руб. | За 2019 год: 285,4, в том числе растениеводства – 119,2;  животноводства – 166,1. | 530 | Х | Отчетные Данные будут в сентябре 2021г. |
| 3 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6 | 750,0 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
| 4 | Количество действующих туристических маршрутов | Единиц | 12  Количество действующих туристических маршрутов (экскурсий), реализуемых в 2019 г. на территории Усть-Куломского района - 12. Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми – 2. | 10 | 5 | Всего 5, в том числе:  3 – экологические;  2 – экскурсии тур-операторов - - «Ульяновский монастырь» (Фино-Угорсий этнопарк, «Счастливая жизнь»);  -«Аныбские забавы» («Счастливая жизнь). |
| 5 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,6 | 3,0 | 7,3 | В 2020 году уровень официально регистрируемой безработицы составил 7,3%.Ситуация на рынке труда была НЕ СТАБИЛЬНОЙ. Причина – начало эпидемии коронавирусной инфекции и введение ограничений. |
|  | **Подпрограмма муниципальной программы –**  **Развитие лесопромышленного комплекса** | | | | |  |
| 6 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 115 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 7 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 15 | Х | Статистических данных не имеется. |
|  | Задача 1: Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины | | | | | |
| 8 | Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (по ВЭД "Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели") | млн. руб. |  | 1 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 9 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 200 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 10 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 15 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
|  | Задача 2: Развитие системы управления лесопромышленным комплексом | | | | | |
| 11 | Количество действующих между лесопромышленными предприятиями и ОМСУ соглашений по совместному решению социально-экономических проблем | Единиц | 5  В течении года подписаны Соглашения с:  1. АО «Монди СЛПК»;  2.ООО «Комилесбизнес»;   1. ООО «Лес-Сервис»; 2. ИП Зосидзе М.М.; 3. ИП Алимурадовым Г.А. | 7 | 8 | В течении года подписаны соглашения с:   1. АО «Монди СЛПК»; 2. ООО «Комилесбизнес»; 3. ИП Пововым Н.А.; 4. ООО «Кировмост-К»; 5. АО «Коми дорожная компания»; 6. ООО «КомиИнвестПром»; 7. ООО «Лес-Сервис»; 8. ИП Богданов Д.И. |
| 12 | Доля специалистов с высшим специальным образованием в промышленности | % | Х | 8 | Х | Статистических данных не имеется. |
| 13 | Доля муниципальных лесов, поставленных на кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | На кадастровый учет поставлены 100 % муниципальных земель, покрытых лесами. |
|  | **Подпрограмма 2:**  **поддержка сельхозтоваропроизводителей** | | | | |  |
| 14 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий), | млн. руб. | За 2019 год: 285,4, в том числе растениеводства – 119,2;  животноводства – 166,1. | 530 | Х | Отчетные Данные будут в сентябре 2021г. |
| 15 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями, | % | Выполнение 124 %.  Из 3987 с/х угодий не используется 300 га, или 8 %. | 75 | Выполнение 123%.  Из 3325 га с/х угодий используется 3025 га, или 91%, в т.ч. СПК «Пожег» -93%, СПК «Помоздино» - 89%. | По состоянию на 1.01.2021г. все с/х угодья СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» отмежеваны и поставлены на кадастровый учет в Росреестре. |
| 16 | Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций и КФХ | тыс. руб. | 38762  Выполнение -166%.  Направлены (в млн. руб): строительство фермы в Помоздино -13,0; строительство фермы в с. Дон -13,1; строительство фермы Деревянске -2,0; строительство минипекарни в Деревянске-0,575; приобретение тракторов- 3 единицы-4,373; авторефрижератор -1,332; кормозаготовительная техника 6 единиц, 20 молодняка КРС и 10 коров-3,067 | 40000 | Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб. | В 2019 году в строительство трех ферм было направлено 28,1 млн. руб., в 2020 году на завершение строительства ферм направлено остаток средств -7,4 млн. руб., или 26% к 2019 году (меньше на 20,7 млн. руб.)  Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб. В т.ч. на строительство ферм в с. Помоздино, Дон и Деревянск вложено 7426 т.рб., на приобретение автотранспорта (3 единицы), сельхозтехники (Белорус МТЗ 82.1 и 2 минитрактора) и навесного оборудования (16 единиц)-13223 т.рб., на мелиорацию 399 т.рб., на приобретение 17 голов племенного скота 1630 т.рб., на приобретение оборудования для молочного цеха 1287 т.рб. |
|  | Задача 1: . Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции | | | | | |
| 17 | Индекс производства продукции растениеводства (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году |  | 101 | Выполнение 135%. | Выращиванием картофеля и овощей занимаются НСППСК «Здоровая нация» и 5 КФХ.  В 2020 году валовый сбор картофеля составил 257,5 тонны, рост к 2019 году 36%, или 68,8 тонны, валовый сбор овощей составил 3,2 тонны, снижение с 2019 годом 0,7 тонны.  Выручка от реализации продукции растениеводства составила 2 млн. руб., что на 38% больше, чем в 2019 году. |
| 18 | Индекс производства продукции животноводства  (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году | 101  Продукции животноводства реализовано на 79 млн. руб., (в 2018 году –на 78 млн. руб.), в т.ч. СПК Помоздино-30,0; СПК Пожег-11,2; сельскохозяйственные потребительские кооперативы и МТС 28,3; КФх-9,5. | 103 | Индекс составил 100,8%  Продукции животноводства реализовано на 77,6 млн. руб., в т.ч. СПК Помоздино-29,7 млн. руб., СПК Пожег-6,6 млн. руб., 4 сельхозпотребительских кооператива -26,7 млн. руб., КФХ-14,6 млн. руб. | Ограничения, связанные с короновирусом, ограничили рынки сбыта. Долгое время не работали ярмарки «выходного дня» в Сыктывкаре, были закрыты бюджетные учреждения. Кроме того, в СПК Пожег долгое время не было осеменатора в виду длительной болезни, в результате до 30% дойного стада осталось не осеменным. В результате выручка от реализации с/х продукции в СПК Помоздино сократилась на 5% или на 1,5 млн. руб., в СПК Пожег снижение составило 36% или 3,7 млн. руб. В то же время выручка от с/х продукции КФХ увеличилась на 55% или на 5,2 млн. руб., СПоК-увеличение 4% или 1,2 млн. руб. |
|  | Задача 2: . Создание условий для эффективного использования сельхозугодий | | | | | |
| 19 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями. | % | 92  Выполнение - 124 %.  Из 3987 с/х угодий не используется 300 га, или 8% | 75 | Выполнение 123%.  Из 3325 га с/х угодий используется 3025 га, или 91%, в т.ч. СПК «Пожег» -93%, СПК «Помоздино» - 89%. | По состоянию на 1.01.2021г. все с/х угодья СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» отмежеваны и поставлены на кадастровый учет в Росреестре |
|  | Задача 3: Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции | | | | | |
| 20 | Реализация продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)во всех категориях хозяйств, кроме ЛПХ граждан | млн. руб. | 101  Продукции животноводства реализовано на 79 млн. руб., (в 2018 году –на 78 млн. руб.), в т.ч. СПК «Помоздино» -30,0; СПК «Пожег» -11,2; сельскохозяйственные потребительские кооперативы и МТС - 28,3; КФх-9,5. | 74 | 79,6 | Индекс 101%  Выручка от реализации с/х продукции составила 79,6 млн. руб., в т.ч. СПК Помоздино 29,7 млн. руб., СПК Пожег 6,6 млн. руб., сельхозпотребкооперативы 28,7, КФХ 14,6 млн. руб. |
| 21 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | Шт. | 30  **Выполнение 64%.**  Закрылись 4 КФХ (Логинова В.В. с. Дзель, Ковалева В.В. с. Дзель, Рассыхаев С.А. с. Усть-Кулом, Гунбатова А.А.- с. Носим). | 50 | 40 | Выполнение 80%  На 1.01.2021г. насчитывается 40 КФХ. За 2020 год зарегистрировалось 10 новых КФХ |
| 22 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки | % к предыдущему году | 98  Выполнение - 93%.  Произведено 14 субъектами 915 тонн хлеба и хлебобулочных изделий (2018 год-939 тонны, по уточненным данным). В суммовом выражении произведено на 49,3 млн. руб., или 101% к 2018 году | 98 | 98 | Выполнение 100%  Произведено 15 субъектами 850 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, в натуральном выражении 98% к 2019 году) на сумму 53,1 млн. руб. |
| 23 | Вывоз сельхозпродукции сельхозорганизациями за пределы МР "Усть-Куломский" | Млн. руб. | Х | 36 | Х | Статистическое наблюдение не ведется |
|  | Задача 4: Создание условий для проведения модернизации повышения доходности сельскохозяйственных предприятий | | | | | |
| 24 | Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий и КФХ | Тыс. руб. | 38762  **Выполнение 166%.**  Направлены ( в млн. руб): строительство фермы в Помоздино -13,0; строительство фермы в с. Дон -13,1; строительство фермы Деревянске -2,0; строительство минипекарни в Деревянске-0,575; приобретение тракторов- 3 единицы-4,373; авторефрижератор -1,332; кормозаготовительная техника 6 единиц, 20 молодняка КРС и 10 коров-3,067. | 40000 | Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб. | В 2019 году в строительство трех ферм было направлено 28,1 млн. руб., в 2020 году на завершение строительства ферм направлено остаток средств -7,4 млн. руб., или 26% к 2019 году (меньше на 20,7 млн. руб.)  Выполнение 60%. Инвестиции составили 23965 тыс. руб. В т.ч. на строительство ферм в с. Помоздино, Дон и Деревянск вложено 7426 т.рб., на приобретение автотранспорта (3 единицы), сельхозтехники (Белорус МТЗ 82.1 и 2 минитрактора) и навесного оборудования (16 единиц)-13223 т.рб., на мелиорацию 399 т.рб., на приобретение 17 голов племенного скота 1630 т.рб., на приобретение оборудования для молочного цеха 1287 т.рб. |
| 25 | Объемы заготовленной древесины на технологические нужды | тыс.куб.м | Х | 1,5 | Х | Учет не ведется |
|  | **Подпрограмма 3: Поддержка и развитие**  **малого и среднего предпринимательства** | | | | |  |
| 26 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 227  На конец 2019 года всего 539 субъекта МиСП, в том числе:  ИП – 453 (данные со Статистики);  юр. лиц – 86 (данные с сайта налоговой службы).  Население – 23769 чел. | 190 | 221 | На конец 2020 года всего 519 субъектов МиСП, в том числе:  82 – юр.лиц (данные с сайта налоговой службы);  437 – индивидуальных предпринимателя (данные со статистики). |
| 27 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Х | 30 | Х | На данный момент статистических данных не имеется. |
| 28 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6  Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. | 750,0 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
|  | Задача 1: Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 29 | Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП | Единиц | 20 | 20 | 25 |  |
| 30 | Количество торгово-выставочных мероприятий | Единиц | 4  Были проведены следующие мероприятия:  1. «День района»;  2.Выставка достижений и возможностей в различных отраслях хозяйства РК «Достояние Севера»;  3.Ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции «Урожай-2019»  4.Выставка-конкурс цветов и овощей «Чудеса Урожая». | 4 | 2 | Массовые мероприятия были отменены в связи с введением ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции.  Мероприятия:  1.Ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции «Урожай-2020»  2.Выставка-конкурс цветов и овощей «Чудеса Урожая». |
|  | Задача 2: Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП | | | | | |
| 31 | Объемы финансовой поддержки субъектов МиСП, всего | Млн. руб. | 1,63  В том числе: из средств местного бюджета – 0,175 млн. руб.;  респ. бюджет – 0,988 млн. руб. | 3,0 | 5,403729 | 2,21 – по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей»;  3,194 – по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего педпринимательства» |
| 32 | Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 12  Всего 12 СМиСП, из которых 8 – К(Ф)Х. | 17 | 7 | ИП Уляшев А.Е.  ИП Кузнецой Н.И.  ООО «Зырянин»  ООО «Усть-Куломская МТС»;  СПК «Помоздино» (2 раза)  СПК «Пожег» |
| 33 | Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 0  Грантовой поддержки не было. | 10 | 0 | За отчетный период Грантовой поддержки не было. |
| 34 | Количество субъектов МиСП, прошедших обучение | штук | 43  В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией МР «Усть-Куломский» и автономной некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития предпринимательства», работающей под брендом «Мой бизнес», в 2019 году проведены бесплатные обучающие семинары:  - «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность», обучено 20 человек;  - «Охрана труда», обучено 20 человек;  - «Создание туристско-привлекательного продукта (товаров, услуг)» обучено 3 чел. из СМиСП. | 25 | 8 | В 2020 году в рамках регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» обучено 8 человек в программах, проводимых центром «Мой бизнес» с применением формы дистанционного обучения:  1. По программе «Основы предпринимательской деятельности» - 2 человека;  2. По программе «Бухгалтерский учет и отчетность, налоги и налогообложение в малом и среднем предпринимательстве» - 2 человека;  3. По программе «Интеллектуальная собственность как нематериальный актив в предпринимательской деятельности» - 4 человека.  По программе «Интеллектуальная собственность как нематериальный актив в предпринимательской деятельности» - 4 человека. |