|  | - Утверждаю - Глава МР «Усть-Куломский» - - руководитель администрации - района - ___________С.В. Рубан - «04» марта 2021 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2020 ГОД

по реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель:

администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения и отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Романов Сергей Александрович – заведующий отделом по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения  /тел.: 88213794517/ эл. адрес: romanov78bk-15@mail.ru /;

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: lodygina_irina@mail.ru (подпрограмма 2, основное мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму»);

04 марта 2021 года

Информация о выполнении мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 06 декабря 2013 года № 1808 за 2020 год.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» включает в себя три подпрограммы:

- «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», с общим объемом финансирования на 2020 год 23876568,76 рублей, в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 17899524 руб.;

- «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» с общим объемом финансирования на 2020 год 536244,0 рублей.

- «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» с общим объемом финансирования на 2020 год 230383,96 тыс. рублей.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- По подпрограмме «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»:

Мероприятие 1.1 «Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в приобретении материалов для восстановления жилого фонда пострадавшему в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи» предусмотрено на 2020 год в 8897999,43 руб.,  из которых из резервного фонда Правительства Республики Коми 6222492 руб.  выплачено в рамках оказания материально помощи жителям района пострадавших от весеннего половодья 6178607,8 руб. остаток составил 43884,20 руб., который был возвращен в бюджет Республики Коми. Из  местного бюджета было выделено 2675507,9  руб., истрачено за год на выплату материальной помощи жителям района пострадавших в результате пожаров и стихийных бедствий 2584000 руб. Остаток финансовых средств по данному мероприятию составил 91507,9 руб., которые переведены на 2021 год.

Мероприятие 1.2  «Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации» предусмотрено на 2020 год 13010268,36 руб. в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 11677032 руб. использовано за год в полном объеме, из которых:

1) На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в поселке Тимшер связанной с аварией на линии электропередач – 171218,30 руб.

2) На предупреждение чрезвычайной ситуации в с. Пожег связанной с аварией на водонапорной башне, было использовано 80000 руб.

3) Для ликвидации чрезвычайной ситуации в последствий чрезвычайной ситуации связанной с прохождением весеннего половодья 2020 года было заключены 16 муниципальных контрактов на общую сумму 1082018,06 руб.

Финансовые средства по мероприятию 1.3 «Содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца» в сумме 2583,45 руб. использованы в полном объеме на содержание пункта временного размещения в пос. Югыдъяг в период прохождения весеннего половодья.

Мероприятие 1.4 «Создание и поддержание в готовности муниципальной системы оповещения» было предусмотрено 594000,0 руб., которые использованы в полном объеме для приобретения мощных акустических устройств оповещения в п. Озъяг, п. Зимстан, п. Тимшер.

Остаток финансовых средств по подпрограмме составил 91507,9 руб., которые переведены на 2021 год.

- По подпрограмме «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение мероприятий направленных на организацию охраны общественного порядка на территории МО МР «Усть-Куломский» в том числе добровольными народными дружинами». Финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.2  «Выполнение работ по организации вывоза трупов для вскрытия в соответствующие медицинские учреждения в случае отказа родственников от них, или отсутствия у погибших родственников на территории района» Финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.3 «Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город», было предусмотрено 507000,0 руб., по данному мероприятию были заключен один трехлетний муниципальный контракт на сумму 1 млн. 626 тыс. руб. по модернизации, в дальнейшем обслуживанию и ремонту системы уличного видеонаблюдения процент реализации данного мероприятия по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 100 %. Остаток финансовых средств составил 7 копеек.

Мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму» в 2020 году предусмотрено 29244 руб., в рамках которых были установлены две камеры видеонаблюдения на здании администрации района в выводом на детскую площадку, использованы в полном объеме.

Остатков финансовых средств на 31 декабря 2020 года составил 7 копеек.

3. По подпрограмме «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений».

Мероприятия 3.1-3.2 финансирование предусмотрено не было

По мероприятию 3.3 было предусмотрено 80383,96 тыс. руб. по которым были заключены два муниципальных контракта с ФГУП «Охрана» на сумму 4,60812 тыс. руб. по обслуживанию средств вызова сотрудников национальной гвардии и с ОВО по Усть-Куломскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» на сумму 66,225 тыс. руб. по физической охране здания администрации МР «Усть-Куломский как объекта с массовым пребыванием людей. Остаток финансовых средств составил 8985,88 руб., которые переведены на 2021 год.

По мероприятию 3.4 было предусмотрено 150 тыс. рублей использованы в полном объеме для оборудования системы видеонаблюдения в МБОУ «Кебанъельская СОШ»

Так же дополнительно направляю значения показателей и их расчетные данные по индикаторам программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 06.12.2013 г. № 1808.

Показатель «Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» по состоянию на 31.12.2019 г. процент получивших граждан материальную помощь 100 %. В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 16,7 %, снижение составило 4 % (запланированный показатель 20,7 %). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,2.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 61,7 %, снижение составило 8,1 % (запланированный показатель 69,8 %). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,13.

По Стратегии социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» до 2020 года предусмотрены дополнительно следующие показатели:

«Процент малоимущих граждан, получивших финансовую помощь от количества обратившихся» равен 100 %.

Уровень финансирования реализации программы равен 1, соответственно эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

Вывод:  соответствии с Методикой оценки эффективности Программы, степени достижения целей и решения задач программы, уровень эффективности программы находится выше 1 (1,09) и муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» является Высокоэффективной.

Приложение: Сведения в табличной форме, на 6 листах, только в адрес.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и защиты населения

администрации МР «Усть-Куломский»                                                 С.А. Романов

Приложение

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проценты | 20,7 | 20,7 | 16,7 |  |  |
| 3 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений. | проценты | 69,9 | 69,8 | 61,7 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Обеспечение профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах; |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проценты | 20,7 | 20,7 | 16,7 |  |  |
| 2 | Задача Обеспечение снижения количества преступлений, связанных с употреблением алкогольных или наркотических веществ, совершенных в состоянии опьянения |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений | проценты | 69,9 | 69,8 | 61,7 |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Задача «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МОМР «Усть-Куломский» | проценты | 54 | 56 | 56 |  |  |
|  | Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | проценты | 4 | 5 | 5 |  |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | всего |  |  |  |  | 2705944,0 | 24643196,72 | 24427422,96 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 2555944,0 | 6593672,72 | 6421783,16 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 17899524 | 17855639,8 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000 | 150000,0 | 150000,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | всего |  |  |  |  | 1376086,88 | 23876568,76 | 23741176,66 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН, общего отдела |  |  |  |  | 1376086,88 | 5977044,76 | 5885536,86 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 17899524 | 17855639,8 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | всего |  |  |  |  | 519000,0 | 536244,0 | 536246,3 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения |  |  |  |  | 519000,0 | 536244,0 | 536246,3 |
| Подпрограмма 3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | всего |  |  |  |  | 230000 | 230383,96 | 221398,08 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 80000 | 80383,96 | 71398,08 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |

Таблица 13

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Оценка расходов <10> | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Всего, в том числе: | 24643196,72 | 24427422,96 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 17899524 | 17855639,8 |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 6743672,72 | 6571783,16 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: | 23876568,76 | 23741176,66 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 17899524 | 17855639,8 |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 5977044,76 | 5885536,86 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Всего, в том числе: | 536244,0 | 536246,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 536244,0 | 536246,3 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | Всего, в том числе: | 230383,96 | 221398,08 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 230383,96 | 221398,08 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |