**Сводный годовой отчет по реализации муниципальных программ, действующих на территории МО МР «Усть-Куломский», за 2020 г**.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие экономики»**

**1.** **Подпрограмма «Развитие лесопромышленного комплекса».**

**Лесозаготовительная деятельность**

Усть-Куломский район – лесной район: из общей площади района 2636,8 тыс. га - 2350,4 тыс. га покрыто лесом: лесистость района составляет 90,8 %, это третий показатель по Республике Коми. Площадь лесов в Усть-Куломском районе - это 8,2 % от всей площади республики, покрытой лесом.

В 2019 году допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) составил 5115,4 тыс. куб.м. Фактически заготовлено древесины в 2019 году 2274,1 тыс. куб. м., в 2018 году - 2307,9 тыс. куб.м. (снижение в 2019 году на 34 тыс. куб.). Процент освоения расчетной лесосеки за 2019 год по Усть-Куломскому району составил 44 %.

Лесная отрасль для района является основой налогового и экономического потенциала района. Реализация инвестиционных проектов, направленных на максимальное использование заготовленной древесины дает району социальный и экономический эффект.

В лесопромышленный комплекс района входят около 30 организаций и свыше 50 индивидуальных предпринимателей. Самыми крупными арендаторами лесных участков являются:

- АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (аренда 700,9 тыс. га);

- ООО «КомиИнвестПром» (аренда 180,1 тыс. га);

- ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (аренда 169,5 тыс. га);

- ООО «Жешартский ЛПК» (аренда 155,2 тыс. га);

- ИП Белый В.В. (аренда 87,6 тыс. га);

- ООО «Азимут» (аренда 38,2 тыс. га);

- ООО «Оптима Лес» (аренда 37,6 тыс. га);

- ООО «ПармаВуд» (аренда 32,05 тыс. га.);

- ИП Мастюгин С.В. (аренда 28,8 тыс. га.).

Продукция ­лесопиления, производимая на территории района, реализуется как в Республике Коми, так и в других регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья.

На территории района порядка 50 пилорам производят распиловку деловой древесины.

Согласно статистических данных производство лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых в 2020 году в соотношении к 2019 году составило 106 %.

В 2020 году предприятия ООО «Комилесбизнес», ООО «КомиИнвестПром» завершили реализацию инвестиционных проектов и запустили производство по глубокой переработке древесины.

**ООО «КомиИнвестПром»** из отходов лесопиления производит пеллеты – до 1,5 тонны в час. Компания создаёт вторую пеллетную линию. Также предприятие может производить в сутки до 250 кубометров щепы, на которой работает котельная "КомиИнвестПрома". Излишки щепы предприятие отвозит в Сыктывкар.

Мощность нового биотопливного предприятия **ООО «Комилесбизнес»,** которое расположено в селе Пузла Усть-Куломского района Коми, – 7000 тонн пеллет в год. Здесь установлен немецкий пеллетный пресс фирмы Muench. Выпускаемые топливные гранулы будут экспортироваться в Европейский союз и частично продаваться внутри региона. Официальное открытие завода состоялось 16 июля 2020 года. Запуск произвел врио Главы Республики Коми Владимир Уйба. Открытие пеллетного цеха дало 8 новых рабочих мест (примерная стоимость проекта 49,7 млн. руб.). Всего в «Комилесбизнес» трудится 180 человек. Производственная база включает ремонтно-механические мастерские, лицензионный карьер песчано-гравийной смеси, вахтовый поселок с полной инфраструктурой, железнодорожный тупик. Компания занимается лесовосстановлением, строит и содержит лесовозные дороги. Производство пеллет стало завершающей стадией в цикле полной переработки древесины.

ООО «Комилесбизнес» в последние годы испытывал нехватку лесных делянок, расположенных в непосредственной близости к своему лесоперерабатывающему предприятию. В начале 2021 года предприятию удалось выйти победителем на право долгосрочной аренды лесных участков, расположенных в Пузлинском участковом лесничестве. Сложности получения лесных делянок на право аренды, а также по договорам купли-продажи испытывают практически все лесозаготовители - субъекты малого и среднего предпринимательства Усть-Куломского района по причине высокой конкуренции хозяйствующих субъектов из других муниципалитетов Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации.

**ИП Игнатов Н.Ю.** продолжает реализацию проекта по глубокой переработке древесины.

Так же в районе по - прежнему остается проблема утилизации отходов лесопиления. Частично проблема решается переработкой отходов в биотопливо. На конец 2020 года на территории МО МР «Усть-Куломский» **переработку отходов лесопиления на биотопливо осуществляют 6 предприятий**: ООО «КомиИнвестПром» (пеллеты), ООО «ТБ Усть-Кулом» (брикеты), ИП Белый В.В. (брикеты, пеллеты), ИП Панюков В.А. (брикеты), ИП Богданов Д.И. (пеллеты), ООО «Комилесбизнес» (пеллеты).

В 2020 году администрацией МР «Усть-Куломский» была проведена работа по снабжению населения топливными брикетами по регулируемым государством ценам: предприятию-поставщику топлива твердого были возмещены убытки, возникающие в результате государственного регулирования цен на топливо твердое. В отчетном году субсидии предоставлялись на основании постановления администрации МР "Усть-Куломский" №1882 от 14.11.2019 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории МО МР "Усть-Куломский".

В целях реализации мероприятия «Обеспечение возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления» заключено соглашение с Министерством ЖКХ на предоставление субвенций бюджету МО МР «Усть-Куломский» на сумму 4400,0 тыс. руб. На такую же сумму заключено соглашение между администрацией МР «Усть-Куломский» и ООО «ЭнергоТраст», являющегося поставщиком топлива твердого, на поставку населению топлива твердого (брикетов), по установленным Правительством Республики Коми ценам. За отчетный период гражданами Усть-Куломского района приобретено 1142,255 тонн брикетов (в период с января по июнь по цене 1855 рублей за тонну, с июля по декабрь – 1973 рублей за тонну) (производитель ООО «ТБ Усть-Кулом»). Из бюджета МО МР «Усть-Куломского» предоставлены субсидии в размере 4 056 744,86 руб.

Населению отпущено 1142,255 тонн, из них в 1 полугодии 578,513 тонн, во втором полугодии - 563,74 тонны по регулируемым государством ценам (в том числе за декабрь 2019 года).

Всего по сельским поселениям с 1 января по 20 декабря 2020 года отпущено:

- «Дзель» - 1,2 тонны на 1 домохозяйство;

- «Помоздино» - 15,099 тонн 2 домохозяйства;

- «М.Кужба» - 7,627 тонн на 2 домохозяйства;

- «Деревянск» - 12,533 тонн на 2 домохозяйства;

- «Руч» - 14,119 тонн на 3 домохозяйства;

- «Паспом» - 4,373 тонн на 2 домохозяйства;

- «Усть-Нем» - 11,211 тонн на 4 домохозяйства;

- «Югыдъяг» - 13,977 тонн на 4 домохозяйства;

- «Кужба» - 10,322 тонн на 4 домохозяйства;

- «Дон» - 23,076 тонн на 6 домохозяйств;

- «Керчомья» - 38,97 тонн на 9 домохозяйств;

- «Озъяг» - 19,719 тонн на 11 домохозяйств;

- «Зимстан» - 108,145 тонн на 60 домохозяйств;

- «Кебанъель» - 168,35 тонн на 69 домохозяйства; ;

- «Усть-Кулом» - 437,605 тонн на 136 домохозяйств.

Всего 886,326 тонн на 315 домохозяйств.

В 4 квартале 2020 года населением района приобретено 479,887 тонн, что на 35,5 тонн меньше, чем в 4 квартале 2019 г. Данный факт обуславливается недостаточным количеством брикетов в связи с повышенным спросом на топливо в декабре 2020 года не только жителей Усть-Куломского района, но и жителей других муниципалитетов, куда поставляются брикеты, производимые в ООО «ТБ Усть-Кулом». В этой связи администрация МР «Усть-Куломский» рекомендует гражданам Усть-Куломского района приобретать топливные брикеты заблаговременно, до начала либо в начале отопительного сезона.

В течении 2020 года проведено одно заседание Общественного лесного совета при руководителе администрации МР «Усть-Куломский» на тему «О рассмотрении возможности внесения изменений в Лесной план Республики Коми по зонированию лесного фонда Усть-Куломского лесничества в целях увеличения количества кварталов, выделяемых для субъектов малого и среднего предпринимательства для заготовки древесины по договорам купли-продажи».

В конце 2020 года администрацией МР «Усть-Куломский» был проведен Круглый стол (с участием депутатов Совета МР «Усть-Куломский», депутатов Совета СП «Зимстан», референта Главы РК по вопросам экологии, природопользования, заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, и.о. главы МР «Усть-Куломский» - руководителя администрации района, заместителей руководителя администрации МР «Усть-Куломский», специалистов администрации МР «Усть-Куломский», заместителя прокурора Усть-Куломского района, председателя Усть-Куломского представительства МОД «Коми Войтыр», представителей АО «Монди СЛПК», руководителей организаций и предпринимателей лесной отрасли Усть-Куломского района) по обсуждению проблем и предложений лесозаготовителей Усть-Куломского района, где, в том числе, обсуждались вопросы о проблемах в лесной отрасли на территории СП «Зимстан»; о нарушениях лесного законодательства на территории Усть-Куломского района.

**Проблемными вопросами лесной отрасли остаются:**

- недостаточность доступной лесосеки для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проблема сбыта балансовой древесины;

- утилизация отходов лесопиления.

**Городские (муниципальные) леса**

На территории района на землях населенных пунктов также произрастают леса. В полномочия администрации района входит обеспечение рационального ведения лесного хозяйствав таких лесах, организация эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов.

В предыдущие годы администрациями сельских поселений проведены работы по лесоустройству на территории будущего Усть-Куломского муниципального лесничества на площади 1303,5 га.

Одна из основных задач, которую ставит администрация района в этом направлении деятельности на 2021 год: направление документов в Рослесхоз РФ для установления границ Усть-Куломского муниципального лесничества.

**2. Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей».**

Одна из наиболее важных отраслей экономики района – сельское хозяйство. В настоящее время аграрный сектор района включает в себя все формы хозяйствования (52 хозяйствующих субъектов): 2 производственных и 4 потребительских кооператива, 1 общество с ограниченной ответственностью в области оказания услуг по мелиорации, 38 КФХ в области животноводства, 4 ИП в области товарного рыболовства, 2 ИП и 1 ООО в сфере заготовки дикорастущих грибов и ягод.

Ведущей отраслью сельского хозяйства в районе является животноводство.

**Площадь сельскохозяйственных угодий** в районе составляет 37,9 тысяч гектаров, из них в производственной деятельности сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств используется 4,4 тыс. га, или 12%

В 2020 году, в отличие от 2019 года, погода благоприятствовала аграриям во время **кормозаготовки**. Всего по району заготовлено кормов 24,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову, что на 62% больше, чем в 2019 году, в том числе в СПК «Помоздино» 28,1 ц.к.ед., в СПК «Пожег»-22,9 ц.к.ед., в крестьянских (фермерских) хозяйствах 21,4 ц.к.ед. (рост к 2019 году соответственно 37%, 48% и в 2 раза).

Во всех категориях хозяйств района на 1 января 2021 года содержалось **поголовье** крупного рогатого скота 1850 голов (рост к 2019 году 82 головы), из них коров 970 (рост 26 головы), свиней 103 (рост 20 голов), овец 1519 (рост 90 голов), коз 511 (снижение за год 26 голов), 62 лошадей (снижение 6 голов), кроликов 1372 (рост 23 головы), птицы 979 голов (снижение 339 голов.

На 1 января 2021 года в **двух сельскохозяйственных производственных кооперативах** (СПК «Помоздино» и СПК «Пожег») сохранилось поголовье крупного рогатого скота в количестве 581 головы, на эту же дату прошлого года поголовье было 602 голова (уменьшение на 21 голов). Поголовье дойного стада по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 12 коров и составило 354 голов. Снижение поголовья обусловлено с зоотехнической выбраковкой скота.

**Валовый надой** молока в сельскохозяйственных производственных кооперативах к уровню 2019 года составил 100,3% или 1032 тонны. При этом, в СПК «Помоздино» производство молока увеличилось на 59 кг и составило 797 тонны, в то время как в СПК «Пожег» производство молока снизилось на 55 кг и составило 235 тонны. Причиной отрицательных тенденций в производстве молока в СПК «Пожег» явились проблемы с искусственным осеменением коров из-за отсутствия специалиста.

**Надой молока на одну корову за 2020** год увеличился на 82 кг по сравнению с предыдущим годом и составил 2943 кг, что составляет 60 % к средне-республиканскому показателю (4869 кг).

На деятельность сельхозпредприятий в 2020 году негативно повлияли ограничения, введенные во время пандемии короновируса. Не работали бюджетные учреждения, несколько месяцев были под запретом ярмарки «выходного дня» в г. Сыктывкаре и Троицко-Печорске, где реализуется до 30% сельхозпродукции. В результате, **выручка** от реализации сельхозпродукции двух производственных кооперативов сократилась на 12% (на 5,2 млн. руб.) и составила за год 36,3 млн. руб.

На конец 2020 года в районе действуют **4 сельскохозяйственных потребительских кооператива**: «Усть-Куломский», «Комиагрорегион», «Здоровая нация», «Усть-Куломская МТС». Они не только производят молочную и мясную продукцию, выращивают картофель, но и активно занимаются закупом излишков сельхозпродукции у населения. За 2020 год закуп от населения составил: молоко – 137,6 тонны (98% к 2019 году), мясо КРС в убойном весе - 8,2 тонны (101% к 2019 году), картофеля - 21,6 тонны (69% к 2019 году). Получено субсидии назакуп сельхозпродукции от личных подсобных хозяйств на сумму 459 тыс. руб.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах составила 28,8 млн. руб., что на 4% больше, чем в 2019 году. Все 4 кооператива 2020 год закончили прибыльно, совокупная прибыль составила 840 тыс. руб., что на уровне предыдущего года. Численность занятых в СПоК-ах снизилась на 3 работника и составила на конец 2020 года 14 человек.

**Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств**

Благодаря государственной поддержке через Минсельхозпрод Республики Коми в рамках грантовой поддержки «агростартап» и «начинающий фермер», а также финансовой помощи через органы социальной защиты населения на открытие собственного дела в 2020 году зарегистрировано 10 новых крестьянских (фермерских) хозяйств и их количество к концу года составило 40 единиц.

В течение последних лет наблюдается положительная динамика в деятельности фермерских хозяйств. В 2020 году выручка от реализации сельхозпродукции увеличилась по сравнению с 2019 годом на 55% и составила 14,6 млн. руб. Несмотря на снижение господдержки на 40%, инвестиции в хозяйства составили 26,1 млн. руб., что в 2,7 раза больше предыдущего года. За 2020 год ими произведено:

-Молоко сырое -706 тонны (132% к 2019 году),

-скот и птица в живой массе -63 тонны (143% к 2019 году),

-Картофель -63,5 тонны (231% к 2019 году),

-Овощи -3,2 тонны (97% к 2019 году),

-Яйцо -14,7 тысяч штук (77% к 2019 году).

В 2020 году открыта ферма на 100 голов вс. Дон (КФХ Тимушев С.А.), строится ферма на 50 голов в с. Деревянск (КФХ Попова Т.А.).

В 2021 году планируют участвовать в конкурсе на грантовую поддержку «семейных ферм» и начать строительство ферм на 50 голов в п. Тимшер (КФХ Паршуков Н.В.) и в с. Мыелдино (КФХ Кузнецова Е.А.)

**Пищевая промышленность**

**Переработку** сельхозпродукции осуществляют 4 предприятия: СПК «Пожег», СПК «Помоздино», СППССК «Усть-Куломская МТС», СППСК «Усть-Куломский». Из-за ограничений рынков сбыта производство **молочной продукции** существенно снизилось. За 2020 год произведено в тоннах:

-молоко -44,8 (101% к 2019 г.),

-масло -41,1 (91% к 2019г.),

-сметана -9,3 (86% к 2019г.),

-творог-17,5 (50% к 2019г.)

-сыр -7,0 (72% к 2019г.),

-йогурт -3,1 (72% к 2019г.),

-кефирный напиток-2,8 (88% к 2019г.)

Хорошая динамика складывается в производстве **мяса** разделанного и **мясных полуфабрикатов**. В 2020 году произведено в тоннах:

-мясо разделанное-33,2 (129% к 2019г.),

-полуфабрикаты мясные -15,5 (122% к 2019г.),

-сало соленое -13,1 (108% к 2019г.),

-мясокопчености-14,1 (104% к 2019г.),

-пельмени-17,1 (101% к 2019г.),

-фарш мясной-12,3 (83% к 2019г.).

В 2020 году открыт цех по переработке молока в д. В. Вочь. Проект реализован СППССК «Комиагрорегион» с частичным финансированием из республиканского и муниципального бюджетов в рамках грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов и «народного бюджета». Стоимость проекта 4 млн. руб., в том числе средства кооператива 1,5 млн. руб.

Также в рамках «народного бюджета» в 2020 году приобретено оборудование для молочного цеха с. Помоздино. Стоимость проекта 1,3 млн. руб., в том числе средства предприятия -370 тысяч рублей.

СППСК «Усть-Куломский» в 2021 году в рамках «народного бюджета» планирует приобретение технологического оборудования для производства полукопченой колбасы.

Численность занятых в перерабатывающей отрасли 24 человек.

**Производством хлеба и хлебобулочных** изделий в районе занимаются 15 предприятий и индивидуальных предпринимателей. В 2020году произведено 850 тонн продукции, что составляет 93 % к уровню 2019года. Выручка от реализации хлебобулочных изделий составила 53,1 млн. руб., что на 8% больше, чем в 2019 году. Это свидетельствует о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия. На хлебопекарных предприятиях задействовано 41 человек. В 2020 году открылись новые пекарни в с. Деревянск (ИП Удоратин П.Д.), с Усть-Кулом (ИП Береснев С.В.).

**Заготовкой дикорастущих грибов и ягод** занимаются ООО «Москворечье», ИП Паршуков А.А. и ИП Пашнин А.В., а также заготовители соседнего Корткеросского района и других регионов России (Н.Новгород, Вологда, Санкт-Петербург).

2020 год сложился богатым на урожай грибов и черники. Всеми заготовителями собрано 395 тонн грибов, что в 14 раз больше, чем в 2019 году (28 тонны в 2019 году) и 21 тонны ягод (9 тонн в 2019 году), в том числе черники-20 тонн.

**Растениеводство**

Выращивание картофеля и овощей осуществляют, как и в 2019 году, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Здоровая нация» и 5 КФХ. За 2020 валовый сбор картофеля составил 257,5 тонны, что на 36% больше предыдущего года. Овощи (капуста, морковь) выращиваются в фермерском хозяйстве Вологжанина М.Г. За 2020 год валовый сбор составил 3,2 тонны, что к предыдущему году составляет 82%

**Мелиорация**

Услуги по капитальному ремонту мелиоративных земель оказывает ООО «Усть-Куломская ПМК». Предприятие работает на территории Усть-Куломского и Корткеросского районов. Доходы от оказания услуг по улучшению земель сельскохозяйственного назначения в 2020 году составили 7,4 млн. руб., что почти в 2 раза больше предыдущего года. Капитально отремонтировано 111 гектаров, в том числе в Усть-Куломском районе- 15 гектаров (в 2019 году мелиоративные работы проведены на площади 100 га, в т. ч. в Усть-Куломском районе- 24 га). Численность работающих увеличилось на 3 человека и составило 18 человек.

**Поддержка сельскохозяйственной отрасли**

В 2020 году на поддержку агропромышленного комплекса района направлено 45,7 млн. руб. (70% к 2019 году), в том числе доля федерального и регионального бюджетов составила 96%, доля муниципального бюджета вместе со средствами Монди СЛПК - 4%.

Муниципальная поддержка сельскохозяйственной отрасли

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» муниципальной программы «Развитие экономики» в 2020 году израсходовано 2210,0 0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

1) в рамках реализации мероприятия «Стимулирование переработки с/х продукции, рыбы, дикоросов и производство пищевой продукции» оказана финансовая поддержка ООО «Усть-Куломская МТС» на закуп молока в размере 450,0 тыс. руб.;

2) в рамках реализации проекта «Народный бюджет» выделено 930,0 тыс. руб. на реализацию проекта «Приобретение технологического оборудования для СПК «Помоздино», из них 800,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета; 130,0 тыс. руб. средства бюджета МО МР «Усть-Куломский» (приобретены и установлены две творожные ванны и пресс для творога);

3) СПК «Помоздино» предоставлена субсидия на возмещение части затрат на приобретение ГСМ для уборки сеяных и естественных сенокосов в размере 400,0 тыс. руб.;

4) СПК «Пожег» предоставлена субсидия на возмещение части затрат на приобретение грубых кормов для КРС в размере 430,0 тыс. руб.

Объем государственной поддержки отрасли (федеральный и республиканский бюджеты) в 2020 году составил 41,5 млн. руб. К уровню предыдущего года объем государственной поддержки меньше на 17,2 млн. руб. или 29%

По целевому назначению государственную поддержку условно можно разделить на два направления - возмещение текущих затрат производственной деятельности и инвестиционные вложения. В 2020 году инвестиционная поддержка сократилась по сравнению с 2019 годом на 14,3 млн. руб. или на 47% по причине снижения затрат на строительство ферм, которые строились в 2018-2019 годах.

Субсидии на текущие расходы также снизились по сравнению с 2019 годом на 3 млн. руб., или на 10,4 %. В 2019 году в связи с неблагоприятными погодными условиями были выделены дополнительные субсидии на корма в размере 3,4 млн. руб., что и повлияло на общий объем текущих субсидий.

В разрезе **мероприятий господдержки** наибольшая доля субсидий в их общем объеме приходится:

- на производство и реализацию товарной сельскохозяйственной продукции - 28% или 11,6 млн. руб. (к 2019 году - 97%);

- на грантовую поддержку начинающих фермеров, «Агростартап», строительство семейных ферм и поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 28% или 11,6 млн. руб. (к 2019 году - 55%);

- на содержание сельскохозяйственных животных - 21% или 8,7 млн. руб. (к 2019 году 120%);

- на приобретение комбикорма - 9% или 3,6 млн. руб. (к 2019 году -114%);

- на строительство животноводческих помещений - 4% или 1,8 млн. руб. (к 2019 году 20%);

- на техническое и технологическое перевооружение - 3% или 1,4 млн. руб. (к 2019 году рост в 2,6 раза).

За счет **средств муниципального бюджета** и в рамках Соглашения с Монди СЛПК 4,2 млн. руб. были направлены:

- на завершение строительства фермы на 100 голов коров в с. Дон (в рамках Соглашения с Монди СЛПК- 2 млн. руб.);

- на приобретение оборудования для молочного цеха в с. Помоздино (в рамках «народного бюджета» - 930 тыс. руб.);

- на кормозаготовку СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» - 830 тыс. руб.,

- закуп молока от организаций выделено СППССК «Усть-Куломская МТС» -450 тыс. руб.

**Инвестиционная деятельность**

Инвестиционные вложения в отрасль составили 25 млн. руб. (62% к 2019 году), в том числе:

- на строительство ферм - 7,4 млн. руб.,

- грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, начинающих фермеров, Агростартап-8,5 млн. руб.,

- приобретение сельхозтехники и оборудования – 7 млн. руб.,

- на покупку племенного скота -1,6 млн. руб.,

- на мелиорацию- 0,5 млн. руб.

Приобретено 3 автомобиля, трактор Белорус, трактор с погрузчиком и 2 минитрактора, 16 единиц сельхозтехники и навесного оборудования, 17 голов племенного крупного рогатого скота, капитально отремонтировано 15 гектаров мелиоративных земель.

Всеми сельхозпроизводителями (СПК, СПоК, ООО и КФХ) уплачено **налогов и страховых взносов** на сумму 11 млн. руб. (90% к 2019 году).

**Задачи на 2021 год**

* Увеличение объемов производства молока и производительности дойных коров в сельскохозяйственных производственных кооперативах на 5%, в фермерских хозяйствах- до 20%;
* Строительство фермы на 50 голов в п. Тимшер;
* Строительство фермы на 50 голов в с. Мыелдино;
* Ввод фермы на 50 голов в с. Деревянск;
* Организация производства колбасных изделий в с. Усть-Кулом;
* Организация переработки молока в с. В. Воч;
* Дальнейшее участие в грантовой поддержке «семейная ферма», «агростартап»

**Потребительский рынок**

Эпидемия коронавируса 2020 года отразилась на всех отраслях экономики, но особенно сильно эти изменения были заметных в секторе розничной торговли. В **период распространения коронавируса** существенно сократились продажи по многим наименованиям товаров, в то время как по другим резко выросли. Так, во время самоизоляции значительное падение продаж пришлось на сектор одежды и аксессуаров. Также существенно пострадал мебельный сектор. Многие магазины в период самоизоляции организовывали курьерскую доставку товаров на дом. Однако не все магазины розничной торговли оказались в таком непростом положении. Люди запасались важными товарами, такими как продукты питания, предметы гигиены, средствами для уборки и антибактериальными средствами, поэтому в магазинах отмечался значительный рост продаж таких товаров. **В период распространения короновирусной инфекции** покупатели делали запасы продуктов питания, в большей степени продуктов длительного хранения, в том числе алкогольных напитков. По этим видам также отмечался значительный рост продаж. Также отмечался рост продаж товаров в строительных магазинах. Объекты розничной торговли были закрыты в период с 28 марта 2020 г. по 1 июля 2020 года в соответствии с видом реализуемых товаров на основании Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности».

В 2020 году свою деятельность осуществляли 46 объектов общественного питания, 36 объектов бытового обслуживания, 220 объектов розничной торговли, из них 70 размещены в районном центре. Субъектами розничной торговли являются - 52 юридических лица и 100 индивидуальных предпринимателей.

На территории района 27 хозяйствующий субъект осуществляет розничную торговлю посредством торговой сети, имеющей две и более торговые точки. Наиболее крупными организациями торговли в районе являются: СПО «Усть-Куломское» (16 магазинов), Мыёлдинское сельпо (4 магазина), ООО «Барс» (12 магазинов), ООО «Игнатов Н.Ю.» (7 магазинов), ООО «Ривьера-С» (3 магазина), ООО «Вакон» (3магазина), торговые точки федеральных торговых сетей: ЗАО «Тандер» Магнит - Светловодск, универсам «Пятерочка» ООО «Агроторг».

Структура торговой сети в районе: непродовольственные магазины-32,4% (70 ед.), магазины со смешанным ассортиментом - 35,7% (77 ед.), продовольственные магазины - 31,9% (69 ед.).

По состоянию на 01.01.2021 г. площадь торговых объектов на территории района составила 13185,0 кв.м., в том числе по продаже продовольственных товаров 5299 кв.м., по продаже непродовольственных товаров 7886 кв.м. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Усть-Куломского района составляет 447,0 кв.м./1000 чел, при этом фактическая обеспеченность на 01.01.2021 г. составила 561,0 кв.м./1000 чел.

В с.Усть-Кулом на постоянной основе функционирует универсальная ярмарка, на которой жители имеют возможность как продать излишки продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, так и приобрести свежую продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

Общественное питание.

В период распространения **коронавирусной инфекции сфера общественного питания** района также была подвергнута негативным последствиям проводимых мероприятий по предупреждениям распространения инфекции. Все точки общепита были закрыты для свободного посещения залов в период с 28 марта 2020 г. по 29 июня 2020 г.

В этот период столовые и кафе работали на вынос продукции без посещения посетителями залов, при этом многие расширяли штат курьеров, что позволяло им доставлять на дом готовую продукцию. Тем не менее, общественное питание района является одним из самых пострадавших отраслей экономики в период распространения коронавирусной инфекции.

Общественное питание района представляется 46 общедоступными объектами: 7 кафе, 1 - магазин-кулинария, 1 - бар, а также школьными столовыми и столовыми производственных предприятий района - 37. Общее количество посадочных мест - 2075 единицы. В с.Усть-Кулом общедоступных объектов общественного питания - 9 единиц, в т.ч 3 - столовые, 6 - кафе.

Бытовые услуги.

За отчетный период на территории района осуществляют деятельность 36 объекта, оказывающие бытовые услуги населению, из них 13 – парикмахерские и косметические услуги.

В период распространения коронавирусной инфекции предприятия бытовых услуг также были закрыты, что послужило значительному снижению доходов предпринимателей. Некоторые из них в последствии вынуждены были обратиться в органы соцзащиты для получения пособия как гражданам, испытывающим трудную жизненную ситуацию.

В целях стимулирования развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах Усть-Куломского района в 2020 году из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 521 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики», 22 хозяйствующим субъектам района предоставлена компенсация части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты на общую сумму 1880, 2 тыс. руб.

В целях оказания информационной поддержки предприятиям потребительского рынка в 2020 году было организовано проведение 2 семинара по вопросам применения контрольно-кассовой техники и маркировки товарной продукции.

*Проблемы в сфере потребительского рынка:*

- внедрение онлайн-класс, маркировки товаров приводят к значительной дополнительной финансовой нагрузке;

- обострение кадровой проблемы в отделенных населенных пунктах;

- неустойчивая работа Интернет-связи;

- высокие затраты на энергоносители (ГСМ, электроэнергия).

*Задачи на 2021 год:*

- оказание содействия развитию потребительского рынка в целях сохранения стационарной торговой сети;

- организация развозной торговли в отдаленные населенные пункты;

- улучшение качества предоставляемых услуг.

**3. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».**

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства (размещен на сайте Федеральной налоговой Службы [https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended#](https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended)) в отчетный период на территории МО МР «Усть-Куломский» субъектов среднего предпринимательства не было.

Малый бизнес.

Развитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономического роста, улучшение социального климата в районе, пополнение местного бюджета, обеспечение населения товарами и услугами.

На начало 2020 г. в районе было зарегистрировано 453 индивидуальных предпринимателей, к концу года их количество составило 419 (снижение за год на 7,5 %). Ведущие позиции в отраслевой структуре малого предпринимательства занимают предприятия розничной торговли - 146 единиц (34,8 %), сельскохозяйственная и лесная деятельность – 90 (21,5%), обрабатывающие производства – 30 (7,2 %), транспортировка и хранение – 46 (11 %), строительство - 30 (7,2%). В организациях малого бизнеса трудятся свыше 700 человек.

На 1 января 2021 года территории района осуществляло деятельность 231 юридическое лицо, что составляло 98,3 % к 1 января 2020 года (235 единиц), из них по формам собственности: государственная - 11, муниципальная – 99, частная – 8, общественных и религиозных организаций - 28, смешанная российская – 1, совместная российская и иностранная – 2, собственность потребительской кооперации – 3.

По организационно-правовым формам: коммерческие организации – 81 (1-унитарное предприятие, 78- общества с ограниченной ответственностью, 2- производственные кооперативы), некоммерческие организации – 150 (8- потребительские кооперативы, 109 - учреждения, 15- общественных организаций, 13- религиозные организации, 2- товарищества собственников жилья, 3 – автономные некоммерческие организации).

Оборот организаций в 2020 году составил 2390,9 млн. руб., что составляет 157,7 % к 2019 г. (1516,0 млн. руб.). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 1055,3 млн. руб. или 105,3 % к 2019 году (1002,1 млн.руб.).

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2020 году составила 4406 человек, что составляет 96 % к уровню 2019 года.

В целях поддержки предпринимательства в рамках подпрограммы реализуется **мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** муниципальной программы «Развитие экономики». В рамках программы администрацией района организуются информационные, методические, консультативные мероприятия с бизнес сообществом и гражданами по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по мерам государственной поддержки, реализуемой на территории Республики Коми.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» обучено 8 человек в программах, проводимых центром «Мой бизнес» с применением формы дистанционного обучения:

1. По программе «Основы предпринимательской деятельности» - 2 человека;

2. По программе «Бухгалтерский учет и отчетность, налоги и налогообложение в малом и среднем предпринимательстве» - 2 человека;

3. По программе «Интеллектуальная собственность как нематериальный актив в предпринимательской деятельности» - 4 человека.

Усть-Куломские предприниматели активно пользуются поддержкой, предоставляемой Центром поддержки предпринимательства Республики Коми: в 2020 году 22 предпринимателя обратились за поддержкой, из них 1 получил поддержку в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» и 6 человек – в АО «Микрокредитная компания Республики Коми».

**Особое место в поддержке предпринимательства занимают финансовая и имущественная поддержка.**

В рамках решения задач нац.проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» финансовая поддержка в размере 1017,0 тыс. руб., из них 217,0 тыс. руб. средства МО МР «Усть-Куломский», 800,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Коми, оказана ИП Кузнецову Н.И. на реализацию народного проекта «*Приобретение катафалка*».

На возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) оказана финансовая поддержка ИП Уляшеву А.Е. на сумму 450,434 тыс. руб. (за приобретение автобуса марки ПАЗ);

С использованием спонсорских средств АО «Монди СЛПК» оказана финансовая помощь в размере 1722,295 тыс. руб. ООО «Зырянин» на приобретение оборудования для производства арболитовых блоков в п. Зимстан.

В период распространения коронавирусной инфекции предприятиям малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отралсей безвозмездную помощь из расчета 12130 на каждого сотрудника. Помощь была оказана дважды – за апрель и за май. Главным условием было – сохранение не менее 90 % численности по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Поддержку получили треть пострадавших компаний

По данным бизнес-омбудсмена, только 26% опрошенных в ходе мониторинга компаний входит по основному коду ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей. Из них лишь 35% смогли воспользоваться мерами поддержки — это порядка 10% всех компаний в России.

Проведено 5 заседаний комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки из бюджета МО МР «Усть-Куломский».

Отделом ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки. Со второго полугодия 2020 г. данные реестра вносятся в Единый реестр СМиСП – получателей финансовой поддержки, размещаемый на сайте Федеральной налоговой службы.

Администрацией района реализуется **мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** муниципальной программы «Развитие экономики». Так, в рамках преференций в 2020 году поддержку получили шесть хозяйствующих субъектов для перевозки пассажиров по межпоселенческим маршрутам, для организации базы отдыха, для предоставления парикмахерских и косметических услуг и для торговли овощами и фруктами.

Имущественная поддержка СМиСП оказывается в форме предоставления в долгосрочное пользование муниципального имущества, включенного в соответствующие перечни. В перечни муниципального имущества, сформированного в администрации района, а также в 5 сельских поселениях, включено 54 объекта из муниципального имущества. В аренде находится 31 объект (57 %). Данные перечни подлежат ежегодными дополнениями новыми объектами.

**В 2020 году на территории района открылись новые объекты хозяйственной деятельности и новые предприятия:**

- открытие брикетного завода ООО «Комилесбизнес» в д. Пузла;

- открытие фермы в с. Дон на 100 голов (К(Ф)Х Тимушева С.А.);

- магазин-кулинария «Усть-Куломский хлебозавод + М» (ИП Береснев С.В.);

- магазин «Фруктовый рай» (ИП Хидилов Сарван Джамил оглы);

- магазин «Свежая выпечка» (ИП Кузнецова Н.С.);

- магазин «Продукты» (ООО «Ксения») в п. Кебанъель.

Открытие данных производств позволило создать 30 новых рабочих мест.

*Проблемы в сфере малого и среднего предпринимательства:*

- высокие ставки налогообложения;

- отсутствие помещений для ведения бизнеса;

- отсутствие финансовой поддержки;

- дефицит квалифицированных кадров на местном рынке труда.

*Задачи на 2021 год:*

– в полном объеме использовать все имеющиеся на местном и республиканском уровне механизмы для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

**Социально-экономическое сотрудничество**

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в 2020 году заключались с АО «Монди СЛПК», ООО «Комилесбизнес», ООО «Кировмост-К», АО «Коми дорожная компания», ООО «КомиИнвестПром», ООО «Лес-Сервис», ПИ Богдановым Д.И., ИП Поповым Н.А.

Долгосрочные плодотворные взаимоотношения строятся на основе Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ***АО «Монди СЛПК»*** и администрацией МР «Усть-Куломский». Комбинат направляет денежные средства на развитие малого бизнеса, материальной базы учреждений образования, культуры и спорта.

В 2020 году на реализацию мероприятий соглашения АО «Монди СЛПК» выделило 10,26 млн. руб., из которых: 5,522 млн. руб. на развитие малого бизнеса, проектов по созданию/сохранению рабочих мест; 4,739 млн. руб. на поддержку социальной сферы.

Выделенные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- индивидуальному предпринимателю (главе К(Ф)Х) Тимушеву Сергею Алексеевичу на строительство фермы на 100 голов КРС в с. Дон (сумма 2000,0 тыс.руб.). На выделенные  средства АО «Монди СЛПК» приобретено оборудование для фермы: молокопровод, система поения, стойловое оборудование, система навозоудаления, световой конек, энергосберегающее освещение, танк охладитель, маты для коров (подстилка). Открытие фермы состоялось в декабре 2020 года. Основной продукцией, производимой в рамках реализации проекта, является - молоко, дополнительной – мясо. Молоко будет поставляться на переработку в молочный цех СППССК «Усть-Куломская МТС», мясо будет поставляться в мясной цех СППСК «Усть-Куломский»;

- индивидуальному предпринимателю Ивановой Нине Егоровне возмещена компенсация части расходов на приобретение автобуса ПАЗ Вектор NEXT 3204 05-04 п. Смолянка (сумма 1500,0 тыс. руб.).Предпринимателю возмещена часть расходов по приобретению автобуса ПАЗ Вектор Next 3204 05-04, приобретенного в лизинг. Сегодня автобус задействован на перевозке пассажиров по маршруту Югыдъяг – Сыктывкар – Югыдъяг;

- финансовая поддержка проектов объектов малого и среднего предпринимательства Усть-Куломского района РК (сумма 1722,295 тыс. руб.). На конкурсной основе администрацией МР «Усть-Куломский» средства выделены ООО «Зырянин». ООО «Зырянин» планирует направить средства на приобретение оборудования на производство арболитовых блоков и других изделий: установка для изготовления строительных изделий «Рифей-Рам-1000-3,5-350П» в составе: вибропресс Рифей-РАМ-1000., пуансон-матрица 100 В, пульт управления, насосная установка, поддон 10 шт., модуль для подачи поддонов со стеллажом, смеситель СГ-350; пуансон- матрица 100 Д;

- приобретение администрацией МР «Усть-Куломский» наплавного (понтонного) моста через р.Вычегда в районе с. Мыелдино (сумма 300,0 тыс.руб.). Наплавной (понтонный) мост через р. Вычегда в райне с. Мыелдино приобретен у АО «Монди СЛПК» в 2017 г. установлен в 2018 году;

- приобретение для МОУ Ручевская СОШ стройматериалов и выполнение работ по ремонту кровли (сумма 1800,0 тыс. рублей). За отчетный период проведены работы по замене шиферной кровли на кровлю из профилированных листов. Все работы завершены до начала учебного года;

- приобретение МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом стройматериалов, выполнение работ по ремонту кабинетов, приобретение мебели (сумма 1546,0 тыс. рублей). На выделенные средства проведен ремонт трех кабинетов школы – биологии, химии, информатики: осуществлены работы по оштукатуриванию, побелке, покраске стен и потолков, ремонт полов, замена окон. Для кабинетов приобретена новая мебель – стулья, столы, шкафы. Все работы завершены до начала учебного года;

- приобретение МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» стройматериалов, выполнение работ по ремонту кровли Югыдъягского ДК – филиала МБУК «Усть-Куломская ЦКС» (сумма 1000,00 тыс. руб.). За отчетный год проведены работы по замене шиферной кровли на кровлю из профилированных листов;

- приобретение администрацией МР «Усть-Куломский» комплекса имущества в пст. Югыдъяг (здание дома приезжих, здание бани, объектов, расположенных на территории РММ) и в с. Помоздино (здание бывшей конторы АО «Монди СЛПК») (сумма 392,505 тыс.руб.). Имущественный комплекс АО «Монди СЛПК» в пст. Югыдъяг, будет использован в качестве маневренного фонда. Второй объект - здание бывшего офиса в с. Помоздино, уже переоборудованное при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм и используется под интернат для детей, которые проживают в отдаленных от СОШ населенных пунктах.

Ежегодно в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ***ООО «Комилесбизнес»*** и администрацией сельского поселения «Вольдино» существенную помощь на территории сельского поселения «Вольдино» оказывает предприятие ООО «Комилесбизнес». В 2020 году в рамках соглашения были выполнены следующие мероприятия:

- оказание финансовой поддержки при проведении праздничных и других мероприятий бюджетным организациям – 50 тыс. руб.;

- предоставление помещения гаража для стоянки и ремонта автобуса МБОУ «Ягкоджская СОШ» пст. Ягкодж, автомобиля ГАЗ 2752 администрации СП «Вольдино», а также оказание всех требуемых услуг РММ – 200,0 тыс. руб.;

- предоставление и доставка пиломатериалов для МОУ «Начальная школа - детский сад» д. Пузла – 50 тыс. руб.;

- безвозмездное содержание дороги до кладбища д. Пузла (3 км) – 40,0 тыс. руб.;

- содержание АЦ-131 и пожарной дружины – 50,0 тыс. руб.;

- прием на работу преимущественно жителей СП «Вольдино» (переобучение, медосмотр) – 40,0 тыс. руб.;

- очистка от снега объездной дороги вокруг пст. Ягкедж – 50,0 тыс. руб.;

- предоставление услуг экскаватора (безвозмездное) по прокладке водопроводных сетей для труженика тыла и детей войны – 55,0 тыс. руб.;

- льготное предоставление услуг экскаватора и бульдозера по строительству водопровода для жителей деревни Пузла – 302,2 тыс. руб. (подключение 1511 п.м.);

- льготное предоставление услуг экскаватора и бульдозера по строительству водопровода в д. Пузла для администрации СП «Пузла» (основанная магистраль) – 120,0 тыс. руб. (800 м).

Общая сумма финансовой поддержки на реализацию мероприятий в рамках исполнения соглашения – около 1 млн. руб.

Также в отчетном 2020 году было заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2021 гг. между ***ИП Поповым Н.А.*** и администрацией СП «Вольдино». В рамках соглашения индивидуальный предприниматель запланировал оказание финансовой помощи в размере 160,0 (ста шестидесяти) тысяч рублей на приобретение оборудования для обустройства водопроводной сети в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми; на обустройство обелиска участникам ВОВ в с. Вольдино Усть-Куломского района Республики Коми. Мероприятие по обустройству водопроводной сети в д. Пузла на конец 2020 года выполнены в полном объеме.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией МР «Усть-Куломский» и ***ООО «Кировмост-К»*** предприятием были выделены финансовые средства в размере 30,0 (тридцати) тысяч рублей в целях приобретения лыжных комплектов (лыж, креплений, лыжных палок, лыжных ботинок) для членов сборной команды Усть-Куломского района по лыжным гонкам среди людей с инвалидностью.

***АО «Коми дорожная компания»*** в рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве выделило для нужд Храма Святых Апостолов Петра и Павла с. Усть-Кулом 26,0 (двадцать шесть) тысяч рублей в целях оказания содействия в доставке церковного купола храму.

***ООО «КомиИнвестПром»*** в рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве оказало финансовую поддержку МУДО «Дом детского творчества «Патриот» в размере 500,0 (пятисот) тысяч рублей для приобретения учебного автомобиля марки Lada Granta для осуществления процесса обучения начинающих водителей; в рамках реализации соглашения предприятие также оказала материальную помощь ИП (главе К (Ф)Х) Тарабукиной Е.Е. пиломатериалами для строительства телятника в с. Ульяново Усть-Куломского района Республики Коми.

***ООО «Лес-Сервис»*** в рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в 2020 году запланировало мероприятия по бурению скважины в д. Габово Усть-Куломского района Республики Коми, приобретению и подвоза ПГС (щебня) в объеме 150 (ста пятидесяти) куб.м. для выполнения ремонта подъезда протяженностью 0,4 км к образовательным учреждениям (МОУ Вочевской средней школы и МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч), расположенным в селе Воч Усть-Куломского района Республики Коми. Работы по обустройству скважины для обеспечения питьевой водой жителей д. Габово исполнены в начале 2021 года. Глубина скважины составила более 30 метров.

Успешно осуществляется социальное партнерство с ***ООО «СЛДК»***. В 2020 году данное предприятие оказало спонсорскую помощь МОУ «ООШ» пст. Диасеръя в размере 300 тысяч рублей. Также оказало содействие в реализации народного проекта «Обустройство кладбища» в пст. Диасеръя (безвозмездно выполнила дорожные работы в рамках реализации проекта); в зимний период безвозмездно выполняла работы по содержанию улично-дорожной сети на территории поселка Диасеръя (расчистка дорог от снега).

В рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ***ИП Богдановым Д.И.*** в 2020 году было запланировано выделить для нужд МБУ «Усть-Куломская СШ» 100,0 (сто) тысяч рублей в целях возмещения части затрат на обеспечение участия учащихся спортивной школы в спортивных мероприятиях: оплата спортивного инвентаря и спортивной экипировки (формы). На конец 2020 года мероприятие выполнено частично.

**Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. №1828 «О муниципальной программе «Развитие экономики»** в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский» № 1969 от 30.12.2013 г., от 18 апреля 2014 года №494, от 19.06.2014 года №791, от 30 июня 2014 года №823, от 13 августа 2014 года №1187, от 13 октября 2014 года №1501, от 29 декабря 2014 года №1979, от 29.01.2015 №79, от 05.02.2015 №110, от16.03.2015 №341, от 08.05.2015 №536, от 21.05.2015 №568, от 13.07.2015 №757, от 13.08.2015 №883, от 17.08.2015 № 896, от 01.12.2015 г. № 1311, от 02.12.2015 № 1315 г., № 1463 от 24.12.2015 г., № 38 от 25.01.2016 г., № 194 от 11.03.2016 г., № 224 от 22.03.2016 г, № 536 от 15.06.2016 г., № 701 от 04.08.2016 г., № 778 от 31.08.2016 г., № 841 от 20.09.2016 г., № 1065 от 25.11.2016 г., № 1258 от 30.12.2016 г., № 328 от 31.03.2017 г., № 420 от 10.04.2017 г., № 1082 от 03.07.2017 г., № 1801 от 09.10.2017 г., № 1843 от 16.10.2017 г., № 2140 от 29.11.2017 г.; № 560 от 07.05.2018 г.; № 703 от 04.06.2018 г.; № 831 от 29.06.2018 г.; № 1255 от 09.10.2018 г.; № 1 от 09.01.2019 г.; № 355 от 28.03.2019 г.; № 934 от 09.07.2019 г.; № 1218 от 30.08.2019 г.; № 1971 от 27.11.2019 г.; № 128 от 03.02.2020 г.; № 1204 от 20.08.2020 г.; № 1525 от 23.10.2020 г.; № 1737 от 09.12.2020 г.; № 1756 от 11.12.2020 г.; № 1849 от 25.12.2020 г.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики».**

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1. степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие экономики» определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Сдп – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) мун. программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) мун. программы.

Степень достижения показателей по подпрограммам:

**«Развитие лесопромышленного комплекса» - 1,05;**

**«Поддержка сельхозтоваропроизводителей» - 0,964;**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства – 0,8;**

«Развитие туризма» - реализация подпрограммы завершена в конце 2017 года (Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 29.11.2017 г. № 2140);

«Содействие занятости» - реализация подпрограммы завершена в конце 2017 года (Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 29.11.2017 г. № 2140).

**Степень достижения показателей (среднее значение) в целом по муниципальной программе «Развитие экономики»: (Сдп ) - 0,938.**

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» определялась путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования в целом по муниципальной программе «Развитие экономики» по формуле:

Уф=Фф/Фп, где

Уф – уровень финансирования реализации программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 9499,040 тыс. руб. / 9842,295 тыс. руб.

**Уф = 0,97**

В разрезе по подпрограммам муниципальной программы «Развитие экономики»:

- «Развитие лесопромышленного комплекса» - Уф =**0,92**;

- «Поддержка сельхозтоваропроизводителей» - Уф =**1**;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - Уф =**1**.

3) Вывод:

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики» в целом рассчитывалась по следующей формуле:

Эмп = Сдп \* Уф

Эмп = 0,938 \* 0,97

**Эмп = 0,9.**

**Исходя из критериев оценки эффективности муниципальной программы следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» - эффективная**.

Следует отметить, что Решением Совета МР «Усть-Куломский» от 18.07.2017 г. № XVII-226 полномочия по развитию туризма в Усть-Куломском районе переданы в отдел культуры и национальной политики МР «Усть-Куломский».

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Территориальное развитие»**

**Достижение значений показателей**

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Территориальное развитие», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 года № 1827 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету.

**Данные о расхода бюджета**

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году приведена в приложении № 2 и 3 к отчету.

**Информация об изменениях**

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский» от 28 апреля 2014 года № 542, от 8 мая 2014 года № 622, от 25 мая 2014 года № 708, от 25 июля 2014 года № 1079, от 12 сентября 2014 года № 1333, от 29 октября 2014 года № 1582, от 26 ноября 2014 года № 1727, от 5 декабря 2014 года № 1799, от 26 января 2015 года № 54, от 27 февраля 2015 года № 265, от 14 апреля 2015 года № 446, от 10 июня 2015 года № 656, от 3 июля 2015 года № 740, от 20 августа 2015 года № 907, от 16 декабря 2015 года № 1381, от 4 февраля 2016 года № 66, от 11 февраля 2016 года № 102, от 24 мая 2016 года № 450, от 12 июля 2016 года № 622, от 18 августа 2016 года № 741, от 22 ноября 2016 года № 1060, от 23 декабря 2016 года № 1187, от 23 января 2017 года № 24, от 10 февраля 2017 года № 113, от 13 февраля 2017 года № 130, от 6 июня 2017 года № 824, от 18 июля 2017 года № 1272,от 10 октября 2017 года № 1816, от 20 ноября 2017 года № 2064, от 25 января 2018 года № 75, от 09 февраля 2018 года № 158, от 4 мая 2018 года, 545, от 05 июля 2018 № 864, от 24.07.2018 № 960, от 26 июля 2019 № 1070, от 28 января 2020 № 84, от 27 января 2021 № 96.

**Оценка эффективности**

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,23 =( 1,19 + 1,55 + 4,62 + 1,16 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,28 + 0,28 + 1,05 + 1,88 + 0,41 + 1,00 + 1,00 + 1,00)/15

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,90=60561704,93/67380639,23

Эффективность реализации подпрограммы:

1,10 = 1,23 \* 0,90

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Подпрограмма 2 «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

**2,0**=(1,09+1,0+0,9+0,857+1+1+1,23+5,079+0,97+9,92+0,0001+1)/12

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

**0,96**=31865037,1/33270727,34

Эффективность реализации подпрограммы:

**1,9** = 0,96\*1,75

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:  *эффективный.*

**Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий»**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год

1) Сдп1=10/30=0,3

Сдп2=0,13/0,13=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=1/1=1

Сдп5=100/100=1

Сдп6=100/100=1

Сдп7=1/1=1

Сдп8=35/2=17,5

Сдп9=35/6=5,8

Сдп10=0/1=0

Сдц=(0,3+1+1+1+1+1+1+17,5+5,8+0)/10=2,96

2) Уф=38931082,2/39063824,61=1

3) Эмп=2,96\*1=2,96 - высокоэффективная реализация муниципальной программы

**Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом»**

1)степень достижения целей и решения задач программы:

0,94=(14,9/15,3+26/26+1/2+4/4+14,9/13,8+1/1+1/1)/7

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,9=4 010 627,40/4 404 254,38

Эффективность реализации подпрограммы:

**0,85**=0,94 \* 0,9

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:*эффективный.*

**Подпрограмма 5 «Энергосбережение»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,67=(1,08+0,78+1,08+2,95+9,77+1,43+0,515+1,08+0,715+3,5+0,844+1,64+0,76+1,54+0,72+0,752+1,23+0,86+4+1+0,33+0,247)/22

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский».

В 2019 году реализация основных мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных источников финансирования (средства ресурсоснабжающих организаций).

Эффективность реализации подпрограммы:

**1,67**

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: *Высокоэффективная.*

**Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

0,845 =(0,75 + 0,94 + 0,75 + 0,94)/4

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,933=2602356,61/2789760,45

Эффективность реализации подпрограммы:

0,790 = 0,933 \* 0,845

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Предложения**

С учетом оценки эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы дальнейшая ее реализация целесообразна.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования»**

Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский»представляет отчетза 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования».

В течение 2020 года были внесены изменения в муниципальную программу в части изменения перечней мероприятий, индикаторов, увеличения объема финансовых средств

* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №94 от 29.01.2020 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования";
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №1231 от 26.08.2020 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования".
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №1923 от 31.12.2020 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования".

Расходы на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования на 2020 год составили – 937 925,61тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 171912,04тыс.руб., их них за счет средствАО «Монди СЛПК»- 3 346,0 тыс.руб;

- средствареспубликанского бюджета – 729525,28тыс.руб., из них на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях – 27 251,40 тыс.руб., в том числе на реализацию региональных проектов 9 119,88 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 36 488,29 тыс. руб., в том числе на реализацию региональных проектов 21 279,52 тыс. руб.

Указанные средства реализованы по следующим направлениям:

* Ремонт спортивного зала (реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»);
* Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях (Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района, с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми) (реализация регионального проекта «Современная школа»);
* Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций;
* Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Работа в 2019-2020 учебном году была направлена на реализацию ряда комплексных задач, среди которых:

* + дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, устранение нарушений и замечаний надзорных служб;
  + сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных организаций, расширения спектра предлагаемых услуг.

Одним из ключевых направлений при подготовке организаций к учебному году является устранение нарушений пожарной и санитарной безопасности на подведомственных объектах образования.

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения в комплексе всех основных видов таких условий.

**Оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

* степень достижения целей (решения задач) -1,05
* количество показателей (индикаторов) муниципальной программы- 38.
* уровень финансирования реализации программы – 99,9%.
* фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы – 937 925,61 тыс.руб.;
* плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период –936 533,09 тыс.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» (подпрограммы) – 1,05 (1,05\*99,9%).

**После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» был сделан вывод, что реализация Программы – высокоэффективная (1,05).**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление»**

В целях совершенствования организации муниципальной службы, повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10.12.2013 № 1829 утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2014 - 2023 годы (далее - Программа).

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».

В рамках Программы предусмотрена реализация двух подпрограмм «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», «Электронный муниципалитет».

Постановлениями администрации муниципального района «Усть-Куломский» № 39 от 17.01.2020, № 82 от 27.01.2020, № 689 от 04.06.2020, № 871 от 30.06.2020, № 996 от 22.07.2020, № 1775 от 16.12.2020, № 1889 от 30.12.2020, № 1921 от 30.12.2020внесены изменения в постановление от 10.12.2013 № 1829 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление».

Существенными изменениями являются:

В паспорте муниципальной программы в течение 2020 г. уточнялся объем финансирования программы в 2014-2020 годах,объем бюджетных ассигнований на 2020 год. Также в паспорте подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», в паспорте подпрограммы «Электронный муниципалитет» уточнялсяобъем бюджетных ассигнований на 2020 год. Указанные уточнениябыли внесены в ресурсное обеспечение Программы, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», подпрограммы «Электронный муниципалитет». Также было внесено изменение в части наименования основных мероприятий программы.

Объем финансирования подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» программы «Муниципальное управление» на 2020 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил **1 547 425 руб. 52 коп.,** за счет средств республиканского бюджета Республики Коми **200 408 руб. 28 коп**. Общий объем финансирования на 2020 год по указанной подпрограмме составил**1 747 833 руб. 80 коп.**, кассовые расходы составили**– 1 728 794 руб. 28 коп.**

Для достижения указанных целей, в установленные программой сроки 2014-2020 годы определены следующие задачи:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

2) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия

**Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР «Усть-Куломский».**

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональнуюпереподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде составило 23 человека, при плане 8 человек.

На должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский» не назначались, при плане 1.

По должностям муниципальной службы утверждены индивидуальные планы профессионального развития.Должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности, утверждены на вседолжности муниципальной службы администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В органах местного самоуправления внедрены современные методы управления кадровыми ресурсами, осуществляется регулирование вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы (проекты), получившие муниципальную поддержку, составило 2, при плане 2.

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2020 год составило 99 %.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2020 год: критерий оценки эффективности равен 1,11 что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

**Оценка эффективности подпрограммы«Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР**

**«Усть-Куломский» за 2020 год**

1) Сдц1=23/8=2,88

Сдц2=0/1=0

Сдц3=100/100=1

Сдц4=100/100=1

Сдц5=100/100=1

Сдц6=2/2=1

С дц7=100/100= 1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составил Сдц=(2,88+0+1+1+1+1+1)/7= 1,13

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» составилУф=1 728 794,28/1 747 833,80=0,98

3) Эффективность реализации подпрограммы Эмп=1,13\*0,98=1,11 –уровень эффективности высокоэффективный.

**Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Электронный муниципалитет» в 2020 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Плановый показатель** | **Фактический показатель** |
| 1 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 20 | 100 |
| 2 | Доля посещаемости сайта | % | 50 | 100 |
| 3 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 70 | 18 |
| 4 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | Ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  4-УРМ |

В 2020 году всем сотрудникам администрации созданы учетные записи. Плановые показатели «Доля рабочих мест в системе электронного документооборота» с 15% в 2016 году выросло до 100 %, в 2020 году этот показатель также составил 100%. Реализация задачи «Обеспечение безопасности информации» осуществляется проведением мероприятий, связанных с разработкой нормативных и иных документов (распоряжения администрации, акты и др.), направленных на обеспечение безопасности доступа в Интернет, конфиденциальной безопасности.

**Оценка эффективности подпрограммы «Электронный муниципалитет» за 2020 год**

1) Сдц1=100/20=5

Сдц2=100/50=2

Сдц3=18/70=0,2

Сдц4=1/1=1

Сдц=(5+2+0,2+1)/4= 2,05

2) Уф=799504,50/799855,76=0,99

3) Эмп=2,05\*0,99=2,05– высокоэффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2020 год: критерий оценки эффективности равен 2,05 что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

Достижение цели и решение поставленных задачПрограммы обеспечивалось путем реализации мероприятий, ответственными исполнителями которых является организационный отдел и сгруппированных в двух подпрограммах по следующим направлениям:

**1. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления:**

1) информационное и иное обеспечение развития гражданских инициатив;

2) организация взаимодействия общественных объединений с органами местного самоуправления;

3) организация деятельности общественного совета администрации МР «Усть-Куломский»;

4) организация общественного обсуждения муниципальных проектов нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

5) организация подготовки проекта отчета руководителя администрации МР «Усть-Куломский» о результатах своей деятельности, о деятельности администрации МР «Усть-Куломский», и иных подведомственных руководителю администрации МР «Усть-Куломский» органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

6) организация встреч представителей органов местного самоуправления в МОМР «Усть-Куломский» с жителями Усть-Куломского района.

Ежегодно глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района информирует о некоторых итогах деятельности администрации на сходах граждан на территориях сельских поселений. В 2020 г. всего проведено 8 сходов граждан, в которых приняло участие порядка 250 человек. На 16 собраниях граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» приняли участие 304 человека. На районной конференции коми народа приняло участие порядка 100 человек.

В 2020 году состоялись выборы депутатов Совета муниципального района «Усть-Куломский» VII созыва. В районный Совет избрано 24 депутата.

**2. Электронный муниципалитет:**

1) Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский»;

2) Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР «Усть-Куломский», администрации МР «Усть-Куломский», в том числе ее структурных подразделений.

Информация о деятельности администрации района размещается в СМИ, на официальном сайте администрации района, в социальных сетях. Ежемесячно выпускается информационный вестник Совета и администрации МР «Усть-Куломский» (42 выпуска за 2020 г.).

Количество человек, посетивших в 2020 году официальный сайт, выросло и составило 644 291 человек (для сравнения в 2019 г. - 122 030 человек).

Совместно с ООО «МузМирНьюс» подготовлено 54 темы для выпуска канале «РадиоДача».

Нормативно-правовые документы в течение года своевременно были опубликованы в СМИ, размещены на информационном стенде, официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Куломский».

По мероприятию «Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР «Усть-Куломский», администрации МР «Усть-Куломский», в том числе ее структурных подразделений» подпрограммы «Электронный муниципалитет» из предусмотренной в бюджете суммы 499 855,76 руб. израсходовано 499 804,50 руб., в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

По мероприятию «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский» из предусмотренной суммы 300 000,00 руб. израсходовано 299 700,0 руб., в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта был использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2020 год составил **2 547 689,56 руб.,** в том числе **200 408,28 руб.** за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, расходы составили **2 528 298,78 руб. (99,2%).** Средства бюджета в 2020 году не были реализованы в полном объеме:

- по мероприятиям «Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы», «Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР «Усть-Куломский», администрации МР «Усть-Куломский», в том числе ее структурных подразделений», «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский» в связи с образовавшейся экономией средств бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Эффективность реализации муниципальной программы 1,11+2,05/2 – 1,58 – уровень эффективности программы - высокоэффективный.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Информация о выполнении мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 06 декабря 2013 года № 1808 за 2020 год.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» включает в себя три подпрограммы:

1. **«Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»**, с общим объемом финансирования на 2020 год 23876568,76рублей, в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 17899524 руб.;
2. **«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»** с общим объемом финансирования на 2020 год 536244,0рублей.
3. **«Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений»** с общим объемом финансирования на 2020 год 230383,96тыс. рублей.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. **По подпрограмме «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»:**

Мероприятие 1.1 «Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в приобретении материалов для восстановления жилого фонда пострадавшему в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи» предусмотрено на 2020 год в 8897999,43 руб., из которых из резервного фонда Правительства Республики Коми 6222492 руб. выплачено в рамках оказания материально помощи жителям района пострадавших от весеннего половодья 6178607,8 руб. остаток составил 43884,20 руб., который был возвращен в бюджет Республики Коми. Из местного бюджета было выделено 2675507,9 руб., истрачено за год на выплату материальной помощи жителям района пострадавших в результате пожаров и стихийных бедствий 2584000 руб. Остаток финансовых средств по данному мероприятию составил 91507,9 руб., которые переведены на 2021 год.

Мероприятие 1.2 «Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации» предусмотрено на 2020 год 13010268,36 руб. в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 11677032 руб. использовано за год в полном объеме, из которых:

1) На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в поселке Тимшер связанной с аварией на линии электропередач – 171218,30 руб.

2) На предупреждение чрезвычайной ситуации в с. Пожег связанной с аварией на водонапорной башне, было использовано 80000 руб.

3) Для ликвидации чрезвычайной ситуации в последствий чрезвычайной ситуации связанной с прохождением весеннего половодья 2020 года было заключены 16 муниципальных контрактов на общую сумму 1082018,06 руб.

Финансовые средства по мероприятию 1.3 «Содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца» в сумме 2583,45 руб. использованы в полном объеме на содержание пункта временного размещения в пос. Югыдъяг в период прохождения весеннего половодья.

Мероприятие 1.4 «Создание и поддержание в готовности муниципальной системы оповещения» было предусмотрено 594000,0 руб., которые использованы в полном объеме для приобретения мощных акустических устройств оповещения в п. Озъяг, п. Зимстан, п. Тимшер.

Остаток финансовых средств по подпрограмме составил 91507,9 руб., которые переведены на 2021 год.

1. **По подпрограмме «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».**

Мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение мероприятий направленных на организацию охраны общественного порядка на территории МО МР «Усть-Куломский» в том числе добровольными народными дружинами». Финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.2 «Выполнение работ по организации вывоза трупов для вскрытия в соответствующие медицинские учреждения в случае отказа родственников от них, или отсутствия у погибших родственников на территории района» Финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.3 «Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город», было предусмотрено 507000,0 руб., по данному мероприятию были заключен один трехлетний муниципальный контракт на сумму 1 млн. 626 тыс. руб. по модернизации, в дальнейшем обслуживанию и ремонту системы уличного видеонаблюдения процент реализации данного мероприятия по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 100 %. Остаток финансовых средств составил 7 копеек.

Мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму» в 2020 году предусмотрено 29244 руб., в рамках которых были установлены две камеры видеонаблюдения на здании администрации района в выводом на детскую площадку, использованы в полном объеме.

Остатков финансовых средств на 31 декабря 2020 года составил 7 копеек.

3. **По подпрограмме «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений».**

Мероприятия 3.1-3.2 финансирование предусмотрено не было

По мероприятию 3.3 было предусмотрено 80383,96 тыс. руб. по которым были заключены два муниципальных контракта с ФГУП «Охрана» на сумму 4,60812 тыс. руб. по обслуживанию средств вызова сотрудников национальной гвардии и с ОВО по Усть-Куломскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» на сумму 66,225 тыс. руб. по физической охране здания администрации МР «Усть-Куломский как объекта с массовым пребыванием людей. Остаток финансовых средств составил 8985,88 руб., которые переведены на 2021 год.

По мероприятию 3.4 было предусмотрено 150 тыс. рублей использованы в полном объеме для оборудования системы видеонаблюдения в МБОУ «Кебанъельская СОШ»

Так же дополнительно направляю значения показателей и их расчетные данные по индикаторам программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 06.12.2013 г. № 1808.

Показатель «Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» по состоянию на 31.12.2019 г. процент получивших граждан материальную помощь 100 %. В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 16,7 %, снижение составило 4 % (запланированный показатель 20,7 %). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,2.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 61,7 %, снижение составило 8,1 % (запланированный показатель 69,8 %). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,13.

По Стратегии социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» до 2020 года предусмотрены дополнительно следующие показатели:

«Процент малоимущих граждан, получивших финансовую помощь от количества обратившихся» равен 100 %.

Уровень финансирования реализации программы равен 1, соответственно эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

Вывод: соответствии с Методикой оценки эффективности Программы, степени достижения целей и решения задач программы, уровень эффективности программы находится выше 1 (1,09) и муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» является Высокоэффективной.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»**

Бюджет отрасли культура в прошлом году составил 149 117,51 тыс.руб.

В структуре расходов заработная плата и отчисления составили 114 917,4 тыс.руб., коммунальные услуги – 17 473,0 тыс.руб.

В 2020 году было повышение заработной платы работников отрасли культуры. Средняя заработная плата составила 37 626 руб.

Материально-техническая база учреждений культуры в районе ежегодно обновляется, но при этом доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составляет 45 %.

С марта 2020 года по всей стране вся деятельность учреждений в области культуры была приостановлена, и даже сегодня имеются ограничения в учреждениях при проведении мероприятий. Но все же, задачи, поставленные перед Учреждениями культуры, были выполнены. Мероприятия были проведены в традиционном и в новом формате (онлайн).

За 2020 год учреждениями культуры было проведено 2127 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 55544 человек.

На платной основе -1068 мероприятий, в которых приняли участие

25318 человек.

2020 год стал вторым годом работы кинозала при МБУК "Усть-Куломский Районный Дом культуры". За год было проведено 314 сеансов, которые посетили 2121 зрителя. Показано 22 фильма и 21 мультфильм.

Работа автоклуба. За год автоклуб побывал на 4 мероприятиях и обслужил 1170 зрителей.

В 2020 году библиотеки посетило 130 495 человек.

В 2020 году заработал официальный сайт Управления культуры и национальной политики, где представлена полная информация об отрасли, о творческих коллективах, о достопримечательностях района. Во всех подведомственных учреждениях созданы свои группы в социальной сети «ВКонтакте», появились свои постоянные зрители и на этих площадках.

**Ремонты:**

1. В рамках реализации народного проекта "Народный бюджет" реализовано два проекта: ремонт пола зрительного зала Кужбинского ДК и ремонт и обустройство санитарно-гигиенических комнат Зимстанского клуба. Стоимость работ составила порядка 1 228 тыс. руб.

2. За счет средств, выделенных из регионального бюджета по итогам оценки эффективности деятельности муниципального образования МР «Усть-Куломский» за 2019 год, выполнили ремонт кровли здания Скородумского ДК и ремонт пола Керчомского ДК. На данные работы ушло 1150 тыс. руб.

3. В новом учебном году МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом открыла свои двери перед учащимися в обновленном виде.

В ДМШ выполнены ремонтные работы за счет средств бюджета муниципального образования МР "Усть-Куломский". В школе заменены все окна и двери, произведен ремонт вестибюля и концертного зала. Уже сегодня можно увидеть, как школа приобрела совершенно другой облик. Стоит отметить, что последний раз ремонт производился в 1985 году.

4.В рамках соглашения с АО «Монди СЛПК» в Югыдъягском Доме культуры заменена кровля, стоимость работ составила 1 000 тыс. руб.

**Нацпроект «Культура»**

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ключевые цели национального проекта является:

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (с 4772,36 тыс. чел. до 5488,10 тыс .чел.)

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

В рамках национального проекта «Культура» состоялось открытие модельной библиотеки нового поколения на базе Югыдъягской библиотеки - филиала МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» стоимость проекта составила 3666,66 тыс. руб. из них: 3300 тыс. руб. (республиканский бюджет) и 366,66 тыс. руб. местный бюджет.

В 2020 году 12 специалистов учреждений культуры прошли обучение на курсах повышения квалификации в рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Творческие люди». Также в течение года специалисты участвовали в семинарах и вебинарах по интересующим профессиональным темам на площадках Центра Народного Творчества и Повышения квалификации, Республиканской Национальной библиотеки, на сайте PRO Культура РФ и т.д.

По итогам конкурса на грант Главы Республики Коми в 2019 году лучшими учреждениями культуры признаны Югыдъягский дом культуры - филиал МБУК «Усть-Куломский ЦКС» и Помоздинская библиотека-филиал МБУК «Усть-Куломская МБ». На грант Главы Республики Коми в Югыдъягский дом культуры приобретено световое оборудование, Помоздинская библиотека приобрела новое оборудование для предоставления полиграфических услуг населению (цветной принтер, ламинатор), кроме этого приобретены новые настольные игры для детей.

В рамках реализации Всероссийского проекта «Культура малой Родины» подпроекта «Местный Дом культуры» приобретены 2 комплекта звукового оборудования в Кужбинский ДК и Пожегодский ДК. В Районный Дом культуры приобретен аккордеон. Всего израсходовано средств из федерального, республиканского и местного бюджета 779 тыс.руб.

В июне 2020 года получено положительное заключение от АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» на строительство социокультурного центра в с. Вольдино МО МР «Усть-Куломский», рассчитанный на 49 зрительных мест. Строительство начнется в этом году.

В 2020 году заключены договора на проектные работы по строительству объекта -"Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Деревянск".

Общее количество штатных единиц по отрасли составляет 239,45, численность работников учреждений культуры составляет 221 человек.

**Оценка эффективности:**

**По муниципальной программе «**Развитие культуры в МО МР "Усть-Куломский**»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,47=( 0,41+(-5,7)+1,22+4,33+2,5+5,2+1,02+0,59+0,25+7,05+0,1+1,2+1)/13

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,99=148 700,995/149 117,51

3)Эффективность реализации программы:

1,46 = 1,47\* 0,99

**Вывод:** в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 13 октября 2014 года № 1502:

**Уровень эффективности высокий.**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

На 2020 год в календарном плане спортивных мероприятий района запланировано 129 районных мероприятий, из которых удалось провести 54 (42% исполнения плана). Запланирован 91 выезд на республиканские соревнования, по факту – 25 выездов (27% исполнения плана). В качестве достижений на республиканских соревнованиях за такой короткий срок можно отметить 19 призовых мест спортсменов Усть-Куломского района. Итоги муниципальных и республиканских спартакиад за 2020 год не подводились.

Кроме того, воспитанники спортивной школы приняли участие в 9 Всероссийских соревнованиях. На Первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек Игнатов Сергей стал чемпионом России.

На 2020-2021 учебный год в Усть-Куломской спортивной школе обучаются 718 детей. Тренировочный процесс по видам спорта ведется в 17 населенных пунктах района (Усть-Кулом, Кебанъёль, Скородум, Ярашъю, Пожег, Усть-Нем, Керчомъя, Тимшер, Помоздино, Югыдъяг, Дон, Шэръяг, Зимстан, Деревянск, Озъяг, Руч, Паспом)

Подготовлено спортсменов массовых разрядов – 122, в том числе КМС – 1, I разряд – 2.

В 2020 году в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено более 8,5 тыс. человек.

Более тысячи человек за год приняли участие в акции «День открытых дверей».

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

в установленные сроки

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта: За счет средств «гранта Главы РК» выполнен капитальный ремонт кровли административной части здания ФОК «Олимпик» на общую сумму 3,08 млн.руб. (3 083 064, 00 руб.). Подготовлена рабочая документация на капитальный ремонт оставшейся части кровли здания ФОК «Олимпик» над большим игровым залом на сумму 6 млн.руб.

За счет средств республиканского бюджета в рамках субсидии на создание безопасных условий в организация в сфере физической культуры и спорта на общую сумму 1,9 млн.руб. (1 914 490,00 руб.) произведены работы по ремонту покрытия большого игрового зала ФОК «Олимпик», приобретены материалы для обустройства ограждения турбазы «ПожомаЯг» (обустройство ограждения планируется провести весной 2021 года), установлены системы видеонаблюдения в спортивных залах Усть-Куломской СШ с.Усть-Кулом и пст. Кебанъель.

Всего на исполнение предписаний надзорных органов по объектам спорта в 2020 году направлено 2,66 млн.руб. (2 660 282,68 руб.). Таким образом, на сегодняшний день исполнены все предписания надзорных органов, за исключением одного – обустройство пожарного водоема вблизи лыжной базы с.Усть-Кулом.

За счет местного бюджета:

- завершено строительство пристройки с санитарно-бытовыми помещениями (в том числе для людей с ОВЗ и МГН) к лыжной базе с.Помоздино на общую сумму 453,2 тыс.руб;

- подготовлена сметная документация по строительству пристройки к зданию спортивного зала «Дружба» пст. Кебанъель на общую сумму 137 тыс.руб. (стоимость строительства около 10 млн.руб.);

- закуплены материалы для ремонта кровли спортивного зала «Дружба» пст. Кебанъель на 120 тыс. руб. (работы запланированы в 2021 году);

- на Скородумской лыжной базе оборудовано помещение санузла на общую сумму 43 тыс. руб.;

- на Ярашъюской лыжной базе проведены работы по подключению здания к системе единого водоснабжения на общую сумму 22 тыс. руб;

- проведены работы по энергосбережению объектов спорта на общую сумму 302 тыс.руб.

На приобретение спортивного инвентаря и оборудования направлено 855 тыс.руб., в том числе из внебюджетных источников – 70 тыс.руб.. В том числе, впервые за многие годы удалось приобрести высокоточную профессиональную пневматическую винтовку WALTHER 400 для организации тренировок в тире п. Тимшер. За счет средств «гранта Главы РК» приобретено универсальное электронное спортивное табло в ФОК «Олимпик».

1. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта: Физкультурно-массовую и учебно-спортивную работу осуществляют 59 штатных работников физической культуры и спорта. Из них 26 – в общеобразовательных школах, 1 – в дошкольном учреждении, 1 – в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 3 VIII вида, 21 – в «Усть-Куломская СШ», 8 – в «ЦСМ Усть-Куломского района», 2 – в Отделе. Высшее образование имеют 34. 16 специалистов (директор, заместитель директора, инструктор-методист, заведующий структурным подразделением, 12 тренеров), 4 тренера обучаются заочно по направлению «физическая культура и спорт». По целевому направлению обучается два выпускника Усть-Куломской СШ. В МБУ «ЦСМ Усть-Куломского района» - курсы повышения квалификации – 4 человека.
2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Куломского района: в 2020 году в СМИ, районной газете «Парма гор», группах «Вконтакте», официальном сайте «усть-кулом.рф» и «ukdussh.nubex.ru» было размещено более 300 материалов;
3. Вовлечение всех категорий населения Усть-Куломского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия: всего количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году составило 8732 человек, проведены соревнования районного уровня для всех слоев населения.
4. Обеспечение реализации основных мероприятий программы – обеспечены условия для реализации муниципальной программы на 100%.

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 13 октября 2014 г. №1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский»

от 21.04.2015 г. №477; от 10.06.2015 г. №657; от 07.09.2015 г. №980; от 28.12.2015 №1477;

от 5.02.2016 №87; от 17.02.2016 №126; от 14.03.2016 №195; от 01.04.2016 №244; от 29.04.2016 №362; от 02.08.2016 №687; от 24.08.2016 №752; от 02.11.2016 №1012;

от 24.01.2017 №35; от 29.03.2017 № 305; от 10.07.2017 №1229; 03.11.2017 №1968; 29.11.2017 №2136; от 29.12.2017 № 2377;

от 04.04.2018 № 415; от 11.07.2018 № 908; от 01.11.2018 № 1360; от 26.12.2018 № 1786;

от 15.02.2019г. №169; от 05.04.2019г. №387; от 24.10.2019г. №1714; от 31.12.2019г. №2218.

от 17.01.2020г. №38; от 12.02.2020г. №186; от 04.09.2020г. №1264.

В МР «Усть-Куломский» последние пять лет характеризуются увеличением численности занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 1 января 2020 года в МР «Усть-Куломский» регулярно занимается физической культурой и спортом 8732 человек. По основным показателям отрасли «Физическая культура и спорт», обеспеченности спортивными сооружениями и численности занимающихся МР «Усть-Куломский» занимает лидирующие позиции среди муниципальных районов Республики Коми.

В МР «Усть-Куломский» имеется 89 спортивных сооружений, в том числе: 43 плоскостных спортивных сооружений, 22 спортивных зала, 6 лыжных баз, 5 стрелковых тиров. Обеспеченность населения МР «Усть-Куломский» спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений составляет 85,4%.

Физкультурно-массовую и учебно-спортивную работу в МР «Усть-Куломский» осуществляют 59 штатных работников, из них 56 человек (93,3%) имеют высшее и среднее специальное образование.

В 2020 году в МР «Усть-Куломский» подготовлены: 1 мастер спорта, 1 кандидат в мастера спорта и 2 спортсмена 1 разряда.

На 2020 год в календарном плане спортивных мероприятий района запланировано 129 районных мероприятий, из которых удалось провести 54 (42% исполнения плана). Запланирован 91 выезд на республиканские соревнования, по факту – 25 выездов (27% исполнения плана). В качестве достижений на республиканских соревнованиях за такой короткий срок можно отметить 19 призовых мест спортсменов Усть-Куломского района. Итоги муниципальных и республиканских спартакиад за 2020 год не подводились.

Ежегодно в районе проводятся комплексные спортивные мероприятия:

* круглогодичная спартакиада среди сельских поселений;
* кубок СШ по видам спорта;
* спартакиада школьников.

Традиционными в районе стали спортивно-массовые мероприятия:

* «Рождественские гонки» - январь;
* «Лыжня России» - февраль;
* «Афганская гонка» - февраль;
* «Сельский спортивный фестиваль» - март;
* «Усть-Куломская верста» - апрель;
* «День физкультурника» - август;
* «Кросс наций» - сентябрь;
* «Новогодний марафон» - декабрь.

Проводятся также спортивно-массовые мероприятия с молодежью допризывного возраста и призывной молодежи: районные, республиканские, межрегиональные соревнования «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности». Традиционным стало районное мероприятие «Туган».

В МР «Усть-Куломский» осуществляет деятельность 2 муниципальных учреждения физкультурно-спортивной направленности.

Учебная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится в 74 коллективах физической культуры, в том числе в 29 дошкольных образовательных учреждениях, 26 общеобразовательных учреждениях, 1 учреждение физической культуры и спорта (Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района).

В МР «Усть-Куломский» культивируется 21 вид спорта, наиболее развитыми из них являются лыжные гонки, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, мини-футбол, спортивное ориентирование, спортивный туризм.

Для пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни используются следующие СМИ:

* телеканал «Юрган»;
* информационное агентство «БНКоми»;
* информационное агентство «Комиинформ»;
* районная газета «Парма гор»;
* районная радиостанция «Радио Дача»;
* официальный сайт министерства физической культуры и спорта Республики Коми;
* официальный сайт администрации муниципального района «Усть-Куломский;
* группа «ВКонтакте» МБУ «Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района», МБУ «Усть-Куломская СШ».

Несмотря на позитивные тенденции развития физической культуры и спорта в МР «Усть-Куломский» существуют проблемы, среди них:

недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;

не сформирована система стажировки, повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров;

недостаточное финансирование для подготовки и участия в соревнованиях высокого уровня;

недостаточный уровень обеспеченности спортсооружениями в МР «Усть-Куломский»;

неудовлетворительное состояние материально-технической базы спортивных сооружений;

недостаточно условий, обеспечивающих возможность населению систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;

недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства;

недостаточный охват аудитории и качество пропагандистской работы по физической культуре и спорту;

недостаточно эффективное использование имеющихся информационных ресурсов для привлечения к занятиям физической культурой и спортом

кадровый дефицит;

недостаточно разработаны меры по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом.

Реализация Программы даст возможность активного роста развития физической культуры и спорта в МР «Усть-Куломский».

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены:

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 № 45;

- Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 2011 года №53-р;

- Государственной программой Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» от 28 сентября 2012 года №422-р;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 № 45, определены стратегические цели в области социального развития, среди которых названы – создание условий для дальнейшего совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья и улучшение качества жизни населения, популяризацию физической культуры и спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей определена необходимость решения следующих задач: обеспечение подготовки спортсменов в спортивные сборные команды Республики Коми, укрепление материально-технической базы отрасли и осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год

1) Сдц1=87,6/55=1,59

Сдц2=1,08/0,88=1,23

Сдц3=8,3/6,3=1,3

Сдц4=100/100=1

Сдц5=0/1=0

Сдц6=98/43,8=2,24

Сдц7=12/12=1

Сдц8=8,7/5,4=1,6

Сдц9=4,1/4=1,03

Сдц10=40/35=1,14

Сдц11=26,9/14,3=1,88

Сдц12=90/87,8=1,03

Сдц13=350/220=1,59

Сдц14=40/38,9=1,03

Сдц15=8732/7860=1,11

Сдц16=100/100=1

Сдц17=48,9/40=1,22

Сдц18=48,3/60=0,81

Сдц19=100/100=1

Сдц20=100/100=1

Сдц=(1,59+1,23+1,3+1+0+2,24+1+1,6+1,03+1,14+1,88+1,03+1,59+1,03+1,11+1+1,22+0,81+1+1)/20=23,8/20=1,19

2) Уф=62 234 464,78/56 692 710,54=1,1

3) Эмп=1,19\*1,1=1,31 - высокоэффективная реализация муниципальной программы.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь района»**

В Усть-Куломском районе реализацию государственной молодёжной политики осуществляет сектор по молодёжной политике Управления образования администрации муниципального района «Усть-Куломский».

По данным администраций сельских поселений в Усть-Куломском районе проживает молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет:

на 01.01.2018 год – 6950 молодых граждан, из них от 14 до 17 лет – 1100 человек, от 18 до 30 лет – 5850 человек. Молодых семей составляет 2110, в том числе молодых семей с детьми – 1825 человек;

на 01.01.2019 год – 6286 молодых граждан, из них от 14 до 17 лет – 1299 человек, от 18 до 30 лет – 4987 человек. Молодых семей составляет 1915, в том числе молодых семей с детьми – 1765 человек.

на 01.01.2020 год - 5527 молодых граждан, из них от 14 до 17 лет – 1202 человека, от 18 до 30 лет – 4325 человек. Молодых семей составляет 1645, в том числе молодых семей с детьми – 1413 человек.

2020 год Указом Президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы, но в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), все массовые мероприятия отменены, и большая часть мероприятий проходила в режиме онлайн в социальных сетях. В связи с трудностями выхода в Интернет, мероприятия в режиме онлайн проводились не так часто. Молодёжь, проживающая в отдаленных населённых пунктах от райцентра, не смогла принять участие в конкурсах, акциях в режиме онлайн.

Но, несмотря на создавшуюся ситуацию, работа проводилась с учётом определённых традиций, сложившихся в районе.

В 2019 году сектором по молодёжной политике на территории Усть-Куломского района, в рамках реализации МП «Молодёжь района», проведено более 80 районных мероприятий, 1 межрайонное (участвовало 44 человека) и 1 межрегиональное (приняли участие 100 человек). Более 400 человек приняли участие в международных, всероссийских и общереспубликанских мероприятиях, из них 150 выезжали за пределы района. Всего мероприятиями сектора охвачено 4562 молодых гражданина, что составляет 72,57%. Молодёжными и детскими общественными объединениями в сельских поселениях проведено более 200 мероприятий с количественным охватом более 5000 человек разного возраста.

В 2020 году сектором по молодёжной политике на территории Усть-Куломского района, в рамках реализации МП «Молодёжь района», проведено более 80 мероприятий в режиме онлайн и офлайн. Мероприятия были как районного уровня, так и республиканского, регионального, всероссийского. Всего мероприятиями сектора охвачено 3012 молодых гражданина, что составляет 54,5%. Молодёжными и детскими общественными объединениями в сельских поселениях проведено более 150 мероприятий с количественным охватом более 4000 человек разного возраста.

В 2019 году сектором продолжена работа по активизации добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории района: проведён обучающий семинар представителями республиканского добровольческого центра «Мотивация волонтёрской деятельности»; в 18 общеобразовательных организациях проведены тематические лекции с учащимися 8-11 классов. Проведены встречи с гражданами старше 50 лет по вовлечению их в «серебряное» волонтёрство. Добровольцы активно подключаются к акциям и мероприятиям. За год охвачено 4110 человек.

В 2020 году добровольческая (волонтёрская) деятельность на территории района проводилась в разных направлениях добровольчества. В январе проведён обучающий семинар для жителей района, желающих подключиться к волонтёрской деятельности.

В период пандемии были подключены волонтёры к Всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ», где оказывалась помощь нуждающимся гражданам, также были сшиты маски, халаты медицинские, бахилы для ЦРБ. Всего было обработано 500 заявок. Привлечены 103 добровольца по всей территории района. Награждены памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» и Грамотой президента Российской Федерации три волонтера: Тарабукина Татьяна Алексеевна (СП «Кужба»), Тарабукина Анастасия Михайловна (СП «Тимшер»), Савельева Вероника Пантелеймоновна (СП «Кебанъёль»). 15 волонтёров получат благодарственные письма от Главы Республики Коми, остальным волонтёрам вручены благодарственные письма руководителя администрации МР «Усть-Куломский».

В марте 2020 года на базе 17 общеобразовательных организаций созданы школьные добровольческие отряды Волонтёров Победы. В течение года в каждой общеобразовательной организации ежемесячно проводились Добрые уроки. За год в добровольческую деятельность вовлечено 4643 человека.

В 2019 году, в целях обеспечения деятельности образовательных организаций, реализующих проекты РДШ на территории района, создано Местное отделение Российского движения школьников муниципального района «Усть-Куломский». В рамках развития РДШ учащаяся молодёжь от 14 до 18 лет подключаются к конкурсам различного уровня: принимают участие в республиканских слётах РДШ; 3 общеобразовательные организации выиграли гранты во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы».

В марте 2020 года в рамках развития Российского движения школьников в направлении деятельности «Гражданская активность» учащаяся МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом приняла участие во Всероссийском конкурсе Росмолодёжи и выиграла грант на 150 тысяч рублей.

В 2019 году продолжена совместная работа с республиканскими специалистами с целью обучения граждан социальному проектированию, по патриотическому воспитанию, развития деятельности таких движений, как МО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» и КРО ООГДЮО «РДШ» на территории муниципалитета, и по другим направлениям. Проведены 10 вебинаров, 4 интеллектуальные игры, 9 семинаров, 2 круглых стола.

В 2020 году в режиме онлайн и офлайн проведено 20 вебинаров, 2 семинара, 2 встречи в формате «круглого стола». Работающая и учащаяся молодёжь приняли участие в республиканских семинарах и круглых столах в режиме онлайн. Охват составил 320 молодых граждан. С целью обучения граждан социальному проектированию, по созданию молодёжной организации с привлечением специалистов ГАУ РК «Республиканский центр детей и молодёжи» и Центра волонтёрства при Сыктывкарском государственном университете проведены 6 семинаров и вебинаров. Также проведены 4 тематические лекции по патриотическому воспитанию граждан и развития деятельности ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории муниципалитета.

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ и в целях реализации мероприятий в области молодёжной политики, ежегодно утверждается муниципальная программа «Молодёжь района».

На 2020 год муниципальной программой «Молодёжь района» было предусмотрено 300 000 (триста тысяч) рублей на реализацию следующих задач:

* «Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни» – 178 014 рублей; в сравнении на 2019 год – 180 000 рублей, что на 1986 рублей больше;
* «Пропаганда здорового образа жизни» – 76 950 рублей; в 2019 году – 80 000 рублей, что на 3050 рублей больше;
* «Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности» – 45 036 рублей; в 2019 году – 40 000 рублей, что на 5036 рублей меньше.

Фактически реализовано все 300 000 (триста тысяч) рублей, что составляет 100%.

**По задаче «Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни» были реализованы следующие мероприятия**:

1. Участие во Всероссийских, республиканских и межмуниципальных семинарах и мероприятиях.

В январе специалист сектора по молодёжной политике принял участие в республиканском семинаре-совещании с координаторами молодёжной политики в муниципальных образованиях Республики Коми в г. Усинск.

2 команды в количестве 40 человек приняли участие в республиканском квесте «Гордость народа – родной язык» (квест прошёл в форме национальных настольных и подвижных игр).

В рамках Международного дня родного языка организован всеобщий диктант на коми языке. В 2020 году в Усть-Куломском районе охвачено было более 700 человек. Среди них учителя, учащиеся и технические работники общеобразовательных организаций, работники культуры и других организаций, пенсионеры.

В марте 3 учащихся МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом совместно со специалистом сектора по молодёжной политике приняли участие во II республиканском волонтёрском форуме «Опора добровольчества» в г. Ухта.

В Общероссийской добровольческой акции в Республике Коми «Весенняя неделя добра-2020» приняли участие 10 общеобразовательных организаций района. В рамках Акции участники прошли дистанционные курсы на платформе «Добро. Университет» и получили более 25 электронных сертификатов, подтверждающих успешное прохождение онлайн-курсов. Также участники рассказывали об экологических привычках своего объединения и о самом значимом добровольческом событии, организовывали и проводили флэшмобы на тему здорового образа жизни, решали и создавали кейсы на тему добровольчества, проводили мастер-классы ко Дню Великой Победы. На республиканском уровне команда «Исток» МОУ Тимшерской СОШ (п. Лопъювад) набрала наибольшее количество баллов по итогам всех заданий чек-листа по Усть-Куломскому району.

В республиканском конкурсе «Лидер XXI века» в 2020 году приняли участие 6 участников из 4 общеобразовательных организаций района по трём номинациям: «Активист детского общественного объединения 11-13 лет», «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет», «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет». Учащаяся МОУ Тимшерской СОШ (п. Лопъювад) заняла 3 место в своей номинации.

Обучающиеся и педагоги приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020». С 17.04 по 01.06.2020 года проведён муниципальный этап. В данном этапе приняли участие 9 участников из 5 общеобразовательных организаций района в 6 номинациях. Участники, ставшие призёрами в муниципальном этапе Конкурса, приняли участие в республиканском этапе Конкурса. На данном этапе из Усть-Куломского районе не было выявлено победителей. Все проекты (12 работ) проходили отбор на всероссийском уровне. Проекты «Скажи НЕТ выброшенной батарейке» (Шахова Татьяна, МОУ «ООШ» пст. Диасёръя) и «Юный Ворошиловский стрелок» (Мартюшева Екатерина, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом) прошли в полуфинал всероссийского этапа. В номинации «Доброе дело» принимал участие Гилев Савелий, учащийся 2 класса МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом. В финал конкурса из МР «Усть-Куломский» никто не прошёл.

В целях развития деятельности движений «ЮНАРМИЯ» и «РДШ», а также по вовлечению молодёжи в новые формы работы через социальные сети в течение года было проведено 15 республиканских обучающих семинаров и конференций. В них приняли участие 20 человек.

В ежегодном республиканском молодёжном конкурсе «Лучший призывник Республики Коми» в 2020 году стал победителем уроженец села Усть-Нем Мальцев Данила Александрович.

С сентября по октябрь проходил республиканский молодёжный образовательный форум в режиме онлайн и офлайн. В нём приняли участие 3 человека от района. В стратегической сессии Республики Коми от МР «Усть-Куломский» приняли активное участие 8 человек.

Межрайонный семинар «В будущее с РДШ» организован для педагогов, курирующих Российское движение школьников. В Семинаре приняли участие 19 педагогов из 17 образовательных организаций района. Приглашены специалисты регионального отделения Российского движения школьников Республики Коми. Приняла участие в семинаре представитель МР «Удорский».

21 и 22 ноября в онлайн-формате прошёл Республиканский слёт ВВПОД «Юнармия». От Усть-Куломского района в слёте приняли участие 24 человека из 3 общеобразовательных организаций.

В ноябре в режиме онлайн прошёл республиканский слёт Российского движения школьников «Радуга РДШ», в котором приняли участие 15 учащихся из 5 общеобразовательных организаций района.

С ноября по декабрь проходил Республиканский конкурс «ВПерёд», в котором приняли участие активисты школьного добровольческого отряда Волонтёров Победы МОУ «Зимстанская СОШ».

С января по декабрь проходила республиканская акция по медиасопровождению группы секторов/отделов молодёжной политики в социальной сети «ВКонтакте». Из 20 муниципалитетов Республики Коми сектор по молодёжной политике Управления образования администрации МР «Усть-Куломский» занял 3 место и выиграл грант на сумму с налоговым вычетом 8700 рублей для приобретения медиааппаратуры.

1. Организация и проведение районного молодёжного образовательного форума «Калейдоскоп».

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), форум не проведён.

1. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню молодёжи.

Проведено районное мероприятие в режиме онлайн в рамках празднования Дня молодежи, в которое включены 3 конкурса. Приняли участие 6 человек из 5 СП: «Помоздино», «Усть-Кулом», «Деревянск», «Пожег», «Кужба».

1. Организация и проведение районных мероприятий, приуроченных летним трудовым отрядам: открытие ЛТО и Слёт ЛТО.

Районное онлайн-мероприятие лагерей труда и отдыха, в котором приняли участие 11 команд из 11 общеобразовательных организаций района. Победителем стала команда МОУ Помоздинской СОШ им. В.Т. Чисталева.

1. Участие в финале республиканского Слёта участников лагерей труда и отдыха.

Команда ребят в количестве 8 человек МОУ Помоздинской СОШ им. В.Т. Чисталева, победившие на районном слете, приняли офлайн-участие в республиканском слёте лагерей труда и отдыха.

1. Организация и проведение ярмарки учебных мест.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятие не проведено

1. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвящённых Дню России, Дню района, Дню республики, Дню государственного флага в РФ.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), акции и мероприятия проведены в режиме онлайн.

Организованы и проведены онлайн-мероприятия: Всероссийская акция «Окна\_России», танцевальный флешмоб «Давай, Россия!», общероссийское исполнение Гимна РФ, презентация онлайн-выставка детских рисунков «Рисую Россию», фото-флешмоб «Отчего так в России березы шумят», видео-поздравление от специалистов ЦКС «С песней по жизни» МБУК «Усть-Куломская ЦКС», праздничный концерт «Все вместе мы – Россия!» (онлайн). Всего охвачено в вышеуказанных мероприятиях более 600 человек.

1. Организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы с молодёжью Усть-Куломского района.

Конкурс проводится сектором ежегодно. Участниками конкурса являются Советы молодёжи сельских поселений района. В Конкурсе приняли участие 2 молодёжных общественных движения: «Ритм» с.Вольдино и «Тулыс» с.Носим. Участники конкурса представили презентации о проделанной работе, план мероприятий на 2020 год, отчёт о проведённых мероприятиях за год. МОД «Ритм» отмечено как самое активное движение. Ребята приняли участие в республиканской стратегической сессии, в районном конкурсе грантового конкурса проектов, организовали и провели в течение года мероприятия социального экологического и патриотического направления с привлечением местного населения. Активисты МОД «Тулыс» приняли участие в республиканском этапе Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», провели на своей территории мероприятия патриотического и экологического направления с привлечением жителей с. Носим.

1. Организация и проведение районного конкурса проектов в области молодёжной политики.

Конкурс проектов направлен на повышение качества проектов и инициатив, реализуемых молодёжными общественными движениями и советами молодёжи Усть-Куломского района, а также на их развитие и поощрение. В конкурсе мог принять участие любой молодой гражданин района и, выиграв, реализовать его в своём сельском поселении. В Конкурсе приняли участие 5 участников из 4 сельских поселений: «Вольдино», «Диасёръя», «Нижний Воч», «Пожег». Всего представлено 5 проектов социального и патриотического направления. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Конкурс прошёл заочно. Все проекты одобрены и приняты к реализации в 2021 году.

1. Организация и проведение межрайонного мероприятия среди молодых охотников, владеющих коми языком.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), конкурс среди молодых охотников «Туган» не проведён.

1. Организация и проведение районной игры КВН.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), районная игра КВН не проведена.

1. Организация и проведение встреч с молодежными движениями на территориях сельских поселений района.

28 октября прошла встреча с ребятами школьного добровольческого отряда «Юность» с целью развития добровольчества на базе МОУ Озъягской СОШ. Участники мероприятия в формате «мозгового штурма» обсудили проблемы по участию ребят с родителями и педагогов в добровольческой деятельности, выявили активность в социальном направлении волонтёрства. Разработали план деятельности по участию в добровольчестве на учебный год. Во время встречи проведена большая работа по регистрации учащейся молодёжи на сайте DOBRO.RU, была зарегистрирована организация школьного добровольческого отряда на этом же сайте.

1. Организация и проведение районного мероприятия в рамках Российского движения школьников (далее – РДШ).

Сектор по молодёжной политике работает не только с молодёжными общественными движениями, но и активно развивает деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Проведена районная школа Российского движения школьников «Стратегия Победы» в рамках подготовки 75-летия Победы и празднования годовщины со дня образования местного отделения Российского движения школьников муниципального района «Усть-Куломский». В течение двух дней участники Школы РДШ посетили различные мастер-классы, проведены игры на командообразование, круглый стол и семинар для кураторов РДШ, интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», организован просмотр и обсуждение художественного фильма «Калашников». Приняли участие 50 ребят и 17 кураторов РДШ из 17 общеобразовательных организаций Усть-Куломского района.

1. Активизация деятельности ресурсного добровольческого центра «Волонтёр».

31 января 2020 года проведён районный семинар «Победа в каждом из нас». В Семинаре приняли участие 50 участников из сельских поселений МР «Усть-Куломский», педагоги, курирующие Российское движение школьников в общеобразовательных организациях района, представители молодёжных движений на территориях сельских поселений, «серебряные» волонтёры. Участники Семинара были разделены на 3 площадки: «Руководители РДШ» , «Волонтеры Победы» «Серебряные» волонтёры». В ходе работы каждой из площадок были созданы 3 плана мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Итогом Семинара стал единый план, сформированный из трёх планов, представленных каждой площадкой. Данный план частично реализован в течение 2020 года на территориях сельских поселений и образовательных организаций района (в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) многие пункты плана перенесены на 2021 год).

Самым активным 49 волонтёрам района вручены личные книжки волонтёра. Это волонтёры МОУ Тимшерской СОШ (п. Тимшер – 7 человек), МОУ Тимшерской СОШ (п. Лопъювад – 7 ч.), МОУ Ручевской СОШ (2 ч.), МБОУ «СОШ» с. Пожег (2 ч.), МОУ Шэръягской ООШ (2 ч.), МОУ «ООШ» с. Деревянск (3 ч.), МОУ «ООШ» п. Диасёръя (3 ч.), МОУ Кебанъёльская СОШ (5 ч.), МОУ «Зимстанская СОШ» (15 ч.), МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом (3 ч.).

Несмотря на ограничения из-за распространения COVID-19, волонтёры работали малыми группами на территориях своих сельских поселений в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, туризма, в сфере чрезвычайных ситуаций, в социальной, событийной, патриотической, экологической сферах. Все направления добровольчества, активность в которых наблюдалась в целом по России, нашли также отражение и в нашем районе. Выше упоминается о Всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ», где указывается, что оказывалась помощь нуждающимся гражданам.

**По задаче «Пропаганда здорового образа жизни»** предусмотрены следующие мероприятия:

1. Организация и проведение творческих мероприятий, способствующих развитию системы семейного отдыха, а также по ведению здорового образа жизни с подросткового возраста.

В целях *пропаганды и популяризации здорового образа жизни* в молодёжной среде, *формирования* у молодёжи *традиционных семейных ценностей* были организованы и проведены семейные субботники в сельских поселениях. Все школы района подключились к акциям «День здоровья», «Весь мир за ЗОЖ», «Двигайся здесь и сейчас» – проведены зарядки. Ко Дню борьбы со СПИДом (акция «Должен знать») проведены беседы, розданы буклеты, памятки.

Проведены челленджи: «Спорт и я», в котором приняли участие 16 человек из 3 СП: «Керчомъя», «Усть-Кулом», «Югыдъяг»; «Танцуй, молодёжь!», приняли участие жители из СП: «Пожег», «Усть-Кулом», «Ярашъю» в количестве 22-х человек.

1. Реализация республиканского проекта «Общественный патруль».

Мероприятия проводились в целях обеспечения безопасности детей на водоёмах, парках и других общественных пространствах, когда многие остаются предоставленными самим себе и улице.

В течение летнего периода было организовано и проведено более 10 рейдов в разных населенных пунктах района. К проекту подключились представители молодёжных движений района. Проведены беседы с детьми, розданы буклеты взрослым и детям.

1. Организация и проведение межрайонных зимних игрищ «Йиркап».

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), молодёжные зимние игрища «Йиркап» не проведены.

Всего в мероприятиях этой направленности было задействовано более 300 человек.

**По задаче «Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности»** предусмотрены следующие мероприятия:

1. Организация и проведение районных соревнований по пулевой стрельбе, посвященного Дню Защитника Отечества.

21 февраля проведены районные соревнования по пулевой стрельбе в МОУ Тимшерской СОШ. В них приняли участие 4 команды из 3 общеобразовательных организаций. Соревнования прошли в трёх дисциплинах: пулевая стрельба, комплекс ОФП, комбинированная эстафета. Во всех дисциплинах участники показали высокие результаты. Были задействованы учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте. Вместе с тем, при организации и проведёнии Соревнования был выявлен ряд проблем: отдалённость места проведения Соревнования; не все команды обеспечены современными пневматическими винтовками.

1. Организация и проведение мероприятий в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста.

27 января в общеобразовательных организациях района в 7-11 классах проведены классные часы, минуты молчания.

1. Организация и проведение мероприятий в рамках акции «Блокадный хлеб».

В рамках акции в образовательных организациях проведены: Урок мужества, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 г. (охват 5-11 классы); Просмотр и обсуждение фильма «Спасти Ленинград», «Помните о нас. Мы жили, смеялись, любили...», «Самое важное в жизни»; Встречи активистов РДШ с жителями села и беседы о блокадном Ленинграде; Квест-игра «Блокада Ленинграда»; Оформление Стенда, посвященного дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 г.; Уборка снежного покрова у памятных знаков, обелисков, посвященных павшим воинам в годы ВОВ; Литературные чтения в библиотеке с. Руч с учащейся и работающей молодёжью; Распространение листовок среди населения с информацией о блокадном Ленинграде; Митинг возле памятного знака павшим воинам в годы ВОВ. Всего акцией охвачено 2610 человек.

1. Организация и проведение республиканской патриотической акции «Северный десант».

В рамках акции проведена работа с добровольцами по организации патриотических мероприятий среди обучающихся 5 школ, оказание помощи пожилым гражданам. Ребята привели в порядок жилые помещения в двух домах, раскололи дрова (всего расколото 3 машины дров), почистили снег с крыш сараев (всего почистили 15 крыш) и один памятный знак павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В общеобразовательных учреждениях проведена работа по социальному добровольческому проектированию; интеллектуальная игра «Своя игра» и Уроки Мужества, посвященные теме Великой Отечественной войны; игры на командообразование, мастер-классы по изготовлению открыток на 23 февраля; встречи по профориентации с учащимися 9-11 классов. Участники: 986 человек.

1. Организация и проведение районной спортивно-патриотической игры «Орлёнок-2020», «Зарница-2020».

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), районные спортивно-патриотические мероприятия отменены.

1. Участие в финале республиканской спортивно-патриотической игры «Орлёнок-2020», «Зарница-2020», а также в республиканском слёте кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ-2020».

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), республиканские спортивно-патриотические мероприятия отменены.

1. Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы.

2020 год Указом Президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы, но в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), все массовые мероприятия отменены. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, прошли в режиме онлайн в социальных сетях: районная акция «Ловъя сьöлöм би»; районная Онлайн-Акция «Героям былых времен…»; Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; Челлендж «Георгиевская ленточка»; акция «Бессмертный полк-онлайн»; Всероссийская акция «Окна\_Победы»; общероссийское исполнение песни «День Победы!»; «Фонарики Победы»; районная акция «Эхо войны»; районная акция «Победный серпантин»; Всероссийская акция «Наследники Победы». Всего приняли участие 638 человек от 6 до 70 лет.

1. Участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика».

С мая по октябрь МР «Усть-Куломский» принял участие в ежегодной акции. Акция проводится в форме раздачи значков «Красная гвоздика» в обмен на денежное пожертвование на нужды ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. В акции приняли участие более 7 организаций с. Усть-Кулом. Реализовано более 100 значков.

1. Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню памяти и скорби, Параду Победы (22, 24 июня).

В рамках мероприятий, проведены акция: «Свеча Памяти», «Звон Победы», «Парад Победителей», «Я рисую мелом», а также флешмоб «Голубь Мира». Всего охват 500 человек.

1. Участие во Всероссийском конкурсе «Солдатская каша».

Учащиеся МОУ «ООШ» пст. Диасёръя приняли участие дистанционно в нескольких номинациях: спели песни, сварили кашу совместно с дедом, испекли пирог с мамой, дети войны (бабушки и дедушки) рассказали своим внукам о военном времени. Всего охват 5 человек.

1. Организация и проведение районной акции «Подарки вдовам Великой Отечественной войны».

Волонтёры разнесли по домам подарки вдовам ВОВ от общественного движения «Районный Совет женщин». Оказано внимание 14 вдовам.

1. Оказание помощи в благоустройстве Парка Памяти и Славы в с. Усть-Нем.

В рамках реализации программы «Народный бюджет» и подключения к Всероссийскому субботнику по благоустройству с июня по сентябрь 2020 года были предусмотрены обустройство Парка Памяти и Славы в селе Усть-Нем, изготовление и установка памятника герою Советского Союза Георгию Федоровичу Тимушеву и кавалеру трёх орденов славы Андрею Антоновичу Тимушеву.

Участники школьного добровольческого отряда «Спектр» совместно с администрацией сельского поселения «Усть-Нем» посадили деревья в Парке Памяти и Славы, установили памятник, сделали брусчатую дорожку, установили ограждение в передней части парка, подготовили площадку для установок скамеек и урн, установили 4 скамейки.

1. Организация и проведение акций, приуроченных окончанию Второй Мировой войны.

2-3 сентября прошли акции: «Великое кино великой страны» (показ фильма «Судьба человека») – волонтёры собрали более 60 человек; «Уроки Второй Мировой войны» прошла во всех школах Усть-Куломского района и охватила более 1200 учащихся и педагогов; «Диктант Победы» – участвовали более 500 человек. Акция проходила офлайн- и онлайн-форматах. Помощь в проведении акции оказывал волонёрский корпус района.

Проведены классные часы в День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) во всех общеобразовательных организациях района. Участие в них приняли более 1350 учащихся.

1. Организованы и проведены акции, приуроченные Дню Неизвестного солдата (3 декабря).

Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» – проходила в онлайн- и офлайн-форматах, в акции приняли участие более 100 учащихся. Акция «Никто не забыт», в рамках акции на территории Усть-Куломского района были проведены Уроки Памяти. В акции приняли участие 16 общеобразовательных организаций и более 350 учащихся.

1. Организация и проведение Дня Призывника (районная акция «В армии служить почётно!»)

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятие не проведено.

1. Организация и проведение районного молодёжного конкурса «Я-доброволец!».

Одно из направлений молодёжной политики – вовлечение в волонтёрскую деятельность молодых граждан. С этой целью в районе ежегодно проводится грантовый конкурс «Я – доброволец!». Конкурс проходил заочно. В нём приняли участие 2 молодёжных общественных движения: «Ритм» с.Вольдино, «Тулыс» с.Носим и 4 школьных добровольческих отряда из 3 общеобразовательных организаций: «Спектр» (МОУ СОШ имени Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем), «Тимуровцы» и «Исток» (МОУ Тимшерская СОШ), «Пламя» (МОУ «ООШ» пст. Диасёръя). Участники в течение года ежемесячно направляли отчёты и в конце года представили презентации о проделанной работе. Среди молодёжных движений отмечено, что МОД «Ритм» с. Вольдино самые активные участники мероприятий. На территории сельского поселения «Вольдино» проведены мероприятия разной направленности в сфере добровольчества. Среди школьных добровольческих отрядов самые активные ребята отряда «Исток» - ими проведено более 40 мероприятий в сфере добровольчества.

1. Кроме онлайн-акций силами школьных добровольческих отрядов и их кураторов в 2020 году реализованы проекты и мероприятия патриотического направления:

* волонтёрский отряд «Спектр» и старший вожатый Аверина Е.Ю. МОУ «СОШ имени Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем к 75-летию Великой Победы реализовали грантовый проект «Стена Памяти» (проект стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добростарт»), в рамках которого волонтёры на одной из стен своей школы вывесили фотографии с краткой биографией ветеранов ВОВ, проживавших на территории СП «Усть-Нем».
* активисты МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом «Молодость» реализовали грантовый проект «Школа волонтёра» на базе районного мероприятия «Районная школа РДШ «Стратегия Победы». Проект стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добростарт». В рамках проекта были реализованы различные акции, мастер-классы, уроки и квесты патриотического направления.
* с мая по август 2020 года участники детского общественного объединения «Пламя» МОУ «ООШ» пст. Диасёръя реализовали грантовый проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (проект стал победителем Республиканского конкурса проектов). Автор проекта – Шахова Татьяна Алексеевна, учащаяся 9 класса МОУ «ООШ» пст. Диасёръя. Проект направлен на сохранение мест (могил) захоронений участников ВОВ и облагораживание территории рядом с захоронением.

Анализ реализации молодёжной политики в районе показывает, что мероприятия программы в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проводились в режим онлайн и офлайн, выполнены в полном объёме.

В 2021 году продолжена работа по реализации муниципальной программы «Молодёжь района».

После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Молодёжь района» был сделан вывод, что реализация Программы – высокоэффективная (4,13).

**Методика оценки эффективности муниципальной программы «Молодёжь района» за 2020 год**

1. Степень достижения целей и решения задач Программы
2. 54,5/72,57=0,75
3. 11,21/7,85=1,43
4. 982/30=32,73
5. 0,96/0,79=1,21
6. 0
7. 0
8. 24/11=2,18
9. 19,58/18,5=1,06
10. 38/31=1,22
11. 45,68/65=0,70

Сдп = 0,75 +1,43+32,73+1,21+0+0+2,18+1,06+1,22+0,70=41,28

N = 10

Сдц = 41,28/10 = 4,13

Примечание: на 2020 год по показателям 5 и 6 финансирование не предусмотрено.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета

Фф = 300 000 рублей 00 копеек

Фп = 300 000 рублей 00 копеек

Уф = 300 000/300 000 = 1

Эффективность реализации Программы:

Эгп = 4,13х1 = 4,13.