Приложение 5

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  муниципальной  программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в  ходе реализации  мероприятий |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Молодёжь района» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2015 | 2022 | 2015 | 2023 | -создать условия для гражданского становления и социальной самореализации молодёжи;  -обеспечить рост численности молодых людей, входящих в общественные объединения;  -повысить социальную активность и развить потенциал молодёжи в различных сферах общественной жизни;  -создать систему выявления и поддержки талантливой молодёжи через творческие, интеллектуальные, патриотические и спортивные мероприятия;  -повысить интерес у молодых людей к самоорганизации в трудовой и предпринимательской деятельности;  -увеличить долю молодёжи в возрасте 14-30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общей численности молодёжи Усть-Куломского района. | С целью самореализации молодёжи организован районный конкурс социальных проектов, растёт доля участия молодёжи в мероприятиях патриотической направленности, здорового образа жизни.  Численность молодых людей, входящих в состав молодёжных и добровольных объединений за 2020 год уменьшилась, т.к. в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было рекомендовано не проводить массовые мероприятия, встречи.  Но в то же время проводилась работа через онлайн.  Проводится работа по включению молодых людей во всероссийское движение «Волонтёры Победы».  Проводится работа по вовлечению учащейся молодёжи в Российское движение школьников.  Особое внимание уделяется участие молодёжи в конкурсах проектов – подано 24 заявок на различные конкурсы.  Проведены обучающие вебинары, семинары, лекции с участием республиканских экспертов.  Самым активным добровольцам вручены личные книжки волонтёра (49 человек). | В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 году большинство мероприятий были отменены, носили рекомендательный характер с переносом на другую дату или переведены на платформу в социальной сети Интернет. В связи с трудностями выхода в Интернет, мероприятия в режиме онлайн проводились не так часто. Молодёжь, проживающая в отдаленных населённых пунктах от райцентра, не смогла принять участие в конкурсах, акциях в режиме онлайн. |