Приложение 2

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"

на реализацию муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз,  Пр | КЦСР | КВР | Сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | Сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату, 31.12.2019 г. | Кассовое  исполнение (тыс. руб, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная**  **программа** | **«Развитие экономики»** | **всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6297,5** | **9842,295** | **9499,040**  **(96,5 %)**  Остаток 343,255 тыс. руб. |
| **Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики** | **923** | **Х** | **Х** | **Х** | **6297,5** | **9842,295** | **9499,040**  **(96,5 %)**  Остаток 343,255 тыс. руб. |
| **Подпрограмма 1** | Развитие лесопромышленного комплекса | всего, в том числе | 923 |  | 0111373060 | 811 | 5127,5 | 4400,0 | 4056,745  (92,2 %) |
| Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 |  | 0111373060 | 811 | 5127,5 | 4400,0 | 4056,745  (92,2 %) |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Содействие реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия 1.1.2 | Содействие развитию лесопромышленных предприятий | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Развитие сотрудничества органов местного самоуправления с предприятиями лесопромышленного комплекса | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводств муниципальных лесов, расположенных в границах муниципального района | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  1.2.3. | Обеспечение возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 |  | 0111373060 | 811 | 5127,5 | 4400,0 | 4056,745  (92,2 %) |
| **Подпрограмма 2** | **Поддержка сельхозпроизводителей** | **Всего, в том числе:** | **923** | **Х** | **Х** | **Х** | **575,0** | 2210,0 | **2210,0**  **(100 %)** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики** | **923** | **Х** | **Х** | **Х** | **575,0** | **2210,0** | **2210,0** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в хозяйственной деятельности (поддержка предприятий животноводства) | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 | Х | 0121100000 | 814 | 330,000 | 430,0 | 430,0  (100 %) |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Содействие вовлечению в сельскохозяйственный оборот новых земель и сохранение продуктивности эксплуатируемых угодий | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение спроса на продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2 | Поддержка малых форм хозяйствования отрасли (крестьянских (фермерских) хозяйств) | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия 2.3.3 | Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции, рыбы, дикоросов и производства пищевой продукции | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 |  | 0123374080 | 814 | 0,0 | 450,0 | 450,0  (100 %) |
| Основное мероприятие 2.3.4 | Обеспечение роста присутствия сельскохозяйственной продукции предприятий района за пределами района | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5 | Мероприятие по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации в рамках предоставленной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ по поддержке сельхозтоваропроизводителей | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1 | Поддержка инвестиций в основные фонды сельхозпредприятий | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2 | Комплекс мероприятий по содействию сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении лесных участков для заготовки древесины на технологические нужды | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1 | Возмещение части затрат на проведение проектно-изыскательских работ в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарного рыбоводства | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6.1 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО «Монди СЛПК» | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7.1 | Возмещение части затрат на реализацию народных проектов в сфере сельского хозяйства (агропромышленного комплекса) | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 | Х | 01271S2550 | 814 | 245,0 | 930,0 | 930,0  (100 %) |
| Основное мероприятие  2.8.1. | Возмещение части затрат по приобретению горюче-смазочных материалов, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 |  | 0128100000 | 814 | 0,0 | 400,0 | 400,0  (100 %) |
| **Подпрограмма 3** | **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** | **Всего, в том числе:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **595,0** | **3232,295** | **3232,295**  **(100 %)** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики** | **923** | **Х** | **Х** | **Х** | **595,0** | **3232,295** | **3232,295**  **(100 %)** |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Проведение мероприятий по формированию позитивного имиджа МиСП | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 | Х | 0131100000 | 244 | 20,0 | 42,566 | 42,566  (100 %) |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Мероприятия по обеспечению финансовой поддержки организации и развития субъектов МиСП | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 | Х | Х | 814 | 575,0 | 1467,434 | 1467,434 (100 %) |
| Основное мероприятие 3.2.1.1 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 |  | 013I4S2190 | 814 | 358,0 | 450,434 | 450,434 (100 %) |
| Основное мероприятие 3.2.1.2 | Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1.3 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 | Х | 013I4S2560 | 814 | 217,0 | 1017,000 | 1017,000  (100 %) |
| Основное мероприятие 3.2.1.5 | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра предпринимательства | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1.6 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2 | Мероприятия по обеспечению консультационной, организационно-методической и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3 | Предоставление финансовой помощи в рамках реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики | 923 | Х | 0132300000 | 814 | 0,0 | 1722,295 | 1722,295  (100 %) |
| Основное мероприятие 3.2.4 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках предоставленного гранта муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налогов и неналоговых доходов местного бюджета | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.5 | Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего и среднего предпринимательства за счет средств республиканского бюджета РК | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.6 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательств, предоставленные в рамках софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета РФ | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела экономической и налоговой политики |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Примечание |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | Сводная  бюджетная  роспись  план на 01.01.2020 | Сводная  бюджетная  роспись  на  31.12.2020 | Кассовое  исполнение  на 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Территориальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **55154300,00** | **67380639,23** | **60561704,93** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **35034115,60** | **35020742.01** | **34576156.60** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923  923 | 0409  0409  0409  0409 | 0211100001  0211100001  02111S2220  02111S2220 | 244  244  244  244 | 18771600,600,00  16262515,00  0,00 | 18756600,60  0,00  16264141,41 0,00 | 18312015,19 0,00  16264141,41 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.2. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **1357765,00** | **1356075,29** | **1356075,29** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923 | 0409  0409  0409 | 0211200001  0211200002  02112S2210 | 244  244  244 | 30000,00  184000,00  1143765,00 | 25885,50  183558,21  1146631,58 | 25885,50  183558,21  1146631,58 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.3. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **8598559,40** | **15432591,26** | **11012972,05** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923  923 | 0409  0409  0409  0409 | 0211300001  0211300001  0211300001  0211374080 | 244  244  414  244 | 0,00  8598559,40  0,00  0,00 | 238459,46  7681126,11  7113005,69  400000,00 | 100000,00  7139038,5  3423933,55  350000,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.4. | Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **1000000,00** | **2635500,00** | **834743,30** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923 | 0409  0409  0409 | 0211400000  0211400000  0211474090 | 244  414  414 | 0,00  1000000,00  0,00 | 50000,00  1010500,00  1575000,00 | 41227,41  793515,89  0.00 |  |
| Основное  мероприятие 1.2.1. | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.2.3. | Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0212300000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.1. | Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213100000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.3. | Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок" | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213300000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.4. | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **3495831,96** | **3494364,08** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213400000 | 244 | 0,00 | 3495831,96 | 3494364,08 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.5. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **7863860,00** | **7864636,46** | **7864636,36** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 021R1S2110 | 244 | 7863860,00 | 7864636,46 | 7864636,36 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.6. | Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **307684.21** | **214697,15** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0408 | 02135S2790 | 814 | 0,00 | 307684.21 | 214697,15 |  |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | 74 086 726,32 | 74 086 726,32 | 74 823 161,29 |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 | 0409 | 021R1S2110 | 244 | 7 864 636,46 | 7 864 636,46 | 7 864 636,36 |  |
| Основное  мероприятие 2.1.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,0** | **0,0** | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 | 0408 | 02135S2790 | 814 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР) | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221500000 |  | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221800000 |  | 841 022,86 | 841 022,86 | 838 810,28 |  |
| Основное мероприятие 2.1.11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  |  |  | 65 381067,00 | 65 381067,00 | 64 261 797,45 |  |
| Основные мероприятия  2.1.18. | Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом (ул.В.С.Лодыгина, ул.Б.П.Липина ул.Петропавловская, ул.Спортивная) | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221К00001  0221КL5761  0221КS2710 |  | 4306167,0  36334000,0  15571800,0  2731900,0  6115300,0  6115300,0 | 4306167,0  36334000,0  15571800,0  2731900,0  6115300,0  6115300,0 | 3239789,94  54637700,0  6384307,51 |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0222400000 |  | 0,0 | 0,00 | 1857917,2 |  |
| **Подпрограмма 3** | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **39 063,83** | **38 931,08** | **38 931,08** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.4. | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923 |  |  |  | **242,03** | **242,03** | **242,03** |  |
|  |  |  | 0231473080  0231473080  0231473080 | 121  129  244 | 181,55  54,83  5,65 | 181,55  54,83  5,65 | 181,55  54,83  5,65 |  |
| Основное  мероприятие 3.1.5. | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **77,5** | **77,5** | **77,5** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923  923  923  923  923 |  | 0231573040  0231573040  0231573040  0231573140  0231573140  0231573140 | 121  129  244  121  129  244 | 9,68  2,92  0,3  48,46  14,64  1,5 | 9,68  2,92  0,3  48,46  14,64  1,5 | 9,68  2,92  0,3  48,46  14,64  1,5 |  |
| Основное  мероприятие 3.2.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **338,9** | **1 040,66** | **1 040,66** | всего, в том  числе: |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923 |  | 02321L4970 | 322 | 338,9 | 1 040,66 | 1040,66 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |
| Основное  мероприятие 3.3.2. | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **37 570,9** | **37 570,9** | **37 570,9** | всего, в том  числе: |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923 |  | 0233273030 | 412 | 37 570,9 | 37 570,9 | 37 570,9 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |
| Основное  мероприятие 3.4.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **834,5** | **0,00** | **0,00** | всего, в том  числе: |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923 |  | 0234151350 | 322 | 834,5 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |
| **Подпрограмма 4** | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **4 404254,38** | **4 010627,40** | **393 626,98** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | х |  | 4404254,38 | 4010627,40 | 393 626,98 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **678 995,33** | **466 225,40** | **212 769,93** | экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923  923 | 0113  0113 | 0241100000  0241174080 | 244  244 | 628 995,33  50 000,0 | 468 225,40  0,00 | 160 766,93  50 000,0 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **74 985,64** | **62 985,64** | **12 000,0** | экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241200000 | 244 | 74 985,64 | 62 985,64 | 12 000,0 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **38 329,99** | **7 000,0** | **31329,99** | отсутствие заявокна приватизации муниципального имущества |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241300000 | 244 | 38 329,99 | 7 000,0 | 31329,99 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.4. | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **280 001,0** | **280 001,0** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923  923 | 0113  0501 | 0241400000  0241400000 | 852  243 | 130 000,0  150 001,0 | 130 000,0  150 001,0 | 0,00  0,00 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.5. | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **2 925 334,37** | **2 816 307,43** | **109 026,94** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923  923  923 | 0113  0113  0113 | 0241500000  0241500000  0241500000 | 244  244  831  244  244 | 958 232,86  1 218 530,98  3 627,50  565 999,91  178 943,12 | 890 710,84  1 181 300,41  3 627,50  561 725,56  178 943,12 | 67 522,02  37 230,57  0,00  4 274,35  0,00 |  |
| Основное мероприятие 4.1.6. | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | услуги связи п.Белоборск, с Дзель | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **406 607,55** | **376 107,43** | **30 500,12** | не перечисление денежных средств в полном объеме обслуживающей компании в связи с отсутствием связи в населенных пунктах |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923  923 | 0113  0113 | 02417S2840  02417S2840 | 244  244 | 398 607,56  7 999,99 | 376 107,43  0,00 | 22 503,13  7 000,00 |  |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **1735000,00** | **2789760,45** | **2602356,61** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | Проведение мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", Внимание-дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия**)** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **35000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0261100000 | 244 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.1. | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **800000,00** | **800000,00** | **800000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262100000 | 244 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **200000,00** | **311000,00** | **200000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262300000 | 244 | 200000,00 | 311000,00 | 200000,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.4. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **300000,00** | **1265760,45** | **1189356,61** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923 | 0409  0409 | 02624S2490  02624S2490 | 244  244 | 0,00  300000,00 | 0,00  1265760,45 | 0,00  1189356,61 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.5. | Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923 | 0409  0409 | 0262500000  0262500000 | 244  244 | 0,00  0.00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.6. | Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Усть-Куломский" | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **400000,00** | **413000,00** | **413000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0262600000 | 244 | 400000,00 | 413000,00 | 413000,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.7. | Устройство искусственных неровностей "Лежачий полицейский" на участках автомобильных дорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0262700000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.8. | Выполнение комплекса работ по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (мост через р.Северная Кельтма) | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923  923 | 0409  0409 | 0262800000  0262800000 | 244  414 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2020 год | 2021 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Программа** | **Развитие образования** | **всего, в том числе:** | **914 952 259,85** | **917 296 367,61** |
| **Ответственный исполнитель – Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **911 006 258,85** | **914 736 367,61** |
| **Исполнитель- Администрация МР «Усть-Куломский»** | **3 946 001,00** | **2 560 000,00** |
| **Исполнитель - Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие системы дошкольного и общего образования** | **всего, в том числе:** | **831 873 478,50** | **829 202 615,27** |
| **Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **827 927 477,50** | **826 642 615,27** |
| **Исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский»** | **3 946 001,00** | **2 560 000,00** |
| **Задача 1.1.** | **Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 53 858 004,96 | 39 483 548,47 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 600 506 000,00 | 619 170 200,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | всего, в том числе: | **2 846 001,00** | **2 560 000,00** |
| Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
|
| Исполнитель-Администрация МР «Усть-Куломский» | 2 846 001,00 | 2 560 000,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Обеспечение первичных мер пожарнойбезопасности в муниципальных образовательных организациях. | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский | 6 703 580,33 | 0,00 |
|
| Основное мероприятие 1.1.5. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО " Монди СЛПК" | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский | 3 346 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский | 1 333 333,34 | 136 000,00 |
| Основное мероприятие 1.1.7 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский | 78 652 890,56 | 93 428 762,75 |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Гранты бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | всего, в том числе: | **1 900 000,00** | **0,00** |
| Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 800 000,00 | 0,00 |
|
| Исполнитель-Администрация МР «Усть-Куломский» | 1 100 000,00 | 0,00 |
| **Задача 1.2.** | **Повышение качества дошкольного и общего образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 18 812 800,01 | 15 369 888,89 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 6 000 000,00 | 10 435 700,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Мероприятия по организации питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 8 260 985,24 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Организация и проведение мероприятий | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 330 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях. | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
|
| Основное мероприятие 1.2.7. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях (создание условий для занятия физической культурой и спортом) | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 16 175 515,16 |
| **Задача 1.3.** | **Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.3 | Поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 10 814 800,00 | 32 447 000,00 |
| **Задача 1.4.** | **Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования** | | | |
| Основное мероприятие 1.4.1 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 29 346 800,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4.2. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 821 778,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие системы дополнительного образования** | **всего в том числе:** | **24 789 620,36** | **25 872 697,34** |
| **Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **24 789 620,36** | **25 872 697,34** |
| **Исполнитель- Администрация МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **0,00** |
| **Исполнитель - Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"** | **0,00** | **0,00** |
| **Задача 2.1.** | **Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации** | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 10 804 352,43 | 9 090 382,18 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 9 115 656,57 | 11 109 381,82 |
| Основное мероприятие 2.1.4. | Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель- Администрация МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО " Монди СЛПК" | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.6. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 963 764,69 | 3 000 000,00 |
| Основное мероприятие 2.1.7. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 359 680,00 | 527 600,00 |
| **Задача 2.2.** | **Организация процесса оздоровления и отдыха детей** | | | |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2 496 166,67 | 2 145 333,34 |
| Исполнитель - Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "УСТЬ-Куломский" | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Организация и проведение ЛОЭЛ «Морошка» на базе МОУ «СОШ им.Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2.3.** | **Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей** | | | |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.2 | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 50 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | **всего, в том числе:** | **58 289 160,99** | **62 221 055,00** |
| **Исполнитель - Управление образования Администрации МР «Усть-Куломский»** | **58 289 160,99** | **62 221 055,00** |
| **Задача 3.1.** | **Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне** | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 39 533 278,14 | 49 433 732,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 17 735 882,85 | 11 794 223,00 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Оплата расходов по коммунальным услугам | Исполнитель - Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 020 000,00 | 993 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| ГРБС | КЦСР |  |  |  |  | План  2020 г. | Факт  2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Муниципальное управление** | Всего | 923 | Х |  |  |  |  | **2 547, 68956** | **2 528, 29878** |  |  |
| Ответственный исполнитель - администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления | всего |  |  |  |  |  |  | **1 747, 83380** | **1 728, 79428** |  |  |
| Основное мероприятие  1.1.1. | Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров | Ответственный исполнитель –отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 04 11100000 |  |  |  |  | 63, 80000 | 63, 80000 |  |  |
| Основное мероприятие  1.2.1. | Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы | Ответственный исполнитель - общий отдел администрации муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 04 121000000 |  |  |  |  | 573, 62552 | 554, 58600 |  |  |
| Основное мероприятие  1.3.3. | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организация | Ответственный исполнитель –отдел социальной политики администрации муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 04 133S2430 |  |  |  |  | 1 110, 40828 | 1 110, 40828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Электронный муниципалитет | Всего |  | 04 2 0000 |  |  |  |  | **799, 85576** | **799, 50450** |  |  |
| Основное мероприятие  2.4.1. | Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский» | Ответственный исполнитель-организационный отдел  Соисполнители – структурные подразделения | 923 | 04 2 41 00000 |  |  |  |  | 300, 00000 | 299, 70000 |  |  |
| Основное мероприятие  2.4.3. | Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР «Усть-Куломский», администрации МР «Усть-Куломский», в том числе ее структурных подразделений | Ответственный исполнитель-организационный отдел  Соисполнители – структурные подразделения | 923 | 04 2 42 00000 |  |  |  |  | 499, 85576 | 499, 80450 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы,  ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | Сводная  бюджетная роспись план на 1  января отчетного года | Сводная  бюджетная роспись на  отчетную дату [<9>](#P926) | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная**  **программа** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | всего |  |  |  |  | 2705944,0 | 24643196,72 | 24427422,96 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 2555944,0 | 6593672,72 | 6421783,16 |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 17899524 | 17855639,8 |
| Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000 | 150000,0 | 150000,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | всего |  |  |  |  | 1376086,88 | 23876568,76 | 23741176,66 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН, общего отдела |  |  |  |  | 1376086,88 | 5977044,76 | 5885536,86 |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 17899524 | 17855639,8 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | всего |  |  |  |  | 519000,0 | 536244,0 | 536246,3 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения |  |  |  |  | 519000,0 | 536244,0 | 536246,3 |
| Подпрограмма 3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | всего |  |  |  |  | 230000 | 230383,96 | 221398,08 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 80000 | 80383,96 | 71398,08 |
| Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор** | **Расходы (тыс. руб.), 2020 год** | | |
| **Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры в МО МР "Усть-Куломский"** | всего | 141 436,238 | 149 117,51 | 148 700,995 |
| Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 141 436,238 | 146 981,511 | 146 564,996 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» |  | 2 135,999 | 2 135,999 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия. | всего | 17 841,053 | 26 827,598 | 26 781,444 |
| Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 17 841,053 | 25 881,598 | 25 835,444 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» |  | 946,0 | 946,0 |
| Основное мероприятие 01.01. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Основное мероприятие 01.02. | Обновление материально - технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 80,5 | 825,409 | 779,255 |
| Основное мероприятие 01.03. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 167,4 | 836,777 | 836,777 |
| Основное мероприятие 01.04. | Сохранение и развитие государственных языков Республики коми |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01.05. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 17 226,853 | 17 817,35 | 17 817,35 |
| Основное мероприятие 01.06. | Комплектование книжных (документных) фондов муниципальных библиотек | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 0 | 184,44 | 184,44 |
| Основное мероприятие 01.07. | Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01.09. | Реализация народных проектов | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 217,0 | 1171,036 | 1171,036 |
| Основное мероприятие 01.10. | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Администрация МР «Усть-Куломский» |  | 946,0 | 946,0 |
| Основное мероприятие 01.11. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01.12. | Создание модельных библиотек |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01.13. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) социально ориентированными некоммерческими организациями |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01.14. | Модернизация деятельности общедоступных библиотек Республики Коми |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01.15. | Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы) | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 300,0 | 4 046,586 | 4 046,586 |
| Подпрограмма 2 | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Муниципального района «Усть-Куломский» | Всего | 70 108,813 | 98 296,464 | 98 108,311 |
| Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 70 108,813 | 97 106,465 | 96 918,312 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» | 0 | 1 189,999 | 1 189,999 |
| Основное мероприятие 02.01. | Оказание муници-пальных услуг (выполне-ние работ) учреждениями культурно-досугового типа | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 32 535,051 | 33 096,116 | 33 096,116 |
| Основное мероприятие 02.02. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 4 235,0 | 4 786,0 | 4 786,0 |
| Основное мероприятие 02.03. | Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района «Усть-Куломский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02.04. | Повышение квали-фикации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02.05. | Предоставление мер социальной поддержки специалистов муниципаль-ных учреждений культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02.06. | Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 02.07. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством РК и АО «Монди СЛПК» | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Основное мероприятие 02.08. | Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02.09. | Повышение оплаты труда работникам МУК | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 40 826,768 | 40 826,768 | 40 826,768 |
| Основное мероприятие 02.10. | Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02.11. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам учреждений | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 21 793,494 | 17 097,581 | 16 909,428 |
| Основное мероприятие 02.12. | Поощрение добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, участвующих в реализации социокультурных проектов, в сельской местности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02.13. | Гранты бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» | 0 | 1 189,999 | 1 189,999 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 24 054,172 | 23 993,448 | 23 811,24 |
| Основное мероприятие 03.01. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений сферы культуры | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 23 543,172 | 23 618,008 | 23 529,366 |
| Основное мероприятие 03.02. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального района «Усть-Куломский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03.03. | Оплата расходов по коммунальным услугам | Управление культуры и национальна политики АМР «Усть-Куломский» | 511,0 | 375,44 | 281,874 |
| Подпрограмма 3 | Создание туристического имиджа Усть-Куломского района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 04.01. | Формирование узнаваемого межрегионального бренда на основе культурно-исторического наследия и уникальных природных объектов |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | исполнитель  ведомственной  целевой  программы |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  | исполнитель  ведомственной  целевой  программы |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | |  | |
| **ГРБС** | **ЦСР** | **2020 План** | **2020**  (% исполнения и причины неисполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **"Развитие физической культуры и спорта"** | всего, в том числе: | х | х | 56 692 710,54 | 62 234 464,78  110% |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 56 692 710,54 | 60 170 451,53  106% |
| Администрация МР «Усть-Куломский» | 923 | х | 0,00 | 663 764,2 |
| Задача 1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | всего, в том числе: | х |  | 917 500,00 | 4 450 964,24  485% |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 917 500,00 | 3 787 200,09 |
| ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский» | 923 | х | 0,00 | 663 764,15 |
| Основные мероприятия | 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 0101 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 00 01010 | 0,00 | 453 200,00 |
| ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский» | 923 | 07 0 0101 | 850 000,00 | 663 764,15 |
| ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский» | 923 | 07 0 7217 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский» | 923 | 07 0 11 R0180 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский» | 923 | 07 0 11 L0180 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Обеспечение муниципальных учреждений спортивным оборудованием и транспортом | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 1472500 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Реализация соглашения о социально – экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО «Монди СЛПК» | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 1500000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 14S2500 | 67 500,00 | 0,00  0% (проект не прошел отбор на уровне РК) |
|  | 1.7 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 Р5 52280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.8 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0Р 5S 2090 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.9. Грант бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 01 17 4080 | 0,00 | 3 334 000,09 |
| Задача 2 | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | всего, в том числе: | х | х | 53 943 346,96 | 55 570 136,96  103% |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 53 943 346,96 | 55 570 136,96 |
|  | 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 21 00000 | 40 542 177,88 | 41 165 140,32 |
| 2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Администрация МР «Усть-Куломский» | 923 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 23 00000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.5 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 2500000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.6 Адаптация учреждений физической культуры и спорта | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 26L0270 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.7 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 0 2750270 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.8 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 0702872700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.9 Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 02 AS 2700 | 6 770 808,08 | 6 770 808,08 |
|  | 2.10 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 07 02 9S 2850 | 6 630 361,00 | 6 630 361,00 |
| Задача 3 | Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | всего, в том числе: | х | х | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия | 3.1 Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | x | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов, стимулирование спортсменов на достижение высоких спортивных результатов (премии, конкурсы, стипендии, иные подъемные выплаты и меры соцподдержки) | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | x | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4 | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Усть-Куломский" | всего | x | x | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | x | 0,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия | 4.1 Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МР "Усть-Куломский" | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | x | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5 | Вовлечение всех категорий населения МР "Усть-Куломский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | всего | х | х | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия | 5.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями |  | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6 | Обеспечение реализации основных мероприятий программы | всего | х | х | 1 831 863,58 | 1 831 863,58  100% |
| ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 0706100000 | 1 831 863,58 | 1 831 863,58 |
|  | 6.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский» | 964 | 0706100000 | 1 831 863,58 | 1 831 863,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор муниципальной  программы | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | Сводная  бюджетная  роспись план на 1  января отчетного  года | Сводная  бюджетная  роспись на  отчетную  дату | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | Муниципальная программа  «Молодёжь района» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 975 |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0  (100 %) |
|  | Организация и проведение мероприятий |  | 975 |  | 0801100000 |  | 178,014 | 178,014 | 178,014  (100 %) |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных и детских площадок | 975 |  | 0801260008 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ | 975 |  | 0802100000 |  | 30,45 | 30,45 | 30,45  (100 %) |
| Обучение молодых граждан социальному проектированию по пропаганде ЗОЖ | 975 |  | 0802200000 |  | 46,5 | 46,5 | 46,5  (100 %) |
| Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 975 |  | 0803100000 |  | 45,036 | 45,036 | 45,036  (100 %) |
| Профилактика негативных явлений в молодёжной среде | 975 |  | 0803200000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Передача муниципальной услуги по организации и проведению мероприятий патриотической направленности социально ориентированным некоммерческим организациям | 975 |  | 0803300000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |