|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации  МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бадьин  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 года | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Левченко  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2019 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Территориальное развитие»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела по дорожной деятельности, отдела территориального развития, отдела социальной политики и отдела по управлению муниципальным имуществом

непосредственные исполнители отчета:

Вишневский Валерий Владимирович – заведующий отделом по дорожной деятельности /тел.: 88213794078/ эл. адрес: v.v.v.kulom@mail.ru/ (подпрограмма 1,6);

Пашнин Николай Иванович – заведующий отделом территориального развития /тел.: 88213793022/ эл. адрес: [amrust-kulom27@mail.ru/](mailto:amrust-kulom27@mail.ru/) (подпрограмма 2, 5);

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: [lodygina\_irina@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=lodygina_irina@mail.ru) (подпрограмма 3);

Губер Юлиана Ивановна – заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом /тел.: 88213793266/ эл. адрес: [u.guber@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=u.guber@mail.ru)/ (подпрограмма 4).

**18 февраля 2019 года**

**Раздел 1**

**Достижение значений показателей**

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Территориальное развитие», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 года № 1827 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету по форме таблицы 10.

**Раздел 2**

**Данные о расхода бюджета**

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году приведена в приложении № 2 и 3 к отчету по формам таблиц 12 и 13 соответственно.

**Раздел 3**

**Информация об изменениях**

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский» от 28 апреля 2014 года № 542, от 8 мая 2014 года № 622, от 25 мая 2014 года № 708, от 25 июля 2014 года № 1079, от 12 сентября 2014 года № 1333, от 29 октября 2014 года № 1582, от 26 ноября 2014 года № 1727, от 5 декабря 2014 года № 1799, от 26 января 2015 года № 54, от 27 февраля 2015 года № 265, от 14 апреля 2015 года № 446, от 10 июня 2015 года № 656, от 3 июля 2015 года № 740, от 20 августа 2015 года № 907, от 16 декабря 2015 года № 1381, от 4 февраля 2016 года № 66, от 11 февраля 2016 года № 102, от 24 мая 2016 года № 450, от 12 июля 2016 года № 622, от 18 августа 2016 года № 741, от 22 ноября 2016 года № 1060, от 23 декабря 2016 года № 1187, от 23 января 2017 года № 24, от 10 февраля 2017 года № 113, от 13 февраля 2017 года № 130, от 6 июня 2017 года № 824, от 18 июля 2017 года № 1272,от 10 октября 2017 года № 1816, от 20 ноября 2017 года № 2064, от 25 января 2018 года № 75, от 09 февраля 2018 года № 158, от 4 мая 2018 года, 545, от 05 июля 2018 № 864, от 24.07.2018 № 960, от 26 июля 2019 № 1070.

**Раздел 4**

**Оценка эффективности**

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,23 =( 1,19 + 1,31 + 4,62 + 1,33 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,28 + 0,26 + 1,05 + 1,88 + 0,45 + 1,00 + 1,00 + 1,00)/15

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,95=47561233,41/50157182,12

Эффективность реализации подпрограммы:

1,17 = 1,23 \* 0,95

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Подпрограмма 2 «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

**2,3**=(1,1+1+1+0,9+1+1,05+1,37+8+0,97+8,69+1)/11

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

**0,96**=31865037,1/33270727,34

Эффективность реализации подпрограммы:

**2,2** = 0,96\*2,3

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: Уровень эффективности высокий.

**Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий»**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год

1) Сдп1=12/30=0,4

Сдп2=0,13/0,13=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=1/1=1

Сдп5=100/100=1

Сдп6=100/100=1

Сдп7=1/1=1

Сдп8=26/2=13

Сдп9=26/6=4,3

Сдп10=0/1=0

Сдц=(0,4+1+1+1+1+1+1+13+4,3+0)/10=2,37

2) Уф=40746703,22/43713853,47=0,93

3) Эмп=2,37\*0,93=2,2 - высокоэффективная реализация муниципальной программы

**Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом»**

1)степень достижения целей и решения задач программы:

0,98=(13,9/15,3+68/68+36/36+2/2+13,9/13,8+1/1+1/1)/7

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,9=7 020 139,24 / 7 850 523,39

Эффективность реализации подпрограммы:

**0,9**=0,98 \* 0,9

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:*эффективный.*

**Подпрограмма 5 «Энергосбережение»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,23=(1,01+0,79+1,05+3,04+0,92+1,35+0,48+1,01+0,71+3,39+0,81+1,57+0,77+1,15+0,72+0,73+1,20+0,83+4,04+1+0,33+0,247)/22

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский».

В 2019 году реализация основных мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных источников финансирования (средства ресурсоснабжающих организаций).

Эффективность реализации подпрограммы:

**1,23**

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: *Высокоэффективная.*

**Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

0,975 =(0,85 + 1,10 + 0,85 + 1,10)/4

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,952=3356313,68/3523813,68

Эффективность реализации подпрограммы:

0,928 = 0,975 \* 0,952

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Раздел 5**

**Предложения**

С учетом оценки эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы дальнейшая ее реализация целесообразна.

Приложение № 1 к годовому отчету за 2019 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 10

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям**

**муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2019 год**

| № | Наименование  муниципальной программы,   подпрограмм,  мероприятий | | Ответственный   исполнитель  (соисполнитель),   ответственный   за реализацию | Наименование показателя,  единица   измерения | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель  2019 год | | данные 2019 год | | | | | | | | |
| Значение | | % исполнения | причины отклонения | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа**   **«Территориальное развитие»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.  Протяженность автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия, км | 208,9 | | 281,13 | | 134 | Автомобильные дороги переданные МО МР «Усть-Куломский» сельскими поселениями | | | | | |
| Показатель 2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 33,0 | | 43,4 | | 131 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ;  Подъезд к пст.Белоборск км 1-км 11, Помоздино-Диасеръя  Мыелдино-Тимшер-Лопъювад. Ремонт деревянного моста. | | | | | |
| Показатель 3.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | 1,0 | | 1,5 | | 100 | Заключены муниципальные контракты на пассажирские перевозки администрацией муниципального района «Усть-Куломский», не охвачены | | | | | |
| Показатель 4.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м | 27,5 | | 29,4 | | 110 |  | | | | | |
| Показатель 5.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной центральным отоплением,% | 12 | | 12 | | 100 |  | | | | | |
| Показатель 6.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водопроводом,% | 20 | | 20 | | 100 |  | | | | | |
| Показатель 7.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водоотведением (канализацией), % | 20 | | 18 | | 90 |  | | | | | |
| Показатель 8.  Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, % | 80 | | 80 | | 100 |  | | | | | |
| Показатель 9.  Доля населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, %. | 85 | | 90 | | 105 |  | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | 208,9 | | 248,3 | | 119 | Имеют паспорта автомобильные дороги общего пользования местного значения«с.Зимстан-д.Климовск-Фроловск», «Подъезд к д.Канава», «Внутрипоселенческие улицы, проезды и проходы в пст. Зимтсан», дороги в границах СП Кебанъёль и с.Усть-Кулом, имеют паспорта следующие автомобильные дороги: Ярашъю- Н. Ярашъю- 4.5 км., Пожег-Кекур-4,3 км, Помоздино –Диасерья -31,4 км., Мыёлдино –Тимшер –Лопьювад -31,6 км.,дороги в границах СП «Помоздино» | | | | | |
| Показатель 1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 33,0 | | 43,4 | | 131 | Выполнение работ по ремонту 10,0 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| Показатель 1.3.  Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, км | 0,476 | | 22,025 | | 462 | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск) | | | | | |
| Показатель 1.4.  Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом, единиц | 8 | | 6 | | 133 | На уровне 2019 года. | | | | | |
| 2.1 | **Задача 1.1.** **Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляются мероприятия по контролю за выполнением работ по их содержанию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 2.1.2 | Основное  мероприятие 1.1.2. «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.2.1.  Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 37,0 | | 37,0 | | 100 |  | | | | | |
| Показатель 1.1.2.2.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %. | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 2.1.3 | Основное  мероприятие 1.1.3.  «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.3.1.  Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15,1 | | 4,3 | | 28 | Отремонтированы дороги протяженностью 4,325 км., в том числе: «Подъезд к пст Белоборск км 1+10», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт по с. Усть-Кулом - 0,325 км. | | | | | |
| Показатель 1.1.3.2.  Доля протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, от их общей протяженности, требующей реконструкции, % | 5,5 | | 1,42 | | 26 | Выполнение работ по ремонту 10,0 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| Показатель 1.1.3.3.  Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения, всего, км | 2,0 | | 2,1 | | 105 | Ямочный ремонт в с. Усть-Кулом -3,0 км.. | | | | | |
| Показатель 1.1.3.4.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от их общей протяженности, требующей капитального ремонта, % | 0,89 | | 1,68 | | 188 | Отремонтированы дороги протяженностью 10 км., в том числе: «Подъезд к пст Белоборск км 1+11», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт по с.Кужба и д.Малая Кужба, ямочный ремонт и ремонт картами по с. Усть-Кулом - 3,0 км. | | | | | |
| Показатель 1.1.3.7.  Количество реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц | 100 | | - | | - |  | | | | | |
| Показатель 1.1.3.8.  Количество отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц | 1 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 2.1.4 | Основное  мероприятие 1.1.4.  «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.4.1.  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, по которым завершены проектные работы в очередном году, от общего числа объектов, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, % | 90 | | 40,45 | | 45 | Завершены проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с. Уст-Кулом» км 0+000 – км 0+150, в районе Усть-Куломской СОШ. Проект прошел государственную экспертизу.  Подготовка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Мыелдино-Тимшер-Лопъювад" от автомобильной дороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино. Мост через р.Лопъю" | | | | | |
| 2.1.5 | Основное  мероприятие 1.1.5.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.5.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - |  | | | | | |
| 2.2 | **Задача 1.2. Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное  мероприятие 1.2.1.  «Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.1.1.  Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, охваченных содержанием, в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 2.2.2. | Основное  мероприятие 1.2.2.  «Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.2.1.  Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, % | 100 | | 100 | | 100 | Внутрипоселенческие дороги в границах СП Зимстан - 22,025 км. | | | | | |
| 2.3 | **Задача 1.3. Создание условий для развития системы пассажирских перевозок** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основное  мероприятие 1.3.1.  «Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.3.1.1.  Уровень фактически возмещенных из бюджета муниципального района недополученных доходов автотранспортными предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, от заявленных к возмещению, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития. | Показатель 2.1.  Протяженность водопроводных сетей, км | 85 | | 116,2 | | 137 |  | | | | | |
| Показатель 2.2.  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 32,8 | | 4,1 | | 800 |  | | | | | |
| Показатель 2.3.  Протяженность канализационных сетей, км | 19,5 | | 18,85 | | 97 | Согласно информации АО «КТК»выполнена инвентаризация канализационных сетей. | | | | | |
| Показатель 2.4.  Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 13,9 | | 1,6 | | 869 |  | | | | | |
| Показатель 2.5.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| Показатель 2.6.  Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (всего), единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 3.1 | **Задача 2.1.** **Содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.1.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | |
| 3.1.2 | Основное  мероприятие 2.1.2.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.2.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | межбюджетные трансферты не предоставлялись | | | | | |
| 3.1.3 | Основное  мероприятие 2.1.3.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.3.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | |
| 3.2. | **Задача 2.2. Развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для утилизации, длительного хранения и переработки бытовых и промышленных отходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Основное  мероприятие 2.2.1.  «Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.1.1.  Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, всего, единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| Показатель 2.2.1.2.  Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, % | 0 | | - | | - |  | | | | | |
| 3.2.2 | Основное  мероприятие 2.2.2.  «Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.2.1.  Удельный вес отходов, по которым обеспечен их раздельный сбор, в общем объеме собираемых отходов, % | 85 | | 0 | | 0 | Раздельный сбор не организован | | | | | |
| Показатель 2.2.2.2.  Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, % | 0 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 3.2.3 | Основное  мероприятие 2.2.3.  «Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.3.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов, единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| 3.3 | **Задача 2.3. Защита населения и окружающей среды района от негативного воздействия отходов производства и потребления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Основное  мероприятие 2.3.1.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.3.1.1.  Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов на территориях поселений, единиц | 1 | | 0 | | 0 | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись | | | | | |
| Показатель 2.3.1.2. Уровень выполнения показателей результативности использования выделяемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | | - | | - | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись | | | | | |
| 4 | **Подпрограмма 3**  **«Улучшение жилищных условий»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям, отдела социальной политики | Показатель 3.1.  Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, семья | 30 | | 12 | | 40 | Уменьшение финансирования с республиканского бюджета | | | | | |
| Показатель 3.3.  Численность граждан, переселенных из жилых помещений аварийных домов, человек | 0 | | 0 | | 100 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 3.4.  Показатель строительства жилья на душу населения, кв.м. | 0.13 | | 0.13 | | 100 |  | | | | | |
| 4.1 | **Задача 3.1.** **Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жильем** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное  мероприятие 3.1.1.  «Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | Показатель 3.1.1.1.  Уровень освоения предоставленных средств, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 4.1.2 | Основное  мероприятие 3.1.2.  «Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.2.1.  Наличие актуального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда (да-1,нет-0) | 1 | | 1 | | 100 |  | | | | | |
|  | Показатель 3.1.2.2.  Уровень освоения предоставленных средств % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 4.1.3 | Основное  мероприятие 3.1.3.  «Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.3.1.  Уровень освоения предоставленных средств, % | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
| 4.2 | **Задача 3.2. Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Основное  мероприятие 3.2.1.  «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.2.1.1.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, семей | 1 | | 1 | | 100 |  | | | | | |
| 4.3 | **Задача 3.3.** **Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Основное  мероприятие 3.3.1.  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.1.1.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек | 2 | | 26 | | 1300 | Увеличение объемов финансирования | | | | | |
| 4.3.2 | Основное  мероприятие 3.3.2.  «Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализирован-  ного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.2.1.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек | 6 | | 26 | | 434 | Увеличение объемов финансирования | | | | | |
| 4.3.3. | Основное  мероприятие 3.3.3.  «Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.3.1.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек |  | |  | |  |  | | | | | |
| 4.4 | **Задача 3.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Основное  мероприятие 3.4.1.  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.4.1.1.  Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей, получивших в установленном порядке, единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения, человек | 1 | | 0 | | 0 | Отказы граждан от получения ЕДВ, отказ в предоставлении ЕДВ. | | | | | |
| 4.5 | **Задача 3.5. Содействие переселению граждан из аварийного жилого фонда** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Основное  мероприятие 3.5.1.  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований » | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.1.1.  Площадь введенного жилья, тыс. кв. м. в год | - | | - | | - |  | | | | | |
| 4.5.2 | Основное  мероприятие 3.5.2.  «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.2.1.  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | 0 | | - | | - |  | | | | | |
| Показатель 3.5.2.2.  Уровень достижения показателей результативности использования субсидии, установленных в Соглашении на ее предоставление, % | - | | - | | - |  | | | | | |
| 5 | **Подпрограмма 4**  **«Управление муниципальным имуществом»** | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.  Исполнение кассового плана доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов, % | 100 | | 18,5 | | 100 |  | | | | | |
| 5.1 | **Задача 4.1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Основное  мероприятие 4.1.1.  «Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.1.1.  Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, % | 100 | | 100 | | 100 | отмежевано 68 земельных участков с постановкой на кадастровый учет. | | | | | |
| 5.1.2. | Основное  мероприятие 4.1.2.  «Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.2.1.  Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, % | 55 | | 36 | | 100 | изготовлено 36 технических планов | | | | | |
| 5.1.3. | Основное  мероприятие 4.1.3.  «Оценка движимого и недвижимого имущества» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.3.1.  Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, % | 100 | | 2 | | 100 |  | | | | | |
| Показатель 4.1.3.2.  Доля дополнительных поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2013 году, % | 45 | | 13,9 | | 100 | Поступление 2018 год 13,9 млн. руб., 2013 год - 13,8 млн. руб. | | | | | |
| 5.1.4. | Основное  мероприятие 4.1.3.  «Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.4.1.  Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0) | 1 | | 1 | | 100 |  | | | | | |
| 5.1.5 | Основное  мероприятие 4.1.5.  «Содержание имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.5.1.  Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | | 1 | | 100 |  | | | | | |
| 6 | **Подпрограмма 5**  **«Энергосбережение»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице территориального отдела. | Показатель 5.1.  Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м. | 0,0138 | | 0,014 | | 101 |  | | | | | |
|  |  | | Показатель 5.2.  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал. | 0,28 | | 0,22 | | 78,57 |  | | | | | |
| Показатель 5.3.  Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м. площади, Гкал/кВ.м. | 0,142 | | 0,149 | | 104,92 |  | | | | | |
| Показатель 5.4.  Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 9,4 | | 28 | | 304 |  | | | | | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 5.1.1.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | 0,0324 | | 0,0298 | | 91,97 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.1.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | 12,42 | | 16,74 | | 134,78 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.1.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | 26,19 | | 12,69 | | 48,45 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2019 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | |
| Показатель 5.1.1.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв.м. | 0,0138 | | 0,014 | | 101 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2018 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 5.1.2.1.  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | 0,28 | | 0,22 | | 71,5 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.2.2.  Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал | 33 | | 112 | | 339,4 | Изменена методика исчисления расходов. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | |
| Показатель 5.1.2.3.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 28,0 | | 22,8 | | 81,42 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.2.4.  Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 46,0 | | 72,2 | | 156,95 |  | | | | | |
| Показатель 5.1.2.5.  Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), кВт.ч/куб.м. | 1,826 | | 1,4 | | 76,67 |  | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 5.1.2.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт.ч/куб.м. | 2,951 | | 3,4 | | 115,21 |  | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 5.1.2.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 0,829 | | 0,6 | | 72,37 |  | | | | | |
| **6.2.** | **Задача 5.2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1.  «Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | | 48,9 | | 35,64 | 72,88 |  | | | | | |
| 6.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2.  «Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.2.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | | 0,142 | | 0,17 | 119,71 |  | | | | | |
| Показатель 5.2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. | | 13,17 | | 11 | 83,52 |  | | | | | |
| 6.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3.  «Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %. | | 0 | | 0 | 0 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. | | 0 | | 0 | 0 |  | | | | | |
| **6.3.** | Задача 5.3. Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Основное мероприятие 5.3.1.  «Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | Показатель 5.3.1.1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | | 9,4 | | 38 | 404 |  | | | | | |
| **6.4.** | **Задача 5.4. Показатели обязательные для включения в подпрограмму согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N1225. Данные целевые показатели не связаны с основными мероприятиями подпрограммы, но значения должны быть спрогнозированы по годам реализации подпрограммы.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.4.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | | 100 | | 100 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 50 | | 21.3 | | 33.0 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | | 73.8 | | 24.7 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.4. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
|  |  | |  | Показатель 5.4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед. | 0 | | 0 | | 0 |  | | | | | |
| **7.** | **Подпрограмма 6**  **«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 30 | | 15 | | 75 |  | | | | | |
| Показатель 1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 25 | | 15 | | 100 | Оборудование и переоборудование 3 пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов | | | | | |
| **7.1.** | **Задача 6.1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 6.1.1.  «Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия)» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 6.1.1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 35 | | 30 | | 85 |  | | | | | |
| **7.2.** | **Задача 6.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Основные мероприятие:  6.2.1. «Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки»,  6.2.2. «Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки»,  6.2.3. «Установка дорожных  знаков и информационных  табло, в том числе о едином номере  "112" и телефонах  экстренных оперативных служб»,  6.2.4. «Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности»,  6.2.5. «Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года»,  6.2.6. «Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 6.2.1.1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 30 | | 33 | | 110 | Оборудование и переоборудование 2 пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов | | | | | |

Приложение № 2 к годовому отчету за 2018 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 12

**Отчет**

**об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие» за 2018 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Примечание |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | Сводная  бюджетная  роспись  план на 01.01.2018 | Сводная  бюджетная  роспись  на  31.12.2018 | Кассовое  исполнение  на 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **26590427,00** | **46540506,20** | **46003378,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **12904526,00** | **30264453,50** | **30222453,60** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923  923 | 0409  0409  0409  0409 | 0211100001  0211100001  02111S2220  02111S2220 | 244  244  244  244 | 0  9302526,00  3602000,00  0 | 41999,91  10914115,36  3341538,23  15966800.00 | 0,00  10914115,36  3341538,23  15966800.00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.2. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **136500,00** | **1256916,10** | **1256916,10** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923 | 0409  0409  0409 | 0211200001  02112S2210  02112S2210 | 244  244  244 | 0,00  136500,00  0.00 | 23816,10  136500,00  1096600,00 | 23816,10  136500,00  1096600,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.3. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **10578000,00** | **11048719,20** | **11048719,20** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923 | 0409  0409 | 0211300001  0211300001 | 244  244 | 0.00  10578000,00 | 118524,34  10930194,88 | 118524,34  10930194,88 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.4. | Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **300000,00** | **577917,01** | **577917,01** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923 | 0409  0409  0409 | 0211400000  0211400000  0211400000 | 244  414  414 | 0,00  300000,00  0,00 | 0.00  549917,01  28000.00 | 0.00  549917,01  28000.00 |  |
| Основное  мероприятие 1.2.1. | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **850000,00** | **850000,00** | **850000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0212100000 | 244 | 850000,00 | 850000.00 | 850000.00 |  |
| Основное  мероприятие 1.2.3. | Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **422974,00** | **422973,32** | **422973,32** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0212300000 | 244 | 422974,00 | 422973,32 | 422973,32 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.1. | Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0213100000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.3. | Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок" | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0213300000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.4. | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **1398427,00** | **2119527,00** | **1624398,72** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213400000 | 244 | 1398427,00 | 2119527,00 | 1624398,72 |  |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том  числе: | 923 |  | 0200000000 |  | **3704848,0** | **33270727,34** | **31865037,14** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 823 |  | 0220000000 |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР) | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221500000 |  | 983748,00 | 400000,00 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221800000 |  | 500000,00 | 1219000,00 | 361924,14 |  |
| Основное мероприятие 2.1.11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221Б60004 |  | 300000,00 | 893845,00 | 893845,00 |  |
| Основные мероприятия  2.1.18. | Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом (ул.В.С.Лодыгина, ул.Б.П.Липина ул.Петропавловская, ул.Спортивная) | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221К00000  0221К00001  0221КL5670  0221КS2730 |  | -  -  1321100,00 | 250000,00  19547700,00  9925632,34 | 102518,00  19547700,00  9925200,00 |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0222400000 |  | 600000,00 | 1034550,00 | 1033850,00 |  |
| **Подпрограмма 3** | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **28400307,24** | **28400307,24** | **22473658,22** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.4. | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923 |  | 02.3.14.73080  02.3.14.73080 | 100  200 | 209450,00  5625,00 | 223296,00  5625,00 | 223295,57  5625,00 |  |
| Основное  мероприятие 3.1.5. | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923 |  | 02.3.15.73040  02.3.15.73040 | 100  200 | 150750,00  4050,00 | 163750,00  4050,00 | 163750,00  4050,00 |  |
| Основное  мероприятие 3.2.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том  числе: |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923 |  | 02.3.21.L4970 | 300 | 300000,00 | 1236658,50 | 1236658,50 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |
| Основное  мероприятие 3.3.2. | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том  числе: |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923 |  | 02.3.32.73030  03121R0820 | 400  400 | 29797600,00 | 34064990,82  6640000,00 | 32473324,15  6640000,00 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |
| Основное  мероприятие 3.4.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | всего, в том  числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том  числе: |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923 |  | 02.3.41.51760  02.3.41.51350 | 300  300 | 834498,00  834498,00 | 834498,00  834498,00 | 0,00  0,00 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |
| **Подпрограмма 4** | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **7 850 523,39** | **7 020 139,24** | **834 784,15** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | х |  | **7 850 523,39** | **7 020 139,24** | **834 784,15** |  |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **310 092,95** | **297 590,0** | **12 502,95** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241100000 | 244 | 310 092,95 | 297 590,0 | 12 502,95 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **119 284,70** | **69 284,70** | **0,0** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241200000 | 244 | 119 284,70 | 69 284,70 | 0,0 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **25 000,0** |  | **25 000,0** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241300000 | 244 | 25 000,0 | 0,00 | 25 000,0 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.4. | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **332 000,0** | **295 000,0** | **36 620,64** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923  923 | 0113  0501 | 0241400000  0241400000 | 852  244 | 180 000,0  152 000,0 | 180 000,0  115 000,0 | 0,00  36 620,64 |  |
| Основное  мероприятие 4.1.5. | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **6 657 403,33** | **5 959 250,85** | **702 552,48** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923  923  923 | 0113  0113  0113 | 0241500000  0241500000  0241500000 | 244  244  831 | 5606 583,65  1 018 775,05  32 044,63 | 5 000 574,02  926 632,20  32 044,63 | 610 409,63  92 142,85  0,00 |  |
| Основное мероприятие 4.1.6. | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | услуги связи п.Белоборск, с Дзель | всего, в том  числе: |  |  | х |  | **406 742,41** | **398 634,33** | **8 108,08** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 0113 | 02417S2840 | 244 | 406 742,41 | 398 634,33 | 8 108,08 |  |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **640000,00** | **1430349,71** | **1430349,71** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 6.1.1. | Проведение мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", Внимание-дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия**)** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **30000,00** | **30000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0261100000 | 244 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.1. | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **500000,00** | **500000,00** | **500000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262100000 | 244 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **130529,88** | **130529,88** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262300000 | 244 | 0,00 | 130529,88 | 130529,88 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.4. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **140000,00** | **348159.80** | **348159.80** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923  923 | 0409  0409  0409 | 02624S2490  02624S2490  02624S2490 | 244  244  244 | 0,00  140000,00  0,00 | 13109,80  35050,00  300000.00 | 13109,80  35050,00  300000.00 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.5. | Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **370932.53** | **370932.53** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923  923 | 0409  0409 | 0262500000  0262500000 | 244  244 | 0,00  0.00 | 216691,31  154241,22 | 216691,31  154241,22 |  |
| Основное  мероприятие 6.2.6. | Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Усть-Куломский" | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **381580,52** | **381580,52** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262600000 | 244 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  |

Приложение № 3 к годовому отчету за 2019 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 13

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2019 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Оценка расходов  (ассигнования на 31.12.2019) | Кассовое исполнение на 31.12.2019 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том  числе: | **50157182,12** | **47561233,41** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 17806205,22 | 17776615,79 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 32350976,90 | 29784617,62 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том  числе: | **33270727,34** | **31865037,14** |  |
| Федеральный бюджет | 12999200,00 | 12999200,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 14999960,46 | 14999960,46 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 5271566,88 | 3865876,68 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том  числе: | **43713853,47** | **40746703,22** |  |
| Федеральный бюджет | 6881560,94 | 6881560,94 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 36532292,53 | 33271629,43 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 300000,00 | 593512,85 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том  числе: | **4 122 786,05** | **3 707 354,74** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 4 122 786,05 | 3 707 354,74 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 5** | **Энергосбережение** | всего, в том  числе: | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том  числе: | **3523813,68** | **3356313,68** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 2242100,00 | 2217600,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 1281713,68 | 1138713,68 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |