|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бадьин«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 года | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Левченко«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2019 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Территориальное развитие»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела по дорожной деятельности, отдела территориального развития, отдела социальной политики и отдела по управлению муниципальным имуществом

непосредственные исполнители отчета:

Вишневский Валерий Владимирович – заведующий отделом по дорожной деятельности /тел.: 88213794078/ эл. адрес: v.v.v.kulom@mail.ru/ (подпрограмма 1,6);

Пашнин Николай Иванович – заведующий отделом территориального развития /тел.: 88213793022/ эл. адрес: amrust-kulom27@mail.ru/ (подпрограмма 2, 5);

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: [lodygina\_irina@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=lodygina_irina@mail.ru) (подпрограмма 3);

Губер Юлиана Ивановна – заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом /тел.: 88213793266/ эл. адрес: [u.guber@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=u.guber@mail.ru)/ (подпрограмма 4).

**18 февраля 2019 года**

**Раздел 1**

**Достижение значений показателей**

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Территориальное развитие», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 года № 1827 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету по форме таблицы 10.

**Раздел 2**

**Данные о расхода бюджета**

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году приведена в приложении № 2 и 3 к отчету по формам таблиц 12 и 13 соответственно.

**Раздел 3**

**Информация об изменениях**

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский» от 28 апреля 2014 года № 542, от 8 мая 2014 года № 622, от 25 мая 2014 года № 708, от 25 июля 2014 года № 1079, от 12 сентября 2014 года № 1333, от 29 октября 2014 года № 1582, от 26 ноября 2014 года № 1727, от 5 декабря 2014 года № 1799, от 26 января 2015 года № 54, от 27 февраля 2015 года № 265, от 14 апреля 2015 года № 446, от 10 июня 2015 года № 656, от 3 июля 2015 года № 740, от 20 августа 2015 года № 907, от 16 декабря 2015 года № 1381, от 4 февраля 2016 года № 66, от 11 февраля 2016 года № 102, от 24 мая 2016 года № 450, от 12 июля 2016 года № 622, от 18 августа 2016 года № 741, от 22 ноября 2016 года № 1060, от 23 декабря 2016 года № 1187, от 23 января 2017 года № 24, от 10 февраля 2017 года № 113, от 13 февраля 2017 года № 130, от 6 июня 2017 года № 824, от 18 июля 2017 года № 1272,от 10 октября 2017 года № 1816, от 20 ноября 2017 года № 2064, от 25 января 2018 года № 75, от 09 февраля 2018 года № 158, от 4 мая 2018 года, 545, от 05 июля 2018 № 864, от 24.07.2018 № 960, от 26 июля 2019 № 1070.

**Раздел 4**

**Оценка эффективности**

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,23 =( 1,19 + 1,31 + 4,62 + 1,33 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,28 + 0,26 + 1,05 + 1,88 + 0,45 + 1,00 + 1,00 + 1,00)/15

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,95=47561233,41/50157182,12

Эффективность реализации подпрограммы:

1,17 = 1,23 \* 0,95

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Подпрограмма 2 «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

**2,3**=(1,1+1+1+0,9+1+1,05+1,37+8+0,97+8,69+1)/11

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

**0,96**=31865037,1/33270727,34

Эффективность реализации подпрограммы:

**2,2** = 0,96\*2,3

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: Уровень эффективности высокий.

**Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий»**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год

1) Сдп1=12/30=0,4

Сдп2=0,13/0,13=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=1/1=1

Сдп5=100/100=1

Сдп6=100/100=1

Сдп7=1/1=1

Сдп8=26/2=13

Сдп9=26/6=4,3

Сдп10=0/1=0

Сдц=(0,4+1+1+1+1+1+1+13+4,3+0)/10=2,37

2) Уф=40746703,22/43713853,47=0,93

3) Эмп=2,37\*0,93=2,2 - высокоэффективная реализация муниципальной программы

**Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом»**

1)степень достижения целей и решения задач программы:

0,98=(13,9/15,3+68/68+36/36+2/2+13,9/13,8+1/1+1/1)/7

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,9=7 020 139,24 / 7 850 523,39

Эффективность реализации подпрограммы:

**0,9**=0,98 \* 0,9

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:*эффективный.*

**Подпрограмма 5 «Энергосбережение»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,23=(1,01+0,79+1,05+3,04+0,92+1,35+0,48+1,01+0,71+3,39+0,81+1,57+0,77+1,15+0,72+0,73+1,20+0,83+4,04+1+0,33+0,247)/22

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский».

В 2019 году реализация основных мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных источников финансирования (средства ресурсоснабжающих организаций).

Эффективность реализации подпрограммы:

**1,23**

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: *Высокоэффективная.*

**Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

0,975 =(0,85 + 1,10 + 0,85 + 1,10)/4

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,952=3356313,68/3523813,68

Эффективность реализации подпрограммы:

0,928 = 0,975 \* 0,952

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Раздел 5**

**Предложения**

С учетом оценки эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы дальнейшая ее реализация целесообразна.

Приложение № 1 к годовому отчету за 2019 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 10

**Сведения**

 **о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям**

**муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2019 год**

| № | Наименование муниципальнойпрограммы,  подпрограмм, мероприятий | Ответственный  исполнитель (соисполнитель),  ответственный  за реализацию | Наименованиепоказателя, единица  измерения | Значение показателя  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель2019 год |  данные 2019 год |
| Значение  | % исполнения | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальнаяпрограмма**  **«Территориальное развитие»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.Протяженность автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия, км  | 208,9 | 281,13 | 134 | Автомобильные дороги переданные МО МР «Усть-Куломский» сельскими поселениями |
| Показатель 2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 33,0 | 43,4 | 131 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ;Подъезд к пст.Белоборск км 1-км 11, Помоздино-ДиасеръяМыелдино-Тимшер-Лопъювад. Ремонт деревянного моста. |
| Показатель 3.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, %  | 1,0 | 1,5 | 100 | Заключены муниципальные контракты на пассажирские перевозки администрацией муниципального района «Усть-Куломский», не охвачены |
| Показатель 4.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м  | 27,5 | 29,4 | 110 |  |
| Показатель 5.Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной центральным отоплением,%  | 12 | 12 | 100 |  |
| Показатель 6.Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водопроводом,%  | 20 | 20 | 100 |  |
| Показатель 7.Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водоотведением (канализацией), %  | 20 | 18 | 90 |  |
| Показатель 8.Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, %  | 80 | 80 | 100 |  |
| Показатель 9.Доля населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, %.  | 85 | 90 | 105 |  |
|  | **Подпрограмма 1** **«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | 208,9 | 248,3 | 119 | Имеют паспорта автомобильные дороги общего пользования местного значения«с.Зимстан-д.Климовск-Фроловск», «Подъезд к д.Канава», «Внутрипоселенческие улицы, проезды и проходы в пст. Зимтсан», дороги в границах СП Кебанъёль и с.Усть-Кулом, имеют паспорта следующие автомобильные дороги: Ярашъю- Н. Ярашъю- 4.5 км., Пожег-Кекур-4,3 км, Помоздино –Диасерья -31,4 км., Мыёлдино –Тимшер –Лопьювад -31,6 км.,дороги в границах СП «Помоздино»  |
| Показатель 1.2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 33,0 | 43,4 | 131 | Выполнение работ по ремонту 10,0 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Показатель 1.3.Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, км | 0,476 | 22,025 | 462 | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск) |
| Показатель 1.4.Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом, единиц | 8 | 6 | 133 | На уровне 2019 года. |
| 2.1 | **Задача 1.1.** **Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию** |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляются мероприятия по контролю за выполнением работ по их содержанию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.2.1. Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, км  | 37,0 | 37,0 | 100 |  |
| Показатель 1.1.2.2. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %.  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям  | Показатель 1.1.3.1. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15,1 | 4,3 | 28 | Отремонтированы дороги протяженностью 4,325 км., в том числе: «Подъезд к пст Белоборск км 1+10», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт по с. Усть-Кулом - 0,325 км. |
| Показатель 1.1.3.2.Доля протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, от их общей протяженности, требующей реконструкции, % | 5,5 | 1,42 | 26 | Выполнение работ по ремонту 10,0 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Показатель 1.1.3.3.Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения, всего, км | 2,0 | 2,1 | 105 | Ямочный ремонт в с. Усть-Кулом -3,0 км.. |
| Показатель 1.1.3.4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от их общей протяженности, требующей капитального ремонта, %  | 0,89 | 1,68 | 188 | Отремонтированы дороги протяженностью 10 км., в том числе: «Подъезд к пст Белоборск км 1+11», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт по с.Кужба и д.Малая Кужба, ямочный ремонт и ремонт картами по с. Усть-Кулом - 3,0 км. |
| Показатель 1.1.3.7.Количество реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц | 100 | - | - |  |
| Показатель 1.1.3.8.Количество отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4. «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.4.1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, по которым завершены проектные работы в очередном году, от общего числа объектов, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, % | 90 | 40,45 | 45 | Завершены проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с. Уст-Кулом» км 0+000 – км 0+150, в районе Усть-Куломской СОШ. Проект прошел государственную экспертизу. Подготовка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Мыелдино-Тимшер-Лопъювад" от автомобильной дороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино. Мост через р.Лопъю"  |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.5.1.Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | - | - |  |
| 2.2 | **Задача 1.2. Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»** |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1. «Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.1.1. Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, охваченных содержанием, в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. «Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.2.1. Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, %  | 100 | 100 | 100 | Внутрипоселенческие дороги в границах СП Зимстан - 22,025 км. |
| 2.3 | **Задача 1.3. Создание условий для развития системы пассажирских перевозок** |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 1.3.1. «Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.3.1.1. Уровень фактически возмещенных из бюджета муниципального района недополученных доходов автотранспортными предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, от заявленных к возмещению, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2** **«Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития. | Показатель 2.1.Протяженность водопроводных сетей, км | 85 | 116,2 | 137 |  |
| Показатель 2.2.Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %  | 32,8 | 4,1 | 800 |  |
| Показатель 2.3.Протяженность канализационных сетей, км  | 19,5 | 18,85 | 97 | Согласно информации АО «КТК»выполнена инвентаризация канализационных сетей. |
| Показатель 2.4.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 13,9 | 1,6 | 869 |  |
| Показатель 2.5.Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 2.6.Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (всего), единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | **Задача 2.1.** **Содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры**  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.1.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %     | 100 | - | - | Межбюджетные трансферты не представлялись |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.2.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %  | 100 | - | - | межбюджетные трансферты не предоставлялись |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3.«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.3.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %  | 100 | - | - | Межбюджетные трансферты не представлялись |
| 3.2. | **Задача 2.2. Развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для утилизации, длительного хранения и переработки бытовых и промышленных отходов**  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1. «Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.1.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, всего, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 2.2.1.2. Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, %  | 0 | - | - |  |
| 3.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2. «Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.2.1. Удельный вес отходов, по которым обеспечен их раздельный сбор, в общем объеме собираемых отходов, %  | 85  | 0 | 0 | Раздельный сбор не организован |
| Показатель 2.2.2.2. Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, % | 0 | 100 | 100 |  |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 2.2.3. «Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.3.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов, единиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | **Задача 2.3. Защита населения и окружающей среды района от негативного воздействия отходов производства и потребления** |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 2.3.1. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.3.1.1. Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов на территориях поселений, единиц | 1 | 0 | 0 | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись |
| Показатель 2.3.1.2. Уровень выполнения показателей результативности использования выделяемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | - | - | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись |
| 4 | **Подпрограмма 3** **«Улучшение жилищных условий»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям, отдела социальной политики | Показатель 3.1.Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, семья | 30 | 12 | 40 | Уменьшение финансирования с республиканского бюджета  |
| Показатель 3.3.Численность граждан, переселенных из жилых помещений аварийных домов, человек | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Показатель 3.4.Показатель строительства жилья на душу населения, кв.м. | 0.13 | 0.13 | 100 |  |
| 4.1 | **Задача 3.1.** **Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жильем** |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1.«Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья»   | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | Показатель 3.1.1.1.Уровень освоения предоставленных средств, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2. «Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.2.1. Наличие актуального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда (да-1,нет-0)  | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Показатель 3.1.2.2. Уровень освоения предоставленных средств %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3.«Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.3.1.Уровень освоения предоставленных средств, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | **Задача 3.2. Обеспечение жильем молодых семей** |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 3.2.1.«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.2.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.3 | **Задача 3.3.** **Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| 4.3.1 | Основное мероприятие 3.3.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.1.1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек  | 2 | 26 | 1300 | Увеличение объемов финансирования |
| 4.3.2 | Основное мероприятие 3.3.2. «Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализирован-ного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.2.1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек  | 6 | 26 | 434 | Увеличение объемов финансирования |
| 4.3.3. | Основное мероприятие 3.3.3. «Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.3.1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек  |  |  |  |  |
| 4.4 | **Задача 3.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан** |
| 4.4.1 | Основное мероприятие 3.4.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.4.1.1.Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей, получивших в установленном порядке, единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения, человек  | 1 | 0 | 0 | Отказы граждан от получения ЕДВ, отказ в предоставлении ЕДВ. |
| 4.5 | **Задача 3.5. Содействие переселению граждан из аварийного жилого фонда** |
| 4.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований »  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.1.1.Площадь введенного жилья, тыс. кв. м. в год | - | - | - |  |
| 4.5.2 | Основное мероприятие 3.5.2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.2.1.Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек  | 0 | - | - |  |
| Показатель 3.5.2.2.Уровень достижения показателей результативности использования субсидии, установленных в Соглашении на ее предоставление, %  | - | - | - |  |
| 5 | **Подпрограмма 4** **«Управление муниципальным имуществом»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.Исполнение кассового плана доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов, % | 100 | 18,5 | 100 |  |
| 5.1 | **Задача 4.1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1.«Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.1.1.Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, %  | 100 | 100 | 100 | отмежевано 68 земельных участков с постановкой на кадастровый учет. |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2.«Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.2.1.Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, %  | 55 | 36 | 100 | изготовлено 36 технических планов |
| 5.1.3. | Основное мероприятие 4.1.3.«Оценка движимого и недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.3.1.Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, %  | 100 | 2 | 100 |  |
| Показатель 4.1.3.2.Доля дополнительных поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2013 году, % | 45 | 13,9 | 100 | Поступление 2018 год 13,9 млн. руб., 2013 год - 13,8 млн. руб. |
| 5.1.4. | Основное мероприятие 4.1.3.«Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.4.1.Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0)  | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.1.5 | Основное мероприятие 4.1.5. «Содержание имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.5.1. Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | **Подпрограмма 5****«Энергосбережение»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице территориального отдела.  | Показатель 5.1.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м. | 0,0138 | 0,014 | 101 |  |
|  |  | Показатель 5.2.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал. | 0,28 | 0,22 | 78,57 |  |
| Показатель 5.3.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м. площади, Гкал/кВ.м. | 0,142 | 0,149 | 104,92 |  |
| Показатель 5.4.Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 9,4 | 28 | 304 |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.«Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.1.1.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | 0,0324 | 0,0298 | 91,97 |  |
| Показатель 5.1.1.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | 12,42 | 16,74 | 134,78 |  |
| Показатель 5.1.1.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | 26,19 | 12,69 | 48,45 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД, Показатель за 2019 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя |
| Показатель 5.1.1.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв.м. | 0,0138 | 0,014 | 101 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД, Показатель за 2018 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2.«Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.1.2.1.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | 0,28 | 0,22 | 71,5 |  |
| Показатель 5.1.2.2.Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал | 33 | 112 |  339,4 | Изменена методика исчисления расходов. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя |
| Показатель 5.1.2.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 28,0 | 22,8 | 81,42 |  |
| Показатель 5.1.2.4.Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 46,0 | 72,2 | 156,95 |  |
| Показатель 5.1.2.5.Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), кВт.ч/куб.м. | 1,826 | 1,4 | 76,67 |  |
|  |  |  | Показатель 5.1.2.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт.ч/куб.м. | 2,951 | 3,4 | 115,21 |  |
|  |  |  | Показатель 5.1.2.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 0,829 | 0,6 | 72,37 |  |
| **6.2.** | **Задача 5.2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе** |
| 6.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1.«Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | 48,9 | 35,64 | 72,88 |  |
| 6.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2.«Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.2.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | 0,142 | 0,17 | 119,71 |  |
| Показатель 5.2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. | 13,17 | 11 | 83,52 |  |
| 6.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3.«Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **6.3.** | Задача 5.3. Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива |
| 6.3.1 | Основное мероприятие 5.3.1.«Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | Показатель 5.3.1.1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 9,4 | 38 | 404 |  |
| **6.4.** | **Задача 5.4. Показатели обязательные для включения в подпрограмму согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N1225. Данные целевые показатели не связаны с основными мероприятиями подпрограммы, но значения должны быть спрогнозированы по годам реализации подпрограммы.** |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.4.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 50 | 21.3 | 33.0 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | 73.8 | 24.7 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.4. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **7.** | **Подпрограмма 6****«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1. Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 30 | 15 | 75 |  |
| Показатель 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 25 | 15 | 100 | Оборудование и переоборудование 3 пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов |
| **7.1.** | **Задача 6.1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района** |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 6.1.1.«Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия)» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 6.1.1.1. Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 35 | 30 | 85 |  |
| **7.2.** | **Задача 6.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов** |
| 7.2.1. | Основные мероприятие:6.2.1. «Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки»,6.2.2. «Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки»,6.2.3. «Установка дорожныхзнаков и информационных табло, в том числе о едином номере"112" и телефонахэкстренных оперативных служб»,6.2.4. «Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности»,6.2.5. «Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года»,6.2.6. «Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям  | Показатель 6.2.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 30 | 33 | 110 | Оборудование и переоборудование 2 пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов |

Приложение № 2 к годовому отчету за 2018 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 12

**Отчет**

**об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие» за 2018 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,заказчик -координатор | Код бюджетнойклассификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Примечание |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | Своднаябюджетнаяросписьплан на 01.01.2018 | Своднаябюджетнаяросписьна31.12.2018 | Кассовоеисполнениена 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **26590427,00** | **46540506,20** | **46003378,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **12904526,00** | **30264453,50** | **30222453,60** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923923 | 0409040904090409 | 0211100001021110000102111S222002111S2220 | 244244244244 | 09302526,003602000,000 | 41999,9110914115,363341538,2315966800.00 | 0,0010914115,363341538,2315966800.00 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2.  | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **136500,00** | **1256916,10** | **1256916,10** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923 | 040904090409 | 021120000102112S221002112S2210 | 244244244 | 0,00136500,000.00 | 23816,10136500,001096600,00 | 23816,10136500,001096600,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3.  | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **10578000,00** | **11048719,20** | **11048719,20** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923 | 04090409 | 02113000010211300001 | 244244 | 0.0010578000,00 | 118524,3410930194,88 | 118524,3410930194,88 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4.  | Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **300000,00** | **577917,01** | **577917,01** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923 | 040904090409 | 021140000002114000000211400000 | 244414414 | 0,00300000,000,00 | 0.00549917,0128000.00 | 0.00549917,0128000.00 |  |
| Основное мероприятие 1.2.1.  | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **850000,00** | **850000,00** | **850000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0212100000 | 244 | 850000,00 | 850000.00 | 850000.00 |  |
| Основное мероприятие 1.2.3.  | Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **422974,00** | **422973,32** | **422973,32** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0212300000 | 244 | 422974,00 | 422973,32 | 422973,32 |  |
| Основное мероприятие 1.3.1.  | Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский»  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0213100000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3.3.  | Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок" | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0213300000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3.4. | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **1398427,00** | **2119527,00** | **1624398,72** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213400000 | 244 | 1398427,00 | 2119527,00 | 1624398,72 |  |
| **Подпрограмма 2**  | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том числе:  | 923 |  | 0200000000 |  | **3704848,0** | **33270727,34** | **31865037,14** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 823 |  | 0220000000 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР) | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221500000 |  | 983748,00 | 400000,00 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221800000 |  | 500000,00 | 1219000,00 | 361924,14 |  |
| Основное мероприятие 2.1.11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221Б60004 |  | 300000,00 | 893845,00 | 893845,00 |  |
| Основные мероприятия2.1.18. | Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом (ул.В.С.Лодыгина, ул.Б.П.Липина ул.Петропавловская, ул.Спортивная) | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221К00000 0221К000010221КL56700221КS2730 |  | --1321100,00 | 250000,0019547700,009925632,34 | 102518,0019547700,009925200,00 |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0222400000 |  | 600000,00 | 1034550,00 | 1033850,00 |  |
| **Подпрограмма 3**  | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **28400307,24** | **28400307,24** | **22473658,22** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.4. | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923 |  | 02.3.14.7308002.3.14.73080 | 100200 | 209450,005625,00 | 223296,005625,00 | 223295,575625,00 |  |
| Основное мероприятие 3.1.5. | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923 |  | 02.3.15.7304002.3.15.73040 | 100200 | 150750,004050,00 | 163750,004050,00 | 163750,004050,00 |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  | всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе:  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923 |  | 02.3.21.L4970 | 300 | 300000,00 | 1236658,50 | 1236658,50 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |
| Основное мероприятие 3.3.2.  | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе:  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923 |  | 02.3.32.7303003121R0820 | 400400 | 29797600,00 | 34064990,826640000,00 | 32473324,156640000,00 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |
| Основное мероприятие 3.4.1.  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации  | всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе:  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923 |  | 02.3.41.5176002.3.41.51350 | 300300 | 834498,00834498,00 | 834498,00834498,00 | 0,000,00 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |
| **Подпрограмма 4**  | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **7 850 523,39** | **7 020 139,24** | **834 784,15** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | х |  | **7 850 523,39** | **7 020 139,24** | **834 784,15** |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **310 092,95** | **297 590,0** | **12 502,95** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241100000 | 244 | 310 092,95 | 297 590,0 | 12 502,95 |  |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **119 284,70** | **69 284,70** | **0,0** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241200000 | 244 | 119 284,70 | 69 284,70 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **25 000,0** |  | **25 000,0** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241300000 | 244 | 25 000,0 | 0,00 | 25 000,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1.4. | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **332 000,0** | **295 000,0** | **36 620,64** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  923923 | 01130501 |  02414000000241400000 |  852244 | 180 000,0152 000,0 | 180 000,0115 000,0 | 0,0036 620,64 |  |
| Основное мероприятие 4.1.5. | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **6 657 403,33** | **5 959 250,85** | **702 552,48** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923923923 | 011301130113 | 024150000002415000000241500000 | 244244831 | 5606 583,651 018 775,0532 044,63 | 5 000 574,02926 632,2032 044,63 | 610 409,6392 142,850,00 |  |
| Основное мероприятие 4.1.6. | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  |  **0** |  **0** | **0** |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | услуги связи п.Белоборск, с Дзель | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **406 742,41** | **398 634,33** | **8 108,08** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 0113 | 02417S2840 | 244 | 406 742,41 | 398 634,33 | 8 108,08 |  |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **640000,00** | **1430349,71** | **1430349,71** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1.1.  | Проведение мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", Внимание-дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия**)** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **30000,00** | **30000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0261100000 | 244 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.1.  | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **500000,00** | **500000,00** | **500000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262100000 | 244 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.3  | Приобретение и установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **130529,88** | **130529,88** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262300000 | 244 | 0,00 | 130529,88 | 130529,88 |  |
| Основное мероприятие 6.2.4. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **140000,00** | **348159.80** | **348159.80** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923 | 040904090409 | 02624S249002624S249002624S2490 | 244244244 | 0,00140000,000,00 | 13109,8035050,00300000.00 | 13109,8035050,00300000.00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.5. | Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **370932.53** | **370932.53** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923 | 04090409 | 02625000000262500000 | 244244 | 0,000.00 | 216691,31154241,22 | 216691,31154241,22 |  |
| Основное мероприятие 6.2.6. | Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Усть-Куломский" | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **381580,52** | **381580,52** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262600000 | 244 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  |

Приложение № 3 к годовому отчету за 2019 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 13

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2019 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,заказчик -координатор | Оценка расходов(ассигнования на 31.12.2019) | Кассовое исполнение на 31.12.2019 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том числе:  | **50157182,12** | **47561233,41** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 17806205,22 | 17776615,79 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 32350976,90 | 29784617,62 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**  | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том числе:  | **33270727,34** | **31865037,14** |  |
| Федеральный бюджет | 12999200,00 | 12999200,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 14999960,46 | 14999960,46 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 5271566,88 | 3865876,68 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 3**  | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том числе:  | **43713853,47** | **40746703,22** |  |
| Федеральный бюджет | 6881560,94 | 6881560,94 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 36532292,53 | 33271629,43 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 300000,00 | 593512,85 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 4**  | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том числе:  | **4 122 786,05** | **3 707 354,74** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 4 122 786,05 | 3 707 354,74 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 5**  | **Энергосбережение** | всего, в том числе:  | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том числе:  | **3523813,68** | **3356313,68** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 2242100,00 | 2217600,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 1281713,68 | 1138713,68 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |