Приложение 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<7>](#P839)  **2018 г.** | отчетный 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа администрации**  **МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики»** | | | | |  |
| 1 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 107,1  В % к 2016 году. | 109,7 | 106,8 | В % к 2017 г.  Показатель соотношения 2019 г. к 2018 г. будет представлен Статистикой в сентябре 2019 г. |
| 2 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий) | Млн. руб. | **Всего – 319,6, в том числе продукция КФХ и ИП – 25,827;**  **продукция в хозяйствах населения – 234,7;**  **продукция в с/х организациях – 59,072.** | 520 | Х | **Информация будет в сентябре 2020.** |
| 3 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6 | 749,5 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
| 4 | Количество действующих туристических маршрутов | Единиц | 10  Количество действующих туристических маршрутов (экскурсий), реализуемых на территории Усть-Куломского района - 10. Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми – 2. | 9 | 12 | Количество действующих туристических маршрутов (экскурсий), реализуемых в 2019 г. на территории Усть-Куломского района -12. Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми – 2. |
| 5 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,5 | 3,0 | 2,6 |  |
|  | **Подпрограмма муниципальной программы –**  **Развитие лесопромышленного комплекса** | | | | |  |
| 6 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 110 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 7 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 14 | Х | Статистических данных не имеется. |
|  | Задача 1: Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины | | | | | |
| 8 | Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (по ВЭД "Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели") | млн. руб. |  | 1 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 9 | Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева | % к предыдущему году |  | 185 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
| 10 | Уровень производства необработанной древесины | % к предыдущему году |  | 14 | Х | Статистических данных на данный момент не имеется. |
|  | Задача 2: Развитие системы управления лесопромышленным комплексом | | | | | |
| 11 | Количество действующих между лесопромышленными предприятиями и ОМСУ соглашений по совместному решению социально-экономических проблем | Единиц | 3  В течении года подписаны Соглашения с:   1. АО «Монди СЛПК»; 2. ООО «Комилесбизнес»;   ООО «Лес-Сервис». | 7 | 5 | В течении года подписаны Соглашения с:  1.АО «Монди СЛПК»;  2.ООО «Комилесбизнес»;   1. ООО «Лес-Сервис»; 2. ИП Зосидзе М.М.; 3. ИП Алимурадовым Г.А. |
| 12 | Доля специалистов с высшим специальным образованием в промышленности | % | Х | 8 | Х | Статистических данных не имеется. |
| 13 | Доля муниципальных лесов, поставленных на кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | На кадастровый учет поставлены 100 % муниципальных земель, покрытых лесами. |
| 14 | Искусственное лесовосстановление | га | 538,01 га, в том числе ОКС (открытой корневой системы) – 78,6 га.  Лесоразведение – 8,22 га.  Усть-Куломское участковое лесничество – 0 га; лесоразведение – 0,92 га.  Помоздинское участковое лесничество – 234,3 га, в том числе ОКС – 11 га; лесоразведение – 2,6 га.  Пруптское участковое лесничество – 109,9 га, в т.ч. ОКС – 0 га; лесоразведение – 0 га.  Усть-Немское участковое лесничество – 193,81 га, в т.ч. ОКС – 67,6 га; лесоразведение – 4,7 га. | 550,0 | 348,3 га,  в том числе ОКС – 109,51 га,  закрытой КС – 238,8 га. | 348,3 га,  в том числе ОКС – 109,51 га,  закрытой КС – 238,8 га.  Усть-Куломское участковое лесничество:  - закрытой корневой с/с 67,8 га;  - открытой корневой с/с 42,11 га.  Помоздинское участковое лесничество:  - закрытой корневой с/с 2,2 га;  - открытой корневой с/с 1 га.  Пруптское участковое лесничество:  - закрытой корневой с/с 116,5 га;  - открытой корневой с/с – 0 га.  Усть-Немское участковое лесничество:  - закрытой корневой с/с 52,3 га;  - открытой корневой с/с 66,4 га. |
|  | **Подпрограмма 2:**  **поддержка сельхозтоваропроизводителей** | | | | |  |
| 15 | Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий), | млн. руб. | **Всего – 319,6, в том числе продукция КФХ и ИП – 25,827;**  **продукция в хозяйствах населения – 234,7;**  **продукция в с/х организациях – 59,072.** | 520 | Х | **Информация будет в сентябре 2020.** |
| 16 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями, | % | **91**  **Выполнение 125%**  Всего с/х угодий-3489га, не используется 300 га. | 74 | 92 | Выполнение 124 %.  Из 3987 с/х угодий не используется 300 га, или 8 %. |
| 17 | Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций и КФХ | тыс. руб. | 30600 **Выполнение 142%**  Направлены: строительство фермы в Помоздино 18,1 млн. руб., в Усть-Куломе-1,0 млн. руб.; приобретение пресс-подборщика СПК Помоздино 1,5 млн. руб.; СПоК «Здоровая нация» автомобиль-2,7 млн. руб.; СПоК «Комиагрорегион» - организация переработки молока-2,7 млн. руб.; СПоК «Усть-Куломский» оборудование для переработки мяса -1,8 млн. руб.; кормозаготовительная техника в КФХ 7 ед. на 2,3 млн. руб. | 23200 | 38762 | 166%  Направлены ( в млн. руб): строительство фермы в Помоздино -13,0; строительство фермы в с. Дон -13,1; строительство фермы Деревянске -2,0; строительство минипекарни в Деревянске-0,575; приобретение тракторов- 3 единицы-4,373; авторефрижератор -1,332; кормозаготовительная техника 6 единиц, 20 молодняка КРС и 10 коров-3,067 |
|  | Задача 1: . Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции | | | | | |
| 18 | Индекс производства продукции растениеводства (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году | 83,1  **Выполнение 82,7%**  Продукции растениеводства (собственные корма, картофель) произведено на 12,9 млн. руб. Из-за неурожая в целом по республике, в т.ч. и в СПК «Помоздино»,  валовый сбор картофеля составил 120 тонн, что на 32% (или 56 тонны) меньше, чем в 2016 году.  Выручка от реализации продукции растениеводства (картофеляпродано 39,4 тонны) составила 648 тыс. руб.  СПК «Пожег» картофель не выращивает. | 101 | **Х** | На отчетную дату данные не поступали.  Растениеводством в 2019 году занимался КФХ Вологжанин М.Г., продано 1,1 тонна картофеля и овощей на сумму 30 тыс. руб., что незначительно.  СПК «Помоздино» картофель не сажал. |
| 19 | Индекс производства продукции животноводства  (в действующих ценах)в сельхозорганизациях | % к предыдущему году | 103,6  **Выполнение 102%**  Продукции животноводства произведено на 44,0 млн. руб. Выручка от реализации продукции животноводства, включая переработку, составила 45,2 млн. руб., в т.ч. СПК «Помоздино»29,4 млн. рпуб. И СПК «Пожег» -15,8 млн.руб. | 102 | **101** | Продукции животноводства реализовано на 79 млн. руб., (в 2018 году –на 78 млн. руб.), в т.ч. СПК Помоздино-30,0; СПК Пожег-11,2; сельскохозяйственные потребительские кооперативы и МТС 28,3; КФх-9,5 |
|  | Задача 2: . Создание условий для эффективного использования сельхозугодий | | | | | |
| 20 | Коэффициент использования сельхозугодий сельхозорганизациями. | % | 91  **Выполнение 125%** | 74 | **92** | 124%  Из 3987 с/х угодий не используется 300 га, или 8% |
|  | Задача 3: Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции | | | | | |
| 21 | Реализация продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)во всех категориях хозяйств, кроме ЛПХ граждан | млн. руб. | 71,8  **Выполнение 106%.**  Реализовано с/х продукции: 2 СПК-42,9 млн. руб., 3 СПоК-16,4 млн. руб., 26 КФХ-5,8 млн. руб., МТС-6,7 млн. руб. | 71 | 101 | Продукции животноводства реализовано на 79 млн. руб., (в 2018 году –на 78 млн. руб.), в т.ч. СПК Помоздино-30,0; СПК Пожег-11,2; сельскохозяйственные потребительские кооперативы и МТС 28,3; КФх-9,5 |
| 22 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | Шт. | 34  **Выполнение 76%.** | 47 | 30 | Выполнение 64%  Закрылись 4 КФХ (Логинова В.В. с. Дзель, Ковалева В.В. с. Дзель, Рассыхаев С.А. с. Усть-Кулом, Гунбатова А.А.- с. Носим). |
| 23 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки | % к предыдущему году | 96  **Выполнение 92%**  Произведено хлеба и хлебобулочных изделий 13 субъектами 965 тонны (в 2017г. – 1002 тонн). | 105 | 98 | Выполнение 93%  Произведено 14 субъектами 915 тонн хлеба и хлебобулочных изделий (2018 год-939 тонны, по уточненным данным). В суммовом выражении произведено на 49,3 млн. руб., или 101% к 2018 году |
| 24 | Вывоз сельхозпродукции сельхозорганизациями за пределы МР "Усть-Куломский" | Млн. руб. | Х | 35 | Х | Статистическое наблюдение не ведется |
|  | Задача 4: Создание условий для проведения модернизации повышения доходности сельскохозяйственных предприятий | | | | | |
| 25 | Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий и КФХ | Тыс. руб. | **Выполнение 142%.**  Направлены: строительство фермы в Помоздино 18,1 млн. руб., в Усть-Куломе-1,0 млн. руб.; приобретение пресс-подборщика СПК Помоздино 1,5 млн. руб.; СПоК «Здоровая нация» автомобиль-2,7 млн. руб.; СПоК «Комиагрорегион» - организация переработки молока-2,7 млн. руб.; СПоК «Усть-Куломский» оборудование для переработки мяса -1,8 млн. руб.; кормозаготовительная техника в КФХ 7 ед. на 2,3 млн. руб. | 23200 | 38762 | 166%  Направлены ( в млн. руб): строительство фермы в Помоздино -13,0; строительство фермы в с. Дон -13,1; строительство фермы Деревянске -2,0; строительство минипекарни в Деревянске-0,575; приобретение тракторов- 3 единицы-4,373; авторефрижератор -1,332; кормозаготовительная техника 6 единиц, 20 молодняка КРС и 10 коров-3,067 |
| 26 | Объемы заготовленной древесины на технологические нужды | тыс.куб.м | Х | 1,5 | Х | Учет не ведется |
|  | **Подпрограмма 3: Поддержка и развитие**  **малого и среднего предпринимательства** | | | | |  |
| 27 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 227  На конец 2018 года всего 550 субъекта МиСП, в том числе:  ИП – 468 (данные со Статистики);  юр. лиц – 82 (данные с сайта налоговой службы).  Население – 24195 чел. | 190 | 227 | На конец 2019 года всего 539 субъекта МиСП, в том числе:  ИП – 453 (данные со Статистики);  юр. лиц – 86 (данные с сайта налоговой службы).  Население – 23769 чел. |
| 28 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Х | 30 | Х | На данный момент статистических данных не имеется. |
| 29 | Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий | Млн. руб. | 822,6  Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. | 749,5 | 822,6 | Мониторинг по малому и среднему предпринимательству осуществляется 1 раз в 5 лет, поэтому данные взяты за 2015 год.  Оборот средних организаций – 248,6 млн. руб.  Оборот малых предприятий – 574,0 млн. руб. |
|  | Задача 1: Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 30 | Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП | Единиц | 17 | 18 | 20 |  |
| 31 | Количество торгово-выставочных мероприятий | Единиц | 3  Были проведены следующие мероприятия: «День района»; Выставка достижений и возможностей в различных отраслях хозяйства РК «Достояние Севера»; ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции «Урожай-2018» и выставка-конкурс цветов и овощей «Чудеса Урожая». | 4 | 4 | Мероприятия:  1. «День района»;  2.Выставка достижений и возможностей в различных отраслях хозяйства РК «Достояние Севера»;  3.Ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции «Урожай-2019»  4.Выставка-конкурс цветов и овощей «Чудеса Урожая». |
|  | Задача 2: Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП | | | | | |
| 32 | Объемы финансовой поддержки субъектов МиСП, всего | Млн. руб. | 0,978  В том числе: из средств местного бюджета – 0,483 млн. руб.;  респ. бюджет – 0,495 млн. руб. | 3,0 | 1,63 | В том числе: из средств местного бюджета – 0,175 млн. руб.;  респ. бюджет – 0,988 млн. руб. |
| 33 | Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | единиц | 7 | 16 | 12 | Всего 12 СМиСП, из которых 8 – К(Ф)Х. |
| 34 | Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 0  Грантовой поддержки не было. | 10 | 0 | Грантовой поддержки не было. |
| 35 | Количество субъектов МиСП, прошедших обучение | штук | 0 | 25 | 43 | В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией МР «Усть-Куломский» и автономной некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития предпринимательства», работающей под брендом «Мой бизнес», в 2019 году проведены бесплатные обучающие семинары:  - **«Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность»**, обучено 20 человек;  - **«Охрана труда»**, обучено 20 человек;  - **«Создание туристско-привлекательного продукта (товаров, услуг)»** обучено 3 чел. из СМиСП. |