|  |
| --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Левченко  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2019 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице Управления образования

**2 марта 2020 года**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский»представляет отчетза 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования».

В течение 2019 года были внесены изменения в муниципальную программу в части изменения перечней мероприятий, индикаторов, увеличения объема финансовых средств

* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №454 от 12.04.2019 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования";
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» №1026 от 23.07.2019 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования".

Расходы на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования на 2019 год составили – 904 058,81тыс.руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 176428,75тыс.руб., их них за счет средствАО «Монди СЛПК»- 2 472,5,0 тыс.руб;

- средствареспубликанского бюджета – 726106,46тыс.руб., из них на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях – 15 600,03 тыс.руб., в том числе на реализацию региональных проектов 6 600,03 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 1 523,59 тыс. руб. (реализация региональных проектов).

Указанные средства реализованы по следующим направлениям:

* Ремонт спортивного зала (реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»);
* Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (реализация регионального проекта «Современная школа»);
* Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций;
* Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Работа в 2018-2019 учебном году была направлена на реализацию ряда комплексных задач, среди которых:

* + дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, устранение нарушений и замечаний надзорных служб;
  + сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных организаций, расширения спектра предлагаемых услуг.

Одним из ключевых направлений при подготовке организаций к учебному году является устранение нарушений пожарной и санитарной безопасности на подведомственных объектах образования.

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения в комплексе всех основных видов таких условий.

Оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие образования»

* степень достижения целей (решения задач) -1,13(42,88/38)
* степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы – 42,88
* количество показателей (индикаторов) муниципальной программы- 38.
* уровень финансирования реализации программы – 1,00
* фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы – 904 058,81 тыс.руб.;
* плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период –904 058,81 тыс.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы«Развитие образования»(подпрограммы)–1,13 (1,13\*100%).

После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» был сделан вывод, что реализация Программы – высокоэффективная (1,13).

Приложение: № 2 на 5 листах;

№ 3 на 4 листах

№ 4 на 5 листах;

№ 5 на 10листах;

№ 6 на 4 листах.

Начальник О.В.Лебедева

*✍ Рассыхаев Р.А.*

*🕿 8 2137 9 46 40*