| Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения 21 февраля 2020 г. № 15-34/39 На № 01-39/7НС от 18.02.2020 г. | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| --- | --- |

Отдел по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения администрации МР «Усть-Куломский» направляет отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2019 году, согласно приложения.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и защиты населения

администрации МР «Усть-Куломский»                                                 С.А. Романов

|  | - Утверждаю - Руководитель администрации - МР «Усть-Куломский» - ___________С.В. Рубан - «21» февраля 2020 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2019 ГОД

по реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель:

администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения и отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Романов Сергей Александрович – заведующий отделом по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения  /тел.: 88213794517/ эл. адрес: romanov78bk-15@mail.ru /;

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: lodygina_irina@mail.ru (подпрограмма 2, основное мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму»);

20 февраля 2020 года

Информация о выполнении мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 06 декабря 2013 года № 1808 за 2019 год.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» включает в себя три подпрограммы:

- «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», с общим объемом финансирования на 2019 год 10279297,69 рублей, в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 8903210,81 руб.;

- «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» с общим объемом финансирования на 2019 год 114080 рублей.

- «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» с общим объемом финансирования на 2019 год 220833,12 тыс. рублей.

В 2019 году выполнены следующие мероприятия:

- По подпрограмме «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»:

Мероприятие 1.1 «Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в приобретении материалов для восстановления жилого фонда пострадавшему в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи» предусмотрено на 2019 год 282,7 тыс. руб.: истрачено за год на выплату материальной помощи жителям района пострадавших в результате пожаров и стихийных бедствий в жилом секторе 110,0 тыс. руб. В результате прохождения 9-10 июня 2019 года в период времени с 10:30 до 11:30 грозового фронта при наличии циклонического вихря в центре грозового очага в населенных пунктах сельского поселения «Пожег» и «Помоздино»(д. Выльгорт, с. Пожег, д. Кекур, с. Помоздино) повреждена кровля в 11 жилых домах, в которых проживает 24 чел. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было выделено 172,7 тыс.  руб. Финансовые средства по данному мероприятию использованы в полном объеме.

Мероприятие 1.2  «Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации» предусмотрено на 2019 год 9463127,5 руб. в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 8903210,81 руб. использовано за год в полном объеме, из которых:

1) На ликвидацию последствий весеннего половодья на автомобильной дороге Мыелдино - Тимшер 300 тыс. руб.

2) На ликвидацию чрезвычайной ситуации в д. Кырныша в результате выхода из строя водонакачивающего насоса обеспечивающий питьевой водой население численностью106 человек из них 16 детей. было использовано 67,327 тыс. руб. руб.

3) Для ликвидации чрезвычайной ситуации в результате прошедшего грозового фронта на территории Усть-Куломского района в ночь с 15 на 16 июля 2019 года сопровождавшегося ливневым дождем (за 10 часов выпало 34,8 мм осадков, что соответствует половине месячной нормы) были заключены четыре муниципальных контракта на общую сумму 111,272 тыс. руб.

4) Обслуживание дизельной электростанции 29,529 тыс. руб.

5) Для ликвидации чрезвычайной ситуации связанной с разрушением моста через реку Уюб 8 млн. 955 тыс. руб. в том числе из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 8903210,81 руб.

Финансовые средства по мероприятию 1.3 «Содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца» не предусмотрены.

Мероприятие 1.4 «Создание и поддержание в готовности муниципальной системы оповещения» было предусмотрено 533,470 тыс. руб. из которых на 497,5 тыс. руб. были установлены мощные акустические устройства оповещения в с. Усть-Кулом и с. Помоздино и 35,970 тыс. руб. на содержание системы перехвата телевизионного сигнала УНИСОН-телевидение для оповещения населения района.

Все предусмотренные финансовые средства по подпрограмме № 1 были использованы в полном объеме.

- По подпрограмме «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение мероприятий направленных на организацию охраны общественного порядка на территории МО МР «Усть-Куломский» в том числе добровольными народными дружинами». Финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.2  «Выполнение работ по организации вывоза трупов для вскрытия в соответствующие медицинские учреждения в случае отказа родственников от них, или отсутствия у погибших родственников на территории района» Финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 2.3 «Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город», было предусмотрено 66 тыс. руб., по данному мероприятию были заключен один муниципальный контракт на сумму 66 тыс.руб. по обслуживанию и ремонту системы уличного видеонаблюдения процент реализации данного мероприятия по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 100 %.

Мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму» в 2019 году предусмотрено 48,08 тыс. руб., для приобретения телевизоров с целью установки в местах массового скопления граждан для трансляции роликов на антиалкогольную и антинаркотическую тематику, использованы в полном объеме.

Остатков финансовых средств на 31 декабря 2019 года нет.

3. По подпрограмме «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений».

Мероприятия 3.1-3.2 финансирование предусмотрено не было

По мероприятию 3.3 было предусмотрено 70,83312 тыс. руб. по которым были заключены два муниципальных контракта с ФГУП «Охрана» на сумму 4,60812 тыс. руб. по обслуживанию средств вызова сотрудников национальной гвардии и с ОВО по Усть-Куломскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» на сумму 66,225 тыс. руб. по физической охране здания администрации МР «Усть-Куломский как объекта с массовым пребыванием людей. Финансовые средства использованы в полном объеме.

По мероприятию 3.4 было предусмотрено 150 тыс. рублей использованы в полном объеме для оборудования системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ им.Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем.

Так же дополнительно направляю значения показателей и их расчетные данные по индикаторам программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 06.12.2013 г. № 1808.

Показатель «Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» по состоянию на 31.12.2019 г. процент получивших граждан материальную помощь 100 %. В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1.

Всего за получением материальной помощи обратилось 11 чел. Общая сумма, потраченная на реализацию показателя 110000 рублей.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений» по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 19,3 %, снижение составило 1,4 % (запланированный показатель 20,7 %). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,07.

Показатель «Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений» по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 63,6 %, снижение составило 6,3 % (запланированный показатель 69,9 %). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,09.

По Стратегии социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» до 2020 года предусмотрены дополнительно следующие показатели:

«Процент малоимущих граждан, получивших финансовую помощь от количества обратившихся» равен 100 %.

Уровень финансирования реализации программы равен 1, соответственно эффективность реализации муниципальной программы составила 1,08.

Вывод:  соответствии с Методикой оценки эффективности Программы, степени достижения целей и решения задач программы, уровень эффективности программы находится выше 1 (1,02) и муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» является Высокоэффективной.

Приложение: Сведения в табличной форме, на 6 листах, только в адрес.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и защиты населения

администрации МР «Усть-Куломский»                                                 С.А. Романов

Приложение

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проценты | 20,9 | 20,7 | 19,3 |  |  |
| 3 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений. | проценты | 70,1 | 69,9 | 63,6 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Обеспечение профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах; |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | проценты | 20,9 | 20,7 | 19,3 |  |  |
| 2 | Задача Обеспечение снижения количества преступлений, связанных с употреблением алкогольных или наркотических веществ, совершенных в состоянии опьянения |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений | проценты | 70,1 | 69,9 | 63,6 |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Задача «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МОМР «Усть-Куломский» | проценты | 52 | 54 | 54 |  |  |
|  | Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | проценты | 3 | 4 | 4 |  |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | всего |  |  |  |  | 1711000 | 10614210,81 | 10614210,81 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 1561000,0 | 1561000,0 | 1561000,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 8903210,81 | 8903210,81 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000 | 150000,0 | 150000,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | всего |  |  |  |  | 1376086,88 | 10279297,69 | 10279297,69 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН, общего отдела |  |  |  |  | 1376086,88 | 1376086,88 | 1376086,88 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 8903210,81 | 8903210,81 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | всего |  |  |  |  | 114080 | 114080 | 114080 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения |  |  |  |  | 114080 | 114080 | 114080 |
| Подпрограмма 3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | всего |  |  |  |  | 220833,12 | 220833,12 | 220833,12 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 70833,12 | 70833,12 | 70833,12 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |

Таблица 13

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета

Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Оценка расходов <10> | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Всего, в том числе: | 10614210,81 | 10614210,81 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 8903210,81 | 8903210,81 |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 1711000,0 | 1711000,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: | 10279297,69 | 10279297,69 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 8903210,81 | 8903210,81 |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 1376086,88 | 1376086,88 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Всего, в том числе: | 114080 | 114080 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 114080 | 114080 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | Всего, в том числе: | 220833,12 | 220833,12 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" <1> | 220833,12 | 220833,12 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |