**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования».**

Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» представляет отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования».

В течение 2018 года были внесены изменения в муниципальную программу в части увеличения объема финансовых средств (№163 от 09.02.2018 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"; №712 от 06.06.2018 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"; №951 от 19.07.2018 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"; №1286 от 18.10.2018 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"; №1408 от 12.11.2018 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 13 октября 2014 года № 1503 "Об утверждении муниципальной программы МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"):

- дополнительные средства из местного бюджета на выполнение муниципального задания;

- субвенция из Республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях:

* МБОУ "СОШ" с.Усть-Кулом - 9600002,24 руб.
* МБДОУ "Детский сад №2" с.Усть-Кулом – 100000 руб.
* МДОУ "Зимстанский детский сад" – 316000 руб.
* МДОУ "Оз тусь" с.Н.Вочь – 83000 руб.
* МДОУ "Пожегдинский детский сад" – 100000 руб.
* МДОУ "Скородумский детский сад "Малышок" – 100000 руб.
* МДОУ "Усть-Немский детский сад" – 210000 руб.
* МДОУ Кебанъельский детский сад "Сказка" – 160000 руб.
* МДОУ Югыдъягский детский сад № 1 "Сказка" – 350000 руб.
* МОУ "Начальная школа - детский сад" пст.Смолянка – 70000 руб.
* МОУ "Начальная школа - детский сад" с.Вольдино – 30000 руб.
* МОУ "СОШ" с. Деревянск – 84200 руб.
* МОУ Вочевская СОШ – 13100 руб.
* МОУ Кебанъёльская СОШ – 190000 руб.
* МОУ Керчомская СОШ - 510007,62 руб.
* МОУ Озъягская СОШ – 110100 руб.
* МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева – 354000 руб.
* МОУ Скородумская ООШ – 180000 руб.
* МОУ Шэръягская ООШ – 97500 руб.

- субвенция из Республиканского бюджета для реализации проекта «Народный бюджет» МДОУ Югыдъягский детский сад № 1 "Сказка" – 668000 руб.;

- субвенция из Федерального бюджета на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях:

* МБОУ "СОШ" с.Усть-Кулом - 20999997,76 руб.
* МОУ Керчомская СОШ – 1189992,38 руб.

- средства АО «Монди СЛПК», которые направлены на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях:

* МБДОУ "Детский сад №2" с.Усть-Кулом - 650000 руб.
* МБОУ "СОШ" с.Усть-Кулом – 527924,92 руб.
* МОУ "Начальная школа-детский сад" с.Мыёлдино - 849075,08 руб.
* МОУ Кебанъёльская СОШ – 853000 руб.
* МУДО "Дом детского творчества "Патриот" – 270000 руб.
* МУДО "Районный дом детского творчества" с. Усть-Кулом – 100000 руб.

В целом, расходы на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования на 2018 год составляют – 819 824,19 тыс. руб. в том числе:

- из местного бюджета – 219 710,64 тыс. руб., их них за счет средств АО «Монди СЛПК» - 3250,0 тыс. руб.

- из Республиканского бюджета – 598 923,56 тыс. руб., из них на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях – 3 657,91 тыс. руб.

Указанные средства реализованы по следующим направлениям:

* на обеспечение пожарной безопасности;
* бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта;

Работа в 2017-2018 учебном году была направлена на реализацию ряда комплексных задач, среди которых:

• дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, устранение нарушений и замечаний надзорных служб;

• сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных учреждений, расширения спектра предлагаемых услуг и другие.

Одним из ключевых направлений при подготовке учреждений является устранение нарушений пожарной и санитарной безопасности на подведомственных объектах образования.

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения в комплексе всех основных видов таких условий.

Оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования»

* степень достижения целей (решения задач) - 4,57 (123,33/27)
* степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы – 123,33
* количество показателей (индикаторов) муниципальной программы- 27.
* уровень финансирования реализации программы-1,038=(850929,27/819824,19)
* фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы – 850929,27 тыс. руб.;
* плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период – 819824,19 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» (подпрограммы) - 4,4 (4,57/1,038).

После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» был сделан вывод, что реализация Программы – высокоэффективная (4,57).

Приложение: № 2 на 4 листах;

№ 3 на 4 листах

№ 4 на 7 листах;

№ 5 на 12 листах;

№ 6 на 5 листах.

Начальник О.В.Лебедева

Исп. Рассыхаев Р.А.

Тел.9-46-40