Приложение 3

Сведения

о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  ведомственной  целевой  программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия  [<8>](#P866) |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования | Обеспечены права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования |  |
| 2 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования | Обеспечены права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования |  |
| 3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования |  |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования |  |
| 5 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО " Монди СЛПК" | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования |  |
| 6 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования |  |
| 7 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования |  |
| 8 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования |  |
| 9 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся | Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся |  |
| 10 | Мероприятия по организации питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем оптимизации их питания в общеобразовательных организациях | Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся путем оптимизации их питания в общеобразовательных организациях |  |
| 11 | Организация и проведение мероприятий | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Вовлечение обучающихся в конкурсные мероприятия на муниципальном, республиканском и российском уровне | Обеспечено вовлечение обучающихся в конкурсные мероприятия на муниципальном, республиканском и российском уровнях |  |
| 12 | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Внедрение современных технологий в изучение коми языка | Внедрены современные технологии в изучение коми языка |  |
| 13 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях (создание условий для занятия физической культурой и спортом) | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дошкольного и общего образования |  |
| 14 | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Выделение путевок на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря для детей | Выделены путевки на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря для детей |  |
| 15 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение права на получение доступного качественного образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами, соблюдение прав и законных интересов инвалидов | Обеспечены права на получение доступного качественного образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами, соблюдение прав и законных интересов инвалидов |  |
| 16 | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций | Обеспечено повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций |  |
| 17 | Поддержка молодых специалистов муниципальных образовательных организаций | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | снижение кадрового дефицита педагогических работников | обеспечено снижение кадрового дефицита педагогических работников |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования»** | | | | | | | | |
| 18 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение права на получение доступного качественного образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами | Обеспечены права на получение доступного качественного образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами |  |
| 19 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы оптимальные условия обучения и воспитания | Увеличена доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых созданы оптимальные условия обучения и воспитания |  |
| 20 | Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | снижение кадрового дефицита педагогических работников | обеспечено снижение кадрового дефицита педагогических работников |  |
| 21 | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Выделение путевок на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря для детей | Выделены путевки на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря для детей |  |
| 22 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО " Монди СЛПК" | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Предоставление возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дополнительного образования | Предоставлены возможности обучающимся образовательных организаций в получении доступного и качественного дополнительного общего образования |  |
| 23 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение затрат, возникающих при осуществлении оплаты образовательных услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования | Обеспечены затраты, возникающих при осуществлении оплаты образовательных услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования |  |
| 24 | Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Выделение путевок на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря для детей | Выделены путевки на условиях софинансирования в детские оздоровительные лагеря для детей |  |
| 25 | Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Увеличение охвата детей, охваченных трудовыми бригадами, ЛТО и ДОЛ | Обеспечен стабильно высокий охват детей, трудовыми бригадами, ЛТО и ДОЛ |  |
| 26 | Организация и проведение ЛОЭЛ «Морошка» на базе МОУ «СОШ им.Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Увеличение охвата детей, охваченных трудовыми бригадами, ЛТО и ДОЛ | Обеспечен стабильно высокий охват детей, трудовыми бригадами, ЛТО и ДОЛ |  |
| 27 | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров | Повышен профессиональный уровень педагогических кадров |  |
| 28 | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение муниципальной поддержки талантливой молодежи и одаренных детей | Обеспечена муниципальная поддержка талантливой молодежи и одаренных детей |  |
| 29 | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Повышение качества организации внеурочной деятельности | Повышено качество организации внеурочной деятельности |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | | | | | |
| 30 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами | Обеспечена реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами |  |
| 31 | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Управление образования АМР «Усть-Куломский» | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами | Обеспеченареализация подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами |  |