|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Чаланова  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 года | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Левченко  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2018 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела правовой и кадровой работы,общего отдела,организационного отдела, отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Романова Наталия Леонидовна – заведующий отделом правовой и кадровой работы /тел.: 88213794766/ эл. адрес:opkr.adm.ukulom@mail.ru (подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»);

Зезегова Ирина Дмитриевна – заведующий общим отделом /тел.: 88213794691/ эл. адрес:[zezegova.irina@yandex.ru](mailto:zezegova.irina@yandex.ru)[/](mailto:amrust-kulom27@mail.ru/)(подпрограмма «Электронный муниципалитет»);

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующий отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: [lodygina\_irina@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=lodygina_irina@mail.ru) (подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления»););

Попова Надежда Алексеевна – заведующий организационным отделом /тел.: 88213794363/ эл. адрес:ukulom\_orgotdel@mail.ru (подпрограмма «Электронный муниципалитет»).

**5 марта 2018 года**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2018 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы, повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10.12.2013 № 1829 утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2014 - 2020 годы (далее - Программа).

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».

В рамках Программы предусмотрена реализация двух подпрограмм «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», «Электронный муниципалитет».

Постановлениями администрации муниципального района «Усть-Куломский» № 45 от 22.01.2018, № 637 от 24.05.2018, № 964 от 24.07.2018, № 1365 от 02.11.2018, № 1784 от 26.12.2018, № 1802 от 27.12.2018 внесены изменения в постановление от 10.12.2013 № 1829  «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление».

Существенными изменениями являются:

В паспорте муниципальной программы в течение 2018 г. уточнялся объем финансирования программы в 2014-2020 годах,объем бюджетных ассигнований на 2018 год. Также в паспорте подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», в паспорте подпрограммы «Электронный муниципалитет» уточнялсяобъем бюджетных ассигнований на 2018 год. Указанные уточнениябыли внесены в ресурсное обеспечение Программы, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», подпрограммы «Электронный муниципалитет».

Объем финансирования подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» программы «Муниципальное управление» на 2018 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский»составил**1 524 743руб.,**за счет средств республиканского бюджета Республики Коми **183 927 руб. 31 коп**. Общий объем финансирования на 2018 год по указанной подпрограмме составил **1 708 670 руб. 31 коп.,** плановые расходы составили **1 708 670 руб. 31 коп.**

Для достижения указанных целей, в установленные программой сроки 2014-2020 годы определены следующие задачи:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

2) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия

**Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР «Усть-Куломский».**

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональнуюпереподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде составило 16 человек, при плане 7 человек.

Количество лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский», составило в отчетном периоде 1 человек, при плане 1.

По должностям муниципальной службы утверждены индивидуальные планы профессионального развития.Должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности, утверждены на вседолжности муниципальной службы администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В органах местного самоуправления внедрены современные методы управления кадровыми ресурсами, осуществляется регулирование вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы (проекты), получившие муниципальную поддержку, составило 3.

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2018 год составило 100 %.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2018 год: критерий оценки эффективности равен 1,04 что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

**Оценка эффективности подпрограммы«Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления МО МР**

**«Усть-Куломский» за 2018 год**

1) Сдц1=16/7=2,29

Сдц2=1/1=1

Сдц3=100/100=1

Сдц4=100/100=1

Сдц5=100/100=1

Сдц6=3/0=0

С дц7=100/100= 1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составил Сдц=(2,29+1+1+1+1+0+1)/7= 1,04

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» составилУф=1 708 670,31/1 708 670,31=1

3) Эффективность реализации подпрограммы Эмп=1,04\*1=1,04 –уровень эффективности высокоэффективный.

**Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Электронный муниципалитет» в 2018 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 20 | 83 |
| 2 | Доля посещаемости сайта | % | 35 | 118,02 |
| 3 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 35 | 6 |
| 4 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | % | 1-МФЦ  7-УРМ | 1-МФЦ  6-УРМ |

В 2018 году из 74 рабочих мест подключено к СЭД – 62. Плановые показатели «Доля рабочих мест в системе электронного документооборота» с 15% в 2016 году выросло до 83 %, в 2018 году этот показатель также составил 83%. Ввиду удаленности структурных подразделений таких, как отдел территориального развития, управление образования, финансовое управление, отдел по дорожной деятельности, управление культуры и национальной политики, отдел физической культуры, спорта и туризма не удалось достичь планового показателя «Доля рабочих мест в системе электронного документооборота». Из-за недостаточности финансовых средств не удалось обеспечить сотрудников администрации современными компьютерами, что повлияло на плановый показатель «Доля рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Усть-Куломский», оснащенных современными компьютерами». Реализация задачи «Обеспечение безопасности информации» осуществляется проведением мероприятий, связанных с разработкой нормативных и иных документов (распоряжения администрации, акты и др.), направленных на обеспечение безопасности доступа в Интернет, конфиденциальной безопасности.

**Оценка эффективности подпрограммы «Электронный муниципалитет» за 2018 год**

1) Сдц1=83/20=4,15

Сдц2=118,02/35=3,3

Сдц3=6/35=0,2

Сдц4=7/8=0,9

Сдц=(4,15+3,3+0,2+0,9)/4= 2,1

2) Уф=613538,03/742567,79=0,83

3) Эмп=2,1\*0,83=1,7– высокоэффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2018 год: критерий оценки эффективности равен 1,7 что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

Достижение цели и решение поставленных задачПрограммы обеспечивалось путем реализации мероприятий, ответственными исполнителями которых является организационный отдел и сгруппированных в двух подпрограммах по следующим направлениям:

**1. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления:**

1) информационное и иное обеспечение развития гражданских инициатив;

2) организация взаимодействия общественных объединений с органами местного самоуправления;

3) организация деятельности общественного совета администрации МР «Усть-Куломский»;

4) организация общественного обсуждения муниципальных проектов нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

5) организация подготовки проекта отчета руководителя администрации МР «Усть-Куломский» о результатах своей деятельности, о деятельности администрации МР «Усть-Куломский», и иных подведомственных руководителю администрации МР «Усть-Куломский» органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

6) организация встреч представителей органов местного самоуправления в МОМР «Усть-Куломский» с жителями Усть-Куломскогорайона.

**2. Электронный муниципалитет:**

1. организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский»;
2. обеспечение опубликования (размещения) муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский» в печатных изданиях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Количество человек, посетивших в 2018 году официальный сайт, составило 3 818 374 человек.

В течение 2018г. было подготовлено к выпуску 39 бюллетеней «Информационный вестник Совета и администрации муниципального района «Усть-Куломский». Совместно с ООО «МузМирНьюс» подготовлено 1198 радиороликов (на 760 радиороликов больше, чем в 2017г.) для выпуска на информационно-развлекательном канале«РадиоДача».

Нормативно-правовые документы в течение года своевременно были опубликованы в СМИ, размещены на информационном стенде, официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Куломский».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2018 годсоставил **2 451238,10 руб.,** в том числе **183 927, 31 руб.**за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, фактические расходы составили **2 322 208,34 руб. (95%).** Средства бюджета в 2018 году не были реализованы в полном объеме по мероприятию «Обеспечение опубликования (размещения) муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский»в печатных изданиях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»подпрограммы «Электронный муниципалитет», так как по муниципальному контракту № ЗК-06-12.18-02-0107300004918000190-01 от 19 декабря 2018 г., заключенному между администрацией муниципального района «Усть-Куломский» и ООО «Комиинформ-Пресс»на оказание услуг по публикации периодических общественно-политических СМИ на территории Усть-Куломского района материалов (муниципальных правовых актов, статей, информационных обзоров и материалов, поздравлений, интервью, репортажей), касающихся деятельности главы муниципального района – председателя Совета МР «Усть-Куломский», руководителя администрации района, администрации муниципального района «Усть-Куломский», в связи с заключением 29 декабря 2018 г. соглашения о расторжении муниципального контракта № ЗК-06-12.18-02-0107300004 от 19 декабря 2018 года.

Эффективность реализации программы 1,04+1,7/2 – 1,9 – уровень эффективности программы - высокоэффективный.