Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа в МО МР «Усть-Куломский»**  **«Развитие культуры»** | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский») | процент | 249,5 | 240,0 | 255,46 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. Наблюдается увеличение фактического значения от планового на 15,46% |
| 2 | Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Усть-Куломский» к уровню 2019 года | процент | 111,6 | 120 | 127,1 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. Наблюдается увеличение фактического значения от планового на 7,1 % |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории МО МР «Усть-Куломский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 100 | 85,95 | - | Информация по показателю от Министерства экономического развития Республики Коми за 2023 год муниципалитету не представлена. |
| **Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Усть-Куломский»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений в сфере культуры | процент | 23 | 15 | 21,5 | В рамках проекта «Народный бюджет» произведены ремонты Носимского Дома культуры, Тимшерского клуба,  Пожегдинского клуба,  Кебанъельского клуба, Керчомского Дома культуры  В рамках реализации народных инициатив осуществлен ремонт здания клуба в д. В. Воч, приобретено муз. оборудование в В.Вочевский Дом культуры.  В рамках субсидии на МТБ произведен ремонт в Керчомском Доме культуры.  В рамках субсидии по обеспечению пожарной безопасности произведен ремонт в Районном Доме культуры  В рамках «Наказов избирателей» произведен ремонт второго этажа Аныбского Дома культуры, приобретен бильярдный стол в Пузлинский клуб.  В рамках соцпартнерства- ремонт помещения Лопьювадского клуба, установлен септик в Югыдъягский Дом культуры.  В рамках субсидии «Местный Дом культуры» приобретены кресла в кебанъельский клуб.  За счет внебюджетных средств учреждений произведен частичный ремонт:  нового помещения Лопьювадского клуба, нового помещения В.Вочевского клуба, помещения Пузлинского клуба |
| 1.2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 46,15 | 28 | 47,7 | За 2023 году в центральной детской библиотеке исправлена высота ограждений крыльца.  Из 65 учреждений культуры не имеют нарушений пожарной безопасности – 31 учреждение. |
| 1.3 | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | Единиц на 1000 человек населения МО МР «Усть-Куломский» | 1,6 | 1,5 | 1,6 | Показатель выполнен в полном объеме.  В конце 2021 года введен в эксплуатацию СКЦ с. Вольдино, таким образом всего КДУ стало 36 единиц. Таким образом на 1000 человек населения приходится 1,6 единиц культурно-досугового учреждения. |
| 1.4 | Обеспеченность общедоступными библиотеками | Единиц на 100 тысяч населения | 123,6 | 126,69 | 126,33 | По объективным причинам, в связи с уменьшением численности населения МР (на 01.01.2023г. 22164 чел.) и сохранением количества библиотек (28 филиалов), фактическое значение не достигло планового на 0,36 ед. |
| 1.5 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Единиц посещений на 1 жителя МО МР «Усть-Куломский» в год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность населения МР на 01.01.2023 – 22164 чел, посещаемость платных мероприятий – 56620) |
| 1.6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский» | 59 | 58 | 62 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность населения МР на 01.01.2023 – 22164 чел, число зарегистрированных пользователей – 13759) |
| 1.7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | процент |  |  |  |  |
| 1.7.1 клубами и учреждениями клубного типа | 103,8 | 109,01 | 99,7 | Численность населения на территории МО МР «Усть-Куломский» на 01.01.2023 г. составила 22164 чел.; количество культурно-досуговых учреждений – 36 Количество посадочных мест по нормативу 4030, по факту составило 4016 – на 9,21 % меньше запланированного.  Снижение кол-ва посадочных мест имеет объективные причины:  - переезд Лопювадского клуба в новое приспособленное помещение меньшей площадью с уменьшением посадочных мест (с 200 до 50), уменьшением посадочных мест в Районном Доме культуры в связи с реализацией проивопожарных мер безопасности (с 340 до 331). |
| 1.7.2 библиотеками | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме.  Количество филиалов библиотек в МО МР «Усть-Куломский» -28 с учетом размещения в административном центре МР центральной, центральной детской библиотеки в соответствии с Модельным стандартом деятельности  публичной библиотеки Республики Коми, утвержденным приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми № 308-од от 13.07.2012 г. |
| 1.8 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Процент от общего количества учреждений культуры | 43 | 45 | 52 | Значение фактического показателя превышено на 7%, в связи ежегодным увеличением износа зданий и отсутствием финансирования для ремонта имеющихся и строительства новых зданий.  Всего отдельно стоящий зданий отрасли - 42, из них 22, по итогам 2023 года, требуется капитальный ремонт. |
| **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения**  **МО МР «Усть-Куломский»:** | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | процент от общей численности населения | 14,7 | 17 | 15,02 | Снижение фактического показателя на 1,98% от планового обусловлено в том числе снижением численности населения в МР «Усть-Куломский»  (численность населения МР на 01.01.2023 – 22164 чел, участников клубных формирований - 3331 чел.) |
| 2.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент от общего числа детей МО МР «Усть-Куломский» | 0,82 | 0,83 | 0,96 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность детей МР «Усть-Куломский» в возрасте от 5 до 17 лет по данным Росстата на 01.01.2023 составляет 5161 чел,, число детей получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства в МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом и привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 50 чел.) |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 3.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 | 100 | В 2023 году все показатели программы выполнены, незначительное снижение фактического значения от планового четырех показателей имеет объективные причины. |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Усть-Куломский» к средней заработной плате в Республике Коми | Процент | - | 60 | 62,2 | По данным Комистата среднемесячная заработная плата работников организаций по Республике Коми составила 76800 руб.  Фактическая средняя заработная плата специалистов муниципальных учреждений культуры в 2023 году составила 47776 руб. |
| Задача 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский» | | | | | | |
| 4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | Процент от числа опрошенных | 97,2 | 93,8 | 94,3 | По данным Министерства национальной политики Республики Коми и материалов Министерства внутренних дел по Республике Коми, в результате проведения социологического исследования «Мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление рисков и предполагаемых конфликтов в Республике Коми за 2023 год». |
| Задача 5. Сохранение и развитие государственных языков | | | | | | |
| 5.1 | Количество этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год | Единиц в год | 261 | 58 | 92 | За 2023 год проведены различные мероприятия с использованием коми языка. |