**Итоги реализации муниципальной программы**

**МО МР « Усть-Куломский»**

**«Развитие культуры» в 2023 г.**

Бюджет отрасли культура в 2023 году составил 204 691,45814 тыс.руб.

В структуре расходов заработная плата и отчисления составили 147 508,9 тыс.руб., коммунальные услуги –27 816,22871 тыс.руб. Увеличение расходной части бюджета составило 16%, относительно предыдущего отчетного периода.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников отрасли муниципальных учреждений культуры в 2023 году была увеличена с 43,142 до 47,773 тыс. руб. На 31 декабря 2023 года фактическая средняя заработная плата работников составила 47,776 тыс. руб. Выполнение целевого показателя составило 100%. Средняя заработная плата специалистов дополнительного образования по отрасли в 2023 году увеличена с 61,466 до 64,206 тыс. руб. На 31 декабря 2023 года фактическая средняя заработная плата специалистов составила 72,356 тыс. руб. Выполнение целевого показателя составило 100 %. Превышение фактической заработной платы над целевым показателем объяснено количеством педагогической нагрузки на преподавателей, на каждого преподавателя приходится в среднем 1,84 пед. ставки.

Материально-техническая база учреждений культуры в муниципалитете ежегодно обновляется, тем не менее из 42 отдельно стоящих зданий отрасли, в которых расположены 65 клубов, домов культур, библиотек, на 31 декабря 2023 года 22 здания требуют капитального ремонта, что составляет 52% от общего количества зданий сферы культуры.

За отчетный период учреждениями культуры проведено 5706 культурно-массовых мероприятий в которых приняло участие 124189 человек, что на 14% больше планового показателя оказания муниципальных услуг (108057 человек). На платной основе учреждениями культуры проведено 2143 мероприятия (прирост относительно показателя 2022 года составил 2,2%), в которых приняло участие 56620 человек, что на 78 человек больше показателя 2022 года.

Фактическое количество клубных формирований превысило плановый показатель 2023 года на 31% и составило 335 единиц, количество участников клубных формирований уменьшилось на 3,6% (3331 участник) относительно планового показателя (3453 участник), что обусловлено снижением численности населения МР «Усть-Куломский», отсутствием продолжительный период специалистов Кебанъельского клуба, Бадьельского клубов. По открытости и доступности информации организации культуры фактический показатель составил 16 баллов.

За 2023 год в кинозале МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры» показано 474 сеанса для 3860 зрителей, из них для взрослых — 212 (1052 посетителя), для детей 262 сеанса (2808 посетителей). Показано 40 фильмов (из них 8 детских/семейных) и 20 мультфильмов. По сравнению с 2022 отчетным годом количество киносеансов увеличилось на 19,6%, посетителей выросло на 46%. Все большее количество молодежи использует для оплаты «Пушкинскую карту».

За отчетный период организовано 17 выездов автоклуба в 15 сельских населённых пунктов, в которых отсутствуют культурно-досуговые учреждения, а также в Дни празднования сел и поселков Усть-Куломского района. В мероприятиях с участием автоклуба в отчетном периоде приняло участие 6170 человек, что на 13% больше показателя 2022 года (5340 человек).

Фактическое посещение библиотек МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» в отчетном периоде превысило плановый показатель на 11,4 % и составило 206607 человек. Качеством оказания услуг население удовлетворено, плановый показатель достигнут и составил 10 баллов.

В МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом ежегодно обучаются 50 детей, из них число обучающихся по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе "Народные инструменты» - 25 человек, "Фортепиано" – 25 человек, что составляет 100% от доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Доля преподавателей, имеющих высшую или первую категорию составляет 100%. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги также составляет – 100 %.

На платформе «ПроКультура», где фиксируются посещения официальных сайтов учреждений, зарегистрировано четыре подведомственных учреждений культуры. Количество посещений учреждений за отчетный период в отношении 2022 года увеличилось на 29% и составило порядка 30225 обращений к сайтам. На сайтах учреждений представлены официальные документы, информация о работе, творческих коллективах, достопримечательностях района, размещены афиши мероприятий и т.д. Официальные аккаунты подведомственных учреждений подключены к компоненту «Госпаблики» единого окна цифровой обратной связи на базе ЕПГУ. Ведется работа в социальной сети «ВКонтакте», где публикуется анонс мероприятий, творческие представления, мастер - классы и прочие публикации.

Отделом территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» продолжается работа по проведению работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (привязка проектной документации повторного использования «Дом культуры со зрительным залом на 150 мест по ул. Ленина, 14а в с. Большие Уки Большеуковского района Омской области») и прохождению государственной экспертизы: определен земельный участок под строительство нового Дома культуры на 150 посадочных мест в с. Помоздино. Проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация на строительство объекта, которая направлена на прохождение государственной экспертизы в АУ РК «Управление госэкспертизы РК». 29 декабря 2023 года АУ РК «Управление госэкспертизы РК» были выставлены замечания проектировщикам. После исправлений замечаний, проектно-сметная документация направлена повторно в АУ РК «Управление госэкспертизы РК».

**Ремонты и материально-техническое обеспечение.**

1. В рамках соглашения № Р-29/2023 от 24.01.2023 администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее – Министерство) по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры:

1) по направлению «Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры» произведен ремонт здания Керчомского Дома культуры – филиала МБУК «Усть-Куломская ЦКС» в размере 6 975 550,0 рублей, из них средства республиканского бюджета составили 6 277 995,0 рублей, местного бюджета – 697 555,0 рублей.

2) по направлению «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры» произведен ремонт входной зоны МБУК «Районный Дом культуры» в размере 858 222,46 рублей, из них средства республиканского бюджета составили 533 500,0 рублей, местного бюджета – 133 375,0 рублей, средств внебюджета – 191 347,46 рублей. Также, за счет средств внебюджетных средств в Районном Доме культуры проведены мероприятия по устранению пожарных предписаний: приведение в соответствие коридора второго этажа (158 891,14 руб.), приобретение и установка запасной двери на первом этаже (29 221,59 руб.), проведение испытания системы АПС (35 000,0 руб.).

2. В рамках соглашения № 87648000-1-2023-006 от 27.01.2023 г. администрации МР «Усть-Куломский» и Министерства о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, по направлению расходов на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта «Местный Дом культуры»):

1) Кебанъельскому клубу – филиалу МБУК «Усть-Куломская ЦКС» приобретены полумягкие кресла в зрительный зал на 200 мест. Размер обеспечения составил 1 154 052,93 руб., из них средства РБ – 901 603,0 руб. МБ – 252 449,08 руб. Экономия средств, образовавшаяся после проведения аукциона в размере 28 851,93 руб., согласована Министерством и направлена на приобретение дополнительных стульев в помещения Кебанъёльского клуба.

3. В рамках соглашения № 7648000-1-2023-007 от 26.01.2023 г администрации МР «Усть-Куломский» и Министерства о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) обновлен книжный фонд на общую сумму 266 558,34 рубля, из них средства ФБ составили 85 344,70 руб., РБ – 90 273,65 руб., МБ – 90 940,0 руб.

**Народный бюджет**

1. В рамках соглашения № Р-44/2023 от 16.02.2023 администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования «Усть-Куломский» в Республике Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры были реализованы пять проектов: «Ремонт клуб Пожегдин» (замена окон, дверей), «Ремонт Керчомского Дома культуры» (ремонт фундамента), «Ремонт Дома культуры с. Носим» (ремонт пола в зрительном зале), «Ремонт Тимшерского клуба» (замена окон), «Ремонт Кебанъельского клуба» (замена окон). Всего по народным проектам было израсходовано 4 318 187,0 рублей, из них средства РБ – 3 687 418,0 руб., МБ – 630 769,0 руб., внебюджет – 70 700,0 руб.

В рамках соглашения № 4 от 23.01.2023 администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством национальной политики Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования «Усть-Куломский» в Республике Коми на реализацию народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми реализован проект X межрайонный детский фестиваль - конкурс исполнителей овременной коми песни «Василек - 2023». Стоимость проекта составила 557 112,0 руб, из них средства РБ – 500 000,0 руб, МБ – 57 112,0 руб., внебюджет – 14 000,0 руб.

2. В рамках реализации постановления Правительства Республики Коми от 01 марта 2023 года № 91 «О распределениигрантов на поощрение муниципальных образований в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных инициативв муниципальных образованиях в Республике Коми», постановления администрации МР «Усть-Куломский» от 13 марта 2023 г № 280 на реализацию народных инициатив в МО МР «Усть-Куломский» учреждениям сферы культуры было выделено 750 057,59 руб. на:

1) обеспечение выездов самодеятельных коллективов для участия в концертных программах по Усть-Куломскому району и Республике Коми – 100 057,59 руб.,

2) приобретение звукового оборудования в Н.Вочевский Дом культуры – филиал МБУК «Усть-Куломская ЦКС» – 150 000,0 руб.,

3) обустройство бывшего здания ФАП в д. В.Воч под клуб – 500 000,0 руб. В рамках проекта произведен ремонт и укрепление материально-технической базы.

**Нацпроект «Культура»**

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ключевые цели национального проекта является:

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (с 4772,36 тыс. чел. до 5488,10 тыс .чел.)

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

В 2023 году реализация мероприятий НП «Культура» осуществлялась в разрезе федеральных/региональных проектов «Цифровая культура» и «Творческие люди».

Проект «Цифровая культура»

1. Реализуется программа «Пушкинская карта». К проекту подключены и активно работают:

- МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры»;

- Центральная библиотека МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека».

2. Произведено увеличение скорости Интернет-соединения до 60 мб/с в Усть-Куломском Районном Доме культуры - единственное учреждение по отрасли в муниципальном районе, обеспеченное высокоскоростным интернетом.

На платформе для продвижения мероприятий в сфере культуры «PROКультура.РФ» зарегистрированы 4 учреждения культуры. Число зарегистрированных обращений к платформе PRO Культура.РФ за 2023 год составило 30 862 ед., что на 36% больше предыдущего года.

Центральная библиотека МБУК «Усть-Куломская МБ», МБУК «Усть-Куломский РДК», МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом имеют беспроводной доступ к сети Интернет, доступный посетителям.

Проект «Творческие люди»

1. 13 специалистов отрасли повысили свою квалификацию по различным направлениям в ведущих ВУЗах страны (хореографическое направление, библиотечное дело, инновационная и грантовая деятельность, менеджмент и маркетинг в сфере культуры, технология создания массовых праздников и шоу-программ, основы компьютерного монтажа и создания спецэффектов и др.)

2. По результатам конкурсного отбора среди сельских организаций сферы культуры на звание «Лучшая библиотека» в 2022 году, лучшей библиотекой признана Центральная библиотека МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» с присуждением денежного поощрения в 2023 году в размере 110526,32 руб. Денежные средства направлены на приобретение рулонных штор, обновление комплектования и приобретение настольных игр. За 2023 год Центральную библиотеку посетили 25198 человек, что на 16,9 % больше предыдущего года.

Лучшим работником культурно - досугового учреждения в 2022 году, с выплатой в 2023 году, признана художественный руководитель Югыдъягского Дома культуры – филиала МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» Ковальчук Ангелина Ивановна с присуждением денежного поощрения в размере 55263,16 руб. «Лучшим библиотекарем» - Сенькина Полина Борисовна, заведующий Пожегодской библиотекой - филиалом № 17 МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» с присуждением денежного поощрения в размере 55263,16 руб.

В учреждениях культуры, в которых проводились мероприятия в рамках НП «Культура» с 2019 года, размещены информационные таблички в соответствие с единым визуальным стилем национальных проектов, разработанным АНО «Национальные приоритеты». Отчеты по всем объектам брендирования размещены в АИС «Контента» и утверждены АНО «Национальные приоритеты».

**Реализация по соглашению Монди**

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» профинансирован проект по переезду Лопьювадского клуба, в связи с высокой степенью износа, из помещения клуба в помещение бывшего детского сада. Всего потрачено 463 863,0 рублей, из них в рамках соглашения – 392 600,0 руб., средства внебюджета – 71 263,0 руб. За счет внебюджетных средств учреждения приобретены расходные материалы для устранения протечки отопительной системы, сантехника, лакокрасочные изделия, оконное стекло. В Югыдъягском доме культуры на средства соглашения установлен септик на сумму 455 895,0 руб.

**Наказы избирателей депутату Государственного Совета Республики Коми**

В рамках реализации «Наказов избирателей» в Пузлинский клуб приобретен бильярдный стол в размере 100 000,0 руб., произведен ремонт второго этажа Аныбского Дома культуры в размере 500 000,0 руб.

**Оценка эффективности:**

По муниципальной программе МО МР «Усть-Куломский**» «**Развитие культуры»**:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,12=(1,06+1,05+1,43+1,7+1,06+0,99+1,0+1,06+0,91+1,0+1,15+0,88+1,15+1,0+1,03+1,0+1,55)/17

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

1,13=204 691,45814/180 418,11505

3) Эффективность реализации программы:

1,26 = 1,12\*1,13

**Вывод:** в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 17 февраля 2020 года № 1182 реализация муниципальной программы, оценивается как эффективная (показатель более 1).

**Изменения муниципальной программы:**

Постановление № 420 от 07.04.2023 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Постановление № 1621 от 01.11.2023 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Постановление № 1803 от 28.11.2023 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Постановление № 95 от 29.01.2024 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».