|  |
| --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Левченко  «04» марта2025 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2024 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице Управления образования**

**04марта 2025 года**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2024 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» представляет отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования».

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения в части изменения перечней мероприятий, индикаторов, увеличения объема финансовых средств:

* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 12.03.2024 г. № 328 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15 октября 2021 года №1381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»;
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 03.05.2024 г. №616 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15 октября 2021 года №1381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»;
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 31.07.2024 г. №1035 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15 октября 2021 года №1381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»;
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10.10.2024 г. №1409 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15 октября 2021 года №1381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»;
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 23.01.2025 г. №79 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15 октября 2021 года №1381 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».

Расходы на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования в 2024 году составили – 1 241 083 131,58руб., в том числе:

* средства местного бюджета – 179 686 435,85руб.;
* средства республиканского бюджета – 961 009 249,83руб.;
* средства федерального бюджета – 100 387 445,90руб.

Указанные средства направлены на повышение доступности, качества и уровня образования с учетом потребностей граждан, общества, государства и реализованы по следующим направлениям:

-обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования;

- создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования;

- содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности;

-обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации;

- организация процесса оздоровления и отдыха детей;

- обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей;

- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

Одним из ключевых направлений при подготовке организаций к учебному году является устранение нарушений пожарной и санитарной безопасности на подведомственных объектах образования.

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях» на 42 объектах выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, на 25 проведены текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами).В МОУ Вочевская СОШ выполнены мероприятия покапитальному ремонтуи оснащениюсредствами обучения ивоспитания.В рамках проекта «Народные инициативы» выполнены работы позамене электропроводки в МОУ Вочевская СОШ, работы по замене системы отопления в МОУ «ООШ» пст. Диасеръя. В рамках проекта «Народный бюджет» реализованы проекты «Окна в будущее» (замена оконных блоков в МОУ Ярашьюская ООШ), «Страна детства»(установка уличной площадки в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с. Усть-Кулом), «Теплый детский сад» (установка окон в МДОУ «Детский сад «Елочка»пст. Тимшер), в 4 общеобразовательных организациях реализовано5 народных проектов (Этнобал«Вочакомигажлы», Блог-студия «Креатив», Военно-патриотический клуб «Патриоты своей страны», «АгроКласс – это класс!», Музейная комната «Время, события, люди…»).

В целях формирования единой воспитательной среды и вовлечения молодежи в общественно полезную деятельность дополнительно в 5 школах введена должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

С сентября 2024 года советникам директоров предусмотрена выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5 000,00 рублей.Выплаты осуществляются за счет средств федерального бюджета.

Важнейшими направлениями реализации программы является реализация майских указов Президента Российской Федерации 2012 года по обеспечению необходимого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и обеспечение доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере не более 40%. В 2024 году целевой показатель среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных организаций составил 64 469,00 рублей, работников дошкольных учреждений – 51 930,00 рублей, уровень достижения составил 100,0% и 100,01% соответственно. В связи с отсутствием аутсорсинговых компаний, обеспечивающих охрану объектов и предоставляющих услуги по содержанию имущества, и необходимостью содержать в штате образовательных организаций уборщиков, дворников, сторожей, рабочих, кочегаров и истопников доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций составила 42,6%. Целевой показатель среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования составил 63 128,00 рублей, фактический – 64 263,76 рублей (+1,8%).

Уменьшилась доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, до 1,74.

Наблюдается увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в связи с уменьшением общей численности детей этого возраста.

Востребованной остается занятость детей во внеурочное время. 87% детей в возрасте 5-18 лет охвачены дополнительным образованием.

Актуальной остается организация процесса оздоровления и отдыха детей в каникулярное время. Количество детей, охваченных отдыхом в 2024 году составило1 703 человека, количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом – 560 человек. За счет средств местного бюджета 184 детей были трудоустроены в каникулярное время.

Обязательным остается обеспечение бесплатным горячим питанием 100 процентов учащихся начальной школы. Данное мероприятие финансируется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Еще одно мероприятие, осуществляемое благодаря финансированию из федерального бюджета - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. С 1 марта 2024 года размер выплат был увеличен вдвое и составил 10 000,00 рублей.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации – 87 %.

Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году – 83%.

Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе – 81%.

**Оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования».**

* количество показателей (индикаторов) муниципальной программы – 55;
* среднее соотношение фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений – 1,28;
* плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период – 1 244 670 454,57руб.;
* фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы –1 241 083 131,58 руб.;
* уровень финансирования реализации программы – 99,71%;

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования»– 1,28.

**После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» в соответствии с критериями оценки сделан вывод, что реализация Программы –высокоэффективная.**

Начальник О.В.Лебедева

Мартюшева Т.И.,Артеева Т.Л.

8 2137 9 46 40

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная** [**программа**](#P26) **МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"** | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | 69,0 | 65,0 | 69,9 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Проценты | 2,68 | 1,0 | 1,74 |  |
| 3 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | Проценты | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Проценты | - | - | - |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) | Проценты | 85,0 | 79,0 | 87,0 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | Проценты | - | - | - |  |
| [**Подпрограмма 1**](#P356) **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| **Задача 1.1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| 7 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | 5,14 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Рубли | 46 139,72 | 51 930,00 | 51 933,27 | Выплата денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении |
| 10 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Рубли | 56 012,33 | 64 469,00 | 64 471,16 |  |
| 11 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Проценты | 44 | Не более 40 | 42,6 | В связи с отсутствием аутсорсинговых компаний, обеспечивающих охрану объектов и предоставляющих услуги по содержанию имущества, образовательные организации вынуждены содержать в штате уборщиков, дворников, сторожей, рабочих. С началом отопительного сезона дополнительно набираются кочегары и истопники |
| 12 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Проценты | 88,89 | 100,0 | 88,89 | План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в сфере образования  (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) содержит девять мероприятий, выполнены восемь. |
| 13 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Проценты | 100,0 | - | - |  |
| 14 | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единицы | 41 | 40 | 38 | Осуществлена реорганизация в форме присоединения:  1. МДОУ "Детский сад" с.Руч к МОУ Ручевская СОШ;  2. МДОУ "Скородумский детский сад "Малышок" и МДОУ Помоздинский детский сад №4 "Солнышко" к МДОУ "Детский сад №2" с.Помоздино. |
| 15 | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | Единицы | - | - | - |  |
| 16 | Доля выявленных несовершеннолетних категории «не обучаются, не работают» | Единицы | - | - | - |  |
| 17 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Единицы | - | 244 | 244 |  |
| **Задача 1.2 "Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| 18 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Проценты | 87,0 | 80,0 | 80,8 |  |
| 19 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | Проценты | 83,0 | 84,0 | 84,0 |  |
| 20 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Проценты | 100,0 | - | - |  |
| 21 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Человек | - | 1283 | 1283 |  |
| 22 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Единицы | 23 | 3 | 25 | Перевыполнение планового показателя в связи с экономией финансовых средств |
| 23 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Единицы | 35 | 5 | 42 | Перевыполнение планового показателя в связи с экономией финансовых средств |
| 24 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования | Единицы | - | - | - |  |
| 25 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | 3 | 3 | 3 | «Окна в будущее» (замена оконных блоков в МОУ Ярашьюская ООШ), «Страна детства» (установка уличной площадки в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с. Усть-Кулом), «Теплый детский сад» (установка окон в МДОУ «Детский сад «Елочка» пст. Тимшер) |
| 26 | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | Проценты | 75,0 | 74,0 | 76,0 |  |
| 27 | Доля образовательных организаций этнокультурной направленности в общем количестве образовательных организаций | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 28 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 29 | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | Проценты | 24,0 | 25,0 | 35,0 |  |
| 30 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования | Проценты | 33,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 31 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, начальное общее образование | Единицы | - | - | - |  |
| 32 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, основное общее образование | Единицы | - | - | - |  |
| 33 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, среднее общее образование | Единицы | - | - | - |  |
| 34 | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Единицы | 100 | - | - |  |
| 35 | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения | Единицы | - | - | - |  |
| 36 | Количество реализованных проектных предложений в год | Единицы | 8 | 5 | 5 | Этнобал «Вочакомигажлы», Блог-студия «Креатив», Военно-патриотический клуб «Патриоты своей страны», «АгроКласс – это класс!», Музейная комната «Время, события, люди…» |
| 37 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единицы | - | 1 | 1 | Выполнен капитальный ремонт МОУ Вочевская СОШ |
| 38 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единицы | - | - | - |  |
| 39 | Количество планируемых к вводу (или) введенных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Единицы | - | - | - |  |
| 40 | Количество реализованных инициативных проектов «Мы за здоровый образ жизни» | Единицы | 1 | - | - |  |
| **Задача 1.3 "Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности"** | | | | | | |
| 41 | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (нарастающим итогом) | Единицы | 12 | 17 | 17 |  |
| [**Подпрограмма 2**](#P627) **"Развитие системы дополнительного образования"** | | | | | | |
| **Задача 2.1 " Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации "** | | | | | | |
| 42 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | Проценты | 81,0 | 59,0 | 82,0 |  |
| 43 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Рубли | 57 193,18 | 63 128,0 | 64 263,76 | Перевыполнение показателя на 1,8% в связи с тем, что средняя заработная плата по системе оплаты труда отрасли культуры муниципалитета превышает доведенное значение показателя |
| 44 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Проценты | 33,8 | не  более  40 | 31,9 |  |
| 45 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в сфере образования  (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) содержит пять мероприятий, выполнен в полном объеме |
| 46 | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единицы | 2 | 2 | 2 |  |
| 47 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | - | - | - |  |
| 48 | Количество реализованных проектных предложений в год | Единицы | 2 | - | - |  |
| 49 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Единицы | 2 | - | - |  |
| **Задача 2.2 "Организация процесса оздоровления и отдыха детей"** | | | | | | |
| 50 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 1660 | 1637 | 1703 | Перевыполнение показателя на 4% в связи с переходом детей из семей со статусом «малоимущие» в категорию без статуса |
| 51 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 716 | 755 | 560 | Невыполнение показателя на 25,8% в связи со снижением количества детей из семей со статусом «малоимущие» |
| **Задача 2.3 "Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей"** | | | | | | |
| 52 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР "Усть-Куломский" - руководителя администрации района | Человек | 11 | 20,0 | 20,0 |  |
| 53 | Количество детей, трудоустроенныхв каникулярное время | Человек | 169 | 166 | 184 |  |
| [**Подпрограмма 3**](#P830) **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** | | | | | | |
| **Задача 3.1 "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне"** | | | | | | |
| 54 | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | Проценты | 98,34 | 100,0 | 127,6 |  |
| 55 | Уровень фактического освоения средств программы | Проценты | 99,73 | 100,0 | 99,71 |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс.руб.), годы | | | Уровень исполнения, процент |
| Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования»** | **Всего** | **1 068 209, 03148** | **1 244 670,45457** | **1 241 083,13158** | **99,71** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **1 068 209, 03148** | **1 241 667,45457** | **1 239 782,37529** | **99,85** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **3 003,00** | **1 300,75629** | **43,32** |
| **Подпрограмма 1** | **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** | **Всего** | **970 157, 09528** | **1 144 505,93927** | **1 140 933,10117** | **99,69** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **970 157, 09528** | **1 141 502,93927** | **1 139 632,34488** | **99,84** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **3 003,00** | **1 300,75629** | **43,32** |
| **Задача 1.1** | **"Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования"** | **Всего** | **905 964, 95332** | **1 065 499,6372** | **1 061 926,7991** | **99,66** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **905 964, 95332** | **1 062 496,6372** | **1 060 626,04281** | **99,82** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **3 003,00** | **1 300,75629** | **43,32** |
| Мероприятие 1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 43 507, 81100 | 56 170,18211 | 56 170,18211 | 100,0 |
| Мероприятие 2 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 733 848, 20000 | 816 307,80 | 816 307,80 | 100,0 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 58 160,700 | 58 160,700 | 100,00 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 8 531,3707 | 8 531,3707 | 100,0 |
| Мероприятие 5 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 12 268, 70000 | 6 600,00 | 4 729,40561 | 71,66 |
| Мероприятие 6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 116 340, 24232 | 116 726,58439 | 116 726,58439 | 100,0 |
| Мероприятие 7 | Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 3 003,00 | 1 300,75629 | 43,32 |
| Мероприятие 8 | Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,0 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 1.2** | **"Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования"** | **Всего** | **64 192, 14196** | **71 635,87307** | **71 635,87307** | **100,0** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **64 192, 14196** | **71 635,87307** | **71 635,87307** | **100,0** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| Мероприятие 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 15 888, 88889 | 15 888,88889 | 15 888,88889 | 100,0 |
| Мероприятие 2 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 46 886, 58607 | 50 761,12467 | 50 761,12467 | 100,0 |
| Мероприятие 3 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 4 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 266, 667 | 3 404,71667 | 3 404,71667 | 100,0 |
| Мероприятие 5 | Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 150, 000 | 920,1706 | 920,1706 | 100,0 |
| Мероприятие 6 | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 7 | Организация и проведение мероприятий по формированию у обучающихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 8 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 660,97224 | 660,97224 | 100,0 |
| Мероприятие 9 | Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста педагогических работников | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 1.3** | **"Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **7 370,429** | **7 370,429** | **100,0** |
| Мероприятие 1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 6 617,329 | 6 617,329 | 100,0 |
| Мероприятие 2 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 753,100 | 753,100 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2** | **"Развитие системы дополнительного образования"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **33 133, 10420** | **30 539,74637** | **30 539,74637** | **100,0** |
| **Задача 2.1** | **"Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации "** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **30 414, 77086** | **27 443,01919** | **27 443,01919** | **100,0** |
| Мероприятие 1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 13 846, 73045 | 8 104,17272 | 8 104,17272 | 100,0 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 11 429, 04041 | 14 605,55152 | 14 605,55152 | 100,0 |
| Мероприятие 3 | Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 4 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 5 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 4 500, 000 | 4 035,69495 | 4 035,69495 | 100,0 |
| Мероприятие 6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 639, 000 | 667,600 | 667,600 | 100,0 |
| Мероприятие 7 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 8 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 30,00 | 30,00 | - |
| **Задача 2.2** | **"Организация процесса оздоровления и отдыха детей"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **2 118,33334** | **2 118,33334** | **2 118,33334** | **100,0** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по осуществлению процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2 118,33334 | 2 118,33334 | 2 118,33334 | 100,0 |
| **Задача 2.3** | **"Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **978,39384** | **978,39384** | **100,0** |
| Мероприятие 1 | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 2 | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 100,0 |
| Мероприятие 3 | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
| Мероприятие 4 | Организация временного трудоустройства обучающихся | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 600,00 | 679,39384 | 679,39384 | 100,0 |
| **Подпрограмма 3** | **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **64 918,832** | **69 624,76893** | **69 610,28404** | **99,98** |
| **Задача 3.1** | **"Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **63 736,832** | **69 624,76893** | **69 610,28404** | **99,98** |
| Мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 63 736,832 | 68 101,75025 | 68 091,73207 | 99,99 |
| Мероприятие 2 | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,0 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятие 3 | Оплата расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 182,00 | 1 523,01868 | 1 518,55197 | 99,71 |

Информация о расходах федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР «Усть-Куломский», юридических и физических лиц

на реализацию целей муниципальной программы, (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов** | **Кассовое исполнение** | **Уровень исполнения, процент** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего, в том числе:** | **1 244 670,45457** | **1 241 083,13158** | **99,71** |
| **Федеральный бюджет** | **100 387,4459** | **100 387,4459** | **100,0** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **962 882,07758** | **961 009,24983** | **99,81** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **181 400,93109** | **179 686,43585** | **99,05** |
| **Местного бюджета** | **181 400,93109** | **179 686,43585** | **99,05** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| [**Подпрограмма 1**](#P356) | **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** | **Всего, в том числе:** | **1 144 505,93927** | **1 140 933,10117** | **99,69** |
| **Федеральный бюджет** | **100 387,4459** | **100 387,4459** | **100,0** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **945 603,81852** | **943 733,22413** | **99,80** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **98 514,67485** | **96 812,43114** | **98,27** |
| **Местного бюджета** | **98 514,67485** | **96 812,43114** | **98,27** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Задача 1.1** | **"Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования"** | **Всего, в том числе:** | **1 065 499,6372** | **1 061 926,7991** | **99,66** |
| **Федеральный бюджет** | **58 160,70** | **58 160,70** | **100,0** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **912 831,95714** | **910 961,36275** | **99,80** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **94 506,98006** | **92 804,73635** | **96,22** |
| **Местного бюджета** | **94 506,98006** | **92 804,73635** | **96,22** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Всего, в том числе: | 56 170,18211 | 56 170,18211 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 56 170,18211 | 56 170,18211 | 100,0 |
| Местного бюджета | 56 170,18211 | 56 170,18211 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Всего, в том числе: | 816 307,80 | 816 307,80 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 816 307,80 | 816 307,80 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Всего, в том числе: | 58 160,70 | 58 160,70 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 58 160,70 | 58 160,70 | 100,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего, в том числе: | 8 531,3707 | 8 531,3707 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 8 446,057 | 8 446,057 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 85,3137 | 85,3137 | 100,0 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 6 600,00 | 4 729,40561 | 71,66 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 6 600,00 | 4 729,40561 | 71,66 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 116 726,58439 | 116 726,58439 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 81 478,10014 | 81 478,10014 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 35 248,48425 | 35 248,48425 | 100,0 |
| Местного бюджета | 35 248,48425 | 35 248,48425 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 3 003,00 | 1 300,75629 | 43,32 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 3 003,00 | 1 300,75629 | 43,32 |
| Местного бюджета | 3 003,00 | 1 300,75629 | 43,32 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 1.2** | **"Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования"** | **Всего, в том числе:** | **71 635,87307** | **71 635,87307** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **35 187,18336** | **35 187,18336** | **100,0** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **32 440,99492** | **32 440,99492** | **100,0** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **4 007,69479** | **4 007,69479** | **100,0** |
| **Местного бюджета** | **4 007,69479** | **4 007,69479** | **100,0** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Всего, в том числе: | 15 888,88889 | 15 888,88889 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 11 325,59999 | 11 325,59999 | 100,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 4 404,40001 | 4 404,40001 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 158,88889 | 158,88889 | 100,0 |
| Местного бюджета | 158,88889 | 158,88889 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Всего, в том числе: | 50 761,12467 | 50 761,12467 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 23 861,58337 | 23 861,58337 | 100,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 24 972,34991 | 24 972,34991 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1 927,19139 | 1 927,19139 | 100,0 |
| Местного бюджета | 1 927,19139 | 1 927,19139 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 3 404,71667 | 3 404,71667 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 3 064,245 | 3 064,245 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 340,47167 | 340,47167 | 100,0 |
| Местного бюджета | 340,47167 | 340,47167 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Всего, в том числе: | 920,1706 | 920,1706 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 920,1706 | 920,1706 | 100,0 |
| Местного бюджета | 920,1706 | 920,1706 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.7. | Организация и проведение мероприятий по формированию у обучающихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.8. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Всего, в том числе: | 660,97224 | 660,97224 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 660,97224 | 660,97224 | 100,0 |
| Местного бюджета | 660,97224 | 660,97224 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.9. | Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста педагогических работников | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 1.3** | **"Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности"** | **Всего, в том числе:** | **7 370,429** | **7 370,429** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **7 039,56254** | **7 039,56254** | **100,0** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **330,86646** | **330,86646** | **100,0** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | 0,00 | 0,00 | - |
| **Местного бюджета** | 0,00 | 0,00 | - |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 6 617,329 | 6 617,329 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 6 286,46254 | 6 286,46254 | 100,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 330,86646 | 330,86646 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Всего, в том числе: | 753,100 | 753,100 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 753,100 | 753,100 | 100,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| [**Подпрограмма 2**](#P356) | **"Развитие системы дополнительного образования"** | **Всего, в том числе:** | **30 539,74637** | **30 539,74637** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **16 222,696** | **16 222,696** | **100,0** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **14 317,05037** | **14 317,05037** | **100,0** |
| **Местного бюджета** | **14 317,05037** | **14 317,05037** | **100,0** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Задача 2.1** | **"Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации"** | **Всего, в том числе:** | **27 443,01919** | **27 443,01919** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **14 951,696** | **14951,696** | **100,0** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **12 491,32319** | **12 491,32319** | **100,0** |
| **Местного бюджета** | **12 491,32319** | **12 491,32319** | **100,0** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 8 104,17272 | 8 104,17272 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 8 104,17272 | 8 104,17272 | 100,0 |
| Местного бюджета | 8 104,17272 | 8 104,17272 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего, в том числе: | 14 605,55152 | 14 605,55152 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 14 459,496 | 14 459,496 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 146,05552 | 146,05552 | 100,0 |
| Местного бюджета | 146,05552 | 146,05552 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Передача дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.4. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 4 035,69495 | 4 035,69495 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 4 035,69495 | 4 035,69495 | 100,0 |
| Местного бюджета | 4 035,69495 | 4 035,69495 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.6. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 667,600 | 667,600 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 465,20 | 465,20 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 202,40 | 202,40 | 100,0 |
| Местного бюджета | 202,40 | 202,40 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.7. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Всего, в том числе: | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 27,00 | 27,00 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| Местного бюджета | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 2.2** | **"Организация процесса оздоровления и отдыха детей "** | **Всего, в том числе:** | **2 118,33334** | **2 118,33334** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **1 271,00** | **1 271,00** | **100,0** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **847,33334** | **847,33334** | **100,0** |
| **Местного бюджета** | **847,33334** | **847,33334** | **100,0** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Мероприятия по осуществлению процесса оздоровления и отдыха детей | Всего, в том числе: | 2 118,33334 | 2 118,33334 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1 271,00 | 1 271,00 | 100,0 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 847,33334 | 847,33334 | 100,0 |
| Местного бюджета | 847,33334 | 847,33334 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| **Задача 2.3** | **"Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей"** | **Всего, в том числе:** | **978,39384** | **978,39384** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | - |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | 0,00 | 0,00 | - |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **978,39384** | **978,39384** | **100,0** |
| **Местного бюджета** | **978,39384** | **978,39384** | **100,0** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Всего, в том числе: | 69,00 | 69,00 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 69,00 | 69,00 | 100,0 |
| Местного бюджета | 69,00 | 69,00 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
| Местного бюджета | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Организация временного трудоустройства обучающихся | Всего, в том числе: | 679,39384 | 679,39384 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 679,39384 | 679,39384 | 100,0 |
| Местного бюджета | 679,39384 | 679,39384 | 100,0 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| [**Подпрограмма 3**](#P356) | **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** | **Всего, в том числе:** | **69 624,76893** | **69 610,28404** | **99,98** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **1 055,56306** | **1 053,329705** | **99,79** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **68 569,20587** | **68 556,954335** | **99,98** |
| **Местного бюджета** | **68 569,20587** | **68 556,954335** | **99,98** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Задача 3.1** | **"Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне"** | **Всего, в том числе:** | **69 624,76893** | **69 610,28404** | **99,98** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **1 055,56306** | **1 053,329705** | **99,79** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **68 569,20587** | **68 556,954335** | **99,98** |
| **Местного бюджета** | **68 569,20587** | **68 556,954335** | **99,98** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Всего, в том числе: | 68 101,75025 | 68 091,73207 | 99,09 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 68 101,75025 | 68 091,73207 | 99,09 |
| Местного бюджета | 68 101,75025 | 68 091,73207 | 99,09 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | - |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Оплата расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 1 523,01868 | 1 518,55197 | 99,71 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1 055,56306 | 1 053,329705 | 99,79 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 467,45562 | 465,222265 | 99,52 |
| Местного бюджета | 467,45562 | 465,222265 | 99,52 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | - |

Информация

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР "Усть-Куломский" по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы, услуги(работы), показателяобъема услуги | Значениепоказателяобъема услуги | | Расходы бюджета МО МР"Усть-Куломский" на оказаниемуниципальной услуги (тыс.руб.) | | |
| План | Факт | Своднаябюджетнаяроспись на1 январяотчетногогода | Своднаябюджетнаяроспись на 1января года,следующего заотчетным | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | | | | | |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Задача 1.1 | | | | | |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание:  Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования | x | x | 905 964,95332 | 1 065 499,6372 | 1 061 926,7991 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 99,66 | x | x | x |
| Задача 1.2 | | | | | |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание:  Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования | x | x | 64 192,14196 | 71 635,87307 | 71 635,87307 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Задача 1.3 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности | x | x | 0,00 | 7 370,429 | 7 370,429 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Подпрограмма 2 | | | | | |
| Задача 2.1 | | | | | |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание:  Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации | x | x | 30 414,77086 | 27 443,01919 | 27 443,01919 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | х | х | x |
| Задача 2.2 | | | | | |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание:  Организация процесса оздоровления и отдыха детей | x | x | 2 118,33334 | 2 118,33334 | 2 118,33334 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Задача 2.3 | | | | | |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание:  Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей | x | x | 0,00 | 978,39384 | 978,39384 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Подпрограмма 3 | | | | | |
| Задача 3.1 | | | | | |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание:  Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне | x | x | 63 736,832 | 69 624,76893 | 69 610,28404 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 99,98 | x | x | x |