Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2024 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы, повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15.10.2021 № 1383 утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление» (далее - Программа).

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».

Для достижения указанной цели, в установленные программой сроки 2022-2026 годы, определены следующие задачи:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

2) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия;

3) развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем.

В рамках Программы предусмотрена реализация трёх подпрограмм «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», «Электронный муниципалитет» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

В отчетном периоде в Программу вносились следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы в течение 2024 г. уточнялся объем финансирования программы в 2022-2026 годах, объем бюджетных ассигнований на 2024 год. Также в паспорте подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», в паспорте подпрограммы «Электронный муниципалитет», в паспорте «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» уточнялся объем бюджетных ассигнований на 2024 год. Указанные уточнения были внесены в ресурсное обеспечение Программы, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», подпрограммы «Электронный муниципалитет», подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

**Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управленияв МО МР «Усть-Куломский».**

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде составило 5 человек (за счет средств республиканского бюджета Республики Коми), за счет Программы - 0, при плане 8 человек.

Должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности, утверждены на все должности муниципальной службы администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В органах местного самоуправления внедрены современные методы управления кадровыми ресурсами, осуществляется регулирование вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский» программы «Муниципальное управление» на 2024 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил **470, 000 00тыс. руб.,** кассовые расходы составили**– 465, 749 74 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2024 год составило 99 %.

**Оценка эффективности подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в МО МР**

**«Усть-Куломский» за 2024 год**

1) Сдц1=0/8=0

Сдц2=100/100=1

Сдц3=100/100=1

Сдц4=100/100=1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составил Сдц=(0+1+1+1)/4=**0,75**

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» составилУф=465,749 74 /470,000 00=**0,99**

3) Эффективность реализации подпрограммы Эмп=0,75\*0,99=**0,74** –уровень эффективности удовлетворительный.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2024 год: критерий оценки эффективности равен **0,74** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –удовлетворительный.

**Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Электронный муниципалитет» в 2024 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 90 | 85 |
| 3 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | Ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  6-УРМ |

Реализация задачи «Обеспечение безопасности информации» осуществляется проведением мероприятий, связанных с разработкой нормативных и иных документов (распоряжения администрации, акты и др.), направленных на обеспечение безопасности доступа в Интернет, конфиденциальной безопасности.

Общий объем финансирования подпрограммы «Электронный муниципалитет» программы «Муниципальное управление» на 2024 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил **600, 000 00 тыс. руб.,** кассовые расходы составили**– 599, 700 00 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2024 год составило 99,9 %.

**Оценка эффективности подпрограммы «Электронный муниципалитет» за 2024 год**

1) Сдц1=100/100=1

Сдц2=85/90=0,94

Сдц3=1/1=1

Сдц=(1+0,94+1)/3=**0,98**

2) Уф=599,700 00/600,000 00=**0,99**

3) Эмп=0,98\*0,99=**0,97**– эффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2024 год: критерий оценки эффективности равен **0,97** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –эффективный.

**Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | 8 | 12 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района (в процентах) | % | 40 | 40 |

Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» программы «Муниципальное управление» на 2024 год составил **5 703,496 31 тыс. руб**., в том числе за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» - **5 490, 000 00 тыс. руб.,** за счет средств республиканского бюджета – **213,496 31,** кассовые расходы составили**– 5 666, 053 31 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2024 год составило 99,3 %.

**Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2024 год**

1) Сдц1=12/8=1,5

Сдц2=40/40=1

Сдц=(1,5+1)/2=**1,25**

2) Уф=5 666, 053 31/5 703, 496 31=**0,99**

3) Эмп=1,25\*0,99=**1,2**– высокоэффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2024 год: критерий оценки эффективности равен **1,2** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

Достижение цели и решение поставленных задач Программы обеспечивалось путем реализации мероприятий, ответственными исполнителями которых является организационный отдел, общий отдел, отдел правовой и кадровой работы, отдел социальной политики и сгруппированных в трех подпрограммах по следующим направлениям:

**1. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления:**

1) организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»;

2) совершенствование индивидуального планирования профессионального развития муниципальных служащих;

3) методическое обеспечение прохождения муниципальной службы;

4) развитие института наставничества в органах местного самоуправления;

5) совершенствование должностных инструкций в части показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности;

6) организация деятельности Общественной палаты МО МР «Усть-Куломский»;

7) организация общественного обсуждения муниципальных проектов нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

8) организация подготовки проекта отчета главы МР «Усть-Куломский» о результатах своей деятельности, деятельности администрации МР «Усть-Куломский», и иных подведомственных главе МР «Усть-Куломский» органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

9) организация встреч представителей органов местного самоуправления в МОМР «Усть-Куломский» с жителями Усть-Куломского района;

10) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы.

Для активизации работы с обращениями граждан в социальных сетях в настоящее время активно используется система мониторинга «Инцидент менеджмент». Система выявляет и собирает значимые сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности.

В течение 2024 года, посредством системы поступило 629 сигналов от жителей населенных пунктов Усть-Куломского района.

Анализ сигналов, полученных в программе, показал, что самыми проблемными в настоящее время являются вопросы:

Дороги 179

ЖКХ 89

Благоустройство 83

Безопасность и правопорядок 39

Культура 39

Общественный транспорт 34

Энергетика 30

Образование 29

Обращение с отходами 19

Органы власти и подведомственные учреждения 13

Социальное обслуживание и защита 12

Имущественные и земельные отношения 11

Связь и телевидение 11

Строительство и архитектура 10

Физическая культура и спорт 10

Военная служба 7

Экономика и бизнес 5

Внутренняя политика 3

Сельское хозяйство и охота 2

Здравоохранение 1

Труд и занятость 1

Туризм 1

Экология 1

С целью оперативного реагирования, сокращения сроков ответов на сообщения из открытых источников, поступающие посредством системы «Инцидент менеджмент, создан закрытый чат «Инцидент Усть-Кулом» во ВКонтакте. В чат включены представители отраслевых и структурных подразделений администрации МР «Усть-Куломский», а также технические страницы администраций сельских поселений, созданные для отработки сообщений из открытых источников.

На все поступившие проблемные вопросы были даны ответы.

Также с 2021 г. обращения граждан принимаются в подсистеме Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)- Платформе обратной связи (за год поступил 171 сигнал). Анализ сигналов, полученных в программе, показал, что самыми проблемными в настоящее время являются вопросы:

Образование 103

Мусор 15

Благоустройство 14

Автомобильные дороги 6

Иное 6

Многоквартирные дома 6

Дворы и территории общего пользования 4

Природа, Экология 2

Электроснабжение 2

Ветеринария 2

Общественный транспорт 2

Экономика и бизнес 1

Сельское хозяйство и охота 1

Водоснабжение 1

Горячее питание для младшеклассников 1

Физическая культура и спорт 1

Благоустройство общественных пространств 1

Земельные и имущественные отношения 1

Лесное хозяйство 1

Сведения об образовании и достижениях на портале Госуслуг1

В рамках работы Платформы обратной связи посредством подсистемы общественного голосования в 2024 году проведено 3 опроса:

-«Опрос в поддержку народного проекта «Восстановление тротуара на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Подъезд к центральной части с. Усть-Кулом"",

-«Опрос по выявлению опасных мест»

-«Безопасное лето 2024».

Продолжается работа в автоматизированной информационной системе «Контента», запущенной в 2021 году (ранее-СРК), предполагающей загрузку материалов, касающихся национальных проектов. В 2024 году подготовлено и загружено в систему 53 инфоповода, все материалы в работе у СМИ.

C января 2021 г. организована работа в режиме «Оперативно.Немедленно.Срочно.» по реагированию на информацию и проблемы жителей, поступающих из Центра Управления регионом Республики Коми. В 2024 г. поступило 10 сообщений об информационных рисках, по каждому сообщению подготовлена информация о решении проблемы, 13 сообщений, о работе обратной связи и Госпабликов, о результатах рейтинга, о предстоящих ВКС по работе с обратной связью и Госпабликов.

В 2021 году запущена в работу система Госпаблики. Госпаблики – это система автопостинга в социальные сети с возможностью централизованной модерации публикуемых постов, с целью управления информацией в социальных сетях для органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. За 2024 год, при помощи системы автопостинга опубликовано 1661 постов.

Ежегодно глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района информирует о некоторых итогах деятельности администрации на сходах граждан в сельских поселениях Усть-Куломского района. В 2024 г. всего проведено 20 сходов граждан, в которых приняло участие порядка 450 человек.

На районной конференции коми народа приняло участие порядка 150 человек.

Средства бюджета в 2024 году по данной подпрограмме были реализованы не в полном объеме в связи с отсутствием потребности лимитов бюджетных ассигнований (по мероприятию «Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы» из фактически предусмотренной суммы 470 000,00 руб. использовано 465 749,74 руб.).

**2. Электронный муниципалитет:**

В рамках реализации подпрограммы «Электронный муниципалитет» обеспечена реализация мероприятий «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский», а также «Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности администрации МР «Усть-Куломский».

Согласно действующему контракту информация о деятельности администрации района размещается в районной газете «Парма гор», на официальном сайте администрации района (количество человек, посетивших в 2024 году официальный сайт, составило 41987 человек), в социальных сетях (количество подписчиков группы администрации в социальной сети «В контакте» - 8419). Совместно с ООО «МузМирНьюс» подготовлено 42 темы для выпуска на канале «РадиоДача» (1110 выходов в эфир).

Выпускается информационный вестник Совета и администрации МР «Усть-Куломский» (56 выпусков за 2024 г.).

Активно ведутся странички «Администрация МР «Усть-Куломский» в социальных сетях «В контакте», «Telegram» и «Одноклассники». Информирование населения осуществляется в 3 социальных сетях и на официальном сайте органов местного самоуправления МР «Усть-Куломский». Также активно ведёт личную страничку глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района С.В. Рубан, заместитель руководителя администрации района Н.А. Левченко.

Нормативно-правовые документы в течение года своевременно были опубликованы в СМИ, размещены на информационном стенде, официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Куломский», в информационной вестнике Совета и администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В целях улучшения значений показателей планируется:

1. Активное использование информационных технологий, объективное информирование граждан и структур гражданского общества о деятельности органов местного самоуправления.
2. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления района и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.
3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей района.
4. Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации района на платформе «Госвеб».
5. Повышение эффективности работы СМИ в сфере информирования населения о действиях местного самоуправления и событиях муниципального масштаба.
6. Создание комплекса информационных ресурсов для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального образования и проживающих на его территории людей.
7. Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации.

Средства бюджета в 2024 году по данной подпрограмме были реализованы не в полном объеме в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (по мероприятию «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский») из фактически заложенной суммы 300 000,00 руб. использовано 299 700,00 руб.).

**3.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

На территории района действуют 25 социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО), из них 17 органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС).

Финансовую поддержу из бюджета МО МР «Усть-Куломский» на реализацию проектов получили 10 СОНКО. Всего СОНКО реализованы 18 проектов на общую сумму 5 703 496,31 руб.:

1) «Ветеран Усть-Куломского района» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

2) «Надежда!» (поддержка военнослужащих СВО, АНО «Надежный тыл»);

3) «Мы этой памяти верны!» (увековечение памяти погибших военнослужащих, Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

4) «Вместе – мы сила!» (поддержка военнослужащих СВО, АНО «Надежный тыл»);

5) «Благоустройство сквера Памяти» (ТОС д. Жежим);

6) «Бильярд - гармония доступного отдыха и спорта» (ТОС п. Зимстан);

7) «Сила семьи – сила традиции» (АНО «От мала до велика»);

8) «Сохраняя память о войне» (ТОС с. Помоздино);

9) «Ветеран Усть-Куломского района» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

10) «Все в твоих руках» (ТОС п. Тимшер);

11) «Герои нашего времени!» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

12) «Шаг к здоровью» (АНО «От мала до велика»);

13) «Нам песня строить и жить помогает» (ТОС с. Деревянск);

14) «Счастливое детство 2.0» (ТОС п. Озъяг);

15) «Народный фронт!» (поддержка военнослужащих СВО, Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

16) «Школа Лидеров» (АНО «Импульс»);

17) «Кто, если не мы» (поддержка военнослужащих СВО, АНО «Надежный тыл»);

18) «Всё для Победы. Гуманитарная помощь участникам СВО» (поддержка военнослужащих СВО, Местная организация ветеранов Усть-Куломского района).

Оказана методическая помощь в регистрации АНО «Импульс» и ТОС п. Озъяг. В течение года оказывалась информационно-консультационная и методическая помощь при участии в конкурсах Гранта Главы РК, Фонда президентских грантов и районного конкурса на предоставление субсидий из бюджета МО МР «Усть-Куломский».

В сентябре 2024 года проведен семинар с участием Ассоциации ТОС Республики Коми по подготовке к конкурсу Фонда президентских грантов. Во встрече приняли участие председатели ТОС из с. Помоздино, пст. Зимстан, м. Пятигорск, д. Жежим, а также директор АНО «Импульс».

В 2024 году представителями СОНКО пройден обучающий онлайн-курс «Проектируем будущее вместе».

Средства, выделенные в 2024 году на осуществление мероприятий по данной подпрограмме, реализованы не в полном объеме, в связи с возвратом получателями части неиспользованной субсидии (по мероприятию «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» из фактически заложенной суммы 4 040, 000 00 руб. использовано 4 002, 557 00 руб.).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2024 год составил **6 773, 496 31 тыс. руб.,** в том числе **213, 496 31** за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, расходы составили **6 731, 503 05 (99,4%).**

Средства бюджета в 2024 году не были реализованы в полном объеме:

- по мероприятию «Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы» в связи с отсутствием потребности лимитов бюджетных ассигнований;

- по мероприятию «Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский» в связи тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

- по мероприятию «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» в связи с возвратом получателями части неиспользованной субсидии.

Эффективность реализации программы 0,74+0,97+1,2/3 – **0,97** – уровень эффективности программы - эффективный.