| Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения 14 февраля 2025 г. № 15-29/9 На № 01-39/696 от 10.02.2025 г. | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» |
| --- | --- |

Отдел по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения администрации МР «Усть-Куломский» направляет отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» в 2024 году, согласно приложения.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и защиты населения

администрации МР «Усть-Куломский»                                                 С.А. Романов

|  | - Утверждаю - Глава МР «Усть-Куломский» - - руководитель администрации района - ___________С.В. Рубан - «14» февраля 2025 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2024 ГОД

по реализации муниципальной программы

«Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

Ответственный исполнитель:

администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения и отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Романов Сергей Александрович – заведующий отделом по делам гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и защите населения  /тел.: 88213794517/ эл. адрес: romanov78bk-15@mail.ru /;

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: lodygina_irina@mail.ru (подпрограмма 2, основное мероприятие 2.4 «Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму»);

14 февраля 2025 года

Информация о выполнении мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» утвержденной постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 23 октября 2022 года № 1344 за 2024 год.

Муниципальная программа « Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» не содержит подпрограмм и состоит из следующих основных мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в приобретении материалов для восстановления жилого фонда пострадавшему в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи» предусмотрено на 2024 год в 209900,0 руб.,  за счет средств бюджета МО МР «Усть-Куломский», за счет которых была произведена выплата материальной помощи 4 жителям района пострадавшим в результате пожаров на сумму 40000 руб., выплаты производились через отдел социальной политики. Вследствие того, что на территории района в 2024 году произошло одно стихийное бедствие (ураган) в с. Ульяново был заключен один муниципальный контракт на поставку строительных материалов на сумму 109900 руб.  остаток по данному мероприятию на конец 2024 года составил 60000 руб., которые будут переведены на 2025 год.

Мероприятие 1.2  «Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации» предусмотрено на начало 2024 года 150000 руб., в последствии сумма была увеличена с учетом выделения финансовых средств из резервного фонда Правительства Республики Коми на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций до 9616698,32  из которых на выполнение работ по восстановлению транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию автомобильной дороги общего пользования были заключены два муниципальных контракта на общую сумму 8476598,32 руб. на ремонт моста через р. Помос. На сумму 1140100 руб. были в течении года заключены 5 муниципальных контрактов с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения района. Остатка по данному основному мероприятию на конец 2024 года нет.

Финансовые средства по мероприятию 1.3 «Содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца» предусмотрены были в сумме 10000 руб. в виду того что пункты временного размещения не разворачивались финансовые средства были переведены на основное мероприятие 1.2. Остатка на конец 2024 года нет.

Мероприятие 1.4 «Создание и поддержание в готовности муниципальной системы оповещения» финансовые средства предусмотрены в сумме 860000 руб.  в течении 2024 года заключено два муниципальных контракта на сумму 225000 руб. остаток составил 635000 руб., финансовые средства законтрактованы и будут использованы в 1 квартале 2025 года по результатам проведения аукциона по приобретению средств оповещения населения.

Мероприятие 1.5 «Приобретение технических средств и материалов для организации работы единой дежурной диспетчерской службы» финансовые средства предусмотрены в сумме 30000 руб. переведены были на выполнение основного мероприятия 1.2., остатка на конец 2024 года нет.

По основным мероприятиям 1.6 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» и 1.7 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» финансовые средства переведены в бюджеты сельских поселений.

Остаток финансовых средств по программе составил 695000 руб., которые переведены на 2025 год.

Показатель «Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» по состоянию на 28.12.2024 г. процент получивших граждан материальную помощь 100 %. В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1.

Показатель «Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся.» по состоянию на 28.12.2024 г. процент получивших граждан материальную помощь 100 %. В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1.

Показатель «Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и информирования населения» по состоянию на 28.12.2024 г. составляет 15 ед, превышение составило 8 ед.  (запланированный показатель 7 ед.). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 2,1.

Показатель «Повышение технической оснащенности единой дежурной диспетчерской службы» по состоянию на 28.12.2024 г. составляет 35 %, превышение составило 2 % (запланированный показатель 33 %). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1,06.

Показатель «Создание мест массового отдыха населения у воды» по состоянию на 28.12.2024 г. составляет 23, снижение снижения и превышения нет (запланированный показатель 23). В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы степень достижения показателя равен 1

Вывод:  соответствии с Методикой оценки эффективности Программы, степени достижения целей и решения задач программы, уровень эффективности программы находится выше 1 (1,2) и муниципальная программа «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» является Высокоэффективной.

Приложение: Сведения в табличной форме, на 2 листах, только в адрес.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и защиты населения

администрации МР «Усть-Куломский»                                                 С.А. Романов

Приложение

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Предупреждение и ликвидация возможных ЧС и последствий стихийных бедствий на территории МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся. | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Задача 2: Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и информирования населения. | Ед. | 5 | 7 | 15 |  |  |
|  | Задача 3: Развитие единой дежурной диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение технической оснащенности единой дежурной диспетчерской службы. | Проценты | 35 | 33 | 35 |  |  |
| 1 | Задача 4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание мест массового отдыха населения у воды. | Шт. | 23 | 23 | 23 |  |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | всего |  |  |  |  | 2425944,0 | 12292113,4 | 11597113,4 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице отдела по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 2425944,0 | 3815515,08 | 3120515,08 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  | 8476598,32 | 8476598,32 |

Информация

о расходах федерального бюджета республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский" и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Оценка расходов <10> | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: | 12292113,4 | 11597113,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 8476598,32 | 8476598,32 |
|  |  | бюджет МО МР "Усть-Куломский" | 3815515,08 | 3120515,08 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |