**Итоги реализации муниципальной программы**

**МО МР «Усть-Куломский»**

**«Развитие культуры» в 2024 г.**

Бюджет отрасли культура в 2024 году составил 251 383,76380 тыс.руб.

В структуре расходов заработная плата и отчисления составили 165 625,64701 тыс.руб., коммунальные услуги – 26 010,56064 тыс.руб. Увеличение расходной части бюджета составило 9,3%, относительно предыдущего отчетного периода.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников отрасли муниципальных учреждений культуры в 2024 году была увеличена с 47,776 до 56,468 тыс. руб. На 31 декабря 2024 года фактическая средняя заработная плата работников составила 56,468 тыс. руб. Выполнение целевого показателя составило 100%. Средняя заработная плата специалистов дополнительного образования по отрасли в 2024 году увеличена с 64,206 тыс. руб. до 69,342 тыс. руб., фактическая средняя заработная плата за 2024 год составила 78,02098 тыс. руб. Выполнение целевого показателя составило 112 %. Превышение фактической заработной платы над целевым показателем объяснено количеством педагогической нагрузки на преподавателей, на каждого преподавателя приходится в среднем 1,84 пед. ставки.

Материально-техническая база учреждений культуры в муниципалитете ежегодно обновляется, тем не менее из 42 отдельно стоящих зданий отрасли, в которых расположены 65 клубов, домов культур, библиотек, на 31 декабря 2024 года 24 здания требуют капитального ремонта, что составляет 57 % от общего количества зданий сферы культуры.

За отчетный период учреждениями культуры проведено 5912 культурно-массовых мероприятий в которых приняло участие 143499 человек, что на 32% больше планового показателя оказания муниципальных услуг (108809 человек). На платной основе учреждениями культуры проведено 1809 мероприятия, в которых приняло участие 52205 человек. План не был выполнен на 5,2 % от планового показателя по причине того, что в 2024 году школы несколько раз закрывались на карантин в течение года. Также из-за проведения карантинных мероприятий было невозможно организовать массовые мероприятия.

Фактическое количество клубных формирований превысило плановый показатель 2024 года на 32% и составило 336 единиц. Количество участников клубных формирований уменьшилось на 4,4% (3338 участник) относительно планового показателя (3493 участник), что обусловлено снижением численности населения МР «Усть-Куломский». По открытости и доступности информации организации культуры фактический показатель составил 16 баллов.

За 2024 год в кинозале МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры» показано 457 сеанса для 2979 зрителей, из них для взрослых — 135 (454 посетителя), для детей 322 сеанса (2525 посетителей). За 2024 год в кинозале МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры» показано. По сравнению с 2023 отчетным годом количество киносеансов уменьшилось на 3,2%, посетителей уменьшилось на 23% соответственно. Уменьшения объясняются тем, что сократилось количество кассовых фильмов, а также связано с уходом зарубежного кино и приостановкой деятельности Районного Дома культуры из-за проведения ремонтных работ. Все больше количество молодежи использует для оплаты «Пушкинскую карту».

К проекту «Пушкинская карта» подключены и активно работают:

- МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры»;

- Центральная библиотека МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», а также 2 филиала - Помоздинская и Пожегодская библиотеки;

- Помоздинский Дом культуры - филиал МБУК "Усть-Куломская ЦКС".

Всего за 2024 год по Пушкинской карте было проведено 69 мероприятий, из которых выручка составила 72 150,00 рублей, а по кинопроекту – 72 750,00 рублей.

За отчетный период организовано 18 выездов автоклуба в 14 сельских населённых пунктов, в которых отсутствуют культурно-досуговые учреждения, а также в Дни празднования сел и поселков Усть-Куломского района, и проведение уличных мероприятий. В мероприятиях с участием автоклуба в отчетном периоде приняло участие 6034 человека.

Фактическое посещение библиотек МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» в отчетном периоде составило по отношению к плановому показателю 100 % и составило 216 302 человек. Качеством оказания услуг население удовлетворено, плановый показатель достигнут и составил 10 баллов.

В МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Усть-Кулом ежегодно обучаются 50 детей, из них число обучающихся по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе "Народные инструменты» - 25 человек, "Фортепиано" – 25 человек, что составляет 100% от доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении. Доля преподавателей, имеющих высшую или первую категорию составляет 100%. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги также составляет – 100 %.

На платформе «ПроКультура», где фиксируются посещения официальных сайтов учреждений, зарегистрировано четыре подведомственных учреждения культуры. Количество посещений учреждений за отчетный период в отношении 2023 года увеличилось на 37% и составило 41372 обращений к сайтам. На сайтах учреждений представлены официальные документы, информация о работе, творческих коллективах, достопримечательностях района, размещены афиши мероприятий и т.д. На сайтах библиотеки актуализируются списки участников локальных войн, Великой Отечественной войны, создан виртуальный музей.

Официальные аккаунты подведомственных учреждений подключены к компоненту «Госпаблики» единого окна цифровой обратной связи на базе ЕПГУ. Ведется работа в социальной сети «ВКонтакте», где публикуется анонс мероприятий, творческие представления, мастер - классы и прочие публикации.

Отделом территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» завершена работа по проведению работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов «Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (привязка проектной документации повторного использования «Дом культуры со зрительным залом на 150 мест по ул. Ленина, 14а в с. Большие Уки Большеуковского района Омской области») и «Дом культуры села Деревянск Усть-Куломского района Республики Коми». Оба проекта получили положительное заключение государственной экспертизы в АУ РК «Управление госэкспертизы РК». Оба проекта направлены в Министерство культуры Российской Федерации для включения в реестр объектов капитального строительства. Также оба проекта направлены в Министерство культуры и архивного дела Республики Коми для включения в проект адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

**Ремонты и материально-техническое обеспечение.**

1. В рамках соглашения № Р-5/2024 от 22.01.2024 администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством культуры и архивного дела Республики Коми (далее – Министерство) по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры:

1) проведен капитальный ремонт МБУК "Усть-Куломский Районный Дом культуры" - установлена вентиляционная система, на сумму 6 358 203,32 рублей, из них:

РБ - 5 627 868,23 рублей,

МБ – 730 335,09 рублей.

2) по направлению «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры» установлена новая система АПС в Керчомском ДК, частично заменено оборудование АПС в 18 Домах культуры на сумму 1 406 748,44 рублей, из них:

РБ - 698 318,00 рублей,

МБ – 708 430,44 рублей.

3) приобретены музыкальные инструменты в Детскую музыкальную школу на сумму 1 849 596,71 рублей, в том числе:

РБ - 1 664 637,04 руб.,

МБ - 184 959,67 руб.

4) приобретены музыкальные и световые приборы в Районный Дом культуры на сумму 2 592 776,74 руб., в том числе:

РБ - 2 333 499,07 рублей,

МБ - 259 277,67 рублей*.*

*2.* В рамках соглашения № 87648000-1-2024-003 от 23.01.2024 г. администрации МР «Усть-Куломский» и Министерства о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, по направлению расходов на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта «Местный Дом культуры»):

1) МБУК «Усть-Куломский РДК» приобретено световое оборудование. Размер обеспечения составил 804 682,28 руб., из них:

ФБ - 452 633,78 руб.,

РБ – 176 024,25 руб.,

МБ – 176 024,55 руб.

3. В рамках соглашения № 87648000-1-2024-004 от 23.01.2024 г администрации МР «Усть-Куломский» и Министерства о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) обновлен книжный фонд на общую сумму 275 799,84 рубля, из них:

ФБ - 76 702,32 руб.,

РБ – 99 548,76 руб.,

МБ – 99 548,76 руб.

4. За счет местного бюджета выполнен ремонт помещений в Пузлинском клубе на сумму 650 000, 00 руб.

**Народный бюджет**

1. В рамках соглашения № Р-48/2024 от 28.03.2024 г. администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования «Усть-Куломский» в Республике Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры были реализованы три проекта на общую сумму

4 221 890, 00 руб., в т.ч.:

РБ - 2 936 076,00 руб.,

МБ - 1 238 764,00 руб,

внебюджет - 47 050,00 руб.:

1) «Ремонт костюмерной и выход со сцены в коридор Зимстанского клуба - филиала МБУК «Усть-Куломская ЦКС";

2) «Ремонт клуба п. Ярашъю»;

3) «Ремонт Носимского ДК (утепление стен в зрительном зале)»;

2. В рамках соглашения № 3 от 26.01.2024 г. администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством национальной политики Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования «Усть-Куломский» в Республике Коми на реализацию народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми реализован проект «Верхневычегодская этно-территория «Лов пу». Стоимость проекта составила 570 000,00 руб., из них:

РБ – 500 000,00 руб.,

МБ – 57 000,0 руб.,

внебюджет – 13 000,00 руб.

3. В рамках реализации постановления Правительства Республики Коми от 19 января 2024 года № 20 «О распределениигрантов на поощрение муниципальных образований муниципальный районов, муниципальных округов, городских округов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных инициативв муниципальных образованиях в Республике Коми», постановления администрации МР «Усть-Куломский» от 29 февраля 2024 г № 278 на реализацию народных инициатив в МО МР «Усть-Куломский учреждениям сферы культуры было выделено 750 057,59 руб.:

1) установлен септик в Керчомском ДК – 472 295,00 руб.,

2) отремонтирован пол в Паспомском клубе – филиале МБУК «Усть-Куломская ЦКС» – 400 000,00 руб.,

3) проведены юбилейные мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Усть-Куломского района – 407 705,00 руб. (аренда звукового оборудования и уличного экрана).

4. В рамках соглашения № 3 ИП-24 от 27.04.2024 г о предоставлении в 2024 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми на реализацию инициативного проекта проведен   ремонт санитарно-гигиенических помещений, доступный для маломобильных граждан. Установлены сушилки для рук, зеркала, дозаторы для мыла на общую сумму - 1 208 130,88 рублей, в том числе:

РБ - 1000 000,00 рублей,

МБ - 150 000,00 рублей,

внебюджет - 58 130,88 рублей.

**Нацпроект «Культура»**

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Ключевые цели национального проекта является:

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

*Федеральный проект «Цифровая культура»*

1. Реализуется программа «Пушкинская карта». К проекту подключены и активно работают:

- МБУК «Усть-Куломский Районный Дом культуры»;

- Центральная библиотека МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», а также 2 филиала - Помоздинская и Пожегодская библиотеки;

- Помоздинский Дом культуры - филиал МБУК "Усть-Куломская ЦКС".

2. На платформе для продвижения мероприятий в сфере культуры «PROКультура.РФ» зарегистрированы 4 учреждения культуры. Зарегистрировано четыре подведомственных учреждения культуры. Количество посещений учреждений за отчетный период в отношении 2023 года увеличилось на 37% и составило 41372 обращений к сайтам. Центральная библиотека МБУК «Усть-Куломская МБ», МБУК «Усть-Куломский РДК», МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом имеют беспроводной доступ к сети Интернет, доступный посетителям.

*Федеральный проект «Творческие люди»*

1. 13 специалистов отрасли повысили свою квалификацию по различным направлениям в ведущих ВУЗах страны (хореографическое направление, библиотечное дело, инновационная и грантовая деятельность, менеджмент и маркетинг в сфере культуры, технология создания массовых праздников и шоу-программ, основы компьютерного монтажа и создания спецэффектов и др.)

2. По результатам конкурсного отбора среди сельских организаций сферы культуры на звание «Лучшая библиотека» и «Лучшее культурно-досуговое учреждение» в 2023 году признаны Пожегодский Дом культуры и Югыдъягская библиотека с присуждением денежного поощрения в 2024 году по 110526,32 руб. Денежные средства направлены на приобретение компьютерного оборудования и обновление комплектования со стеллажами для выставок.

*Федеральный проект «Культурная среда»*

1) Модернизация Центральной библиотеки под модельный стандарт. Проведены следующие работы на общую сумму 15 750 000,00 рублей, в том числе на:

- разработка проекта и установка пожарной системы оповещения– 159 000,00 руб.;

- проверка сметной стоимости в ГУ РК «Госэкспертиза РК» и стройконтроль – 56 888,00 руб.;

- текущий ремонт помещений – 4 117 385,85 руб.;

- комплектование – 2 720 692,98 руб.;

- оборудование, ПО, ОС, настольные игры – 6 396 318,17 руб.;

- мебель – 2 098 775,97 руб.;

- периодические издания, в том числе подписка на Литрес - 200 939,03 руб.

2) По соглашению № 87648000-1-2024-012 от 16.12.2024 г от предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на развитие сети учреждений культурно-досугового типа капитально отремонтирована система вентиляции в Районном Доме культуры на сумму 2 592 776,74 руб., в том числе:

ФБ - 1 680 119,33 руб.,

РБ - 653 379,74 руб.,

МБ - 259 277,67 руб.

**Наказы избирателей депутату Государственного Совета Республики Коми**

В рамках Наказов избирателей, установлен пеллетный котел с котельной в Пузлинском клубе, также приобретен бильярдный стол в Белоборский клуб. Общая сумма 1 220 000,00 руб.

**Оценка эффективности:**

По муниципальной программе МО МР «Усть-Куломский**» «**Развитие культуры»**:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,09=(0,98+0,99+1,26+0,71+1,07+1,0+0,96+1,0+0,91+1,0+1,32+0,84+1,85+1,0+1,33+1,03+1,26)/17

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,99=251 383 763,80/251 721 388,01

3) Эффективность реализации программы:

1,08 = 1,09\*0,99

**Вывод:** в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 01 февраля 2024 года № 122 реализация муниципальной программы, оценивается как эффективная (показатель более 1).

**Изменения муниципальной программы:**

Постановление № 95 от 29.01.2024 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Постановление № 560 от 22.04.2024 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Постановление № 966 от 18.07.2024 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Постановление № 1481 от 23.10.2024 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».

Постановление № 78 от 23.01.2025 – о внесении изменений в постановление МР «Усть-Куломский» от 21.10.2021 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».