Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа вМО МР «Усть-Куломский»**  **«Развитие культуры»** | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский») | процент | 240,00 | 245,0 | 239,8 | Плановый показатель выполненне в полном объеме.Наблюдается снижение фактического значения от планового на 5,2%  План не был выполнен по причине того, что в 2024 году школы несколько раз закрывались на карантин в течение года. Также из-за проведения карантинных мероприятий было невозможно организовать массовые мероприятия. |
| 2 | Рост посещений учреждений культуры населением МО МР «Усть-Куломский» к уровню 2019 года | процент | 120 | 140 | 138,7 | Плановый показатель выполнен не в полном объеме.  Если смотреть в разрезе деятельности, то:  1) учреждения культурно - досуговой деятельности выполнили показатель на 100,1%;  2) библиотечная деятельность на 100%;  3) Детская музыкальная школа - 112%;  4) Кино - 43%. Низкий показатель посещения кино объясняется тем, что снизилось количество кассовых фильмов, а также с уходом зарубежного кино. |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории МО МР «Усть-Куломский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 85,95 | 90 | - | Информация по показателю от Министерства экономического развития Республики Коми за 2024год муниципалитету не представлена. |
| **Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Усть-Куломский»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений в сфере культуры | процент | 15 | 17 | 21,5 | В рамках проекта «Народный бюджет» проведены ремонты Носимского Дома культуры, Ярашъюсского клуба,  Зимстанского клуба. В рамках реализации народных инициатив осуществлен ремонт здания клуба в Паспом, установлен септик в КерчомскомДоме культуры.  В рамках Инициативного проекта модернизирован санузел в Районном Доме культуры. За счет местного бюджета и по Наказам избирателей отремонтирован и установлен пеллетный котел с котельной в Пузлинском клубе, также в рамках Наказов избирателей приобретен бильярдный стол в Белоборский клуб.  В рамках субсидии по обновлению МТБ и НП "Культура" проведен капитальный ремонт в Районном Доме культуры - установлена вентиляционная система. Также в рамках субсидии по обновлению МТБ обновлены музыкальные инструменты в ДМШ и световое и звуковое оборудование в Районном Доме культуры.  В рамках субсидии по обеспечению пожарной безопасности установлен новая АПС в Керчомском ДК, частично заменено оборудование АПС в 18 Домах культуры.  В рамках партийного проекта «Местный Дом культуры» обновлено световое оборудование в Районном ДК.  За счет государственной поддержи лучших сельских учреждений культуры , обновлено компьютерное оборудование в Пожегодском ДК, в Югыдъягской библиотеке обновлено комплектование и стеллажи для выставок. |
| 1.2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 28 | 30 | 21,4 | В рамках субсидии по обеспечению пожарной безопасности установлен новая АПС в Керчомском ДК, частично заменено оборудование АПС в 18 Домах культуры.  Из 42 объектов сферы культуры не имеют нарушений пожарной безопасности – 9объектов (Парчевская, Смолянская, Помоздинская библиотеки, РДК, ДМШ, Лопьювадский, В.Вочевский, Великопольский клубы, СКЦ с. Вольдино).  Количество нарушений увеличилось, после повторной проверки надзорными органами. |
| 1.3 | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | Единиц на 1000 человек населения МО МР «Усть-Куломский» | 1,5 | 1,5 | 1,6 | Показатель выполнен в полном объеме.  Всего КДУ 36 единиц. Таким образом на 1000 человек населения приходится 1,6 единиц культурно-досугового учреждения. |
| 1.4 | Обеспеченность общедоступными библиотеками | Единиц на 100 тысяч населения | 126,69 | 129 | 129 | Достигнут плановый показатель. |
| 1.5 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Единиц посещений на 1 жителя МО МР «Усть-Куломский» в год | 2,5 | 2,5 | 2,4 | Показатель не выполнен в полном объеме.  (численность населения МР на 01.01.2024 – 21766 чел, посещаемость платных мероприятий – 52205). |
| 1.6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент от общей численности населения МО МР «Усть-Куломский» | 58 | 58 | 58 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность населения МР на 01.01.2023 – 21766чел, число зарегистрированных пользователей – 12554) |
| 1.7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | процент |  |  |  |  |
| 1.7.1 клубами и учреждениями клубного типа | 109,01 | 109,01 | 99,7 | Количество посадочных мест по нормативу 4030, по факту составило 4016 – на 9,21 % меньше запланированного.  Снижение кол-ва посадочных мест имеет объективные причины:  - переезд Лопьювадского клуба в новое приспособленное помещение меньшей площадью с уменьшением посадочных мест (с 200 до 50), уменьшением посадочных мест в Районном Доме культуры в связи с реализацией противопожарных мер безопасности (с 340 до 331). |
| 1.7.2 библиотеками | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме.  Количество филиалов библиотек вМО МР «Усть-Куломский» -28 с учетом размещения в административном центре МР центральной, центральной детской библиотеки в соответствии с Модельным стандартом деятельности  публичной библиотеки Республики Коми, утвержденным приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми № 308-од от 13.07.2012 г. |
| 1.8 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Процент от общего количества учреждений культуры | 45 | 43 | 57 | Значение фактического показателя превышено, в связи ежегодным увеличением износа зданий и малым финансированием для ремонта зданий сферы культуры и строительства новых зданий.  Всего отдельно стоящий зданий отрасли -42, из них в 24, по итогам 2024 года, требуется капитальный ремонт. |
| **Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения**  **МО МР «Усть-Куломский»:** | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | процент от общей численности населения | 17 | 19 | 16 | Снижение фактического показателя от планового обусловлено в том числе снижением численности населения в МР «Усть-Куломский»  (численность населения МР на 01.01.2024 – 21766 чел., в том числе возрастом от 6 лет и старше - 20461 чел., участников клубных формирований - 3338 чел. в возрасте от 6 лет) |
| 2.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент от общего числа детей МО МР «Усть-Куломский» | 0,83 | 0,81 | 1,5 | Показатель выполнен в полном объеме.  (численность детей МР «Усть-Куломский» в возрасте от 7 до 17 лет по данным Росстата на 01.01.2024составляет3240 чел., числодетей,получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства в МОУ ДОД «ДМШ»с. Усть-Кулом и привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 50 чел.) |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 3.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 | 100 | В 2024 году все показатели программы выполнены, незначительное снижение фактического значения от планового четырех показателей имеет объективные причины. |
| 3.2 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Усть-Куломский» к средней заработной плате в Республике Коми | Процент | 60 | 60 | 80 | По данным Комистата среднемесячная заработная плата работников организаций по Республике Коми составила 94723 руб., в области культуры, спорта, организации досуга  и развлечений- 70416 руб.  Фактическая средняя заработная плата специалистов муниципальных учреждений культуры в 2024 году составила 56 468 руб. |
| Задача 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР «Усть-Куломский» | | | | | | |
| 4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | Процент от числа опрошенных | 93,8 | 94,2 | 97,1 | По данным Министерства национальной политики Республики Коми и материалов Министерства внутренних дел по Республике Коми, в результате проведения социологического исследования «Мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление рисков и предполагаемых конфликтов в Республике Коми за 2024 год». |
| Задача 5. Сохранение и развитие государственных языков | | | | | | |
| 5.1 | Количество этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год | Единиц в год | 58 | 62 | 78 | За 2024 год проведены различные мероприятия с использованием коми языка. |