Приложение 1

Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В 2024-2025 учебном году в Усть-Куломской спортивной школе обучаются 656 детей в 12 населенных пунктах района.

В 2024 году в спортивной школе проведено 32 районных соревнования по видам спорта (81% исполнения календарного плана), охват – 1645 детей. В 1 квартале 2025 года проведено 5 соревнований муниципального уровня, охват – 282 человек.

Обучающиеся СШ выезжали на 66 соревнований регионального, межрегионального и федерального уровней (140% исполнения календарного плана), в которых спортсмены заняли 33 призовых места (приняли участие623человека). В 1 квартале 2025 года спортсмены выезжали на 9 соревнований регионального уровня, охват – 110 детей. Заняли 9 призовых мест.

Наиболее «яркие» достижения спортсменов в 2024 году:

- Финал Регионального этапа Всероссийского чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», 16-17.02.2024 г., г. Сыктывкар – команда девушек из п. Кебанъёль заняла I место;

- Региональный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» в зачет Спартакиады «За здоровую РК в 21 веке», 23-25.02.2024 г., г. Ухта – Ткачук Карина заняла I место;

- Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций в рамках проекта «Волейбол в школу», 01-03.03.2024г., г. Воркута – команда юношей из с. Помоздино завоевала «золото»;

- Чемпионат Республики Коми по лыжным гонкам «Марафон памяти А. Свирчевского», 29-31.03.2024 г., г. Ухта – Демина Ксения стала чемпионкой;

- Отборочные игры к 3-му этапу Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч», 15-20.04.2024 г., Ярославская область, Рыбинский район, п. Судоверфь – команда юношей из с. Помоздино стали «серебряными» призерами;

- Чемпионат и Первенство Республики Коми по кроссу и лыжероллерам, 27.08.2024 г., г. Сыктывкар – победительница соревнований Ткачук Карина;

- Первенство Республики Коми по стрельбе из лука, 15-18.11.2024 г., г. Сыктывкар – Кучева Нина заняла I место.

В 2024 году в состав спортивной сборной команды Республики Коми вошли 19 спортсменов СШ (баскетбол – 12 человек, лыжные гонки – 7 человек), в составе сборной МО МР «Усть-Куломский» – 244 учащихся.

Спортсменам присвоено в отчетном году 135 разрядов, в т.ч. 6 – I разряд, 1 – КМС. В 1 квартале 2025 года присвоено 30 юношеских разрядов и 23 спортивных разряда.

В 2024 году Усть-Куломская спортивная школа отметила 50-летие со дня образования. В течение всего 2024 года был проведен ряд мероприятий, посвященных этому событию. Совместно со специалистами Центра управления регионом РК была разработана юбилейная эмблема, которая применялась к афишам, печаталась на грамотах. В течение года проведено 5 спортивных мероприятий, с охватом 287 человек (Районные соревнования по лыжным гонкам в с. Помоздино, Соревнования по лыжным гонкам в с. Усть-Кулом, Спартакиада поколений по игровым видам спорта, Районные соревнования по настольному теннису, Районные соревнования по пулевой стрельбе и стрельбе из лука). Для призеров и участников соревнований были подготовлены юбилейные медали и брелки, а так же было организовано чаепитие с пирогами и сладостями. Также в течение года в группе в социальной сети «ВКонтакте» велась рубрика о руководителях спортивной школы, тренерах-преподавателях, ветеранах спорта. 7 декабря в районном доме культуры с. Усть-Кулом совместно с работниками отрасли культуры проведен торжественный концерт, подготовлено награждение работников и ветеранов, представлены творческие номера от спортсменов, коллег, видео поздравления от выпускников и спортсменов.

На 2024 год в календарном плане МБУ «Центр спортивных мероприятий» запланировано 115 районных, республиканских и спортивно-массовых мероприятий. Из них на территории района – 65 мероприятий.

Массовые спортивные мероприятия, такие как «Зимние забавы», «Российский Азимут», «Лыжня России», «Кросс нации», «День ходьбы» проведены на территории 14 сельских поселений с общим охваом более 2500 человек всех возрастов.

289 спортсменов района приняли участие в 39 республиканских соревнованиях. 11 человек приняли участие в 3 Всероссийских соревнованиях.

2 человека выполнили нормативы Кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу,1 человек - I разряд по Северному многоборью. 3 спортсмена включены в сборную Республики Коми по Северному многоборью, 2 спортсмена вошли в сборную РК по скалолазанию, 5 спортсменов находятся в сборной Республики Коми по пауэрлифтингу.

За 2024 год более 1500 человек посетило объекты Центра спортивных мероприятий, зафиксировано 36877 посещений занятий по различным видам спорта. Учреждение проводит занятия по видам спорта: волейбол, мини-футбол, пауэрлифтинг, скалолазание, оздоровительная гимнастика, йога, самбо. В 2024году начали проводиться занятия по северному многоборью.

Приложение 2

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

в установленные сроки

1. В 2024 года отремонтировано помещение раздевалки Усть-Куломского спортивного зала: заменены полы, стены обшиты ГКЛ, заменено освещение. Стоимость составила 97,2 тыс. рублей. На лыжной базе в д. Выльгорт были проведены электромонтажные работы по замене вводного кабеля и распределительного щита здания на 58,3 тыс. рублей. Также на лыжной базе с. Скородум отремонтировано фойе на сумму 34 тыс. рублей (обшили стены ГКЛ, заменили проводку). В Помоздинском спортивном зале утеплили одну стену, стоимость составила 31 тыс. руб.

В 2024 году был приобретен спортивный инвентарь на средства субсидии из регионального бюджета организациям, осуществляющим спортивную подготовку, на сумму 247 тыс. руб. (гоночные лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, темляки для лыжных палок, экспандеры).

На средства субсидии из бюджета Республики Коми на исполнение наказов избирателей приобретен теннисный стол для Скородумской лыжной базы стоимостью 70 тыс. руб., маты для занятий и соревнований по самбо на сумму 170 тыс. руб..

По программе «Народный бюджет» МБУ «Центр спортивных мероприятий» закуплен спортивный инвентарь на сумму 1700 тыс. руб. для занятий зимними видами спорта – лыжи для проката на туристической базе «Пожома яг» и лыжной базе с. Усть- Кулом, профессиональные лыжи для выступления спортсменов на республиканских соревнованиях, коньки и клюшки.

За счет средств субсидии из районного бюджета за участие в программах инициативного бюджетирования в сумме 20,842 тыс. руб. приобретена форма самбистам. Были вовлечены дополнительные внебюджетные средства ЦСМ в сумме 20,842 тыс. рублей.

АНО «От Мала до Велика» за счет средств гранта Главы Республики Коми закуплен спортивный инвентарь и наградная продукция для проведения мероприятий по национальному многоборью на сумму 669,227 тыс. рублей для реализации проекта «Национальное многоборье».

АНО «От Мала до Велика» за счет средств гранта Министерства здравоохранения РК закуплена наградная продукция на сумму 326 тыс. рублей для реализации проекта «Здоровый образ жизни – семейная ценность». В течение года проведены спортивно-оздоровительные мероприятия на территории Усть-Куломского района с охватом более 80 семей (851 человек).

АНО «От Мала до Велика» за счет средств субсидии МО МР «Усть-Куломский» закуплена наградная продукция и спортивный инвентарь на сумму 260,436 тыс. рублей для реализации проектов «Сила семьи – сила традиции», «Шаг к здоровью». Приобретены два профессиональных теннисных стола на туристическую базу «Пожома яг» и тренажеры для населения в п. Лопьювад

1. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта: Физкультурно-массовую и учебно-спортивную работу осуществляют 60 штатных работников физической культуры и спорта. Из них 26 – в общеобразовательных школах, 1 – в дошкольном учреждении, 1 – в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 3 VIII вида, 22 – в «Усть-Куломская СШ», 8 – в «ЦСМ Усть-Куломского района», 2 – в Отделе. Высшее образование имеют 34.
2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Куломского района: в 2024 году в СМИ, районной газете «Парма гор», группах «Вконтакте», официальном сайте «усть-кулом.рф» и «ukdussh.nubex.ru» размещено более 500 материалов;
3. Вовлечение всех категорий населения Усть-Куломского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия: всего количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2024 году составило 11601 человек, проведены соревнования районного уровня для всех слоев населения.
4. Обеспечение реализации основных мероприятий программы – обеспечены условия для реализации муниципальной программы на 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | | | | |
| **Исполнение (неисполнение) ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств местного бюджета МР «Усть-Куломский»  (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | |  | |
| ГРБС | ЦСР | 2024 План  в тыс.руб. | 2024  (% исполнения и причины неисполнения)  в тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **71 045,25696** | **76 509,63740** 108% |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | **964** | **х** | **71 045,25696** | 76 509,63740 108% |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **923** | **х** | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1** | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | **всего, в том числе:** | **х** |  | **170,00** | **1 938,02486** |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | **964** | **х** | 170,00 | **1 938,02486** |
| **ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский»** | **923** | **х** | 0,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия | 1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 0101 | 0,00 | 0,00 |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 00 01010 | 0,00 | 0,00 |
| **ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский»** | 923 | 07 0 0101 | 0,00 | 0,00 |
| **ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский»** | 923 | 07 0 7217 | 0,00 | 0,00 |
| **ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский»** | 923 | 07 0 11 R0180 | 0,00 | 0,00 |
| **ответственный исполнитель - администрация МР «Усть-Куломский»** | 923 | 07 0 11 L0180 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Обеспечение муниципальных учреждений спортивным оборудованием и транспортом | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Реализация соглашения о социально – экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО «Монди СЛПК» | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 1500000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 14S2500 | 170,00 | 1 670,00 |
|  | 1.6 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 Р5 52280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.7 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0Р 5S 2090 | 0,00 | 247,18284 |
|  | 1.8. Грант бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 01 17 4080 | 0,00 | 20,84202 |
| 1.9. Грант Главы РК на укрепление материально-технической базы | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 11 07 4050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.10. Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 01 00 0000 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **67 256,79670** | **70 713,99788**  **105%** |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | **964** | **х** | **67 256,79670** | **70 713,99788**  **105%** |
|  | 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 21 00000 | 50 810,07209 | 51 156,04727  105% |
| 2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | **Администрация МР «Усть-Куломский»** | 923 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 2500000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Адаптация учреждений физической культуры и спорта | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 26L0270 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 0 2750270 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 02 AS 2700 | 9 252,08080 | 11 239,07777  121% |
| 2.8 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 07 02 9S 2850 | 7 194,64381 | 7 872,87284  109% |
| 2.9 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.10 Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 |  | 0,00 | 446,00 |
|  | 2.11 Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 |  | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3** | **Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **0,00** | 0,00 |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | **964** | **х** | **0,00** | 0,00 |
| Основные мероприятия | 3.1 Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | x | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов, стимулирование спортсменов на достижение высоких спортивных результатов (премии, конкурсы, стипендии, иные подъемные выплаты и меры соцподдержки) | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | x | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 4** | **Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Усть-Куломский"** | **всего** | **x** | **x** | **0,00** | 0,00 |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | **964** | **x** | **0,00** | 0,00 |
| **Основные мероприятия** | 4.1 Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МР "Усть-Куломский" | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | x | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 5** | **Вовлечение всех категорий населения МР "Усть-Куломский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | **всего** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | **964** | **х** | 0,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия | 5.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями |  | 964 | х | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 6** | **Обеспечение реализации основных мероприятий программы** | **всего** | **х** | **х** | **3 618,46026** | 3 857,61466  **107%** |
| **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | **964** | **0706100000** | **3 618,46026** | 3 857,61466 |
|  | 6.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | **ответственный исполнитель – Отдел ФКСиТ Администрации МР «Усть-Куломский»** | 964 | 0706100000 | 3 618,46026 | 3 857,61466 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, задач, основного мероприятия** | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | |
| 2024  (план) | 2024  (отчет) |
| **1** | **2** | 3 | **5** | **6** |
| **Программа «Развитие физической культуры и спорта»** |  | всего, в том числе | **73 045,25696** | **78 509,63740** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| республиканский бюджет Республики Коми | **14 166,83899** | **17 046,92631** |
| местные бюджеты | **56 878,41797** | **59 462,71109** |
| внебюджетные средства | **2 000,00** | **2 000, 00** |
| **задача 1** | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | всего, в том числе | **170,00** | **1 938,02486** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 1 693,87001 |
| местные бюджеты | 170,00 | 244,15485 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Основные мероприятия** | **1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **1.3 Обеспечение муниципальных учреждений спортивным оборудованием и транспортом** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **1.4 Реализация соглашения о социально – экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО «Монди СЛПК»** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **1.5 Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта** | всего, в том числе | 170,00 | 1 670,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 1 500,00 |
|  | местные бюджеты | 170,00 | 170,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **1.6 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания спортивных площадок** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **1.7 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений** | всего, в том числе | 0,00 | 247,18284 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 173,02799 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 74,15485 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **1.8 Грант бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления** | всего, в том числе | 0,00 | 20,84202 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 20,84202 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **1.9. Грант Главы РК на укрепление материально-технической базы** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **1.10. Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив** | всего, в том числе | 0,00 | 350,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 350,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | всего, в том числе | **69 256,79670** | **72 713,99788** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 14 166,83899 | 17 046,92631 |
| местные бюджеты | 53 089,95771 | 53 667,07157 |
| внебюджетные средства | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Основные мероприятия** | **2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности** | всего, в том числе | 52 810,07209 | 53 156,04727 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 52 810,07209 | 51 156,04727 |
| внебюджетные средства | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **2.3 Мероприятия в области сбережения и энергетической эффективности** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **2.4 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **2.5 Адаптация учреждений физической культуры и спорта** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **2.6 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **2.7 Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования** | всего, в том числе | 9 252,08080 | 11 239,07777 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 9 159,56000 | 11 126,68700 |
|  | местные бюджеты | 92,52080 | 112,39077 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **2.8 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам** | всего, в том числе | 7 194,64381 | 7 872,87284 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 5 007,27899 | 5 474,23931 |
|  | местные бюджеты | 2 187,36482 | 2 398,63353 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **2.9 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,00 |
|  | **2.10 Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей** | всего, в том числе | 0,00 | 446,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 446,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **2.11 Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3** | **Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Основные мероприятия** | **3.1 Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **3.2 Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **3.3 Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 4** | **Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Куломского района** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Основные мероприятия** | **4.1 Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МР "Усть-Куломский"** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 5** | **Вовлечение всех категорий населения МР "Усть-Куломский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Основные мероприятия** | **5.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **5.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **5.3 субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям** | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 6** | **Обеспечение реализации основных мероприятий программы** | всего, в том числе | 3 618,46026 | 3 857,61466 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 3 618,46026 | 3 857,61466 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | **6.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы** | всего, в том числе | 3 618,46026 | 3 857,61466 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 3 618,46026 | 3 857,61466 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 13 октября 2014 г. №1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский»:

от 21.04.2015 г. №477; от 10.06.2015 г. №657; от 07.09.2015 г. №980; от 28.12.2015 №1477;

от 5.02.2016 №87; от 17.02.2016 №126; от 14.03.2016 №195; от 01.04.2016 №244; от 29.04.2016 №362; от 02.08.2016 №687; от 24.08.2016 №752; от 02.11.2016 №1012;

от 24.01.2017 №35; от 29.03.2017 № 305; от 10.07.2017 №1229; 03.11.2017 №1968; 29.11.2017 №2136; от 29.12.2017 № 2377;

от 04.04.2018 № 415; от 11.07.2018 № 908; от 01.11.2018 № 1360; от 26.12.2018 № 1786;

от 15.02.2019г. №169; от 05.04.2019г. №387; от 24.10.2019г. №1714; от 31.12.2019г. №2218.

от 17.01.2020г. №38; от 12.02.2020г. №186; от 04.09.2020г. №1264.

от 15.02.2021г №189; от 01.03.2021г №245; от 19.11.2021г №1556; от 22.12.2021г №1752.

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 19 ноября 2021 г. №1556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский»:

от 12.01.2022г №12; от 14.01.2022г №14; от 15.02.2022г №154; от 20.05.2022г №588; от 02.11.2022г №1432; от 21.12.2022г №1712.

От 02.06.2023г №772; от 29.12.2023г №1982.

От 10.06.2024г. №778; от 29.11.2024г. №1706.

Приложение 5

Достижение плановых значений целевых индикаторов за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
| 2024 г.  (план) | 2024 г.  (отчет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МР «Усть-Куломский» | процент | 88 | 87,9 |
| 2 | Количество реализованных проектов в рамках реализации «Народного бюджета» в сфере физической культуры и спорта | единиц | 2 | 2 |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | |
| 3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 75 | 96 |
| 4 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | 16,2 | 17 |
| 5 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | процент | 5,7 | 5,7 |
| 6 | Доля спортсменов МР «Усть-Куломский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | процент | 4,6 | 5 |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | | | | |
| 7 | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | процент | 18 | 27 |
| 8 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 91 | 92 |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | | | | |
| 9 | Количество размещенных в средствах массовой информации МР «Усть-Куломский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 290 | 500 |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения Усть-Куломского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | |
| 10 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 55 | 56,4 |
| 11 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Усть-Куломский» | человек | 9400 | 11601 |
| 12 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МР «Усть-Куломский» | процент | 100 | 100 |
| 13 | Доля граждан МР «Усть-Куломский», выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 60 | 88,2 |
| 14 | Доля учащихся образовательных учреждений, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 80 | 92,8 |
| Задача 6. Обеспечение реализации основных мероприятий программы | | | | |
| 15 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 |
| 16 | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы МР «Усть-Куломский» «Развитие физической культуры и спорта» | процент | 100 | 100 |

Приложение 6

Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы

В МР «Усть-Куломский» последние пять лет характеризуются увеличением численности занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 1 января 2025 года в МР «Усть-Куломский» регулярно занимается физической культурой и спортом 11601 человек. По основным показателям отрасли «Физическая культура и спорт», обеспеченности спортивными сооружениями и численности занимающихся МР «Усть-Куломский» занимает лидирующие позиции среди муниципальных районов Республики Коми.

В МР «Усть-Куломский» имеется 89 спортивных сооружений, в том числе: 43 плоскостных спортивных сооружений, 22 спортивных зала, 6 лыжных баз, 5 стрелковых тиров. Обеспеченность населения МР «Усть-Куломский» спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений составляет 89%.

Физкультурно-массовую и учебно-спортивную работу в МР «Усть-Куломский» осуществляют 60 штатных работников, из них 56 человек (93,3%) имеют высшее и среднее специальное образование.

В 2024 году в МР «Усть-Куломский» подготовлены: 7 кандидатов в мастера спорта и 10 спортсменов 1 разряда.

Ежегодно в районе проводятся комплексные спортивные мероприятия:

* круглогодичная спартакиада среди сельских поселений;
* кубок СШ по видам спорта;
* спартакиада школьников.

Традиционными в районе стали спортивно-массовые мероприятия:

* «Рождественские гонки» - январь;
* «Лыжня России» - февраль;
* «Афганская гонка» - февраль;
* «Сельский спортивный фестиваль» - март;
* «Усть-Куломская верста» - апрель;
* «День физкультурника» - август;
* «Кросс наций» - сентябрь;
* «Новогодний марафон» - декабрь.

Проводятся также спортивно-массовые мероприятия с молодежью допризывного возраста и призывной молодежи: районные, республиканские, межрегиональные соревнования «Зарница», «Школа безопасности». Традиционным стало районное мероприятие «Туган».

В МР «Усть-Куломский» осуществляет деятельность 2 муниципальных учреждения физкультурно-спортивной направленности.

Учебная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится в 74 коллективах физической культуры, в том числе в 29 дошкольных образовательных учреждениях, 26 общеобразовательных учреждениях, 1 учреждение физической культуры и спорта (Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района).

В МР «Усть-Куломский» культивируется 21 вид спорта, наиболее развитыми из них являются лыжные гонки, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, мини-футбол, спортивное ориентирование, спортивный туризм.

Для пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни используются следующие СМИ:

* телеканал «Юрган»;
* информационное агентство «БНКоми»;
* информационное агентство «Комиинформ»;
* районная газета «Парма гор»;
* районная радиостанция «Радио Дача»;
* официальный сайт министерства физической культуры и спорта Республики Коми;
* официальный сайт администрации муниципального района «Усть-Куломский;
* группа «ВКонтакте» МБУ «Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района», МБУ «Усть-Куломская СШ».

Несмотря на позитивные тенденции развития физической культуры и спорта в МР «Усть-Куломский» существуют проблемы, среди них:

неудовлетворительное состояние материально-технической базы спортивных сооружений;

недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация Программы даст возможность активного роста развития физической культуры и спорта в МР «Усть-Куломский».

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены:

- Государственной программой Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» от 28 сентября 2012 года №422-р;

Для достижения указанных целей определена необходимость решения следующих задач: обеспечение подготовки спортсменов в спортивные сборные команды Республики Коми, укрепление материально-технической базы отрасли и осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры.

Приложение 7

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год

1) Сдц1=87,9/88=0,99

Сдц2=2/2=1

Сдц3=96/75=1,28

Сдц4=17/16,2=1,05

Сдц5=5,7/5,7=1

Сдц6=5/4,6=1,09

Сдц7=27/18=1,5

Сдц8=92/91=1,01

Сдц9=500/290=1,72

Сдц10=56,4/55=1,03

Сдц11=11601/9400=1,23

Сдц12=100/100=1

Сдц13=88,2/60=1,47

Сдц14=92,8/80=1,16

Сдц15=100/100=1

Сдц16=100/100=1

Сдц=(0,99+1+1,28+1,05+1+1,09+1,5+1,01+1,72+1,03+1,23+1+1,47+1,16 +1+1)/16=18,53/16=1,16

2) Уф=76 509,63740/71 045,25696=1,08

3) Эмп=1,16\*1,08=1,25 - высокоэффективная реализация муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | | | единица измерения |  | Значение показателя объема услуги | | | | | | Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги(работы), рублей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Общий объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе на оказание муниципальных услуг (работ), из них | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 613 231,68 | 44 377 234,88 | 40 474 677,88 | 42 389 511,29 | 51 215,70397 | 46 537,35346 | 51 156,04727 |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 505 941,00 | 39 070 041,58 | 40 474 677,88 | 42 389 511,29 | 51 215,70397 | 46 537,35346 | 51 156,04727 |
|  |  | 1) наименование услуги (работы) и ее содержание: | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Услуга "Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг" | | | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 12 505 941,00 | 39 070 041,58 | 40 474 677,88 | 42 389 511,29 | 51 215,70397 | 46 537,35346 | 51 156,04727 |
|  |  | Показатель объема услуги (работы): | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | | | посещение | 7530 | 7785 | 7860 | 7900 | 8000 | 8200 | 9600 | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Работа " Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель объема услуги (работы): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | | | мероприятий | 74 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 90 | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28 107 290,68 | 5 307 193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1) наименование услуги (работы) и ее содержание: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуга "Предоставление дополнительного образования детей" | | | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 28 107 290,68 | 5 307 193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показатель объема услуги (работы): | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей | | | человек | 870 | 870 | X | X | Х | X | Х | X | X | Х | X | X | X | X |