КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1. Утвердить Программу мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми на 2011- 2013 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и утвердить  соответствующие программы мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в пределах своей компетенции.

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Коми от 7 апреля 2009 г. № 85-р.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление государственной гражданской службы Республики Коми.

Глава Республики Коми 						        В. Гайзер

г.Сыктывкар

20 апреля 2011 г.

№ 145-р

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением  Главы Республики Коми

от 20 апреля 2011 г. № 145-р

(приложение)

ПРОГРАММА

мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми

на 2011 – 2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1. Организационно- правовое и информационно-методическое сопровождение процесса формирования и подготовки резерва управленческих кадров Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы организации формирования и подготовки резерва управленческих кадров Республики Коми |  | постоянно | постоянно | постоянно | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 1.2. | Оказание информационно-методической помощи комиссиям по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, созданным в муниципальных образованиях в Республике Коми |  | постоянно | постоянно | постоянно | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми, Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми |
| 1.3. | Обеспечение деятельности Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми |  | постоянно | постоянно | постоянно | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 2. Организация и проведение мероприятий по пополнению резерва управленческих кадров Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурса на включение в резерв управленческих кадров Республики Коми |  | - | III – IV кварталы | III – IV кварталы | в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на указанные цели | Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми, Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 3. Развитие резерва управленческих кадров Республики Коми и его эффективное использование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка ежегодного индивидуального плана профессионального развития лица, включенного в резерв управленческих кадров Республики Коми | I квартал | I квартал | I квартал | - | лицо, включенное в резерв управленческих кадров Республики Коми |
| 3.2. |  | Анализ потребностей в профессиональном развитии (в том числе – обучении) лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми, на основе индивидуальных планов профессионального развития указанных лиц | I квартал | I квартал | I квартал | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 3.3. |  | Анализ возможностей привлечения лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми, к работе в координационных и совещательных органах при органах исполнительной Республики Коми, государственных органах Республики Коми, образованных Главой Республики Коми (на основе индивидуальных планов профессионального развития указанных лиц и информации о потребностях в экспертной поддержке, представленной указанными органами) | II квартал | II квартал | II квартал | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 3.4. |  | Организация проведения профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров, тренингов в соответствии с индивидуальными планами профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми | II – IV кварталы | II – IV кварталы | II – IV кварталы | в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на указанные цели | Управление государственной гражданской службы Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми, образованные Главой Республики Коми |
| 3.5. |  | Организация стажировки лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми, в органах исполнительной власти Республики Коми, государственных органах Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, в коммерческих и некоммерческих организациях в Республике Коми, в органах местного самоуправления в Республике Коми (по индивидуальному плану профессионального развития лица, включенного в резерв управленческих кадров Республики Коми) | II – IV кварталы | II – IV кварталы | II – IV кварталы | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми, образованные Главой Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), коммерческие и некоммерческие организации в Республике Коми (по согласованию) |
| 3.6. |  | Оказание консультационной и методической помощи лицам, включенным в резерв управленческих кадров Республики Коми, занимающихся самообразованием | постоянно | постоянно | постоянно | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми, Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми |
| 3.7. |  | Рассмотрение результатов выполнения индивидуального плана профессионального развития лица, включенного в резерв управленческих кадров Республики Коми, для принятия решения о дальнейшем пребывании в резерве | ноябрь - декабрь | ноябрь - декабрь | ноябрь - декабрь | - | Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми |
| 3.8. |  | Мониторинг профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми, выдвижения их из резерва управленческих кадров Республики Коми для замещения вакантных должностей | постоянно | постоянно | постоянно | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 3.9. |  | Привлечение лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Коми, к работе координационных и совещательных органов при органах исполнительной власти Республики Коми, государственных органах Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, к участию в разработке и реализации программ, общественно значимых проектов, подготовке документов и материалов к мероприятиям, проводимым органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми | в течение года | в течение года | в течение года | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми, образованные Главой Республики Коми |
| 3.10. |  | Проведение мероприятий по распространению позитивного опыта управления, накопленного лицами, включенными в резерв управленческих кадров Республики Коми | в течение года | в течение года | в течение года | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 4. Информационное сопровождение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка на основе мониторинга формирования и подготовки резерва управленческих кадров Республики Коми информационных и аналитических обзоров по вопросам реализации Программы |  | IV квартал | IV квартал | IV квартал | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |
| 4.2. | Подготовка и размещение информации о формировании и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми, сведений о назначениях на руководящие должности лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Коми, в средствах массовой информации и на официальном сайте Управления государственной гражданской службы Республики Коми (www.uggs.rkomi.ru) |  | постоянно | постоянно | постоянно | - | Управление государственной гражданской службы Республики Коми |