Утверждён постановлением

администрации МР «Усть-Куломский»

от 29 января 2025 № 123

(приложение)

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие экономики"

на 2025 год и на плановые периоды 2026 и 2027 годы

| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Целевой индикатор и показатель <1> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | | в том числе за счет средств: | | | | | | | | |
| Федерального бюджета | | | Республиканского бюджета | | | Местного бюджета | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1: "Развитие лесопромышленного комплекса"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.1.1 Содействие реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе. | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | Среднегодовая численность постоянного населения, чел.;  Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.  Миграционный прирост, убыль (-) населения, чел.;  Уровень зарегистрированной безработицы, %;  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.;  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, руб. | 21480  -44  -290  3  487  9140 |
|  | Контрольное событие: Реализация инвестиционного проекта в лесопромышленном комплексе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 1.1.2 Развитие сотрудничества органов местного самоуправления с предприятиями лесопромышленного комплекса. | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | Наличие заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (партнерстве) с предприятиями лесозаготовительной деятельности, да/нет | да |
| 1.3 | 1.2.1 Мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству муниципальных лесов, расположенных в границах муниципального района. | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | Среднегодовая численность постоянного населения, чел;  Естественный прирост (+) / убыль (-) населения, чел. | 21480  -44 |
|  | Контрольное событие: Определению границ городских лесов в сельских поселениях МО МР «Усть-Куломский». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | 1.2.2 Обеспечение возмещения поставщикам топлива твердого недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления. | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 11501,12318 | 11501,12318 | 11501,12318 | 0 | 0 | 0 | 11501,12318 | 11501,12318 | 11501,12318 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения. | 204 |
|  | Контрольное событие:  Реализация соглашения на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое (брикеты), реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления на территории МО МР «Усть-Куломский». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | X | X | X | X | 11501,12318 | 11501,12318 | 11501,12318 | 0 | 0 | 0 | 11501,12318 | 11501,12318 | 11501,12318 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2: «Поддержка сельхозтоваропроизводителей».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 2.1.1 Поддержка предприятий животноводства. | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % ;  Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, т.;  Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, т.;  Число субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.;  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средний предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %. | 100  1700  120  204  21,9 |
| 2.2 | 2.2.1 Содействие вовлечению в сельскохозяйственный оборот новых земель и сохранение продуктивности эксплуатируемых угодий | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский»,  Администрации сельских поселений (по согласованию) АМР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v |
| 2.3 | 2.3.1 Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции, рыбы, дикоросов и производства пищевой продукции | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v |
| 2.4 | 2.4.1 Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v |
| 2.5 | 2.4.2 Возмещение части затрат по приобретению горюче-смазочных материалов, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v |  |
| 2.6 | 2.4.3 Поддержка малых форм хозяйствования отрасли (крестьянских (фермерских) хозяйств) | .А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 3: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.1.1 Проведение мероприятий по формирования позитивного имиджа малого и среднего предпринимательства | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | v | v | v | v | Уровень зарегистрированной безработицы, %;  Число субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.;  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средний предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %. | 3  204  21,9 |
| 3.2.1 | 3.2.1 Финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v |
| 3.3 | 3.2.2 Мероприятия по обеспечению консультационной, организационно-методической и информационной поддержки МиСП | 01.01.  2022 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v |
| 3.4 | 3.2.6 Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Е.А. Стяжкина – первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел экономической и налоговой политики администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 4 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | v | v | v | v |  |
|  | *Контрольное событие:* Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | X | X | X | X | 4 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | X | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по муниципальной программе** | X | X | X | X | **15  521,12318** | **13  521,12318** | **13  521,12318** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **11 501,12318** | **11 501,12318** | **11 501,12318** | **4 020,000** | **2 020,000** | **2 020,000** | X | X | X | X | X | X |

--------------------------------

<1> наименование и значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать таблице N 1 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".