

**«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн**

**Ш У Ö М**

**Администрация муниципального района «Усть-Куломский»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

13 февраля 2024 г. № 194

Республика Коми

с. Усть-Кулом

**Об утверждении комплексного плана действий**

**по реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» «Развитие образования», администрация муниципального района «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» «Развитие образования» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 9 февраля 2023 года №141 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Н.А. Левченко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района «Усть-Куломский».

Глава МР «Усть-Куломский»-

руководитель администрации района С.В. Рубан

Мартюшева Т.И.

8-2137-94-640

Утверждено постановлением

администрации МР «Усть-Куломский»

от «13» февраля 2024 года № 194

(Приложение)

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы «Развитие образования»

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Целевой индикатор и показатель <1> |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | [**Подпрограмма 1**](#P356) **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1.Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 43 507 811,00 | 42 800 711,00 | 42 800 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 507 811,00 | 42 800 711,00 | 42 800 711,00 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1 - 6 летДоля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образованииДоля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 65,00%0,00%1,00%100,00% |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 733 848 200,00 | 733 848 200,00 | 733 848 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 848 200,00 | 733 848 200,00 | 733 848 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организацийРазмер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организацийДоля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | 45 866,00 р.55 787,00 р.Не более 40%100,00% |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | 100% |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 45 866,00 р.55 787,00 р. |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 12 268 700,00 | 12 268 700,00 | 12 268 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 268 700,00 | 12 268 700,00 | 12 268 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организацииДоля детей в возрасте 1 - 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 80,00%65,00% |
| 6. | Основное мероприятие 1.1.6. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 116 340 242,32 | 116 362 847,80 | 116 362 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 940 893,03 | 85 952 195,77 | 85 952 195,77 | 30 399 349,29 | 30 410 652,03 | 30 410 652,03 | V | V | V | V | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 41,00 ед. |
| 7. | Основное мероприятие 1.1.7. Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Администрация МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 3 557 131,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 131,77 | V | V | V | V | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 0,00 ед. |
| 8. | Основное мероприятие 1.2.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 15 888 888,89 | 15 213 333,34 | 14 808 080,81 | 11 325 599,99 | 11 597 123,98 | 10 555 199,99 | 4 404 400,01 | 3 464 076,02 | 4 104 800,01 | 158 888,89 | 152 133,34 | 148 080,81 | V | V | V | V | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100,00% |
| 9. | Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 46 886 586,07 | 47 828 872,16 | 150 431 636,07 | 24 328 400,00 | 0,00 | 0,00 | 20 677 085,45 | 19 145 096,92 | 48 864 605,56 | 1 881 100,62 | 1 926  675,24 | 3 978  730,51 | V | V | V | V | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами)Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасностиКоличество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 3,00 ед.5,00 ед.1 ед. |
| 10. | Основное мероприятие 1.2.3. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организацииУдовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | 80,00%84,00% |
| 11. | Основное мероприятие 1.2.4. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 266 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 667,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в годКоличество реализованных проектных предложений в год | 3,00 ед.5,00 ед. |
| 12. | Основное мероприятие 1.2.5. Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | V | V | V | V | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | 74,00% |
| 13. | Основное мероприятие 1.2.6. Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля образовательных организаций этнокультурной направленности в общем количестве образовательных организаций | 100,00% |
| 14. | Основное мероприятие 1.2.7. Организация и проведение мероприятий по формированию у обучающихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | 100,00% |
| 15. | Основное мероприятие 1.2.8. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | 25,00% |
| 16. | Основное мероприятие 1.2.9. Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста педагогических работников | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | 40,00% |
| 17. | Основное мероприятие 1.3.1.Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (нарастающим итогом) | 17 ед. |
|  | **Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования"** |
| 18. | Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 13 846 730,45 | 13 846 730,45 | 13 846 730,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 846 730,45 | 13 846 730,45 | 13 846 730,45 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | 59,00% |
| 19. | Основное мероприятие 2.1.2. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 11 429 040,41 | 11 429 040,41 | 11 429 040,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 314 750,00 | 11 314 750,00 | 11 314 750,00 | 114 290,41 | 114 290,41 | 114 290,41 | V | V | V | V | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образованияДоля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике КомиДоля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | 55 816,00 р.Не более 40%100 % |
| 20. | Основное мероприятие 2.1.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | 59,00% |
| 21. | Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополни-тельного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) | 79,00% |
| 22. | Основное мероприятие 2.1.6. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам  | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 639 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 300,00 | 444 800,00 | 444 800,00 | 194 700,00 | 195 200,00 | 195 200,00 | V | V | V | V | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2,00 ед. |
| 23. | Основное мероприятие 2.1.7. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в годКоличество реализованных проектных предложений в год | 0,00 ед.0,00 ед. |
| 24. | Основное мероприятие 2.1.8. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами)Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 0,00 ед.0,00 ед. |
| 25. | Основное мероприятие 2.2.1. Мероприятия по осуществлению процесса оздоровления и отдыха детей | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 2 118 333,34 | 2 118 333,34 | 2 118 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 847 333,34 | 847 333,34 | 847 333,34 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное времяКоличество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | 1637,00 ед.755,00 ед. |
| 26. | Основное мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | 33,00% |
| 27. | Основное мероприятие 2.3.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР "Усть-Куломский" - руководителя администрации района | 20,00 ед. |
| 28. | Основное мероприятие 2.3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группеДоля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополни-тельного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) | 59,00%79,00% |
| 29. | Основное мероприятие 2.3.4.Организация временного трудоустройства обучающихся | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | V | V | V | V | Количество детей, трудоустроенных в каникулярное время | 166 ед. |
|  | [**Подпрограмма 3**](#P356) **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** |
| 30. | Основное мероприятие 3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 63 736 832,00 | 63 736 832,00 | 63 736 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 736 832,00 | 63 736 832,00 | 63 736 832,00 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | 100,00% |
| 31. | Основное мероприятие 3.1.3. Оплата расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления образования О.В. Лебедева | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 1 182 000,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 600,00 | 818 100,00 | 818 100,00 | 364 400,00 | 364 900,00 | 364 900,00 | V | V | V | V | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 43 ед. |