Утверждён постановлением

администрации МР «Усть-Куломский»

от 13 февраля 2024 № 200

Приложение

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Территориальное развитие"

администрации МР «Усть-Куломский»

на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годы

| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Целевой индикатор и показатель <1> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | | в том числе за счет средств: | | | | | | | | |
| Федерального бюджета | | | Республиканского бюджета | | | Местного бюджета | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1: " Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бадьин Василий Витальевич - заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 46939481,17 | 49119481,17 | 50121481,17 | 0 | 0 | 0 | 16193352,17 | 16193352,17 | 16193352,17 | 30746129,00 | 32926129,00 | 33928129,00 | V | V | V | V | Показатель 1.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляются мероприятия по контролю за выполнением работ по их содержанию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 100 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бадьин Василий Витальевич - заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 1457220,81 | 1467220,81 | 1467220,81 | 0 | 0 | 0 | 1178349,81 | 1178349,81 | 1178349,81 | 278871,00 | 288871,00 | 288871,00 | V | V | V | V | Показатель 1.1.2.  Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 37,0 |
| Показатель 1.1.2  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %. | 100 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 г. | 2026 г. | 3000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | V | V | V | V | Показатель 1.1.3  Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15,1 |
|  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4 Проектирование реконструкции, капитального ремонта, ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного | 2024 г. | 2026 г. | 900000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | V | V | V | V | Показатель 1.1.4  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, по которым завершены проектные работы в очередном году, от общего числа объектов, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, % | 100 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5 Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель 1.1.5  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.1.6 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель 1.1.6  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %. | 100 |
|  | Контрольное событие: Содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 Содержание бес-хозяйных автомо-бильных дорог до оформления в соб-ственность муни-ципального обр-азования муни-ципального райо-на «Усть-Куломс-кий | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Показатель 1.2.1  Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, охваченных содержанием, в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, % | 100 |
|  | Контрольное событие: Содержание бесхозяйных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Основное мероприятие 1.3.1 Оборудование остановочных пунктов информационными указателями | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2 | Основное мероприятие 1.3.2 Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.3 | Основное мероприятие 1.3.3 Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным маршрутам | 2024 г. | 2026 г. | 11163940,46 | 4417121,06 | 4274206,64 | 0 | 0 | 0 | 2285670,23 | 2208560,53 | 2137103,32 | 8878270,23 | 2208560,53 | 2137103,32 | V | V | V | V | Показатель 1.3.3  Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом | 7 |
|  | *Контрольное событие*: Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | X | X | X | X | 63460642,44 | 58003823,04 | 58862908,62 | 0 | 0 | 0 | 19657372,21 | 19580262,51 | 19508805,30 | 43803270,23 | 38423560,53 | 39354103,32 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2: «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1  Строительство водопровода в селе Деревянск (в том числе ПИР) | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0,00 | 1150000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1150000,00 | 0,00 | V | V | V | V | Показатель 2.1.1  Протяженность водопроводных сетей | 91 |
| 22.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2  Решение вопросов по организации водоснабжения и водоотведения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Показатель 2.1.2  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 31,9 |
| 22.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3 Предоставление иных межбюджет-ных трансфертов бюджетам сель-ских поселений на создание и содер-жание мест (площадок) на-коплния твердых коммунальных отходов | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 800000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000,00 | 0 | 0 | V | V | V | V | Показатель 2.1.3  Протяженность канализационных сетей | 19,6 |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.1.4 Предоставление иных межбюдже-тных трансфертов бюджетам сель-ских поселений на организацию водоснабжения, водоотведения | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 1698000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1698000,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Показатель 2.1.4  Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | 13,8 |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.1.5  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию теплоснабжения | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 329000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.6 | Основное мероприятие 2.1.6  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию народных проектов в сфере благоустройства | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.7 | Основное мероприятие 2.1.7  Решение вопросов по организации теплоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.8 | Основное мероприятие 2.1.8 Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфра-структуры в с.Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина, ул. Б.П. Липина, ул. Петропавлов-ская, ул. Спортив-ная | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.9 | Основное мероприятие 2.1.9  Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на территории МО МР "Усть-Куломский", под компактную жилищную застройку | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 197650078,68 | 162780803,67 | 8909600,00 | 59508900,00 | 98500600,00 | 0,00 | 128258674,74 | 55706303,67 | 0,00 | 9882503,94 | 8573900,00 | 8909600,00 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.А | Основное мероприятие 2.1.А  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 942000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942000.00 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие*: Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1  Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2  Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.3 | Основное мероприятие 2.2.3  Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.4 | Основное мероприятие 2.2.4  Участие в орга-низации деятельн-ости по накопле-нию (в том чис-ле раздельному нак-оплению), сбору, транспортированию, обработке, ути-лизации, обез-вреживанию, зах-оронению твердых коммунальных от-ходов на терр-иториях муни-ципального ра-йона «Усть-Куло-мский» | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 1606100,00 | 1578200,00 | 1592300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606100,00 | 1578200,00 | 1592300,00 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.5 | Основное мероприятие 2.2.5  Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.6 | Основное мероприятие 2.2.6  Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие*: Организация раздельного сбора мусора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | Основное мероприятие 2.3.1  Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориа-льного раз-вития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие*: Проведение дезинфекционных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | X | X | X | X | 203025178,68 | 165509003,67 | 10501900,00 | 59508900,00 | 98500600,00 | 0,00 | 128258674,74 | 55706303,67 | 0,00 | 15257603,94 | 11302100,00 | 10501900,00 | X | X | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 3: «Улучшение жилищных условий».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Осуществление переданных госуд-арственных полн-омочий в области государственной поддержки граж-дан Российской Федерации, имею-щих право на по-лучение субсидий (социальных вы-плат) на приобре-тение или строит-ельство жилья | Чаланова  Наталья Александровна – заместитель руководителя администрации | Отдел социальной политики | 2024 г. | 2026 г. | 257600,00 | 257600,00 | 257600,00 | 0 | 0 | 0 | 257600,00 | 257600,00 | 257600,00 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Показатель 3.1.1  Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки | 5 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2  Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Чаланова  Наталья Александровна – заместитель руководителя администрации | Отдел социальной политики | 2024 г. | 2026 г. | 82400,00 | 82400,00 | 82400,00 | 0 | 0 | 0 | 82400,00 | 82400,00 | 82400,00 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие*: Право на получение субсидий на приобретение жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 3.2.1  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Чаланова  Наталья Александровна – заместитель руководителя администрации | Отдел социальной политики | 2024 г. | 2026 г. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | V | V | V | V | Показатель 3.2.1  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий | 1 |
|  | *Контрольное событие*: Предоставление социальных выплат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 3.3.1 Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставши-хся без попечения родителей, жилы-ми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предостав-ляемыми по дог-оворам найма спе-циализированных жилых помещений | Чаланова  Наталья Александровна – заместитель руководителя администрации | Отдел социальной политики | 2024 г. | 2026 г. | 26539143,00 | 26539143,00 | 26539143,00 | 4826882,00 | 0,00 | 0,00 | 21712261,00 | 26539143,00 | 26539143,00 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Показатель 3.3.1  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | 22 |
| 3.3.2 | Основное мероприятие 3.3.2  Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Чаланова  Наталья Александровна – заместитель руководителя администрации | Отдел социальной политики | 2024 г. | 2026 г. | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0 | 0 | 0 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Показатель 3.3.2  Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями с использованием социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с Законом Республики Коми «О дополнительной социальной гарантии лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 1 |
|  | *Контрольное событие*: Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для детей-сирот | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Основное мероприятие 3.4.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориального развития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |
| 3.4.2 | Основное мероприятие 3.4.2  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориального развития | 2024 г. | 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.4.3 | Основное мероприятие 3.4.3 Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда» | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориального развития | 2024 г. | 2026 г. | 10230474,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10230474,22 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Показатель 3.4.3  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | 1 |
| 3.4.5 | Основное мероприятие 3.4.5 Комплексное развитие сельских территорий (Строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения) | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел территориального развития | 2024 г. | 2026 г. | 6997052,63 | 0,00 | 0,00 | 5222200,00 | 0 | 0 | 274852,63 | 0 | 0 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие:* Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | X | X | X | X | 44141669,85 | 26914143,00 | 26914143,00 | 10049082,00 | 0,00 | 0,00 | 22362113,63 | 26879143,00 | 26879143,00 | 11730474,22 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 5: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 Проведение меро-приятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного тр-авматизма и обу-чению безопасно-му участию в до-рожном движении (в том числе проведение лек-ций, занятий и бесед, организац-ия конкурсов «Безопасное коле-со», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безо-пасности дорож-ного движения», акций «Безопас-ное лето», «Безо-пасность глазами детей» и другие мероприятия) | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 37 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | V | V | V | V | Показатель 5.1.1  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2020 году | 40 |
| 5.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1 Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | V | V | V | V | Показатель 5.2.1  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов, от их общей протяженности | 35 |
| 5.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3 Установка доро-жных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстре-нных оперативных служб | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 350 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | V | V | V | V |
| 5.2.4 | Основное мероприятие 5.2.4 Реализация наро-дных проектов в сфере дорожной деятельности | Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации | Отдел по до-рожной дея-тельности | 2024 г. | 2026 г. | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие:* Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме 5** | **X** | **X** | **X** | **X** | 2 687 000,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687000,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **X** | **313314490,97** | **253136969,71** | **98988951,62** | **69557982,00** | **98500600,00** | **0,00** | **170278160,58** | **102200709,18** | **46422948,30** | **73478348,39** | **52435660,53** | **52566003,32** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

--------------------------------

<1> наименование и значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать таблице N 1 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".