Постановление

администрации МР «Усть-Куломский»

от 15.02.2024 г. № 232

(приложение)

Комплексный план действийпо реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом"

администрации МР «Усть-Куломский»

на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годы

| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Целевой индикатор и показатель <1> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | | в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | |
| Федерального бюджета | | | Республиканского бюджета | | | | Местного бюджета | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2054 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | | 2026 г. | 2024 г. | | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Программа: "Управление муниципальным имуществом"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки. | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | v | v | v | v | Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, %. | 100 от запланированного |
| 1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | v | v | v | v | Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для изготовления технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности на объекты недвижимого имущества, %. | 100 от запланированного |
| 1.3 | Оценка движимого и недвижимого имущества | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | v | v | v | v | Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, %. | 100 от запланированного |
| 11.4 | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел по жилищным вопросам администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 650,000 | 650, 000 | 650 ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 650, 000 | 650 ,000 | | 650, 000 | v | v | v | v | Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом, (да/нет). | да |
| 11.5 | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел по жилищным вопросам администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 5 012 ,000 | 4 653, 09201 | 4 500, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 012 ,000 | 4 653 ,09201 | | 4 500, 000 | v | v | v | v | освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества,% | 100 от запланированного |
| 11.6 | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | присоединение к сетям объектов муниципального имущества,да/нет  реализовано в 2023 г.да/нет | да |
| 1.7 | Поддержание работоспособности инфраструктуры связи,  созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Усть-Куломском районе Республики Коми | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | да |
| 1  1.8 | Проведение комплексных кадастровых работ | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 677 ,50623 | 2 860, 65077 | 2 215 ,98009 | 416 747,99 | 1 934 ,49424 | 1 434 ,49424 | 253 ,98318 | | 900, 77946 | 781, 48585 | 6 ,77506 | 25, 37708 | | 0 | v | v | v | v | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района), %. | 100 от запланированного |
| 1.9 | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 460 ,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 460 ,00 | 0 | | 0 | v | v | v | v |  |
| 1  1.10 | Предоставление иных межбюджетных трансфертовпо обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, а также осуществления иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством  м за исключениемосуще  осуществления муниципального жилищного контроля. | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по жилищным вопросам администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 4 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4 540,00 | 0 | | 0 | v | v | v | v | освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества, % | 100 от запланированного |
| 1.11 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом  13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми». | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по жилищным вопросам администрации МР «Усть-Куломский»  Администрации сельских поселений МО МР «Усть-Куломский» | 01.01.  2024 | 31.12.2026 | 17 ,500,00 | 13, 700 | 13, 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 13, 300 | 13, 700 | | 13, 700 | v | v | v | v | освоение средств, да/нет | да |
| 11.12 | создание приюта для содержания животных без владельцев в с.Усть-Кулом | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | реализовано в 2022 г.да/нет | да |
| основное мероприятие 1.13 | Содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда:  - МО МР «Усть-Куломский»;  - МО СП «Усть-Кулом»  - МО СП «Помоздино»  - МО СП «Югыдъяг»  - МО СП «Пожег»  - МО СП «Зимстан»  - МО СП «Тимшер»  - МО СП «Кебанъель»  - МО СП «Усть-Нем»  - МО СП «Дон»  - МО СП «Кужба»  - МО СП «Деревянск»  - МО СП «Руч»  - МО СП «Диасеръя»  - МО СП «Вольдино» | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по жилищным вопросам администрации МР «Усть-Куломский»  Администрации сельских поселений МО МР «Усть-Куломский» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | реализовано в 2022 г.,да/нет | да |
| 1.14 | Приобретение объектов недвижимого имущества для  муниципальных нужд | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел по жилищным вопросам администрации МР «Усть-Куломский» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | освоение выделяемых средств на приобретение объектов недвижимости,для муниципальных нужд,да/нет | да |
| 1.15 | Своевременная оплата коммунальных платежей за имущество казны | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел по жилищным вопросам администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Своевременная оплата коммунальных платежей за имущество казны,да/нет | да |
| 1.16 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений), % | увеличение на 5 % по отношению к 2020 году |
| 1.17 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | отсутствие муниципальных предприятий |
| 1.18 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района,% | сохранение на уровне 2020 г. |
| 1.19 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, всего. | В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Усть-Куломский» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | v | v | v | v | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, всего. | сохранение на уровне 2020 г. |
|  | **Итого по муниципальной программе** | X | X | X | X | **11 544,01623** | **8 368,25278** | **7 570 ,49009** | **416,74799** | **1 934,49424** | **1 434,49424** | **253,98318** | | **900,77946** | **781,48585** | **10 873,28506** | **5 532,97908** | | **5 354,510** | X | X | X | X | X | X |

--------------------------------

<1> наименование и значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать таблице N 1 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".