«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн

Ш У Ö М

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 14 февраля 2025 г.                                                                                   № 232

Республика Коми

с. Усть-Кулом

- Об утверждении комплексного плана действий по

- реализации мероприятий муниципальной программы «Молодёжь района» на 2025 год и на плановые периоды 2026 и 2027 годы

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Молодёжь района», утверждённой постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15 октября 2021 года № 1382 (далее – МП «Молодёжь района»), администрация муниципального района «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить комплексный план действий по реализации мероприятий МП «Молодёжь района» на 2025 год и плановые периоды 2026 и 2027 годы согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 13 февраля 2024 года № 195 «Об утверждении Плана реализации мероприятий по муниципальной программе «Молодёжь района» на 2024 год и плановый период 2024 и 2025 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР «Усть-Куломский»             Н.А. Левченко.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Совета и администрации МР «Усть-Куломский».

Глава МР «Усть-Куломский» -

руководитель администрации района                                              С.В. Рубан

Савина А.С. 93-026

Утвержден

постановлением администрации

МР «Усть-Куломский»

от «14» февраля 2025г. № 232

(приложение)

Комплексный план действий по реализации мероприятий муниципальной программы «Молодёжь района»

на 2025 год и на плановые периоды 2026 и 2027 годы

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  |  |  |  | Республиканского бюджета |  |  |  | Местного бюджета |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
|  |  |  |  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. | 2025г. |  | 2026г. | 2027г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1.1 Организация и проведение мероприятий | Левченко Н.А. – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Сектор по молодежной политике Управления образования администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | V | V | V | V | Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи, чел. | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодых людей, входящих в общественные объединения, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, % | 11, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодых участников республиканских и всероссийских молодёжных форумов, проектов и мероприятий, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, % | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, участвующих в программах по развитию предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, % | 0,59 |
| 2 | 2.1 Организация и проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Левченко Н.А. – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по молодёжной политике администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, % | 16 |
|  | 2.2 Обучение молодых граждан социальному проектированию | Левченко Н.А. – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по молодёжной политике администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | V | V | V | V | Количество молодежи, принявшей участие в конкурсах проектов, чел. | 15 |
| 3 | 3.1 Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | Левченко Н.А. – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по молодёжной политике администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | V | V | V | V | Доля молодых людей в возрасте от 14 35 лет, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, % | 16 |
|  | 3.2 Профилактика негативных явлений в молодежной среде | Левченко Н.А. – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по молодёжной политике администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | V | V | V | V | Количество молодых граждан в возрасте 14-18 лет, состоящих на профилактических учетах, принявших участие в мероприятиях, чел. | 10 |
|  | 4.1 Организация и проведение мероприятий добровольческой (волонтёрской) направленности | Левченко Н.А. – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» | Отдел по молодёжной политике администрации МР «Усть-Куломский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | V | V | V | V | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, % | 16,5 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |