«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн

Ш У Ö М

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 18 января 2019 г.                                                                                             № 51

Республика Коми

с. Усть-Кулом

Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» администрация МР «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 12 февраля 2018 года № 180 «Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации МР «Усть-Куломский».

Руководитель администрации

МР «Усть-Куломский»                                                                           С.В. Рубан

Романов С.А.

94-517

Приложение 1

К постановлению администрации МР «Усть-Куломский» от 18.января .2019 г. № 51

План реализации мероприятий муниципальной программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы |  | Статус контрольного события * |  | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) |  | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  |  | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (N), квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N + 1, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N + 2, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1 Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Процент малоимущих граждан получивших финансовую помощь от количества обратившихся |  | 01.01. 2014 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 315,0 |  | 315,0 |  | 315,0 |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в приобретении материалов для восстановления жилого фонда пострадавшему в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие** |  | 10 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 Основное мероприятие Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации; |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Процент граждан получивших материальную помощь в зависимости от пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; |  | 01.01. 2014 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 10 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 Основное мероприятие Содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 01.01. 2014 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 1.4 Основное мероприятие Создание и поддержание в готовности муниципальной системы оповещения |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Увеличение количества средств оповещения населения |  | 01.01. 2018 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 512,0 |  | 512,0 |  | 512,0 |  | 512,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 10 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.1 Основное мероприятие Организация и обеспечение мероприятий направленных на организацию охраны общественного порядка на территории МО МР «Усть-Куломский» в том числе добровольными народными дружинами. |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений; |  | 01.01. 2014 г. |  | 28.12. 2011 г. |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Х |  | 01.01. 2015 г. |  | 28.12. 2016 г. |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2.2 Основное мероприятие Выполнение работ по организации вывоза трупов для вскрытия в соответствующие медицинские учреждения в случае отказа родственников от них, или отсутствия у погибших родственников на территории района. |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений; |  | 01.01. 2015 г. |  | 28.12. 2015 г. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 0 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 01.01. 2015 г. |  | 28.12. 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.3 Основное мероприятие Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город» |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  | 01.01. 2014 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 2.4 Основное мероприятие Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму |  |  |  | Левченко Н.А. Заместитель руководителя администрации района |  | Заместитель руководителя администрации района |  |  | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, от общего числа совершенных преступлений |  | 01.01. 2014 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 5 |  | Левченко Н.А. Заместитель руководителя администрации района |  | Заместитель руководителя администрации района |  |  |  |  | 01.01. 2014 г. |  | 28.12. 2021 г. |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1 Основное мероприятие Разработка и размещение на сайтах администрации МР «Усть-Куломский», сайтах сельских поселений, средствах массовой информации материалов, памяток по вопросам противодействию терроризму и экстремизму, идеологии терроризма. |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. |  | 01.01. 2018 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 3.2 Основное мероприятие Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в МОМР «Усть-Куломский». |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МОМР «Усть-Куломский» |  | 01.01. 2018 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 3.3 Основное мероприятие Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии терроризма. |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. |  | 01.01. 2018 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 3.4 Основное мероприятие «Обслуживание средств экстренного вызова сотрудников национальной гвардии (тревожной кнопки) в здании администрации МР «Усть-Куломский и объектах образования» |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. |  | 01.01. 2018 г. |  | 28.12. 2021 г. |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 3.5 |  | Увеличением на территории района количества объектов оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности |  |  |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  | Увеличение на территории района количества объектов оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности |  | 01.01.2019 г. |  | 01.01.2021 г. |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие |  | 5 |  | Романов С.А. заведующий отделом по делам ГО, ЧС и ЗН |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |