## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ:
| (ПРОЕКТ) | Глава МР "Усть-Куломский"-руководитель администрации района
__________________С.В. Рубан
"_____"___________ 202 г.
ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2025-2026 ГОДОВ
СОГЛАСОВАНО:
Технический директор
Усть-Куломского филиала АО "КТК"
А.Н.Михайлов
"_______" ______________ 202 г.
2025 г.

## Содержание
СОДЕРЖАНИЕ:
Вид | № | Наименование | стр.
Приложение | 1 | Подготовка котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 2 | Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 3 | Замена котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 5 | Замена ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 2
Приложение | 6 | Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 2
Приложение | 7 | Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 8 | Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 9 | План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 10 | Потребность в топливе для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 11 | План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезона 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 12 | План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения на начало отопительного сезона 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 13 | План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 14 | План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 15 | Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 16 | Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 17 | Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях | 1
Приложение | 18 | Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 19 | Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 1
Приложение | 20 | Обеспечение твердым топливом населения в 2025 г. | 2
Приложение | 21 | Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг. | 2

## прил 1
Приложение 1
Подготовка
котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) | (%)
МО МР "Усть-Куломский" | АО "Коми коммунальные технологии" | 20
| Управление культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский" | 8
| Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 5
| ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" | 1
| с.Помоздино / ГУ РК «Государственные аптеки» | 1
| Соц.приют в пст.Кебанъель | 1

## прил 2
Приложение 2
Капитальный ремонт
котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Срок исполнения | Отметка о выполнении

## прил 3
Приложение 3
Замена котлоагрегатов
на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Котельная | Марка котла, подлежащего замене | Количество | Марка устанавливаемого котла | Количество | Срок исполнения | Отметка о выполнении

## прил 4
Приложение 4
Подготовка
центральных тепловых пунктов
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении

## прил 5
Приложение 5
Замена
ветхих тепловых сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомстенной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МО МР "Усть-Куломский" | АО "Коми коммунальные технологии" | 7.19 | 0.51 | 70
|  | 2.239 | 0.129 | 52 | с. Усть-Кулом, ул. Мостовая, участок ТК2 - КОС - 129 м | 0.129 | 100
|  | 2.928 | 0.18 | 53
|  | 0.325 | 0.03 | 70
|  | 0.725 | 0.07 | 71
|  | 1.825 | 0.35 | 30
|  | 0.417 | 0.09 | 70
|  | 2.312 | 0.28 | 61
|  | 0.968 | 0.31 | 78
|  | 1.516 | 0.11 | 35 | пст. Тимшер, участки: котельная - больница - 24 м; котельная - школа - 50 м | 0.074 | 67
|  | 4.48 | 0.38 | 59
|  | 0.628 | 0.1 | 35
|  | 1.393 | 0.07 | 56
|  | 1.868 | 0.25 | 59 | пст. Ягкедж, участки по ул. Нагорной: магистраль - 110 м, вводы в здания - 30 м | 0.14 | 56
|  | 0.099 | 0.007 | 80
|  | 0.368 | 0.08 | 35
|  | 0.523 | 0.1 | 70
|  | 0.584 | 0.25 | 90
|  | 0.932 | 0.07 | 39
|  | 1.087 | 0.11 | 35
| Управление культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский" | 0.345
| Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | 0.09
| ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» | 0.04
| ГУ РК «Государственные аптеки» с. Помоздино | 0.035
32.917

## прил 6
Приложение 6
Замена
ветхих водопроводных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МО МР "Усть-Куломский" | АО "Коми тепловая компания" | 35.66 | 1 | с. Усть-Кулом, ул. Мостовая, участок ТК2 - КОС - 129 м; ул. Ленина, участок ВК56-ВК47 - 208 | 0.337 | 33
|  | 10.299 | 0.3
|  | 1.201 | 0.07
|  | 0.395 | 0.3
|  | 1.294 | 0.07
|  | 1.622 | 0.03
|  | 2.21 | 0.07
|  | 1.756 | 0.1
|  | 0.904 | 0.03
|  | 0.08 | 0.01
|  | 1.768 | 0.19
|  | 1.435 | 0.17
|  | 1.378 | 0.07
|  | 1.838 | 0.35
|  | 3.67 | 0.25
|  | 2.759 | 0.035
|  | 1.425 | 0.035
|  | 1.643 | 0.15 | пст. Тимшер, участки: котельная - больница - 24 м; котельная - школа - 50 м | 0.074 | 49
|  | 6.891 | 0.35
|  | 0.914 | 0.08
|  | 0.235 | 0.07
|  | 0.936 | 0.28
|  | 2.577 | 0.28 | пст. Ягкедж, участки по ул. Нагорной: магистраль - 110 м, вводы в здания - 30 м | 0.14 | 50
| Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский" | 3.3
86.19

## прил 7
Приложение 7
Замена
ветхих канализационных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения
МО МР "Усть-Куломский" | АО "Коми тепловая компания" | 16.945
1.133
0.776
| Управление образования администрации муниципального района "Усть-Куломский" | 1.9
20.754

## прил 8
Приложение 8
Подготовка
жилого фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения,
которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению
предприятиями и организациями всех форм собственности)
Наименование муниципального образования | Жилищный фонд
| Муниципальный |  | Государственный |  | Частный |  | В том числе МКД
| тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2 | тыс. ед. | тыс.м2
ГО "Сыктывкар"
ГО "Ухта"
ГО "Воркута"
ГО "Инта"
МР "Печора"
ГО "Усинск"
МО "Вуктыл"
МР "Сосногорск"
МР "Сыктывдинский"
МР "Сысольский"
МР "Койгородский"
МР "Прилузский"
МР "Корткеросский"
МР "Усть-Куломский" | 0.017 | 4.6632 | 0 | 0 | 0.104 | 40.2507 | 0.042 | 37.732
МР "Троицко-Печорский"
МР "Усть-Вымский"
МР "Княжпогостский"
МР "Удорский"
МР "Ижемский"
МР "Усть-Цилемский"
ИТОГО:

## прил 9
Приложение 9
План
создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг.
тыс.руб.
Наименование муниципального образования | Планируемый объем резерва | Сроки создания | Факт создания
ГО "Сыктывкар"
ГО "Ухта"
ГО "Воркута"
ГО "Инта"
МР "Печора"
ГО "Усинск"
ГО "Вуктыл"
МР "Сосногорск"
МР "Сыктывдинский"
МР "Сысольский"
МР "Койгородский"
МР "Прилузский"
МР "Корткеросский"
МР "Усть-Куломский" | 1100 | 2025-11-15
МР "Троицко-Печорский"
МР "Усть-Вымский"
МР "Княжпогостский"
МР "Удорский"
МР "Ижемский"
МР "Усть-Цилемский"
ИТОГО: | 1100 |  | 0
Предприятия:
Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 94 | в наличии | 94
ИТОГО по РК: | 1194 |  | 94

## прил 10
Приложение 10
Потребность
в топливе для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
Наименование муниципального образования | Годовая потребность в топливе
| Уголь, в том числе |  |  |  |  | Мазут (тонн) | Нефть (тонн) | Дрова (м³) | Щепа (м³) | Пеллеты (т) | Топливные брикеты (т) | Сжиженный газ (т)
| Д КОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО КОМ (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн)
ГО "Сыктывкар"
ГО "Ухта"
ГО "Воркута"
ГО "Инта"
МР "Печора"
ГО "Усинск"
ГО "Вуктыл"
МР "Сосногорск"
МР "Сыктывдинский"
МР "Сысольский"
МР "Койгородский"
МР "Прилузский"
МР "Корткеросский"
МР "Усть-Куломский" | [7 empty] | 12250 |  | 5871 | 6583
МР "Троицко-Печорский"
МР "Усть-Вымский"
МР "Княжпогостский"
МР "Удорский"
МР "Ижемский"
МР "Усть-Цилемский"
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12250 | 0 | 5871 | 6583 | 0
Всего: | 0

## прил 11
Приложение 11
План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(тонн)
Наименование муниципального образования | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.2025 г. | Остаток прошлого сезона | Поставка по месяцам |  |  |  | Факт поставки на 01.09.2025 г.
|  |  |  | май | июнь | июль | август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГО "Сыктывкар" | ДПК
ГО "Ухта" | ДПК
ГО "Воркута" | Д КОМ
ГЖО СШ
ГЖО ОМСШ
ГО "Инта" | Д КОМ
ДПК
МР "Печора" | ДО
ГО "Усинск" | Д
МР "Сосногорск" | ДПК
МР "Сыктывдинский" | Д КОМ
ДПК
МР "Сысольский" | ДОМ
МР "Койгородский" | ДОМ
МР "Прилузский" | ДО
МР "Корткеросский" | ДКОМ, ДПК
МР "Троицко-Печорский" | ДПК
МР "Усть-Вымский" | ДПК
МР "Княжпогостский" | ДПК
МР "Удорский" | ДПК
МР "Ижемский" | ДПКО, ДПК
ДО
МР "Усть-Куломский" | ДПК | 0 | 65.8 |  |  |  | 0
МР "Усть-Цилемский" | ДО
ИТОГО: |  | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 12
Приложение 12
План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(тонн)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.25 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2025 г.
|  |  | июнь | июль | август
ГО "Сыктывкар"
ГО "Ухта"
ГО "Воркута"
ГО "Воркута"
ГО "Инта"
МР "Сосногорск"
ГО "Усинск"
МР "Печора" ГРЭС
МР "Печора" нефть
МР "Сыктывдинский"
МР "Сысольский"
МР "Койгородский"
МР "Прилузский"
МР "Корткеросский"
МР "Усть-Куломский" | 0
МР "Удорский"
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 13
Приложение 13
План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(м³)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2025 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2025 г.
|  |  | июнь | июль | август
ГО "Сыктывкар"
ГО "Вуктыл"
МР "Сосногорск"
МР "Койгородский" щепа
МР "Койгородский" дрова
МР "Сысольский" дрова
МР "Сысольский" щепа
МР "Усть-Куломский" дрова | 900 |  | 200 |  | 700
МР "Усть-Куломский" щепа
МР "Троицко-Печорский"
МР "Княжпогостский"
МР "Удорский" щепа
МР "Удорский" дрова
МР "Ижемский"
ИТОГО: | 900 | 0 | 200 | 0 | 700 | 0

## прил 14
Приложение 14
План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.
(т)
Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2025 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам |  |  | Факт поставки на 01.09.2025 г.
|  |  | июнь | июль | август
МР "Сыктывдинский" брикеты
МР "Сыктывдинский" пеллеты
МР "Койгородский" брикеты
МР "Корткеросский" брикеты
МР "Сысольский" пеллеты
МР "Усть-Куломский" брикеты | 369 |  |  |  | 369
МР "Усть-Куломский" пеллеты | 405 |  |  |  | 405
МР "Усть-Вымский" брикеты
ИТОГО: | 774 | 0 | 0 | 0 | 774

## прил 15
Приложение 15
Подготовка
электрических сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
км
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения
МО МР "Усть-Куломский" | Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1469 |  |  | с. Ульяново | 1.62 | 0.57 | 2025-12-31
[5 empty] | с. Дон | 0.57
[5 empty] | п.Ягкедж | 1.24
[5 empty] | п.Жежим | 0.06
[5 empty] | д.Скородум | 0.03
[5 empty] | п. Кебанъель | 0.05
[5 empty] | п.Зимстан | 0.14
[5 empty] | д.Модлапов | 2.97
[5 empty] | с.Деревянск | 0.05
[5 empty] | с.Мыелдино | 0.46
[5 empty] | п.Шеръяг | 0.24
[5 empty] | с.Вольдино | 0.91
| АО "Коми коммунальные технологии" | 17.2
ИТОГО по МО: |  | 1486.2 |  |  |  | 8.34
Предприятия
ИТОГО:

## прил 16
Приложение 16
Подготовка
сетей газоснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
км
Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения
ИТОГО по МО:
Предприятия
ИТОГО:

## прил 17
Приложение 17
Наличие
аварийно-восстановительных и ремонтных бригад
на предприятиях
Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Количество бригад, (ед.) | Количество человек, (ед.) | Количество техники, (ед.) | Специализация | Сроки формирования
МР "Усть-Куломский" | Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 5 | 36 | 20 | аварийно-восстановительные работы | до 1 часа
| Усть-Куломский филиал АО "Коми тепловая компания" | 2 | 6 | 7 | Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение | до 1 часа

## прил 18
Приложение 18
Оценка готовности
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Наименование муниципального образования | Количество передвижных/переносных РИСЭ, ед. | Количество стационарных РИСЭ, ед. | Фактически подготовлено, ед.
ГО "Сыктывкар"
ГО "Ухта"
ГО "Воркута"
ГО "Инта"
МР "Печора"
ГО "Усинск"
ГО "Вуктыл"
МР "Сосногорск"
МР "Сыктывдинский"
МР "Сысольский"
МР "Койгородский"
МР "Прилузский"
МР "Корткеросский"
МР "Усть-Куломский" | 6 | 26
МР "Троицко-Печорский"
МР "Усть-Вымский"
МР "Княжпогостский"
МР "Удорский"
МР "Ижемский"
МР "Усть-Цилемский"
ИТОГО по МО: | 6 | 26 | 0
Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 3 | - | 3
АО "ККТ"
ИТОГО: | 9 | 26

## прил 19
Приложение 19
Оценка готовности
обособленных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Наименование муниципального образования | Место размещения | Количество потребителей, присоединеная нагрузка | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2024г №
МО МР "Усть-Куломский" | Габово | 45 | АД-10C-T400 | 60 | 10 | АО "Коми коммунальные технологии" 8(8216) 77-05-11 | Готовы
|  |  | АД-10-Т400-1В | 60 | 10
|  |  | LIP 20 | 60 | 16
| Дзель | 184 | ERI-80 | 450 | 60
|  |  | ERI-40 | 280 | 30
|  |  | ЭД-50-Т400-1РН | 100 | 50
|  |  | ERGA ERP-025S | 890 | 20
| Канава | 42 | LIP-13 | 60 | 10
|  |  | LIP-13 | 60 | 10
|  |  | LIP-20 | 60 | 16

## прил 20
Приложение 20
Обеспечение
твердым топливом населения
в 2025 г.
Наименование муниципального образования | Населенный пункт | Планируемые объемы поставки твердого топлива населению |  |  |  | Поставщики твердого топлива населению | Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.04.2025 г. |  |  |  | Фактически поставлено твердого топлива населению на 01.09.2025 г. |  |  |  | Фактически поставлено твердого топлива населению на 31.12.2025 г.
|  | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. |  | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т. | уголь, т. | дрова, куб.м. | пеллеты, т. | брикеты, т.
МО МР "Усть-Куломский" | итого | 0 | 41400 | 510 | 2740
| с.Вольдино | 0 | 600 | 0 | 0 | ООО "Комилесбизнес"
| с. Нижний Воч | 0 | 600 | 20 | 20 | МУП "СЕВЕР" СП "УСТЬ-КУЛОМ"
| п. Диасерья | 0 | 600 | 0 | 10 | ООО "Комилесбизнес"
| с. Деревянск | 0 | 1100 | 0 | 40 | ИП Алимурадов Г.А.
| с. Дон | 0 | 1100 | 30 | 50 | ООО "Биоресурс"
| п. Кебанъёль | 0 | 4000 | 60 | 500 | ООО "Биоресурс", ИП Алимурадов Г.А.
| с. Керчомья | 0 | 1600 | 0 | 50 | ООО "Флора"
| с. Кужба | 0 | 600 | 20 | 150 | ИП Алимурадов Г.А.
| с. Мыелдино | 0 | 600 | 0 | 50 | ИП Игнатов Н.Ю.
| с. Парч | 0 | 600 | 0 | 0 | ИП Игнатов Н.Ю.
| с. Пожег | 0 | 3100 | 40 | 100 | ООО "Оптима Лес", ООО "Комилесбизнес"
| с. Помоздино | 0 | 7500 | 30 | 200 | ООО "Оптима Лес", ООО "Комилесбизнес"
| п. Зимстан | 0 | 1100 | 30 | 150 | МУП "СЕВЕР" СП "УСТЬ-КУЛОМ"
| с. Руч | 0 | 600 | 30 | 120 | ИП Алимурадов Г.А., ООО "Лидер"
| п. Тимшер | 0 | 2600 | 0 | 150 | ИП Панюков В.А.
| с. Усть-Кулом | 0 | 9000 | 250 | 850 | ООО "ЭнергоТраст11", ООО "Биоресурс", ИП Алимурадов Г.А.
| с. Усть-Нем | 0 | 2100 | 0 | 150 | ИП Игнатов Н.Ю.
| п. Югыдъяг | 0 | 4000 | 0 | 150 | ИП Шешуков А.М.

## прил 21
Приложение 20
Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг.
Наименование муниципального образования | Наименование организации | Адрес объекта | Виды работ | Сроки выполнения
МО МР "Усть-Куломский" | Управление образования администрации МР "Усть-Куломский"
| Управление образования администрации МР "Усть-Куломский" | с.Усть-Кулом, ул.Набережная, д.30 | Промывка системы отопления и гидравлические испытания | июнь-август
| Учреждения образования | Усть-Куломский район | Промывка системы отопления и гидравлические испытания | июнь-август
Управление культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
| МКУ «ЦОБУ» | с.Дон, Нагорная д.27А (котельная) | Замена котлов Буран-0,4-2-Д КВр-0,2-Д напеллетные котлыLavoroPelletLF 200 | до 25.08.2025
| Учреждения культуры | Усть-Куломский район | Промывка системы отопления и гидравлические испытания | июнь-август
Одел физической культуры, спорта и туризма
| Учреждения спорта | Усть-Куломский район | Промывка системы отопления и гидравлические испытания | июнь-август
ООО "Управляющая компания Усть-Кулом Плюс"
|  | МКД | 1. Подготовка тепловых пунктов
|  |  | 1.1. Промывка гидравлическим или химическим способом | до 31.07.2025
|  |  | 1.2.Гидравлическое испытание устройств теплового пункта | до 31.07.2025
|  |  | 1.3.Утепление трубопровода | до 31.07.2025
|  |  | 1.4.Поверка (замена) автоматических регуляторов | до 31.07.2025
|  |  | 1.5.Поверка (замена) манометров | до 31.07.2025
|  |  | 1.6.Поверка (замена) термометров | до 31.07.2025
|  |  | 1.7.Ремонт, ревизия задвижек | до 31.07.2025
|  |  | 1.8.Промывка теплообменников (при наличии) | до 31.07.2025
|  |  | 1.9.Профилактический ремонт фильтров, грязевиков | до 31.07.2025
|  |  | 1.10.Восстановление маркировки всего оборудования теплового пункта в соответствии с имеющейся схемой | до 31.07.2025
|  |  | 1.11.Поверка (замена) приборов учета | до 31.07.2025
|  |  | 1.12.Ревизия электроосвещения | до 31.07.2025
2. Подготовка системы теплоснабжения
|  |  | 2.1.Промывка гидравлическим или химическим способом | до 31.07.2025
|  |  | 2.2.Гидравлическое испытание | до 31.07.2025
|  |  | 2.3.Утепление трубопроводов | до 31.07.2025
|  |  | 2.4.Ревизия (замена) запорной арматуры | до 31.07.2025
3. Подготовка системы ГВС, ХВС
|  |  | 3.1.Ревизия (замена) запорной арматуры | до 31.07.2025
|  |  | 3.2.Поверка (замена) приборов учета ХВС | до 31.07.2025
4.Подготовка системы водоотведения
|  |  | 4.1.Замена участков трубопроводов | до 31.07.2025
5.Подготовка системы электроснабжения
|  |  | 5.1.Ревизия этажных электрощитов | до 31.07.2025
|  |  | 5.2.Ревизия вводных электрощитов (эл.рубильников) | до 31.07.2025
6.Ремонт крыш
|  |  | Текущий ремонт кровли | до 30.09.2025
7.Ремонт фасада
|  |  | 7.1.Ремонт дверей (входных, МОП, тамбурных) | до 30.09.2025
|  |  | 7.2.Остекление МОП | до 30.09.2025