|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Коми) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Коми) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Коми) | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Карачёва Л.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Коми | | |
| Руководитель регионального проекта | Дягилев И.В. | | И.о. министра | | |
| Администратор регионального проекта | Бударина Е.К. | | Заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | | | | | ФП | | Единица | | | | 8,3100 | | | 2021 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 8,9800 | | | | 9,2200 | | | | 9,4600 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | | | | | ФП | | Процент | | | | 29,5000 | | | 2021 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 28,1000 | | | | 28,0000 | | | | 27,3000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | | | | | ФП | | Процент | | | | 14,8000 | | | 2021 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 14,4000 | | | | 10,6000 | | | | 5,9000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.4. | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 36,5000 | | | | 40,0000 | | | | 43,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | помощью, процент | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | | | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | | | 0,7100 | | | | 1,4400 | | 2,1800 | | 2,9200 | | | | 3,6600 | | | 4,3000 | | | 4,9100 | | | 5,4800 | | 6,2400 | | 6,9900 | | 7,9500 | | | 8,9800 | | |  |
| 1.2. | | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 29,5000 | | | | 29,5000 | | 29,5000 | | 29,5000 | | | | 29,5000 | | | 29,5000 | | | 29,5000 | | | 29,5000 | | 28,1000 | | 28,1000 | | 28,1000 | | | 28,1000 | | |  |
| 1.3. | | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 14,8000 | | | | 14,8000 | | 14,8000 | | 14,8000 | | | | 14,8000 | | | 14,8000 | | | 14,8000 | | | 14,8000 | | 14,4000 | | 14,4000 | | 14,4000 | | | 14,4000 | | |  |
| 1.4. | | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 20,0000 | | | 36,5000 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог | | | | - | | Единица | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | 9,0000 | | | | 9,0000 | | | 13,0000 | | | 15,0000 | | | - | | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.2 | Выполнены мероприятия по приобретению | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | - | | 1,0000 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Материально-техническая база медицинских | | | | | | | | | Приобретение товаров, | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено | | | | | | | | | работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | подлежавшим выполнению в 2021 году. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.3 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог | | | | - | | Единица | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | 0,0000 | | | | 2,0000 | | | 4,0000 | | | 66,0000 | | | - | | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | всех групп населения. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.4 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог | | | | - | | Единица | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | 205,0000 | | | | 1 300,0000 | | | 2 364,0000 | | | 1 333,0000 | | | - | | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | численностью населения до 50 тыс.человек. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.5 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства | | | | - | | Единица | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | 72,0000 | | | | 138,0000 | | | 145,0000 | | | 156,0000 | | | - | | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.6 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских | | | | - | | Единица | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | - | | 2,0000 | | | | 17,0000 | | | 30,0000 | | | 0,0000 | | | - | | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | организаций . Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 113 760,00 | | | | | | | | | 92 400,00 | | | | | | 11 200,00 | | | | | | 217 360,00 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 113 760,00 | | | | | | | | | 92 400,00 | | | | | | 11 200,00 | | | | | | 217 360,00 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 113 760,00 | | | | | | | | | 92 400,00 | | | | | | 11 200,00 | | | | | | 217 360,00 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 781 654,42 | | | | | | | | | 865 684,70 | | | | | | 708 000,00 | | | | | | 2 355 339,12 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 781 654,42 | | | | | | | | | 865 684,70 | | | | | | 708 000,00 | | | | | | 2 355 339,12 | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | *Российской Федерации, всего* | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 781 654,42 | | | | | | | | | 865 684,70 | | | | | | 708 000,00 | | | | | | 2 355 339,12 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 18 000,00 | | | | | | | | | 186 200,00 | | | | | | 152 100,00 | | | | | | 356 300,00 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 18 000,00 | | | | | | | | | 186 200,00 | | | | | | 152 100,00 | | | | | | 356 300,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 18 000,00 | | | | | | | | | 186 200,00 | | | | | | 152 100,00 | | | | | | 356 300,00 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 81 992,15 | | | | | | | | | 23 534,00 | | | | | | 45 874,32 | | | | | | 151 400,47 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 81 992,15 | | | | | | | | | 23 534,00 | | | | | | 45 874,32 | | | | | | 151 400,47 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 81 992,15 | | | | | | | | | 23 534,00 | | | | | | 45 874,32 | | | | | | 151 400,47 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5 | | | | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 284 405,95 | | | | | | | | | 119 409,00 | | | | | | 204 553,38 | | | | | | 608 368,33 | | | | |  |
| 1.5.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 284 405,95 | | | | | | | | | 119 409,00 | | | | | | 204 553,38 | | | | | | 608 368,33 | | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 284 405,95 | | | | | | | | | 119 409,00 | | | | | | 204 553,38 | | | | | | 608 368,33 | | | | |  |
| 1.5.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6 | | | | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 280 663,74 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 280 663,74 | | | | |  |
|  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.6.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 280 663,74 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 280 663,74 | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 280 663,74 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 280 663,74 | | | | |  |
| 1.6.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 560 476,26 | | | | | | | | | 1 287 227,70 | | | | | | 1 121 727,70 | | | | | | 3 969 431,66 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 560 476,26 | | | | | | | | | 1 287 227,70 | | | | | | 1 121 727,70 | | | | | | 3 969 431,66 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 86 400,00 | | | 86 400,00 | | | | 113 760,00 | | |  |
|  |
| 1.2. | | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20 000,00 | | | | 781 654,42 | | |  |
| 1.3. | | Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.4. | | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | | |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 1.5. | | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 635,50 | | | | 635,50 | | | | 635,50 | | | | | 635,50 | | | | 635,50 | | | | 635,50 | | | 50 149,80 | | | | 81 992,15 | | |  |
| 1.6. | | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 13 639,20 | | | | | 13 639,20 | | | | 20 239,20 | | | | 20 239,20 | | | | | 20 239,20 | | | | 31 400,00 | | | | 68 200,00 | | | 270 048,00 | | | | 284 405,95 | | |  |
| 1.7. | | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 204 532,00 | | | | | 204 532,00 | | | | 280 663,70 | | | | 280 663,70 | | | | | 280 663,70 | | | | 280 663,70 | | | | 280 663,70 | | | 280 663,70 | | | | 280 663,74 | | |  |
|  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 218 171,20 | | | | | 218 806,70 | | | | 301 538,40 | | | | 301 538,40 | | | | | 301 538,40 | | | | 312 699,20 | | | | 435 899,20 | | | 725 261,50 | | | | 1 560 476,26 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Коми) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. | |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Отчеты плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000, Единица | - | 10.07.2022 | 04 | 02 | Ошеров П.И. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку автомобильного транспорта", значение: 72.0000, Единица | - | 01.09.2022 | 04 | 03 | Ошеров П.И. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Автомобильный транспорт | - | 01.11.2022 | 02 | 03 | Ошеров П.И. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронны | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поставлен", значение: 72.0000, Единица |  |  |  |  |  |  | |  | й бюджет" | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Отчет о количестве единиц приобретенного автомобильного транспорта (прил. 8 к Соглашению) на 01.12.2022", значение: 0.0000, Единица | - | 10.12.2022 | 02 | 05 | Ошеров П.И. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Отчет плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку автомобильного транспорта" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Контракт на поставку автомобильного транспорта / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС | | - | "Электронный бюджет" | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | "Электронный бюджет" | |  |  | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Автомобильный транспорт поставлен" | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Отчет о количестве единиц приобретенного автомобильного транспорта (прил. 8 к Соглашению) на 01.12.2023" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения | | - | ГИИС "Электронны | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | |  | й бюджет" | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку автомобильного транспорта" | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Контракт на поставку автомобильного транспорта / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Автомобильный транспорт поставлен" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Отчет о количестве единиц приобретенного автомобильного транспорта (прил. 8 к Соглашению) на 01.12.2024" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения | | - | ГИИС "Электронны | |
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | |  | й бюджет" | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации" | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку автомобильного транспорта" | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Контракт на поставку автомобильного транспорта / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Автомобильный транспорт поставлен" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Отчет о количестве единиц приобретенного автомобильного транспорта (прил. 8 к Соглашению) на 01.12.2025" | - | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2 | Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | всех групп населения. | |  |  | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о достоверности определения | - | 31.10.2022 | 16 | 18 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сметной стоимости объекта капитального строительства" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | 16 | 15 | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства" | - | 30.12.2022 | 10 | 17 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент | - | 30.12.2022 | 12 | 07 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на 01.12.2022", значение: 0.0000, Единица | - | 30.12.2022 | 12 | 17 | Ошеров П.И. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 02 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | 01 | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | 03 | 05 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | 04 | 06 | Ошеров П.И. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии между МЗ РФ и МЗ РК | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 13 | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 01.09.2023 | 26 | 11 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | капитального строительства" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 15.11.2023 | 13 | 20 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 30.11.2023 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.23 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | 20 | 23 | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Получено | - | 30.12.2023 | 08 | 07 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа | | - | ГИИС | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства" |  |  |  |  |  | Заключение государственной экспертизы/Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.26 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | 01 | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | 02 | 04 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | 03 | 05 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | 04 | 06 | Ошеров П.И. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии между МЗ РФ и МЗ РК | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу" |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 25 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.33 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 31.12.2023 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.34 | Контрольная точка "Заключено | - | 01.02.2024 | Взаимо | 19 | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет | | - | ГИИС | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства" | - | 31.03.2024 | 23 | 18 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 15.11.2024 | 23 | 19 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.37 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 15.11.2024 | 18 | 07 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Заключение органа государственного | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | строительного надзора / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | |  |  | |
| 1.2.38 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2024 | 19 | 20 | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.39 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 30.12.2024 | 07 | 21 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.40 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.41 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 31.12.2024 | 01 | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.42 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | 02 | 04 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.43 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | 03 | 05 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.44 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | 04 | 06 | Ошеров П.И. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии между МЗ РФ и МЗ РК | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.45 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.46 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.47 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 31.12.2024 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.48 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.49 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 10.11.2025 | 24 | 21 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.50 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 15.11.2025 | 19 | 07 | Ошеров П.И. | Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора / Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.51 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 30.11.2025 | 07 | 23 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.52 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству | - | 15.12.2025 | 21 | 22 | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения | | - | ГИИС "Электронны | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | |  | й бюджет" | |
| 1.2.53 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.54 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2025 | 01 | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.55 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2025 | 02 | 04 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.56 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2025 | 03 | 05 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.57 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2025 | 04 | 06 | Ошеров П.И. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии между МЗ РФ и МЗ РК | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.58 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2025 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.59 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций " | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Закупка | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства | | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включена в план закупок", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | здравоохранения Республики Коми | |  |  | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Сведения о | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства | | - | - | |
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | здравоохранения Республики Коми | |  |  | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | ГИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Сведения о | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства | | - | - | |
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | здравоохранения Республики Коми | |  |  | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Исакова О.В. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.26 | Контрольная точка "Произведена | - | 31.12.2025 | Взаимо | Взаимо | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства | | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | здравоохранения Республики Коми | |  |  | |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.3.28 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4 | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 07 | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | "Электронный бюджет" | |  |  | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | 03 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | 05 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 04 | 06 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства | | - | - | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | здравоохранения Республики Коми | |  |  | |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.4.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.19 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.21 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.22 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | здравоохранения Республики Коми | |  |  | |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 68 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.4.26 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.27 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 69 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.29 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.30 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.12.2025 | Взаимо | Взаимо | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства | | - | - | |
| 70 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | здравоохранения Республики Коми | |  |  | |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.4.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ошеров П.И. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 71 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5 | Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек " | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|
| 72 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. | |  |  | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения | | - | - | |
| 73 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Республики Коми | |  |  | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 74 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | 06 | 08 | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 75 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 76 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 77 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 78 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | - | |
|
| 1.5.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Акберов М.А. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 79 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | - | |
|
| 1.5.21 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.22 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 80 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.24 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 81 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 82 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Соглашение Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.5.29 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.30 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
| 83 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.32 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 84 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.33 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | | - | - | |
|
| 1.5.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Акберов М.А. | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми в ГИИС "Электронный бюджет" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 85 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6 | Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году " | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дягилев И.В. | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, | | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|
| 86 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году. | |  |  | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Акберов М.А. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Акберов М.А. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 87 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.06.2022 | 04 | 06 | Акберов М.А. | Соглашение - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Акберов М.А. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.08.2022 | 03 | 05 | Акберов М.А. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о | - | 10.09.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными | Акберов М.А. | Отчет - | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 88 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 2 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Бударина Е. К. | Заместитель министра | Дягилев И. В. | 2 |  |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ошеров П. И. | заместитель начальника по строительству | - | 4 |  |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ошеров П. И. | заместитель начальника по строительству | - | 4 |  |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ошеров П. И. | заместитель начальника по строительству | - | 4 |  |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ошеров П. И. | заместитель начальника по строительству | - | 4 |  |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Акберов М. А. О. | Заместитель главного врача по работе регионального центра ПМСП | - | 4 |  |
| Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дягилев И. В. | И.о. министра | Карачёва Л. Ю. | 2 |  |