|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Михальченкова Наталья Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Березин Дмитрий Борисович, министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Березин Дмитрий Борисович, министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения, тыс. шт; | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 2,0500 | | | 31.12.2017 | | | | | 1,9500 | | | 1,9000 | | | 1,8500 | | | 1,8000 | | | 1,7500 | | | 1,7000 | |
| 1.5 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, ТЫС ЧЕЛ | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 2,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 3,1000 | | | 3,4000 | | | 3,7000 | | | 4,0000 | | | 4,2000 | | | 4,5000 | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта | | | | | | Основной показатель | | | | 10,1000 | | | 31.12.2016 | | | | | 9,8000 | | | 9,6000 | | | 9,5000 | | | 9,4000 | | | 9,3000 | | | 9,2000 | |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , кг/м2 | | | | | | Основной показатель | | | | 259,3000 | | | 31.12.2017 | | | | | 253,9000 | | | 250,1000 | | | 246,4000 | | | 242,7000 | | | 237,8000 | | | 232,8000 | |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , кг/м2 | | | | | | Основной показатель | | | | 899,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 834,0000 | | | 792,5000 | | | 750,9000 | | | 715,4000 | | | 684,8000 | | | 649,0000 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | | | | | | | | | - | | | | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​  В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | ​  В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ  на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ  на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ  на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ  на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2021 | | | | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2021 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Обеспечено внедрение модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья на базе Центра медицинской профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2020 | | | | Осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Обеспечено внедрение модели организации и функционирования первичного центра общественного здоровья на базе 1 центра здоровья в ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | Осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2024 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Обеспечено внедрение модели организации и функционирования первичного центра общественного здоровья на базе 3 центров здоровья ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | Осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2024 - 3 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | 30.07.2019 | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 30.07.2019 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | 30.07.2020 | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 30.07.2020 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | 30.07.2021 | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 30.07.2021 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | 30.07.2022 | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 30.07.2022 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | 30.07.2023 | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 30.07.2023 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | 30.07.2024 | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 30.07.2024 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2019 | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2019 - 75 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2020 | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 75 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12 | | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2021 | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2021 - 75 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13 | | За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2022 - 75 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14 | | За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2023 | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2023 - 75 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15 | | За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2024 - 75 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4.16 | | В 2019 году обеспечено не менее 2 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | Управлением информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми в соответствии с установленным порядком оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 2000 - | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.17 | | В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 10 тысяч экземпляров | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | Управлением информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми в соответствии с установленным порядком оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 10 ТЫС ЭКЗ | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1.2 | | | | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.2.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.2.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.2.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3 | | | | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.3.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.3.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.3.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.4 | | | | За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.4.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.4.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.4.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.4.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1.4.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.4.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.4.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.5 | | | | За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.5.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.5.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.5.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.5.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 2,40 | | | | 0,00 | | | 2,40 | | |
| 1.5.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.5.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.5.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.6 | | | | За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | 2,40 | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
|  | | | | аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 1.6.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.6.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.6.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | 2,40 | | |
| 1.6.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 2,40 | | | 2,40 | | |
| 1.6.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.6.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.6.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | 14,40 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Коми) | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | 14,40 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | 2,40 | | | 14,40 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | | Ломов В. Е. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 100 | | | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | | | Лыюрова Т. М. | | | | | | | Заведующий Центром медицинской профилактики | | | | | | | | | | Ломов В. Е. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | | Голикова Е. Н. | | | | | | | Главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | | Кондратьева И. А. | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | | Сидоров М. В. | | | | | | | Главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 15 | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | | Ткаченко Е. В. | | | | | | | Главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Совершаева М. А. | | | | | | | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | | Ломов В. Е. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 100 | | | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | | Лыюрова Т. М. | | | | | | | Заведующий Центром медицинской профилактики | | | | | | | | | | Ломов В. Е. | | | | | | | | 20 | | | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | | | Босенко М. | | | | | | | Региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 | | | | |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кондратьева И. А. | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | | | Ломов В. Е. | | | | | | | Главный врач | | | | | | | | | | Березин Д. Б. | | | | | | | | 100 | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения**  Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать мероприятия:  - разработке и принятию нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики центров общественного здоровья;  - по внедрению в 100% муниципальных образований модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья;  - по внедрению модели организации и функционирования центров общественного здоровья;  - по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников;  - по проведению ежегодной коммуникационной кампании, пропагандируешь здоровый образ жизни и бережное отношение к здоровью с охватом не менее 75% аудитории старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;    **2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий**  Широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания по вопросам здорового питания, направленная на преодоление избыточного потребления сахара, соли и жира будет проведена в целях формирования приверженности граждан принципам здорового питания. Предполагается, что кампанией будет охвачено почти все население России за 2021-2024 годы. При этом кампании также будут адресными: с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп и соответствующей адаптированной подачей информации.    **3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий**  Привлечение НКО и волонтерских организаций к внедрению модельных программ по профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни позволит компенсировать кадровый дефицит специалистов по общественному здоровью, увеличить охват целевой аудитории без дополнительного финансирования и обеспечить вовлечение самых широких групп. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **4. Сдерживающие факторы при реализации регнионального проекта.**  Недостаточная штатная численность медицинских работников, участвующих в реализации федерального проекта, а также отсутствие в штате структур медицинской профилактики специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интеренет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде, специалистов по работе с НКО. Также необходимо отметить высокую стоимость размещения роликов в сети интернет, трансляцию передач на теле-радио - каналах. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение указанных специалистов и проведение информационно-коммуникационной кампании необходимо для реализации запланированных в региональном проекте мероприятий в полном объеме.  Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации регионального проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на создание центров общественного здоровья. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.  Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта должны оказать влияние на такие показатели национального проекта «Демография», как:  увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по укреплению репродуктивного здоровья);  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).  В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), мониторингу за состоянием питания различных групп населения с применением научных исследований.  Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.  Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 75% (не менее 70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. При размещении информационных материалов будут задействованы механизмы таргетинга (география, демография, интересы, сообщества, путешествия, устройства). Указанные меры позволят лучше понять психологию пользователя и коммуникационно воздействовать на него на индивидуальном уровне.  Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.  Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья.  Региональный проект включает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Республика Коми) | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | Обеспечено внедрение модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья на базе Центра медицинской профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2020 | | | | |  | | | | | | Осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | | | | | | | | - | | | |
| 1.1 | | КТ: Внедрение модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья на базе Центра медицинской профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» | | | | | | | - | | | | 15.12.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 1.1.1 | | Утверждение штатной численности и оснащения центров общественного здоровья | | | | | | | 31.05.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.1.2 | | Создание на базе Центра медицинской профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» регионального центра общественного здоровья, укомплектование и оснащение центра общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями | | | | | | | 15.01.2020 | | | | 15.12.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти Республики Коми на основании Письма в органы управления субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РРП | | | |
| 2 | | Обеспечено внедрение модели организации и функционирования первичного центра общественного здоровья на базе 1 центра здоровья в ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | |  | | | | | | Осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | | | | | | | | - | | | |
| 2.1 | | КТ: Внедрение модели организации и функционирования первичного центра общественного здоровья на базе 1 центра здоровья в ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 2.1.1 | | Адаптация и внедрение модели организации и функционирования первичных центров общественного здоровья на базе 1 центра здоровья в ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.12.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3 | | Обеспечено внедрение модели организации и функционирования первичного центра общественного здоровья на базе 3 центров здоровья ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | |  | | | | | | Осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | | | | | | | | - | | | |
| 3.1 | | КТ: Внедрение модели организации и функционирования первичного центра общественного здоровья на базе 3 центров здоровья ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника» | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 3.1.1 | | Адаптация и внедрение модели организации и функционирования первичных центров общественного здоровья на базе 3 центров здоровья ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника» | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.12.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 4 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на | | | | | | | - | | | | 30.07.2019 | | | | |  | | | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по | | | | | | | | - | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми0 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | |  | | | |
| 4.1 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 30.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 4.1.1 | | Разработан проект приказа о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 30.07.2019 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.2 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 30.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 4.2.1 | | Утвержден приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 30.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3 | | КТ: Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | - | | | | 30.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 4.3.1 | | Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | 30.05.2019 | | | | 30.07.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 5 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми0 | | | | | | | - | | | | 30.07.2020 | | | | |  | | | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности | | | | | | | | - | | | |
|
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.1 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 30.07.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 5.1.1 | | Разработан проект приказа о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.07.2020 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 5.2 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 30.07.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 5.2.1 | | Утвержден приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.07.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.3 | | КТ: Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | - | | | | 30.07.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 5.3.1 | | Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | 30.05.2020 | | | | 30.07.2020 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 6 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми0 | | | | | | | - | | | | 30.07.2021 | | | | |  | | | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности | | | | | | | | - | | | |
|
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.1 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 30.07.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.1.1 | | Разработан проект приказа о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 30.07.2021 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 6.2 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 30.07.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.2.1 | | Утвержден приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 30.07.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.3 | | КТ: Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | - | | | | 30.07.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 6.3.1 | | Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | 30.05.2021 | | | | 30.07.2021 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 7 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми0 | | | | | | | - | | | | 30.07.2022 | | | | |  | | | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности | | | | | | | | - | | | |
|
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.1 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 30.07.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 7.1.1 | | Разработан проект приказа о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 30.07.2022 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 7.2 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 30.07.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 7.2.1 | | Утвержден приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 30.07.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.3 | | КТ: Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | - | | | | 30.07.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 7.3.1 | | Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | 30.05.2022 | | | | 30.07.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 8 | | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | ​  В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено | | | | | | | | - | | | |
|
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. | | | | | | | |  | | | |
|
| 8.1 | | КТ: Не менее 20% муниципальных образований Республики Коми адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | - | | | | 07.11.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителя проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.1.1 | | Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов) | | | | | | | 15.01.2020 | | | | 31.05.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Проекты программ | | | | | | | | РРП | | | |
| 8.1.2 | | Разработка модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы | | | | | | | 15.01.2020 | | | | 31.05.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Проекты программ | | | | | | | | РРП | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.1.3 | | Разработка модельных региональных и муниципальных программ по первичной профилактике заболеваний полости рта | | | | | | | 15.01.2020 | | | | 31.05.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Проекты программ | | | | | | | | РРП | | | |
| 8.1.4 | | Внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 07.11.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа Проекты программ | | | | | | | | РРП | | | |
| 8.2 | | КТ: Не менее 40% муниципальных образований Республики Коми адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | - | | | | 07.11.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.2.1 | | Центрами общественного здоровья проведен анализ эффективности модельных программ, выработаны рекомендации | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 15.07.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителя проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 8.2.2 | | Внедрение центрами общественного здоровья актуализированных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 07.11.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителя проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.3 | | КТ: Не менее 60% муниципальных образований Республики Коми адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | - | | | | 07.11.2022 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.3.1 | | Внедрение центрами общественного здоровья актуализированных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | | | | | | | 01.07.2022 | | | | 07.11.2022 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 8.4 | | КТ: Не менее 80% муниципальных образований Республики Коми адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Совершаева М. А., Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Отчет руководителя проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.4.1 | | Внедрение центрами общественного здоровья актуализированных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | | | | | | | 01.07.2023 | | | | 07.11.2023 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8.5 | | КТ: Все (100%) муниципальные образования Республики Коми адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 8.5.1 | | Внедрение центрами общественного здоровья актуализированных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | | | | | | | 01.07.2024 | | | | 07.11.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 9 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми0 | | | | | | | - | | | | 30.07.2023 | | | | |  | | | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.1 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 30.07.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.1.1 | | Разработан проект приказа о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 30.07.2023 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 9.2 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 30.07.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.2.1 | | Утвержден приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 30.07.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.3 | | КТ: Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | - | | | | 30.07.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 9.3.1 | | Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | 30.05.2023 | | | | 30.07.2023 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 10 | | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми0 | | | | | | | - | | | | 30.07.2024 | | | | |  | | | | | | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности | | | | | | | | - | | | |
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России.  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми.  Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.  Направлено информационное письмо в муниципальные образования и медицинские организации Республики Коми | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.1 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 30.07.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 10.1.1 | | Разработан проект приказа о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 30.07.2024 | | | | | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 10.2 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 30.07.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | |
| 10.2.1 | | Утвержден приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 30.07.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ | | | | | | | | РРП | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 10.3 | | КТ: Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | - | | | | 30.07.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 10.3.1 | | Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | 30.05.2024 | | | | 30.07.2024 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Приказ Нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 11 | | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения | | | | | | | | - | | | |
|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | |  | | | |
|
| 11.1 | | КТ: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | ПК | | | |
| 11.1.1 | | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | 15.01.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | РРП | | | |
| 11.1.2 | | Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | РРП | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | 15.12.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 12 | | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»0 | | | | | | | - | | | |  | | | | |  | | | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | - | | | |
|
|
|
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 12.1 | | КТ: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | - | | | | 15.12.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Промежуточный отчет о проведении информационно- коммуникационной кампании | | | | | | | | ПК | | | |
| 12.1.1 | | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | 15.01.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | РРП | | | |
| 12.1.2 | | Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | | | | | | | 01.04.2020 | | | | 15.12.2020 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | РРП | | | |
| 13 | | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2021 | | | | |  | | | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых | | | | | | | | - | | | |
|
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно- | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | |  | | | |
|
| 13.1 | | КТ: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | - | | | | 15.12.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | ПК | | | |
| 13.1.1 | | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 01.04.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | РРП | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 13.1.2 | | Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | | | | | | | 01.04.2021 | | | | 15.12.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | РРП | | | |
| 14 | | За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | |  | | | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | кампании | | | | | | | |  | | | |
| 14.1 | | КТ: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | | | | | | Отчет Промежуточный отечёт о проведении информационно- коммуникационной кампании | | | | | | | | ПК | | | |
| 14.1.1 | | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | 15.01.2022 | | | | 01.04.2022 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | РРП | | | |
| 14.1.2 | | Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | | | | | | | 01.04.2022 | | | | 15.12.2022 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | РРП | | | |
| 15 | | За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | |  | | | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных | | | | | | | | - | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | |  | | | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 15.1 | | КТ: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | ПК | | | |
| 15.1.1 | | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | 15.01.2023 | | | | 01.04.2023 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | РРП | | | |
| 15.1.2 | | Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | | | | | | | 01.04.2023 | | | | 15.12.2023 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчёт о проведении информационно-коммуникационных кампаний | | | | | | | | РРП | | | |
| 16 | | За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»0 | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | |  | | | | | | Адаптированы и распространены рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых | | | | | | | | - | | | |
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | аудиторий.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно- | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | |  | | | |
|
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 16.1 | | КТ: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | | - | | | | 15.11.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | ПК | | | |
| 16.1.1 | | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | 15.01.2024 | | | | 01.04.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Прочий тип документа План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | РРП | | | |
| 16.1.2 | | Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | | | | | | | 01.04.2024 | | | | 15.11.2024 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационных кампаний | | | | | | | | РРП | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 17 | | В 2019 году обеспечено не менее 2 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Управлением информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми в соответствии с установленным порядком оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов. | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 17.1 | | КТ: Размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, созданы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематические Интернет- ресурсы | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Входящее письмо Письмо Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 17.1.1 | | Управлением информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет- ресурсов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Входящее письмо Письмо Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
|
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 18 | | В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 10 тысяч экземпляров0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Управлением информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми в соответствии с установленным порядком оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания. | | | | | | | | - | | | |
|
| 18.1 | | КТ: В периодических печатных издания реализованы проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Входящее письмо Письмо Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми | | | | | | | | ПК | | | |
| 18.1.1 | | Управлением информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Входящее письмо Письмо Управления информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми | | | | | | | | РРП | | | |
| 19 | | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению | | | | | | | - | | | | 15.12.2021 | | | | | Кондратьева И. А., Начальник | | | | | |  | | | | | | | | - | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | | здоровья работников0 | | | | | | |  | | | |  | | | | | Управления организации медицинской помощи | | | | | | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. | | | | | | | |  | | | |
|
| 19.1 | | КТ: Адаптированы и внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на территории Республики Коми. | | | | | | | - | | | | 15.12.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | ПК | | | |
| 19.1.1 | | Адаптированы и внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на территории Республики Коми. | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.12.2021 | | | | | Ломов В. Е., Главный врач | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РРП | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Республика Коми) | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | | | |  | | | | | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура | | | | | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | раз в год | | | | | | Image00001.jpg | | | | | |
| Vалк – оборот розничной торговли алкогольными напитками в отчетном году;  Vа– оборот розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций в отчетном году;  Vп – оборот розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей в отчетном году. | | | | | |
|
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет кг/м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тысяч населения) | | | | mх - Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тысяс населения) , кг/м2 | | | | | Форма №1-У "Сведения об умерших". | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | До 15 декабря  Ежегодно | | | | | | Image00002.jpg | | | | | |
| х – возраст;  mх – коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года);  Мх – число умерших в трудоспособном возрасте;  Sx – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте. | | | | | |
|
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет кг/м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тысяч населения) | | | | mх - Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тысяч населения) , кг/м2 | | | | | Данные Росстата | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| х – возраст;  mх – коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года);  Мх – число умерших в трудоспособном возрасте;  Sx – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте. | | | | | |
|
| Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения тыс. шт; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) | | | | - Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук), тыс. шт; | | | | | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП- | | | | | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | раз в год | | | | | | Image00004.jpg | | | | | |
| Vт – объем розничной продажи табачных изделий за отчетный год;  Vтп-1 – объем розничной продажи табачных изделий организациями всех видов деятельности, не | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным ф.ф. №№ П-1 и П-5(м) нарастающим итогом за отчетный год;  Vт52/п-1 – объем розничной продажи табачных изделий организациями с основным видом деятельности «розничная торговля», не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным ф.ф. №№ П-1 и П-5(м) нарастающим итогом за отчетный год;  Vт52/1-т – объем розничной продажи табачных изделий организациями с основным видом деятельности «розничная торговля», не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным ф. № 1-ТОРГ за отчетный год;  Кср – среднегодовой процент сокрытия по | | | | | |
|
|
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную торговлю табачными изделиями, по данным ф. № 1-конъюнктура;  Vт50 – объем розничной продажи табачных изделий малыми предприятиями, представившими ф. № 3-ТОРГ(ПМ) нарастающим итогом за отчетный год;  Vпм – сумма строк 07 «отгружено товаров собственного производства в порядке розничной торговли» и 09 «продано товаров несобственного производства в порядке розничной торговли» по всем малым предприятиям (распространенные данные) кроме предприятий с кодами ОКВЭД, входящими в 52 класс, подкласс 50.5 и группы 50.10.2, 50.30.2, | | | | | |
|
|
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | 50.40.2, по данным ф. № ПМ нарастающим итогом за отчетный год;  Wт3-тПМ – удельный вес табачных изделий в общем обороте розничной торговли малых предприятий, паредставивших ф. № 3-ТОРГ(ПМ) нарастающим итогом за отчетный год;  Ксм – среднегодовой процент сокрытия по малым предприятий (за исключением микропредприятий), осуществляющим розничную торговлю табачными изделиями;  Vмикро – оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями по всем торгующим микропредприятиям за отчетный год;  Wт23-тПМ – удельный вес табачных изделий в обороте розничной торговли пищевых | | | | | |
|
|
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | продуктов, включая напитки, и табачных изделий малых предприятий, паредставивших ф. № 3-ТОРГ(ПМ) нарастающим итогом за отчетный год;  Кск – среднегодовой процент сокрытия по микропредприятиям, осуществляющим розничную торговлю табачными изделиями. Так как ф. № 1-конъюнктура собирается с квартальной периодичностью, то на микропредприятия она не распространяется, следовательно, Кмикро = Км;  Vинд – оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями индивидуальных предпринимателей в отчетном год;  Vтрынк – объем розничной продажи табачных изделий на | | | | | |
|
|
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | рынках по данным ф. № Б-1 нарастающим итогом за отчетный год. | | | | | |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | | | | No - число обращений по поводу факторов, влияющих на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации (с профилактической и иными целями), в том числе по поводу проблем, связанных с образом жизни , ТЫС ЧЕЛ | | | | | Форма № 12, утвержденная приказом Росстата от 31.07.2018 N 468 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ценами и | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Image00005.jpg | | | | | |
| Формой предусмотрен сбор информации о числе обращений  по поводу факторов, влияющих на состояние здоровья населения  и обращения  в медицинские организации  (с профилактической и иными целями),  в том числе по поводу проблем, связанных  с образом жизни (таблицах 1100, 2100, 3100 и 4100),  в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра, утвержденной приказом Минздрава России от 27 | | | | | |
|
|
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | финансами». | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | мая 1997 г. № 170, «Проблемы, связанные с образом жизни», входят в класс ХХI «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения» и имеют самостоятельный код Z72. | | | | | |