УТВЕРЖДЕН

президиумом Совета

по стратегическому развитию и

приоритетным проектам Республики Коми

(протокол от __ марта 2019 г. № ___)

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Коми

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие первичной медико-санитарной помощи | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Н.А. Михальченкова, заместитель председателя Правительства Республики Коми |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Д.Б. Березин, министр здравоохранения Республики Коми |  |  |
| Администратор регионального проекта | М.А. Совершаева, заместитель министра здравоохранения Республики Коми |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Коми «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 420 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Обеспечение в Республике Коми оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число граждан в Республике Коми, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | основной | 0,360 | 31.12.2017 | 0,361 | 0,378 | 0,390 | 0,431 | 0,477 | 0,555 |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля в Республике Коми впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % | дополнительный | 13,4 | 31.12.2017 | 14,5 | 15,6 | 16,7 | 17,8 | 18,9 | 20,0 |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество в Республике Коми медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | основной | 0 | 31.12.2017 | 16 | 24 | 29 | 33 | 37 | 39 |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля в Республике Коми записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | дополнительный | 37 | 31.10.2018 | 42 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля в Республике Коми обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | дополнительный | 50,0 | 31.12.2017 | 53,0 | 57,0 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля в Республике Коми медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % | дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 3,6 | 21,8 | 32,7 | 40,0 | 45,5 | 50,9 |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число в Республике Коми лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | дополнительный | 121,0 | 31.12.2017 | 162 | 151 | 177 | 196 | 215 | 233 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | дополнительный | 7,2 | 31.12.2017 | 9,4 | 9,4 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц в Республике Коми, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | дополнительный | 83,5 | 31.12.2017 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Общая смертность населения на 1000 населения | дополнительный | 11,8 | 31.12.2017 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,7 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата |  |  | Срок |  |  |  |  |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат федерального проекта: Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Характеристика результат федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Срок: 31.12.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат федерального проекта: Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. Характеристика результат федерального проекта: Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. Срок: 31.12.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов. Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. Срок: 31.12.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Результат федерального проекта: Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Срок: 31.12.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | В Республике Коми выполнено не менее 117 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 31.12.2019 |  |  |  |  | На основании типовой стратегии разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будут разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Минздравом Республики Коми, будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |  |  |  |
| 1.5 | Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Срок: 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Республике Коми произведена замена более 5 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии |  |  | 31.12.2020 |  |  | Органами исполнительной власти Республики Коми в первой половине 2020 года будут: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. |  |  |  |
| 1.6 | Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году. Характеристика результата федерального проекта: В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Срок: 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Результат федерального проекта: Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение). Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2019 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. Срок: 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. Срок: 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | В схемы территориального планирования Республики Коми и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Республике Коми | 31.12.2020 |  |  |  |  | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечит в 2020 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Республики Коми об утверждении схем территориального планирования Республики Коми, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. |  |  |  |
| 1.9 | Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов. Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации. Срок: 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | В Республике Коми приобретено более 28 мобильных медицинских комплексов | 31.12.2020 |  |  |  |  | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. |  |  |  |
| 1.10 | Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. Срок: 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | В Республике Коми построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации Республики Коми или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | 31.12.2020 |  |  |  |  | Минздравом Республики Коми по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Республики Коми. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. |  |  |  |
| 1.11 | Результат федерального проекта: Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 10 600 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Срок: 31.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | В Республике Коми выполнено не менее 109 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  | 31.12.2020 |  |  | Минздравом Республики Коми, до конца первой половины 2020 года будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 109 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 151 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |  |  |  |
| 1.12 | Результат федерального проекта: Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением. Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. Срок: 01.01.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | В Республике Коми функционируют более 5 созданных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением |  |  | 01.01.2021 |  |  | Минздравом Республики Коми обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. |  |  |  |
| 1.13 | Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов. Характеристика результата федерального проекта: В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Срок: 01.01.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | В Республике Коми функционируют более 22 мобильных медицинских комплексов | 01.01.2021 |  |  |  |  | В Республике Коми в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Минздравом республики Коми будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. |  |  |  |
| 1.14 | Результат федерального проекта: Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов. Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации. Срок: 31.12.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Результат федерального проекта: Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Срок: 31.12.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | В Республике Коми выполнено не менее 128 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  | 31.12.2021 |  |  | Минздравом Республики Коми, до конца первого полугодия 2021 года будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 128 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 177 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |  |  |  |
| 1.16 | Результат федерального проекта: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Характеристика результата федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Срок: 31.12.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | В Республике Коми создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи4. |  |  | 31.12.2021 |  |  | В Республике Коми в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 3.1. регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» |  |  |  |
| 1.17 | Результат федерального проекта: Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов. Характеристика результата федерального проекта: В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Срок: 01.12.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Результат федерального проекта: Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 10 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Срок: 31.12.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | В Республике Коми выполнено не менее 142 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 31.12.2022 |  |  |  |  | Минздравом Республики Коми, до конца первого полугодия 2022 года будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 142 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 196 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |  |  |  |
| 1.19 | Результат федерального проекта: Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 11 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14 200 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Срок: 31.12.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.1 | В Республике Коми выполнено не менее 156 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 31.12.2023 |  |  |  |  |  | Минздравом Республики Коми, в первой половине 2023 года будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 156 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 215 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |  |  |
| 1.20 | Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. Срок: 31.12.2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.1 | В Республике Коми выполнено не менее 169 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | Минздравом Республики Коми, в первой половине 2024 года будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 169 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 233 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |  |  |
| 2. | Задача федерального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат федерального проекта: Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации». Характеристика результата федерального проекта: Приказом Минздрава России на базе подведомственного Минздраву России ФГБУ будет создан Центр организации первичной медико-санитарной помощи (далее – ЦПМСП). В 2019 году ЦПМСП в соответствии с поручением Минздрава России будет подготовлено и направлено в субъекты Российской Федерации описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – «Новая модель медицинской организации»). Основные направления, которые будут реализованы в проекте: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания; организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Срок: 30.01.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. Срок: 30.05.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | В Республике Коми создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  |  | 30.05.2019 |  |  |  |  | В Республике Коми в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В Республике Коми будет создан региональные проектный офис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Коми, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информацииот медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. |  |
| 2.3 | Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом полугодии 2019 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2019 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Срок: 20.12.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 23,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |  |  |  |  | 20.12.2019 |  |  | В Республике Коми в первом полугодии 2019 года распорядительными актами Минздрава Республики Коми на 2019 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. |  |
| 2.4 | Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2020 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев (результат 2.3). Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2020 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Срок: 20.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 34,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |  |  |  | 20.12.2020 |  |  |  | В Республике Коми в первом полугодии 2020 года распорядительными актами Минздрава Республики Коми на 2020 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев. Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. |  |
| 2.5 | Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2021 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2021 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Срок: 20.12.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 41,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |  |  |  |  | 20.12.2021 |  |  | В Республике Коми в первом полугодии 2021 года распорядительными актами Минздрава Республики Коми на 2021 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. |  |
| 2.6 | Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2022 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации. Срок: 20.12.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 46,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |  |  | 20.12.2022 |  |  |  |  | В Республике Коми в первом полугодии 2022 года распорядительными актами Минздрава Республики Коми на 2022 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. |  |
| 2.7 | Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2023 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2023 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2023 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации. Срок: 20.12.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 52,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |  | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | В Республике Коми в первом полугодии 2023 года распорядительными актами Минздрава Республики Коми на 2023 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. |  |
| 2.8 | Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2024 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, который будет размещен на сайте Минздрава России. Срок: 20.12.2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Республике Коми участвуют не менее 55,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | В Республике Коми в первом полугодии 2024 года распорядительными актами Минздрава Республики Коми на 2024 год будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. |  |
| 3. | Задача федерального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Результат федерального проекта: Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. Показатели эффективности информирования застрахованных лиц будут включены в оценку деятельности страховых медицинских организаций. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование 44,3 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Срок: 25.12.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | В Республике Коми обеспечен 44,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  |  |  | 15.12.2019 |  |  |  | Страховые медицинские организации Республики Коми в 2019 году проинформируют 44,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,0 %. |  |
| 3.2 | Результат федерального проекта: Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 48,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %. Срок: 25.12.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | В Республике Коми обеспечен 49,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  |  |  | 15.12.2020 |  |  |  | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми в 2020 году проинформируют 49,0 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 48,2 %. |  |
| 3.3 | Результат федерального проекта: Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 66,1 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 %. Срок: 25.12.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | В Республике Коми обеспечен 66,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  |  | 15.12.2021 |  |  |  |  | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми в 2020 году проинформируют 66,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,4 %. |  |
| 3.4 | Результат федерального проекта: Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 75,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %. Срок: 25.12.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | В Республике Коми обеспечен 76,7 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми в 2020 году проинформируют 76,7 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,6 %. |  |
| 3.5 | Результат федерального проекта: Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 89,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %. Срок: 25.12.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | В Республике Коми обеспечен 90,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  |  |  |  | 15.12.2023 |  |  | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми в 2020 году проинформируют 90,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0 %. |  |
| 3.6 | Результат федерального проекта: Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 100,0 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %. Срок: 25.12.2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | В Республике Коми обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра |  |  |  |  | 15.12.2024 |  |  | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми в 2020 году проинформируют 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %. |  |
| 3.7 | Результат федерального проекта: Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования; В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. Срок: 31.12.2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Территориальным фондом обязательного медицинского страхования обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц |  |  |  |  | 10.12.2021 |  |  | В Республике Коми страховыми медицинскими организациями в 2021 году открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций Республики Коми страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 3,6 % в 2019 году, 21,8 % в 2020 году, 32,7 % в 2021 году, 40,0 % в 2022 году, 45,5 % в 2023 году, 50,9 % в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями Республики Коми в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке 53,0 % в 2019 году, 57,0% в 2020 году, 61,5% в 2021 году, 65,5% в 2022 году, 69,5% в 2023 году, 73,5% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В Республике Коми выполнено не менее 100 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета Республики Коми | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 |
| 1.4.1.1. | из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В Республике Коми произведена замена более 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| 1.5.1.1. | из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Приобретено более 28 мобильных медицинских комплексов | 0,0 | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,7 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 139,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,4 |
| 1.9.1.1. | из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов до 100 человек | 0,0 | 139,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,4 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 7,3 |  |  |  |  | 7,3 |
| 1.9.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | В Республике Коми выполнено не менее 100 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,6 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 |
| 1.11.1.1. | из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 0,0 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 |
| 1.11.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | В Республике Коми выполнено не менее 120 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 |
| 1.15.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 |
| 1.15.1.1. | из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 |
| 1.15.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 1.15.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | В Республике Коми выполнено не менее 140 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.1.1. | из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | В Республике Коми выполнено не менее 150 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19.1.1. | из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | В Республике Коми выполнено не менее 160 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20.1.1. | из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 21,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 2.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 |
| 2.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 32,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 2.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 2.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 40,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 2.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 2.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45,5 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 2.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 2.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 115,2 | 294,0 | 117,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 532,6 |
| федеральный бюджет |  | 65,6 | 247,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 65,6 | 247,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 49,6 | 47,0 | 47,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 149,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Березин Д.Б. | Министр здравоохранения Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Совершаева М.А. | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 40 |
| 1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек. |  |  |  |  |  |
| 1.4 В Республике Коми выполнено не менее 100 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Кондратьева И.А. | Начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Широкова Е.В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Титов Р.С. | Коммерческий директор АО «Комиавиатранс» | Пономарев А.Н. – директор АО «Комиавиатранс» | 10 |
| 1.5 В Республике Коми произведена замена более 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов Д.А. | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Крикуненко А.А. | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Буйневич Л.И. | Заведующий службой работы с имуществом и МТБ ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Борчанинова Е.Л. - директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Исакова О.В. | Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 5 |
| 5. | Участник регионального проекта | Руководители медицинских организаций | Руководители медицинских организаций, участвующие в реализации мероприятий регионального проекта | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 1.8 В схемы территориального планирования Республики Коми и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов Д.А. | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Буйневич Л.И. | Заведующий службой работы с имуществом и МТБ ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Борчанинова Е.Л. - директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Борчанинова Е.Л. | Директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Иваненко Н.Г. | Директор ГБУЗ РК «РМИАЦ» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | Крикуненко А.А. | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 1.9 Приобретено более 28 мобильных медицинских комплексов |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов Д.А. | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Кизаева Д.В. | начальник отдела мониторинга закупок и контроля Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Борчанинова Е.Л. | Директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 1.10 В Республике Коми построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов Д.А. | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Крикуненко А.А. | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Буйневич Л.И. | Заведующий службой работы с имуществом и МТБ ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Борчанинова Е.Л. - директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 1.11 В Республике Коми выполнено не менее 100 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Березин Д.Б. | Министр здравоохранения Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Кондратьева И.А. | Начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Широкова Е.В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Титов Р.С. | Коммерческий директор АО «Комиавиатранс» | Пономарев А.Н. – директор АО «Комиавиатранс» | 10 |
| 1.12 В Республике Коми функционируют более 5 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Березин Д.Б. | Министр здравоохранения Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Фатеева Е.П. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Борчанинова Е.Л. | Директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Исакова О.В. | Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Руководители медицинских организаций | Руководители медицинских организаций, участвующие в региональном проекте | Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 1.13 В Республике Коми функционируют более 28 мобильных медицинских комплексов |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Березин Д.Б. | Министр здравоохранения Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Фатеева Е.П. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Борчанинова Е.Л. | Директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Руководители медицинских организаций | Руководители медицинских организаций, участвующие в региональном проекте | Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 1.15 В Республике Коми выполнено не менее 120 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Кондратьева И.А. | Начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Широкова Е.В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Титов Р.С. | Коммерческий директор АО «Комиавиатранс» | Пономарев А.Н. – директор АО «Комиавиатранс» | 10 |
| 1.16 В Республике Коми создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Березин Д.Б. | Министр здравоохранения Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Фролов Д.А. | Заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Иваненко Н.Г. | Директор ГБУЗ РК «РМИАЦ» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 1.18 В Республике Коми выполнено не менее 140 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Кондратьева И.А. | Начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Широкова Е.В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Титов Р.С. | Коммерческий директор АО «Комиавиатранс» | Пономарев А.Н. – директор АО «Комиавиатранс» | 10 |
| 1.19 В Республике Коми выполнено не менее 150 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Кондратьева И.А. | Начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Широкова Е.В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Титов Р.С. | Коммерческий директор АО «Комиавиатранс» | Пономарев А.Н. – директор АО «Комиавиатранс» | 10 |
| 1.20 В Республике Коми выполнено не менее 160 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурин М.В. | Главный врач ГБУ РК «ТЦМК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Кондратьева И.А. | Начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Широкова Е.В. | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Титов Р.С. | Коммерческий директор АО «Комиавиатранс» | Пономарев А.Н. – директор АО «Комиавиатранс» | 10 |
| 2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |  |  |  |  |  |
| 2.1.Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации» |  |  |  |  |  |
| 2.2 В Республике Коми создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Березин Д.Б. | Министр здравоохранения Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Главный врач ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Руководители медицинских организаций | Руководители медицинских организаций, участвующие в региональном проекте | Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 2.3 В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 21,8 % в 2019 году, 32,7 % в 2020 году, 40,0 % в 2021 году, 45,5 % в 2022 году, 50,9 % в 2023 году, 54,5 % в 2024 году медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (ежегодно). |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Березин Д.Б. | Министр здравоохранения Республики Коми | Гапликов С.А. – Глава Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Главный врач ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Руководители медицинских организаций | Руководители медицинских организаций, участвующие в региональном проекте | Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми | 20 |
| 3. Формирование системы защиты прав пациентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 – 3.6. В Республике Коми обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно). |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Крылов А.Н. | Директор ГБК РК «ТФОМС» | Максимова Л.В. –Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | Холодова Е.С. | Директор Сыктывкарского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (по согласованию) | - | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Цветкова Н.Ф. | Директор филиала ООО «РГС Медицина»-«Росгосстрах-Сыктывкар-Медицина» (по согласованию) | - | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Габова С.В. | Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Фатеева Е.Л. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Коми | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Борчанинова Е.Л. | Директор ГКУ РК «ЦОД МЗ РК» | Березин Д.Б. – министр здравоохранения Республики Коми |  |

6. Дополнительная информация

Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект): Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.». Глоссарий: «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения. Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации. Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала. Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства. Пояснения: 1– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н; 2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |
| 1. | В Республике Коми выполнено не менее 117 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сурин М.В. Кондратьева И.А. | Отчет о выполнении не менее 117 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | ПС |
| 1.1.1 | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Широкова Е.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 1.1.2 | Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сурин М.В. | Годовой отчет | РРП |
| 1.1 | Получена субсидия в 2019 году Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи |  | 15.03.2019 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 1.2.1 | Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Коми, участвующей в реализации мероприятия | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Кондратьева И.А., Сурин М.В. | Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации в Республике Коми | РРП |
| 1.2 | Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Коми, участвующей в реализации мероприятия |  | 01.07.2019 | Кондратьева И.А., Сурин М.В. | Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | ПК |
| 1.3.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сурин М.В. | Годовой отчет | РРП |
| 1.3 | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 117 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  | 31.12.2019 | Сурин М.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 2. | Произведена замена более 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Фролов Д.А. | Отчет о создании более 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий направлен в Минздрав России | ПС |
| 2.1.1. | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Фролов Д.А. | Заключены соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | РРП |
| 2.1. | Получены межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |  | 15.03.2020 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 2.2.1 | Медицинскими организациями Республики Коми подготовлены земельные участки для замены более 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 16.03.2020 | 01.06.2020 | Главные врачи медицинских организаций Республики Коми | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | РРП |
| 2.2.2 | Министерством здравоохранения Республики Коми проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом | 16.03.2020 | 01.06.2020 | Исакова О.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | РРП |
| 2.2.3 | Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Обеспечена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, подведены коммуникации, обеспечена их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | 16.03.2020 | 01.10.2020 | Крикуненко А.А. | Отчет Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | РРП |
| 2.2 | Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности более 5 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в Республике Коми |  | 01.12.2020 | Д.А. Фролов | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 3. | В схемы территориального планирования Республики Коми и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Д.А. Фролов | Отчет | ПС |
| 3.1.1 | Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Республики Коми, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Крикуненко А.А. | Отчет Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | РРП |
| 3.1 | Утверждено Постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» |  | 01.06.2020 | Крикуненко А.А. | Постановление Правительства Республики Коми | ПК |
| 3.2.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Республики Коми (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Иваненко Н.Г. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь | РРП |
| 3.2. | Министерством здравоохранения Республики Коми сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ |  | 31.12.2020 | Фролов Д.А. | Отчеты Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 4. | Приобретено более 22 мобильных комплексов | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Фролов Д.А. | Отчет о приобретении более 22 мобильных медицинских комплексов | ПС |
| 4.1.1. | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Широкова Е.В. | Заключены соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | РРП |
| 4.1 | Получена субсидия Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами |  | 15.03.2020 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 4.2.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми определены медицинские организации для поставки передвижных медицинских комплексов | 16.03.2020 | 01.12.2020 | Борчанинова Е.Л. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | РРП |
| 4.2.2. | Министерством здравоохранения Республики Коми проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | 16.03.2020 | 01.12.2020 | Кобелева Н.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | РРП |
| 4.2. | Приобретено более 22 мобильных медицинских комплексов |  | 01.12.2020 | Фролов Д.А. | Отчет о приобретении более 22 мобильных медицинских комплексов | ПК |
| 5. | Построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка в Республике Коми (в случае определения потребности в строительстве) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Фролов Д.А. | Отчет о строительстве (реконструкции) 1 вертолетной (посадочной) площадки (в случае определения потребности в строительстве) | ПС |
| 5.1.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми по согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фролов Д.А. | Отчет об определении потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок | РРП |
| 5.1.2. | Завершен в Республике Коми подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию) (в случае определения потребности в строительстве). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Крикуненко А.А. | Отчет Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | РРП |
| 5.1 | Выполнены работы в Республике Коми по строительству/реконструкции вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (в случае определения потребности в строительстве). |  | 31.12.2020 | Крикуненко А.А. | Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы | ПК |
| 6. | В Республике Коми выполнено не менее 109 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сурин М.В. | Отчет о выполнении не менее 109 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | ПС |
| 6.1.1 | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Широкова Е.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 6.1 | Получена субсидия Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год |  | 15.03.2020 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 6.2.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сурин М.В. | Годовой отчет | РРП |
| 6.2 | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 109 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  | 31.12.2020 | Сурин М.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 7. | В Республике Коми функционируют более 5 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Кондратьева И.А. | Отчет | ПС |
| 7.1.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Фатеева Е.Л. Борчанинова Е.Л. | Отчет о работе более 5 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | РРП |
| 7.1. | Министерство здравоохранение Республики Коми обеспечило получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Созданные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи. |  | 01.12.2021 | Кондратьева И.А. | Отчеты Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 8. | Функционируют более 23 мобильных медицинских комплексов | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Кондратьева И.А. | Отчет | ПС |
| 8.1.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми проведена работа по разработке и утверждению планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Борчанинова Е.Л. | Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | РРП |
| 8.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек |  | 01.03.2021 | Борчанинова Е.Л. | Утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | ПК |
| 8.2.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий. | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Борчанинова Е.Л. | Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования | РРП |
| 8.2. | Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет о работе передвижных медицинских комплексах и эффективности их использования в 2021 году |  | 01.12.2021 | Кондратьева И.А. | Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования | ПК |
| 9. | В Республике Коми выполнено не менее 128 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сурин М.В. | Отчет о выполнении не менее 128 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | ПС |
| 9.1.1 | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Широкова Е.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 9.1 | Получена субсидия Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год |  | 15.03.2021 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 9.2.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сурин М.В. | Годовой отчет | РРП |
| 9.2 | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 128 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  | 31.12.2021 | Сурин М.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 10. | Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи в Республике Коми, в рамках решения задачи 3.1 регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Фролов Д.А. | Отчет | ПС |
| 11. | В Республике Коми выполнено не менее 142 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сурин М.В. | Отчет о выполнении не менее 142 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | ПС |
| 11.1.1 | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Широкова Е.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 11.1 | Получена субсидия Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год |  | 15.03.2022 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 11.2.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сурин М.В. | Годовой отчет | РРП |
| 11.2 | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 142 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  | 31.12.2022 | Сурин М.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 12. | В Республике Коми выполнено не менее 156 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сурин М.В. | Отчет о выполнении не менее 156 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | ПС |
| 12.1.1 | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Широкова Е.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 12.1 | Получена субсидия Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год |  | 15.03.2023 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 12.2.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сурин М.В. | Годовой отчет | РРП |
| 12.2 | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 156 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  | 31.12.2023 | Сурин М.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 13. | В Республике Коми выполнено не менее 169 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сурин М.В. | Отчет о выполнении не менее 169 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | ПС |
| 13.1.1 | Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Широкова Е.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Республики Коми субсидии из федерального бюджета | РРП |
| 13.1 | Получена субсидия Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год |  | 15.03.2024 | Суворова О.Г. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 13.2.1 | Министерством здравоохранения Республики Коми заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сурин М.В. | Годовой отчет | РРП |
| 13.2 | Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 169 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми |  | 31.12.2024 | Сурин М.В. | Отчет Министерства здравоохранения Республики Коми | ПК |
| 2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В Республике Коми создан региональный проектный офис | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПС |
| 1.1.2. | Министерством здравоохранения Республики Коми приняты нормативные акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов | 28.02.2019 | 15.05.2019 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Копии нормативных актов направлены в Минздрав России | РНП |
| 1.1. | Создан региональный проектный офис в Республике Коми и копия нормативного акта представлена в Минздрав России |  | 15.05.2019 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПК |
| 2. | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 23,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПС |
| 2.1.1. | Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | РРП |
| 2.1. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2019 год и представлены в ЦПМСП |  | 01.02.2019 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Копии нормативных актов | ПК |
| 2.2. | В ЦПМСП Министерством здравоохранения Республики Коми представлены отчеты о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  | 01.12.2019 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПК |
| 3. | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 34,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПС |
| 3.1.1. | Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | РРП |
| 3.1. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год и представлены в ЦПМСП |  | 01.02.2020 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Копии нормативных актов | ПК |
| 3.2. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Республики Коми о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  | 01.12.2020 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПК |
| 4. | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 41,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПС |
| 4.1.1. | Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | РРП |
| 4.1. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2021 год и представлены в ЦПМСП |  | 01.02.2021 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Копии нормативных актов | ПК |
| 4.2. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Республики Коми о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  | 01.12.2021 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПК |
| 5. | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 46,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПС |
| 5.1.1. | Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | РРП |
| 5.1. | Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2022 год и представлены в ЦПМСП |  | 01.02.2022 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Копии нормативных актов | ПК |
| 5.2. | В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Республики Коми о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  | 01.12.2022 | Акберов Мушвиг Аждар оглы | Отчет | ПК |
| 3. Формирование системы защиты прав пациентов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечен в Республике Коми 44,8% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Крылов А.Н. | Отчет | ПС |
| 1.1.1. | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | РРП |
| 1.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,0 % |  | 15.12.2019 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | ПК |
| 1.2.1 | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 1.2. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми |  | 10.12.2019 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 2. | Обеспечен в Республике Коми 49,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Крылов А.Н. | Отчет | ПС |
| 2.1.1. | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | РРП |
| 2.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 48,2 % |  | 15.12.2020 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | ПК |
| 2.2.1 | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 2.2. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 49,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми |  | 10.12.2020 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 3. | Обеспечен в Республике Коми 66,8% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Крылов А.Н. | Отчет | ПС |
| 3.1.1. | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | РРП |
| 3.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,4 % |  | 15.12.2021 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | ПК |
| 3.2.1 | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 3.2. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми |  | 10.12.2021 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 4. | Обеспечен в Республике Коми 76,7% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Крылов А.Н. | Отчет | ПС |
| 4.1.1. | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | РРП |
| 4.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,6 % |  | 15.12.2022 | Борчанинова Е.Л. | Отчет | ПК |
| 4.2.1 | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 4.2. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 76,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми |  | 10.12.2022 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 5. | Обеспечен в Республике Коми 90,8 % охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Крылов А.Н. | Отчет | ПС |
| 5.1.1. | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Борчанинова Е.Л., Фатеева Е.Л. | Отчет | РРП |
| 5.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0 % |  | 15.12.2023 | Борчанинова Е.Л., Фатеева Е.Л. | Отчет | ПК |
| 5.2.1 | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 5.2. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми |  | 10.12.2023 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 6. | Обеспечен в Республике Коми 100,0 % охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Крылов А.Н. | Отчет | ПС |
| 6.1.1. | Обеспечение в Республике Коми охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Борчанинова Е.Л., Фатеева Е.Л. | Отчет | РРП |
| 6.1. | Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 % |  | 15.12.2024 | Борчанинова Е.Л., Фатеева Е.Л. | Отчет | ПК |
| 6.2.1 | Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 6.2. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми |  | 10.12.2024 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7. | Территориальным фондом обязательного медицинского страхования обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Крылов А.Н. | Отчет | ПС |
| 7.1.1. | Открытие страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисов (представительств) по защите прав застрахованных в 2021 году | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Крылов А.Н. | Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных | РРП |
| 7.1. | Открыты страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми |  | 10.12.2021 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.2.1 | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 7.2. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 3,6 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2019 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.3.1 | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 7.3. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 21,8 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2020 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.4.1 | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 7.4. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 32,7 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2021 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.5.1 | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 7.5. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 40,0 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2022 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.6.1 | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 7.6. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 45,5 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2023 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.7.1 | В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Крылов А.Н. | Отчет | РРП |
| 7.7. | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 50,9 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций |  | 10.12.2024 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.8.1 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | 01.01.2019 | 15.03.2020 | Крылов А.Н. | Отчет (ежеквартальный) | РРП |
| 7.8. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 53,0 % |  | 15.03.2020 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.9.1 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | 01.01.2020 | 15.03.2021 | Крылов А.Н. | Отчет (ежеквартальный) | РРП |
| 7.9. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 57,0 % |  | 15.03.2021 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.10.1 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | 01.01.2021 | 15.03.2022 | Крылов А.Н. | Отчет (ежеквартальный) | РРП |
| 7.10. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 61,5 % |  | 15.03.2022 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.11.1 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | 01.01.2022 | 15.03.2023 | Крылов А.Н. | Отчет (ежеквартальный) | РРП |
| 7.11. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 65,5 % |  | 15.03.2023 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.12.1 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | 01.01.2023 | 15.03.2024 | Крылов А.Н. | Отчет (ежеквартальный) | РРП |
| 7.12. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 69,5 % |  | 15.03.2024 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |
| 7.13.1 | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке | 01.01.2024 | 15.03.2025 | Крылов А.Н. | Отчет (ежеквартальный) | РРП |
| 7.13. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 73,5 % |  | 15.03.2025 | Крылов А.Н. | Отчет | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Республики Коми, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Республики Коми. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем заменены более 5 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения более 28 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения технологий бережливого производства. В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения. Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в Республике Коми, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 42,4% в 2017 г. до 70% или около 0,555 млн человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми). Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | Росстат, ежегодно | Российская Федерация, федеральные округа и субъекты Российской Федерации | ежемесячно | форма показателя – абсолютный |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100 | Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом | форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно | Росстат, ежегодно | В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации | показатель за период | форма показателя – относительный |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Административная информация | Минздрав Республики Коми, ежеквартально | В целом по Республике Коми, муниципальным образованиям Республики Коми | Показатель на дату | 2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). |
| Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | Минздрав Республики Коми, ежеквартально | В целом по Республике Коми, муниципальным образованиям Республики Коми | Ежеквартально, ежегодно | Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | (Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100 | Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | ТФОМС Республики Коми, ежегодно | В целом по Республике Коми, муниципальным образованиям Республики Коми | ежеквартально | относительный |
| Цель: формирование системы защиты прав пациентов Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | (Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100 | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019 | ТФОМС Республики Коми, ежегодно | В целом по Республике Коми, муниципальным образованиям Республики Коми | ежемесячно | относительный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | Минздрав Республики Коми, ежеквартально | В целом по Республике Коми, муниципальным образованиям Республики Коми | показатель на дату | форма показателя – абсолютный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000 | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2105, стр. 14, гр. 3), ежегодно | Минздрав Республики Коми | В целом по Республике Коми, муниципальным образованиям Республики Коми | показатель на дату | форма показателя – абсолютный |
| Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек Целевой показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году | На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | Минздрав Республики Коми | В целом по Республике Коми, муниципальным образованиям Республики Коми | показатель на дату | форма показателя – относительный |

Лист согласования паспорта регионального проекта

Наименование проекта: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Регистрационный номер проекта: _____________________

| ФИО | Должность | Наименование организации участника проекта | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |