|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Семяшкин И.В. | | | | | | | | | | | | Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Александров Б.А. | | | | | | | | | | | | Министр | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Кондратьева И.А. | | | | | | | | | | | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 2 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 1 | | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | | | Миллион человек | | | 0,3600 | | 31.12.2017 | | | 0,3610 | | | | 0,3780 | 0,3900 | | 0,4310 | | 0,4770 | | 0,5550 | | |
| 2 | | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | | | | | | Процент | | | 13,4000 | | 31.12.2017 | | | 14,5000 | | | | 15,6000 | 16,7000 | | 17,8000 | | 18,9000 | | 20,0000 | | |
| 3 | | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | Единица | | | 0,0000 | | 31.12.2017 | | | 16,0000 | | | | 24,0000 | 29,0000 | | 33,0000 | | 37,0000 | | 39,0000 | | |
| 4 | | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | | | | | | Процент | | | 37,0000 | | 31.10.2018 | | | 42,0000 | | | | 46,0000 | 51,0000 | | 56,0000 | | 60,0000 | | 65,0000 | | |
| 5 | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | | | | | | Процент | | | 50,0000 | | 31.12.2017 | | | 53,0000 | | | | 57,0000 | 61,5000 | | 65,5000 | | 69,5000 | | 73,5000 | | |
| 6 | | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 31.12.2017 | | | 3,6000 | | | | 21,8000 | 32,7000 | | 40,0000 | | 45,5000 | | 50,9000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | Человек | | | 121,0000 | | 31.12.2017 | | | 162,0000 | | | | 185,0000 | 201,0000 | | 224,0000 | | 245,0000 | | 266,0000 | | |
| 8 | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | | | | | | Тысяча посещений | | | 7,2000 | | 31.12.2017 | | | 9,4000 | | | | 9,4000 | 60,1000 | | 60,1000 | | 60,1000 | | 60,1000 | | |
| 9 | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | Процент | | | 83,5000 | | 31.12.2017 | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | |
| 10 | | Общая смертность населения на 1000 населения | | | | | | Промилле (0,1 процента) | | | 11,8000 | | 31.12.2017 | | | 11,7000 | | | | 11,5000 | 11,5000 | | 11,3000 | | 11,0000 | | 10,7000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | Штука | | | | - | 23 | | - | | - | - | | - | | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | | | | | |
|
| 2 | | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | Штука | | | | - | - | | 23 | | - | - | | - | | В Республике Коми в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Минздравом республики Коми будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. | | | | |  | | | | | |
|
| 3 | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | Единица | | | | 117 | 120 | | 134 | | 149 | 163 | | 177 | | На основании типовой стратегии, разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Минздравом Республики Коми будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за 2019 год дополнительно не менее чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.Выполненные за 2020 | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | год дополнительно не менее чем 120 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 185 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 134 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 201 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 149 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 224 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 245 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 177 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 266 | | | | |  | | | | | |
|
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | | | | |  | | | | | |
| 4 | | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | Единица | | | | - | 1 | | - | | - | - | | - | | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечит в 2020 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Республики Коми об утверждении схем территориального планирования Республики Коми, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. | | | | | Принятие нормативного правового (правового) акта | | | | | |
|
| 5 | | | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | Штука | | | | - | 1 | | - | | - | - | | - | | Минздравом Республики Коми по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов | | | | | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | | | | |
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Республики Коми. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | | | |  | | | | | |
|
|
| 6 | | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | Единица | | | | - | - | | 1 | | - | - | | - | | В Республике Коми в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем | | | | | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 3.1. регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | | |  | | | | | |
|
| 7 | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | Штука | | | | 0 | 19 | | - | | - | - | | - | | Будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 19  фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | |
|
| 8 | | | Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, | | Штука | | | | - | - | | 19 | | - | - | | - | | ​Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. | | | | |  | | | | | |
|
|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | Единица | | | | 1 | - | | - | | - | - | | - | | В Республике Коми будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В Республике Коми будет создан региональные проектный офис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Коми, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | | | | |  | | | | | |
|
|
|
| 2 | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской | | Процент | | | | 23 | 34 | | 41 | | 46 | 52 | | 55 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не менее 55,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | |  | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | Процент | | | | 44.8 | 49 | | 66.8 | | 76.7 | 90.8 | | 100 | | В соответствии с регламентом страховые медицинские организации Республики Коми проинформируют в 2019 году 44,8 %, в 2020 году 49,0%, в 2021 году 66,8 %, в 2022 году 76,7 %, в 2023 году 90,8 %, в 2024 году 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами: в 2019 году не менее 44,0 %, в 2020 году не менее 48,2 %,  в 2021 году не менее 53,4 %, в 2022 году не менее 59,6 %, в 2023 году не менее 65,0 %, в 2024 году не менее 70,0 %. | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2021 году | | - | | | | - | - | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | В Республике Коми страховыми медицинскими организациями в 2021 году | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте РФ на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций Республики Коми страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 3,6 % в 2019 году, 21,8 % в 2020 году, 32,7 % в 2021 году, 40,0 % в 2022 году, 45,5 % в 2023 году, 50,9 % в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями Республики Коми в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями | | | | |  | | | | | |
|
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | Республики Коми в досудебном порядке 53,0 % в 2019 году, 57,0% в 2020 году, 61,5% в 2021 году, 65,5% в 2022 году, 69,5% в 2023 году, 73,5% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. | | | | |  | | | | | |
| 3 | | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | Процент | | | | 23 | 34 | | 41 | | 46 | 52 | | 55 | | В Республике Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах будут представлены | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | | | | |  | | | | | |
| 4 | | | Созданы/заменены 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми) | | Штука | | | | - | 19 | | - | | - | - | | - | | В 2020 года будут подготовлены участки для создания фельдшерско- акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 19 фельдшерско-акушерских пунктов. | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 326 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 091,60 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 326 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 091,60 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 116 000,00 | 150 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 116 000,00 | 150 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |  |
| 2.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | | | | | |  |
| 17 | | | | | | | | | |  |
| 3 | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | |  |
| 3.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 115 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 357,00 |  |
| 3.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 115 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 357,00 |  |
| 3.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | |  |
| 4.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 35 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 |  |
| 4.1.1. | | *бюджет субъекта* | 35 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 |  |
| 4.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | | Созданы/заменены 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми) | | | | | | | |  |
| 5.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 131 643,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 143,00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | | | | | | | | | |  |
| 5.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 131 643,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 143,00 |  |
| 5.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 151 200,00 | 735 091,60 | 340 500,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 791,60 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 151 200,00 | 735 091,60 | 340 500,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 791,60 |  |
| бюджет субъекта | | | 151 200,00 | 735 091,60 | 340 500,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 791,60 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование | |
| 1 | Дополнительный показатель: Общая смертность населения на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) |  |  |  |  |  | |
| 2 | Основной показатель: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом | |
|
|
| 20 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного | |
|
|
|
| 21 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22 | | | | | | | | |
| 3 | Основной показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской | |
|
|
|
| 23 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), | |
|
|
|
| 24 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
|
| 4 | Основной показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, | |
|
| 25 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя | |
|
|
|
| 26 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных | |
|
|
|
| 27 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
| 5 | Основной показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом | |
|
|
| 28 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного | |
|
|
|
| 29 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 30 | | | | | | | | |
| 6 | Основной показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской | |
|
|
|
| 31 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), | |
|
|
|
| 32 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
|
| 7 | Основной показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, | |
|
| 33 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя | |
|
|
|
| 34 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных | |
|
|
|
| 35 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
| 8 | Основной показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | Тысяча посещений | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом | |
|
|
| 36 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного | |
|
|
|
| 37 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 38 | | | | | | | | |
| 9 | Основной показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры | Миллион человек | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской | |
|
|
|
| 39 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), | |
|
|
|
| 40 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|
|
| 10 | Основной показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Человек | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.03.2019 | 182 | Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, | |
|
| 41 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя | |
|
|
|
| 42 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных | |
|
|
|
| 43 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %") | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 44 |  |
| 6. Дополнительная информация |  |
| Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект): Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.». Глоссарий: «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения. Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации. Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала. Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства. Пояснения: 1– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н; 2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации регионального проекта. | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | | | | | | | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми) | |
| 0 | |  | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь""0 | | - | 15.05.2019 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | В Республике Коми будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» .  В Республике Коми будет создан региональные проектный офис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Коми, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации | |
|
|
| 46 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте,  для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. | |
| 1.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | | - | 10.01.2019 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Информация направлена в Минздрав России | |
| 1.1.1 | Мероприятие "Принято решение о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»" | | 01.01.2019 | 10.01.2019 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 1.2 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | | - | 15.05.2019 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены отчеты о структуре, кадровом обеспечении и организации деятельности регионального центра первичной медико-санитарной помощи. | |
| 1.2.1 | Мероприятие "Обеспечена организация деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | 10.01.2019 | 15.05.2019 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми по созданию регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской | |
| 47 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | (структура управления и кадры) " | |  |  |  | организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | |
| 2 | Результат "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов"0 | | - | 31.12.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Минздравом Республики Коми в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации Республики Коми. | |
|
| 2.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | - | 15.02.2020 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Соглашение заключено Соглашение | |
| 2.1.1 | Мероприятие "Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами" | | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 48 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 20.07.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 2.2.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 2.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 20.10.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 2.3.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 2.4 | Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации" | | - | 20.12.2020 | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о перечне медицинских организации, в которые переданы медицинские комплексы | |
| 2.4.1 | Мероприятие "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации" | | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | Отчет | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 49 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 20.12.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 2.5.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 3 | Результат "В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"0 | | - | 31.12.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечит в 2020 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Республики Коми об утверждении схем территориального планирования Республики Коми, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. | |
|
| 3.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | | - | 01.06.2019 | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | Отчет В Минздрав России предоставлена информация | |
| 3.1.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми проведен анализ утвержденной схемы | | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Буйневич Л. И., заведующий службой | Исходящее письмо | |
| 50 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | территориального планирования на предмет отражения в ней всех существующих и планируемых к созданию медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Принято решение о необходимости внесения изменения в утвержденную схему территориального планирования." | |  |  | работы и имуществои и МТБ |  | |
| 3.2 | Контрольная точка "Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | | - | 01.08.2019 | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения об утверждении схемы территориального планирования | |
| 3.2.1 | Мероприятие "Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ | Отчет | |
| 3.3 | Контрольная точка "Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной | | - | 31.12.2019 | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | Отчет Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в | |
| 51 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | информационной системы в сфере здравоохранения" | |  |  |  | геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | |
| 3.3.1 | Мероприятие "Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" | | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Иваненко Н. Г., Директор | Отчет | |
| 3.4 | Контрольная точка "Акт разработан" | | - | 01.03.2020 | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Постановление | |
| 3.4.1 | Мероприятие "Разработан проект Постановления Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» в котором учтены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Крикуненко А. А., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Постановление | |
| 3.5 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | | - | 01.07.2020 | Круглова И. К., Первый заместитель министра строительства и | Отчет Представлен отчет о согласовании в установленном порядке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального | |
| 52 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | дорожного хозяйства Республики Коми | планирования субъекта Российской Федерации, которым предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | |
| 3.5.1 | Мероприятие "Согласован с заинтересованными органами проект Постановления Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» в котором учтены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | | 01.03.2020 | 01.07.2020 | Круглова И. К., Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми |  | |
| 3.6 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | | - | 01.08.2020 | Круглова И. К., Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет Минздравом Республики Коми представлен отчет об утверждении и вступлении в силу новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | |
|
| 3.6.1 | Мероприятие "Вступило в силу Постановление | | 01.03.2020 | 01.08.2020 | Круглова И. К., | Отчет | |
| 53 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | Правительства Республики Коми «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2016 №469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми» в котором отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь " | |  |  | Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми |  | |
| 4 | Результат "Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи"0 | | - | 31.12.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Минздравом Республики Коми по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,  или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Республики Коми.  Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных | |
|
|
| 54 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД  на строительство/реконструкцию).  До конца 2020 года будут выполнены работы  по строительству/реконструкции вертолетных площадок  или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | |
|
| 4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.12.2019 | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок, их местоположении, источниках финансирования | |
| 4.1.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми по согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов)" | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Маклаков И. Н., Первый заместитель министра | Отчет | |
|
| 4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги | | - | 31.12.2020 | Некрасов А. В., | Отчет Министерством здравоохранения | |
| 55 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | |  |  | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Республики Коми предоставлены сведения о материально-техническом обеспечении строительства/реконструкции вертолетных площадок | |
| 4.2.1 | Мероприятие "Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию)." | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет | |
| 4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены сведения о функционировании построенных/реконструированных вертолетных площадок | |
| 4.3.1 | Мероприятие "Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов." | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет | |
| 5 | Результат "Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"0 | | - | 31.12.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и | |
| 56 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | заключены государственные контракты для замены 19  фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерско-акушерские пункты будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. | |
| 5.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | - | 15.02.2020 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Соглашение | |
| 5.1.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении бюджету Республике Коми межбюджетных трансфертов\*" | | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение Отчет руководителю проекта | |
| 5.2 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | - | 15.05.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра |  | |
| 5.2.1 | Мероприятие " Разработаны ПСД на строительство (замену) 19 ФАПов, направлены на государственную экспертизу в АУ РК "Управление государственной экспертизы РК". Получены заключения по результатам экспертизы " | | 01.01.2020 | 15.05.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Прочий тип документа | |
| 5.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | - | 30.05.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 57 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.3.1 | Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | 01.01.2020 | 30.05.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о получении разрешений на строительство (реконструкцию) | |
| 5.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 20.07.2020 | Александров Б. А., Министр | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет | |
| 5.4.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен и направлен отчет в Минздрав России об использовании межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" | | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет | |
| 5.5 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 30.09.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра |  | |
| 5.5.1 | Мероприятие "Строительно-монтажные работы завершены" | | 30.05.2020 | 30.09.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о завершении строительно-монтажных работ | |
| 5.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 20.10.2020 | Александров Б. А., Министр |  | |
| 5.6.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен и направлен отчет в Минздрав России об использовании | | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и | Отчет | |
| 58 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" | |  |  | реализации программ и проектов |  | |
| 5.7 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | - | 30.10.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра |  | |
| 5.7.1 | Мероприятие "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | 30.09.2020 | 30.10.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о введении в эксплуатацию недвижимого имущества | |
| 5.8 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 15.11.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра |  | |
| 5.8.1 | Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | 30.10.2020 | 15.11.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | Отчет Минстроем Республики Коми предоставлен отчет о введении в эксплуатацию недвижимого имущества | |
| 5.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 20.12.2020 | Александров Б. А., Министр |  | |
| 5.9.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен и направлен отчет в Минздрав России об использовании межбюджетных трансфертов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, | | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет | |
| 59 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" | |  |  |  |  | |
| 6 | Результат "Созданы/заменены 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми)"0 | | - | 31.12.2020 | Некрасов А. В., Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | В 2020  года  будут подготовлены  участки для создания фельдшерско- акушерских пунктов и подведены коммуникации,  проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским  персоналом;  проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты  для замены 19 фельдшерско-акушерских пунктов. | |
|
| 6.1 | Контрольная точка "Созданы/заменены 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми)" | | - | 31.12.2020 | Буйневич Л. И., заведующий службой работы и имуществои и МТБ |  | |
| 7 | Результат "Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году"0 | | - | 31.12.2021 | Бударина Е. К., Заместитель министра | В Республике Коми в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе  в населенных пунктах до 100 человек.  Минздравом республики Коми будет | |
|
| 60 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.  Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. | |
| 7.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.01.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коим разработаны и предоставлены утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | |
| 7.1.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек" | | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет | |
| 7.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлены отчеты о выполнении утвержденных планов-графиков работы | |
| 7.2.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет | |
| 61 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | эффективности реализуемых мероприятий" | |  |  |  |  | |
| 8 | Результат "Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\*"0 | | - | 31.12.2021 | Александров Б. А., Министр | В Республике Коми в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 3.1. регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | |
|
| 8.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | | - | - |  |  | |
| 9 | Результат "Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением "0 | | - | 31.12.2021 | Бударина Е. К., Заместитель министра | ​ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.  Комиссиями по разработке | |
|
| 62 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.  В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. | |
|
| 9.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 31.03.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи |  | |
| 9.1.1 | Мероприятие "Реконструированные в 2020 году фельдшерско-акушерские пункты оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н", подготовлено кадровое обеспечение" | | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи |  | |
| 9.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.05.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 63 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 9.2.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории" | | 01.04.2021 | 31.05.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи |  | |
| 9.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи |  | |
| 9.3.1 | Мероприятие "Реконструированные в 2020 году фельдшерско-акушерские пункты начали оказание медицинской помощи в соответствии с полученными лицензиями" | | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи |  | |
| 10 | Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"0 | | - | 31.12.2024 | Александров Б. А., Министр | В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не менее 55 ,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | |
| 10.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | | - | - |  |  | |
| 11 | Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"0 | | - | 31.12.2024 | Александров Б. А., Министр | В соответствии с регламентом с траховые медицинские организации Республики Коми проинформируют в 2019 году 44,8 %, в 2020 году 49,0%, в | |
| 64 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | 2021 году 66,8 %, в 2022 году 76,7 %, в 2023 году 90,8 %, в 2024 году 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами: в 2019 году не менее 44,0 %, в 2020 году не менее 48,2 %,  в 2021 году не менее 53,4 %, в 2022 году не менее 59,6 %, в 2023 году не менее 65,0 %, в 2024 году не менее 70,0 %. | |
|
| 11.1 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | | - | 10.12.2019 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | |
| 11.1.1 | Мероприятие "Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение | |
| 65 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | гарантий | профилактического медицинского осмотра | |
| 11.2 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %." | | - | 15.12.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Отчет Министерством здравоохранения представлен отчет об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами в Республике Коми | |
| 11.2.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,0 %." | | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 11.3 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 49,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | | - | 10.12.2020 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми | |
| 11.3.1 | Мероприятие "Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
| 11.4 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен | | - | 15.12.2020 | Кондратьева И. А., Начальник Управления | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 66 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 48,2%" | |  |  | организации медицинской помощи |  | |
| 11.4.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 48,2 %." | | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 11.5 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | | - | 10.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
| 11.5.1 | Мероприятие "Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
| 11.6 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,4 %" | | - | 15.12.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 11.6.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,4%" | | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 67 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 11.7 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 76,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | | - | 10.12.2022 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
| 11.7.1 | Мероприятие "Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
| 11.8 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,6 %" | | - | 15.12.2022 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 11.8.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,6%" | | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 11.9 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 90,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в | | - | 10.12.2023 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
| 68 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | Республике Коми" | |  |  |  |  | |
| 11.9.1 | Мероприятие "Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 11.10 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0 %" | | - | 15.12.2023 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет | |
| 11.10.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 65,0%" | | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 11.11 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в Республике Коми" | | - | 10.12.2024 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | |
| 11.11.1 | Мероприятие "Обеспечение в Республике Коми охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 69 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | государственных гарантий |  | |
| 11.12 | Контрольная точка "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %" | | - | 15.12.2024 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми предоставлен отчет | |
| 11.12.1 | Мероприятие "Министерством здравоохранения Республики Коми обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%" | | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 12 | Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации "0 | | - | 31.12.2024 | Александров Б. А., Министр | На основании типовой стратегии, разработанной Минздравом России, Правительством Республики Коми будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.  Минздравом Республики Коми будет заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.  Выполненные за 2019 год дополнительно не менее чем 117 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 162 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2020 год | |
|
| 70 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | дополнительно не менее чем 120 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 185 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 134 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 201 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 149 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 224 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 163 вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 245 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.  Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 177 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 266 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | |
|
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 71 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 15.01.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Прочий тип документа Конкурсная документация | |
| 12.1.1 | Мероприятие "ГБУ РК "ТЦМК" подготовлена конкурсная документация для заключения государственного контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год" | | 01.01.2019 | 15.01.2019 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Прочий тип документа Конкурсная документация | |
| 12.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | - | 15.02.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | |
| 12.2.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год" | | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | |
| 12.3 | Контрольная точка "Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия" | | - | 01.07.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | |
| 12.3.1 | Мероприятие "Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Коми, участвующей в реализации мероприятия" | | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ | Распоряжение | |
| 72 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | и проектов |  | |
| 12.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | |
| 12.4.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 117 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми" | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет | |
| 12.5 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | | - | 31.12.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.5.1 | Мероприятие "ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год" | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год | |
| 12.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | - | 15.02.2020 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 73 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.6.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год" | | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | |
| 12.7 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | | - | 01.07.2020 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.7.1 | Мероприятие "ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год" | | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2020 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | |
| 12.8.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 120 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми" | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет | |
|  |  | | - |  |  |  | |
| 74 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 12.9 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | |  | 15.02.2021 | Александров Б. А., Министр | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | |
| 12.9.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год" | | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | |
| 12.10 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | | - | 01.07.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.10.1 | Мероприятие "ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год" | | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2021 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | |
| 12.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми за | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Широкова Е. В., | Отчет Информация представлена в | |
| 75 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.1 | счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 134 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми" | |  |  | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Минздрав России | |
| 12.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | - | 15.02.2022 | Александров Б. А., Министр | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | |
| 12.12.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год" | | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | |
| 12.13 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | | - | 01.07.2022 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.13.1 | Мероприятие "ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год" | | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | | - | 31.12.2022 | Кондратьева И. А., | Отчет Минздравом Республики Коми | |
| 76 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4 | выполнены)" | |  |  | Начальник Управления организации медицинской помощи | предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | |
| 12.14.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 149 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Комив" | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет | |
| 12.15 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | | - | 01.07.2023 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.15.1 | Мероприятие "ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год" | | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2023 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | |
| 12.16.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Широкова Е. В., Начальник отдела | Отчет | |
| 77 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 163 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми" | |  |  | разработки и реализации программ и проектов |  | |
| 12.17 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | - | 31.12.2023 | Александров Б. А., Министр | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | |
| 12.17.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год" | | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | |
| 12.18 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | | - | 15.02.2024 | Александров Б. А., Министр | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | |
| 12.18.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год" | | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | |
| 12.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2024 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации | Отчет Минздравом Республики Коми предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, | |
| 78 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | медицинской помощи | выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | |
| 12.19.1 | Мероприятие "Минздравом Республики Коми за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в 2024 году выполнено не менее 177 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Республики Коми" | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет | |
| 12.20 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | | - | 31.12.2024 | Кондратьева И. А., Начальник Управления организации медицинской помощи | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 12.20.1 | Мероприятие "ГБУ РК "ТЦМК" заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год" | | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Широкова Е. В., Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | |
| 13 | Результат "Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2021 году обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте РФ на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с | | - | 31.12.2024 | Александров Б. А., Министр | В Республике Коми страховыми медицинскими организациями в 2021 году открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц.  В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских | |
| 79 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц"0 | |  |  |  | организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций Республики Коми страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 3,6 % в 2019 году, 21,8 % в 2020 году, 32,7 % в 2021 году, 40,0 % в 2022 году, 45,5 % в 2023 году, 50,9 % в 2024 году.  Страховыми медицинскими организациями Республики Коми в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке 53,0 % в 2019 году, 57,0% в 2020 году, 61,5% в 2021 году, 65,5% в 2022 году, 69,5% в 2023 году, 73,5% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. | |
|
|
| 13.1 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 3,6 % медицинских | | - | 10.12.2019 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
| 80 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | |  |  | реализации программы государственных гарантий |  | |
| 13.1.1 | Мероприятие "В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.2 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 53,0 %  " | | - | 15.03.2020 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
| 13.2.1 | Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке" | | 01.01.2019 | 15.03.2020 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.3 | Контрольная точка "В Федеральный фонд | | - | 10.12.2020 | Габова С. В., | Отчет | |
| 81 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 21,8 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | |  |  | Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий |  | |
| 13.3.1 | Мероприятие "В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | | 01.01.2020 | 10.12.2020 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
| 13.4 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 57,0 %  " | | - | 15.03.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
| 13.4.1 | Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке" | | 01.01.2020 | 15.03.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 82 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | государственных гарантий |  | |
| 13.5 | Контрольная точка "Открыты страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми" | | - | 10.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Министерством здравоохранения Республики Коми представлен отчет | |
| 13.5.1 | Мероприятие "Открытие страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисов (представительств) по защите прав застрахованных в 2021 году" | | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
| 13.6 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 32,7 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | | - | 10.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет | |
|
| 13.6.1 | Мероприятие "В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования | | 01.01.2021 | 10.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 83 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | |  |  | реализации программы государственных гарантий |  | |
| 13.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Минздравом Республики Коми представлена информация об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных | |
| 13.7.1 | Мероприятие "Открыты страховыми медицинскими организациями Республики Коми офисы (представительств) по защите прав застрахованных в Республике Коми" | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.8 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 61,5 %  " | | - | 15.03.2022 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
| 13.8.1 | Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке" | | 01.01.2021 | 15.03.2022 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 84 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | программы государственных гарантий |  | |
| 13.9 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 40,0 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | | - | 10.12.2022 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
|
| 13.9.1 | Мероприятие "В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | | 01.01.2022 | 10.12.2022 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.10 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 65,5 %  " | | - | 15.03.2023 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
| 13.1 | Мероприятие "Обоснованные жалобы | | 01.01.2022 | 15.03.2023 | Габова С. В., | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 85 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 0.1 | урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке" | |  |  | Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий |  | |
| 13.11 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 45,5 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | | - | 10.12.2023 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
|
| 13.11.1 | Мероприятие "В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | | 01.01.2023 | 10.12.2023 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.12 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 69,5 % | | - | 15.12.2023 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы | Отчет | |
| 86 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | " | |  |  | государственных гарантий |  | |
| 13.12.1 | Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке" | | 15.03.2023 | 15.12.2023 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.13 | Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 50,9 % медицинских организаций Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | | - | 10.12.2024 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет | |
|
| 13.13.1 | Мероприятие "В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | | 01.01.2024 | 10.12.2024 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.14 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), | | - | 15.12.2024 | Габова С. В., Начальник отдела | Отчет | |
| 87 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | урегулированных страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке – 73,5 %  " | |  |  | формирования и реализации программы государственных гарантий |  | |
| 13.14.1 | Мероприятие "Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями Республики Коми в досудебном порядке" | | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Габова С. В., Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | Отчет Отчет руководителю проекта | |
| 13.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | - |  |  | |
| 13.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | - |  |  | |
| 13.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | - |  |  | |
| 13.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | - |  |  | |
| 13.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | - |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 88 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 13.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | - |  |  | |
| 13.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | - |  |  | |
| 13.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | - |  |  | |
| 13.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | - |  |  | |
| 14 | Результат "В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"0 | | - | 31.12.2024 | Александров Б. А., Министр | В Республике Коми распорядительными актами Минздрава Республики Коми будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.  При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее | |
|
| 89 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.  Сведения о реализованных проектах будут представлены Минздравом Республики Коми в Минздрав России. | |
| 14.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.02.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год | |
| 14.1.1 | Мероприятие "Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год" | | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год | |
| 14.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2019 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |
| 14.2. | Мероприятие "В Республике Коми в создании и | | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Березин Д. Б., министр | Отчет | |
| 90 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 16 медицинских организаций" | |  |  | здравоохранения Республики Коми |  | |
| 14.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.02.2020 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | |
| 14.3.1 | Мероприятие "Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год" | | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Березин Д. Б., министр здравоохранения Республики Коми | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | |
| 14.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |
| 14.4.1 | Мероприятие "В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 24 | | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет | |
| 91 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | медицинские организации" | |  |  |  |  | |
| 14.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.02.2021 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | |
| 14.5.1 | Мероприятие "Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год" | | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | |
| 14.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2021 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |
| 14.6.1 | Мероприятие "В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 29 медицинские организации" | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет | |
| 14.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | | - | 01.02.2022 | Бударина Е. К., | Прочий тип документа Перечни | |
| 92 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | |  |  | Заместитель министра | медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | |
| 14.7.1 | Мероприятие "Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год" | | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | |
| 14.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2022 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |
| 14.8.1 | Мероприятие "В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 33 медицинские организации" | | 01.02.2022 | 20.12.2022 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет | |
| 14.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.02.2023 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели | |
| 93 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  |  | медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | |
| 14.9.1 | Мероприятие "Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год" | | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | |
| 14.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2023 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |
| 14.10.1 | Мероприятие "В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 37 медицинских организаций" | | 01.02.2023 | 20.12.2023 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет | |
| 14.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.02.2024 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Прочий тип документа Органами исполнительной власти утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 94 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 14.11.1 | Мероприятие "Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год" | | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Прочий тип документа Перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | |
| 14.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2024 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты Министерства здравоохранения РК о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Республике Коми | |
| 14.12.1 | Мероприятие "В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 39 медицинских организаций" | | 01.02.2024 | 20.12.2024 | Бударина Е. К., Заместитель министра | Отчет | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Развитие первичной медико-санитарной помощи (Республика Коми)** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование результата регионального проекта | | | Объем бюджетных ассигнований | | "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад",  Влияние на достижение (процентов) | | "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты",  Влияние на достижение (процентов) | "Число граждан, прошедших профилактические осмотры",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре",  Влияние на достижение (процентов) | "Общая смертность населения на 1000 населения",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 1.Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 788 000,00 | | 95,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 110,00 | |  |
| 2.В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | 0,00 | | 0,00 | | 95,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 98,00 | |  |
|  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование результата регионального проекта | | | Объем бюджетных ассигнований | | "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад",  Влияние на достижение (процентов) | | "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты",  Влияние на достижение (процентов) | "Число граждан, прошедших профилактические осмотры",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре",  Влияние на достижение (процентов) | "Общая смертность населения на 1000 населения",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 3.Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2021 году обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте РФ на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |  |
|  |
|  |
|  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование результата регионального проекта | | | Объем бюджетных ассигнований | | "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад",  Влияние на достижение (процентов) | | "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты",  Влияние на достижение (процентов) | "Число граждан, прошедших профилактические осмотры",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре",  Влияние на достижение (процентов) | "Общая смертность населения на 1000 населения",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 4.Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 78,00 | |  |
| 5.Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 45,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |  |
|  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование результата регионального проекта | | | Объем бюджетных ассигнований | | "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад",  Влияние на достижение (процентов) | | "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты",  Влияние на достижение (процентов) | "Число граждан, прошедших профилактические осмотры",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре",  Влияние на достижение (процентов) | "Общая смертность населения на 1000 населения",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 6.Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 30,00 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |  |
| 7.Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением | | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование результата регионального проекта | | | Объем бюджетных ассигнований | | "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями",  Влияние на достижение (процентов) | | "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад",  Влияние на достижение (процентов) | | "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты",  Влияние на достижение (процентов) | "Число граждан, прошедших профилактические осмотры",  Влияние на достижение (процентов) | | | "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре",  Влияние на достижение (процентов) | "Общая смертность населения на 1000 населения",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 8.В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |  |
|  |
| 9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | | | 788 000,00 | | 105,00 | | 96,00 | 80,00 | 80,00 | | 77,00 | | 55,00 | 30,00 | | | 10,00 | 13,00 | 3,00 | 549,00 | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | Должность | | | Непосредственный руководитель | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |  | | | | | | | |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | | Александров Б. А. | | Министр | | | Семяшкин И. В. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 2 | Администратор регионального проекта | | | Кондратьева И. А. | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Александров Б. А. | | Министр | | | Семяшкин И. В. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 4 | Участник регионального проекта | | | Борчанинова Е. Л. | | Директор | | | Александров Б. А. | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Некрасов А. В. | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | |  | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 6 | Участник регионального проекта | | | Широкова Е. В. | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 7 | Участник регионального проекта | | | Буйневич Л. И. | | заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | Борчанинова Е. Л. | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 8 | Участник регионального проекта | | | Сажин А. В. | | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | Порядин М. Ю. | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 9 | Участник регионального проекта | | | Исакова О. В. | | Начальник отдела кадрового обеспечения и | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | |  | | государственной гражданской службы | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| 10 | Участник регионального проекта | | | Суворова О. Г. | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | |  | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Широкова Е. В. | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 12 | Участник регионального проекта | | | Акберов М. А. О. | |  | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Александров Б. А. | | Министр | | | Семяшкин И. В. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 14 | Участник регионального проекта | | | Акберов М. А. О. | |  | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 55,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Александров Б. А. | | Министр | | | Семяшкин И. В. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 16 | Участник регионального | | | Акберов М. А. О. | |  | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | проекта | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Бударина Е. К. | | Заместитель министра | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 18 | Участник регионального проекта | | | Крикуненко А. А. | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | | Князев А. П. | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 19 | Участник регионального проекта | | | Буйневич Л. И. | | заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | Борчанинова Е. Л. | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 20 | Участник регионального проекта | | | Иваненко Н. Г. | | Директор | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Некрасов А. В. | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | |  | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 22 | Участник регионального проекта | | | Сурин М. В. | | Главный врач | | | Александров Б. А. | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 23 | Участник регионального проекта | | | Буйневич Л. И. | | заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | Борчанинова Е. Л. | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Бударина Е. К. | | Заместитель министра | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 25 | Участник регионального проекта | | | Исакова О. В. | | Начальник отдела кадрового обеспечения и | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | |  | | государственной гражданской службы | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| 26 | Участник регионального проекта | | | Буйневич Л. И. | | заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | Борчанинова Е. Л. | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| Созданы/заменены 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов (Республика Коми) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Некрасов А. В. | | Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми | | |  | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 28 | Участник регионального проекта | | | Буйневич Л. И. | | заведующий службой работы и имуществои и МТБ | | | Борчанинова Е. Л. | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 2021 году обеспечено исполнение законодательства РФ об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте РФ на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 29 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Александров Б. А. | | Министр | | | Семяшкин И. В. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 30 | Участник регионального проекта | | | Габова С. В. | | Начальник отдела формирования и реализации программы государственных гарантий | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Бударина Е. К. | | Заместитель министра | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 32 | Участник регионального проекта | | | Борчанинова Е. Л. | | Директор | | | Александров Б. А. | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 33 | Участник регионального проекта | | | Кондратьева И. А. | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Бударина Е. К. | | Заместитель министра | | | Александров Б. А. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 35 | Участник регионального проекта | | | Широкова Е. В. | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 36 | Участник регионального проекта | | | Суворова О. Г. | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | |  | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 37 | Участник регионального проекта | | | Сажин А. В. | | министр Республики Коми имущественных и земельных отношений | | | Порядин М. Ю. | | | 5 | | |  | | | | | | | |
| 38 | Участник регионального проекта | | | Кобелева Н. В. | |  | | | Борчанинова Е. Л. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Александров Б. А. | | Министр | | | Семяшкин И. В. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 40 | Участник регионального проекта | | | Сурин М. В. | | Главный врач | | | Александров Б. А. | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 41 | Участник регионального проекта | | | Иваненко Н. Г. | | Директор | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 42 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Александров Б. А. | | Министр | | | Семяшкин И. В. | | | 100 | | |  | | | | | | | |
| 43 | Участник регионального проекта | | | Сурин М. В. | | Главный врач | | | Александров Б. А. | | | 20 | | |  | | | | | | | |
| 44 | Участник регионального проекта | | | Кондратьева И. А. | | Начальник Управления организации медицинской помощи | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 45 | Участник регионального проекта | | | Широкова Е. В. | | Начальник отдела разработки и реализации программ и проектов | | | Александров Б. А. | | | 10 | | |  | | | | | | | |
| 46 | Участник регионального проекта | | | Суворова О. Г. | | начальник Управления учетной политики и контроля государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми" | | |  | | | 10 | | |  | | | | | | | |